## CRONOGRAMA EVA_2026 (TODOS)
ETIQUETADO VEHICULAR AMBIENTAL (EVA) Plan de Trabajo - Instalación Etiqueta Vehiculos 2026 Fuentes Móviles
[6 empty] | Inicio del proyecto: | 2026-04-01 |  |  | PROYECCIÓN
[6 empty] | Semana para mostrar: | 1 |  |  | EJECUCIÓN | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20 | [6 empty] | 2026-07-27 | [6 empty] | 2026-08-03 | [6 empty] | 2026-08-10 | [6 empty] | 2026-08-17 | [6 empty] | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14 | [6 empty] | 2026-12-21 | [6 empty] | 2026-12-28
 | time axis 2026-03-30 to 2027-01-03
No. | NOMBRE DE EMPRESA / PERSONA NATURAL | EMP / PN | INICIO | FIN | DÍAS | VEHICULOS INSCRITOS | PROYECCIÓN / MES | VEHICULOS ETIQUETADOS | PROGRESO | time axis 2026-03-30 to 2027-01-03
OPERADORAS TRANSMILENIO ETIQUETADO VEHICULAR |  |  | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 275 | 1869 | 31.7059 | 0 | 0%
1.1 | EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS (ETIB) | EMP | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30 | 84 | 13 |  | 0%
|  |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31 |  | 38
1.2 | ZMP FONTIBÓN III | EMP | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30 | 192 | 26 |  | 0%
|  |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 31 |  | 38
1.3 | ZMO FONTIBÓN V | EMP | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 30 | 213 | 36 |  | 0%
|  |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 30 |  | 30
1.4 | ZMP FONTIBÓN III | EMP | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 30 | 196 | 30 |  | 0%
|  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 31 |  | 20
1.5 | TRANSINNOVA USME SAS | EMP | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 30 | 260 | 25 |  | 0%
|  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 31 |  | 25
1.6 | VGMOBILITY PERDOMO SAS (LA ROLITA) | EMP | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 31 | 220 | 40 |  | 0%
|  |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 30 |  | 40
1.7 | GMASIVO 16 SAS | EMP | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 30 | 220 | 20 |  | 0%
|  |  | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31 |  | 70
1.8 | GMASIVO 10 SAS | EMP | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 30 | 242 | 20 |  | 0%
1.9 | GRAN AMERICAS USME PROVISION | EMP | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 30 | 239 | 65 |  | 0%
1.10 | GRAN AMERICAS | EMP | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 31 | 3 | 3 |  | 0%

## INDICADOR_2026 (TODOS)
ETIQUETADO VEHICULAR AMBIENTAL (EVA) Seguimiento Mensual - Cumplimiento Etiquetado Vehículos Fuentes Móviles
SEGUIMIENTO MENSUAL
MES | EMPRESA | PROGRAMADO | TOTAL PROGRAMADO | ETIQUETADO | % CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | PROYECCIÓN ELECTRICOS - ETIQUETADO
Abril | ETIB | 13 | 39 |  | 0%
| ZMP FONTIBÓN III | 26 |  |  |  |  | ZMP FONTIBÓN V | 213 | EMP
Mayo | ZMP FONTIBÓN III | 38 | 74 |  | 0% |  | LA ROLITA (VGMOBILITY PERDOMO SAS) | 196 | EMP
| ZMP FONTIBÓN V | 36
Junio | ZMP FONTIBÓN III | 30 | 85 |  | 0% |  | ENTRAPETROL (ETP) | 1 | EMP
| ZMP FONTIBÓN V | 30
| TRANSINNOVA USME SAS | 25 |  |  |  |  | GRAN AMERICAS USME | 3 | EMP
Julio | ZMP FONTIBÓN III | 20 | 45 |  | 0% |  | PERSONA NATURAL | 3 | PN
| TRANSINNOVA USME SAS | 25 |  |  |  |  | LOS COCHES | 116 | EMP
Agosto | VGMOBILITY PERDOMO SAS | 40 | 40 |  | 0%
Septiembre | GMASIVO 16 SAS | 20 | 80 |  | 0%
| GMASIVO 10 SAS | 20
| LA ROLITA | 40
Octubre | GMASIVO 16 SAS | 70 | 70 |  | 0%
Noviembre | GRAN AMERICAS USME PROVISION | 65 | 65 |  | 0%
Diciembre | GRAN AMERICAS | 3 | 3 |  | 0%
TOTAL |  |  | 501 | 0 | 0%