INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2023-1866

| SUBSECRETARÍA ORDENADORA DE GASTO | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |
| --- | --- |
| DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | Carlos Alberto Espitia – Profesional especializado 222-27 |
| CONTRATO | 2023-1866 |
| ASUNTO | TERMINACIÓN DE CONTRATO |
| FECHA DE RADICACIÓN | 23/01/2024 |

En observancia al principio de responsabilidad, consagrado en el subnumeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la naturaleza y definición de la interventoría establecidas en el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, las facultades y deberes de supervisores o interventores establecidos en el artículo 83 de la misma Ley, y evidenciando situaciones de posible incumplimiento en la ejecución del Contrato (número del contrato), de manera atenta solicito se dé aplicación al procedimiento de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento preceptuado en el artículo 86, ibídem, sustentado en las siguientes consideraciones:

- ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

  - Contrato

| CONTRATO | 2023-1866 |
| --- | --- |
| CLASE DE CONTRATO | Prestación de servicios |
| ENTIDAD CONTRATANTE | Secretaría Distrital de Movilidad / Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |
| CONTRATISTA | Juan David Larrota Mancera |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CC 1019048659 de Bogotá |

| OBJETO DEL CONTRATO | Prestar servicios asistenciales a la Secretaría Distrital de Movilidad desarrollando seguimiento y monitoreo de los incidentes que afecten la movilidad de la ciudad, recepcionando, verificando, gestionando, publicando y dando cierre a los mismos por medio de las herramientas tecnológicas dispuestas por el Sistema Inteligente de Tránsito SIT, en las instalaciones del Centro de Gestión de Transito en la entidad. |  |
| --- | --- | --- |
| ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO | N/A |  |

| PLAZO INICIAL | 12 de abril de 2023 al 11 de abril de 2024. |
| --- | --- |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 05 de abril de 2023 |
| FECHA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | 10 DE ABRIL 2023 |
| FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS | - |
| FECHA DEL ACTA DE INICIO | Incorporar tal como se encuentra en el contrato |
| FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | - |
| FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | - |
| FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO | - |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO COMPUTANDO EL TIEMPO DE SUSPENSIÓN | - |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PLAZO | - |
| PLAZO DE PRÓRROGA | - |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO COMPUTANDO EL TIEMPO DE PRÓRROGA DEL PLAZO | - |
| VALOR INICIAL | VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($29.239.560) M/CTE |
| NÚMERO DEL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Y VALOR | 1113 $ 29.239.560 |
| NÚMERO DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) Y VALOR | 1744 $ 29.239.560 |

| De conformidad con los estudios y documentos previos de la contratación, atendiendo a la naturaleza del objeto, plazo y valor de la misma, circunscrita a la modalidad de contratación directa, y que además confluyen herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, y que la forma de pago se pactó en un esquema adecuado de verificación de cumplimiento, no se solicita la constitución de garantías respecto del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.4.5. Subsección Cuarta, Sección 1, Capítulo 2, del Decreto 1082 de 2015. |  |
| --- | --- |
| NÚMERO DE PÓLIZA CUMPLIMIENTO | - |
| NÚMERO DE PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE) | - |
| VIGENCIA DEL AMPARO POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE) | - |
| MONTO ASEGURADO POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE) | - |

Nota: Según los amparos exigidos en el contrato se diligenciará el siguiente espacio.  ESTO NO APLICA

| AMPAROS | PLAZOS | FECHA DE VIGENCIA |  | VALOR AMPARADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DESDE | HASTA |  |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) | (Se diligencia según el contrato, cuando corresponda incorporar) |
| DE CUMPLIMIENTO | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) |  | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) |
| CALIDAD DEL SERVICIO | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) |  | (Se diligencia según la póliza establecida en el contrato, cuando corresponda incorporar) |

  - Contratista

| RAZÓN SOCIAL / NOMBRE | Juan David Larrota Mancera |
| --- | --- |
| NIT / DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CONTRATISTA | CC 1019048659 de Bogotá |
| REPRESENTANTE LEGAL (Si aplica) | - |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN | Kr 94c 145a 13 Casa Piso 1 |
| CORREO DE NOTIFICACIÓN | jlarrota@movilidadbogota.gov.co juandavid.larrota@hotmail.com juandavid.larrota1990@gmail.com larrrotica@hotmail.com |

  - Garante NO APLICA

| GARANTE | - |
| --- | --- |
| NIT DEL GARANTE | - |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN | - |
| CORREO DE NOTIFICACIÓN | - |

- ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ????????

El estado de ejecución del Contrato 2023-1866, a la fecha de radiación de este informe de Interventoría y/o supervisión (según lo estipulado en el contrato) es el siguiente:

Nota: Según lo estipulado en el contrato y acorde con las características propias del mismo, se diligenciará el siguiente espacio (se podrán eliminar aquellos aspectos que no apliquen al contrato y/ adicionar lo que apliquen).

| ASPECTO | AVANCE PROYECTADO | EJECUTADO (porcentaje) |
| --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO EN EL COMPONENTE DE XXX (según lo estipulado en el contrato. Ejemplo: obra) | Incorporar tal como se encuentra en el informe de interventoría y/o supervisión, si aplica (según lo estipulado en el contrato) | Incorporar tal como se encuentra en el informe de interventoría y/o supervisión, si aplica (según lo estipulado en el contrato) |
| CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO EN EL COMPONENTE DE INVENTARIO | Incorporar tal como se encuentra en el informe de interventoría y/o supervisión, si aplica (según lo estipulado en el contrato) | Incorporar tal como se encuentra en el informe de interventoría y/o supervisión, si aplica (según lo estipulado en el contrato) |
| CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO EN EL COMPONENTE DE CONSULTORÍA | Incorporar tal como se encuentra en el informe de interventoría y/o supervisión, si aplica (según lo estipulado en el contrato) | Incorporar tal como se encuentra en el informe de interventoría y/o supervisión, si aplica (según lo estipulado en el contrato) |
| PORCENTAJE DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA | Incorporar tal como se encuentra en el informe de interventoría y/o supervisión, si aplica (según lo estipulado en el contrato) |  |
| PORCENTAJE DE PLAZO TRANSCURRIDO DESDE EL ACTA DE INICIO | Incorporar tal como se encuentra en el informe de interventoría y/o supervisión, si aplica (según lo estipulado en el contrato) |  |

Acorde al anterior estado, la supervisión, enuncia a continuación las cláusulas y obligaciones contractuales presuntamente incumplidas por el contratista y los productos o servicios dejados de ejecutar (adicionar los espacios que sean requeridos según el número de obligaciones presuntamente incumplidas):

| OBJETO Y/U OBLIGACIÓN POSIBLEMENTE INCUMPLIDA | PRODUCTO O SERVICIO DEJADO DE EJECUTAR |
| --- | --- |
| 11.4 Elaborar los reportes e informes que se requieran teniendo en cuenta los procedimientos establecidos y en el marco del desarrollo de la operación del Centro de Gestión de Tránsito. | No realización de las actividades del CGT de acuerdo con la necesidad del servicio, en los tiempos programados y socializados previamente los siguientes días: − Sábado 10 de junio de 2023. − Jueves 29 de junio de 2023. − Viernes 28 de julio de 2023. La distribución de las mencionadas actividades, fueron socializadas a través del archivo en línea: _ACTIVIDADES_2023 (vrs.2) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zDEAkbQ4Y1ef1AvXIWDPm2ePCbSuP 2UBKbt7O8RQuBY/edit?usp=sharing), y debieron cumplirse directamente en el Centro de Gestión, debido a que para ello se requiere de los aplicativos y equipos que allí se encuentran. |
| 11.15 Cumplir con las actividades asignadas, asistiendo al Centro de gestión del tránsito cuando sea requerido y de acuerdo a las necesidades de la entidad. | ÍDEM |
| Acción estipulada en el Memorando 202353000151473 de junio 07 de 2023: Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y pago de aportes parafiscales cuando haya lugar a ello. | Con relación a los días de inasistencia a las instalaciones del CGT, se evidenciaron las siguientes situaciones: - A través de WhatsApp el viernes 29 de septiembre de 2023 (00:08 horas), el contratista informó que se encontraba enfermo, razón por la cual acudiría al médico. En consecuencia, se le solicitó, que debía allegar la certificación de incapacidad de la EPS en caso de que esta le fuera otorgada. La mencionada certificación fue enviada en dos ocasiones: I) en la primera de ellas se menciona que se le otorgó incapacidad del 28 al 29 de septiembre de 2023, mientras que, II) en la segunda, dicha incapacidad menciona que se concedió del 29 al 30 de septiembre de 2023. En ambos archivos, sin embargo, el número del certificado de incapacidad es el mismo (No. 0 – 34914352), así como la hora y fecha de su expedición (28/09/2023 08:15:45). Debido a la presunta inconsistencia entre los dos documentos suministrados, se procedió a realizar la consulta vía internet a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, en cuyo certificado se informa que el estado de afiliación del señor Larrota Mancera es RETIRADO desde el primero de julio de 2023. Finalmente, para el sábado 30 de septiembre de 2023 no se presentó a realizar las tareas relacionadas con la operación del CGT entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente, excusado en una de las certificaciones de incapacidad suministradas. |

- ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Del valor total del contrato 2023-1866, ha sido efectuado el pago por la suma de $ 16.162.979, según los registros que se presentan en el siguiente cuadro (en el evento de que no se hayan efectuado pagos deberá dejarse la constancia y explicación de dicho evento):

PAGOS EFECTUADOS

| NÚMERO DE ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 3000325046 | 16/05/2023 | 1.543.199 |
| 3000372209 | 05/06/2023 | 1.786.862 |
| 3000387030 | 07/06/2023 | 549.768 |
| 3000475197 | 11/07/2023 | 2.436.630 |
| 3000557343 | 08/08/2023 | 2.436.630 |
| 3000629880 | 06/09/2023 | 2.436.630 |
| 3000745649 | 11/10/2023 | 2.436.630 |
| 3000838007 | 15/11/2023 | 2.436.630 |

- HECHOS GENERADORES DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO

  - Primer presunto incumplimiento

Tal como fue mencionado en el numeral 2, se dejaron de realizar las actividades previamente programadas en el CGT, los días 10 de junio de 2023, 29 de junio de 2023 y 28 de julio de 2023, incumpliendo con las obligaciones 11.4 y 11.15 del Contrato No. 2023-1866.

Es importante mencionar que la distribución de las mencionadas actividades, fueron socializadas a través del  archivo en línea: _ACTIVIDADES_2023 (vrs.2) (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zDEAkbQ4Y1ef1AvXIWDPm2ePCbSuP 2UBKbt7O8RQuBY/edit?usp=sharing), y debieron cumplirse directamente en el  Centro de Gestión, debido a que para ello se requiere de los aplicativos y equipos  que allí se encuentran.

  - Disposiciones contractuales y normas presuntamente incumplidas

Adicionalmente al incumplimiento de las obligaciones anteriormente mencionadas, consecuentemente, también fueron incumplidas las siguientes:

“11.1 Apoyar en el Centro de Gestión de Tránsito las actividades de monitoreo, 		verificación, validación, seguimiento y cierre de los siniestros, incidentes y eventos del 	tránsito. Adicionalmente, apoyar la gestión de recursos propios y la solicitud de apoyo a 	otras entidades.

11.2 Diligenciar los formatos, bases de datos y demás documentos, acorde a la gestión 	de los siniestros, incidentes y eventos de tránsito detectados en tiempo real, conforme 	a las necesidades del servicio.

(...)

11.4 Elaborar los reportes e informes que se requieran teniendo en cuenta los 		procedimientos establecidos y en el marco del desarrollo de la operación del Centro de 	Gestión de Tránsito.

(...)

11.7 Apoyar el monitoreo de las zonas y corredores viales de la ciudad de Bogotá 		asignados, utilizando los recursos tecnológicos y operativos establecidos por la 		entidad.”

Con relación a las inasistencias presentadas por el contratista para la realización de las actividades asignadas, se evidenciaron las siguientes situaciones:

A través de WhatsApp el viernes 29 de septiembre de  2023 (00:08 horas),  el contratista informó que se encontraba enfermo, razón por la  cual acudiría al médico. En consecuencia, se le solicitó, que debía  allegar la certificación de incapacidad de la EPS en caso de que esta le fuera  otorgada.

La mencionada certificación fue enviada en dos ocasiones: I) en la primera de ellas se menciona que se le otorgó incapacidad del 28 al 29 de septiembre  de 2023, mientras que, II) en la segunda, dicha incapacidad menciona que  se concedió del 29 al 30 de septiembre de 2023. En ambos archivos, sin  embargo, el número del certificado de incapacidad es el mismo (No. 0 – 34914352), así como la hora y fecha de su expedición (28/09/2023 08:15:45).

Ante esta presunta inconsistencia, se procedió a la verificación y revisión de los documentos aportados en cumplimiento de las acciones estipuladas en el Memorando 202353000151473 de junio 07 de 2023, en  el que se menciona: “Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto  contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el  Sistema de Seguridad Social Integral y pago de aportes parafiscales cuando haya  lugar a ello”. Para dicha verificación se procedió a realizar la consulta vía internet a la Administradora  de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES,  en cuyo certificado se informa que el estado de afiliación del señor Larrota  Mancera es RETIRADO desde el primero de julio de 2023.

Finalmente, para el sábado 30 de septiembre de 2023 no se presentó a  realizar las tareas relacionadas con la operación del CGT entre las 22:00  horas y las 06:00 horas del día siguiente, excusado en una de las certificaciones de incapacidad suministradas.

- COMUNICACIONES

  - Requerimientos efectuados por parte de la interventoría y/o supervisión al contratista

    - Comunicados y requerimientos efectuados

| RADICADO ORFEO SDM | FECHA RADICACIÓN | ASUNTO | DETALLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 202332111683541 | 2023/10/17 | Requerimiento Contrato 2023-1866 | Se requiere al contratista las copias de las incapacidades presentadas como excusa para los días de inasistencia a realizar las labores asignadas en el CGT. Así como a suministrar copia de las certificaciones no mayores a un mes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, ARL y Pensión). |
| 202332115038581 | 2023/11/16 | Segundo requerimiento Contrato 2023-1866 | Con relación al radicado 202332111683541, enviado mediante correo electrónico el 16 de noviembre de 2023 y por correo certificado a la dirección Carrera 94C 145A 13, se reitera el requerimiento hecho a través del mencionado oficio. |
| 202332117917651 | 2023/11/30 | Tercer requerimiento Contrato 2023-1866 | Se envía el tercer requerimiento mediante correo electrónico el 30 de noviembre de 2023 y por correo certificado a la dirección Carrera 94C 145A 13, reiterando el suministro de los documentos mencionados en los oficios con radicados 202332111683541 y 202332115038581. Importante mencionar que hasta la fecha los citados requerimientos no han sido respondidos. |
| 202432114704841 | 2024/10/17 | Cuarto requerimiento Contrato 2023-1866 | Se envía el tercer requerimiento mediante correo electrónico el 30 de noviembre de 2023 y por correo certificado a la dirección Carrera 94C 145A 13, reiterando el suministro de los documentos mencionados en los oficios con radicados 202332111683541 y 202332115038581. |

Atentamente,

______________________________________________________

Carlos Alberto Espitia Virgüez

C.C. 79.537.513 de Bogotá

Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. (…) La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría”,