## valor m2 (hidden)
|  | IPC | [5 empty] | ICCV
VALOR M2 CONSTRUCCION 2017 | [5 empty] | VALOR M2 CONSTRUCCION 2017
GRUPO |  | A | B | C | D | GRUPO |  | A | B | C | D
|  | VALOR M2 CIUDAD CAPITAL | VALOR M2 CIUDAD INTERMEDIA | VALOR M2 PREDIO RURAL HASTA 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL | VALOR M2 PREDIO RURAL A MAS DE 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL |  |  | VALOR M2 CIUDAD CAPITAL | VALOR M2 CIUDAD INTERMEDIA | VALOR M2 PREDIO RURAL HASTA 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL | VALOR M2 PREDIO RURAL A MAS DE 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL
1 | EDIFICACIONES TIPO 1 | 1962300 | 2060415 | 2307665 | 2884581 | 1 | EDIFICACIONES TIPO 1 | 1962300 | 2060415 | 2307665 | 2884581
2 | EDIFICACIONES TIPO 2 | 1805316 | 1895582 | 2123052 | 2653815 | 2 | EDIFICACIONES TIPO 2 | 1805316 | 1895582 | 2123052 | 2653815
3 | EDIFICACIONES TIPO 3 | 1516465 | 1592289 | 1783363 | 2229204 | 3 | EDIFICACIONES TIPO 3 | 1516465 | 1592289 | 1783363 | 2229204
4 | EDIFICACIONES TIPO 4 | 1152514 | 1210139 | 1355356 | 1694195 | 4 | EDIFICACIONES TIPO 4 | 1152514 | 1210139 | 1355356 | 1694195
5 | EDIFICACIONES TIPO 5 | 829810 | 871300 | 975856 | 1219821 | 5 | EDIFICACIONES TIPO 5 | 829810 | 871300 | 975856 | 1219821
6 | EDIFICACIONES TIPO 6 | 331924 | 348520 | 390343 | 487928 | 6 | EDIFICACIONES TIPO 6 | 331924 | 348520 | 390343 | 487928
7 | EDIFICACIONES TIPO 7 | 1569840 | 1648332 | 1846132 | 2307665 | 7 | EDIFICACIONES TIPO 7 | 1569840 | 1648332 | 1846132 | 2307665
| 2018 | [5 empty] | 2018
IPC | 3.18% |  |  |  |  | ICCV | 2.49%
| 1.0318 | [5 empty] | 1.0249
ICCV
VALOR M2 CONSTRUCCION 2018 | [5 empty] | VALOR M2 CONSTRUCCION 2018
GRUPO |  | A | B | C | D | GRUPO |  | A | B | C | D
|  | VALOR M2 CIUDAD CAPITAL | VALOR M2 CIUDAD INTERMEDIA | VALOR M2 PREDIO RURAL HASTA 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL | VALOR M2 PREDIO RURAL A MAS DE 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL |  |  | VALOR M2 CIUDAD CAPITAL | VALOR M2 CIUDAD INTERMEDIA | VALOR M2 PREDIO RURAL HASTA 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL | VALOR M2 PREDIO RURAL A MAS DE 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL
1 | EDIFICACIONES TIPO 1 | 2024701.14 | 2125936.197 | 2381048.747 | 2976310.6758 | 1 | EDIFICACIONES TIPO 1 | 2024701.14 | 2125936.197 | 2381048.747 | 2976310.6758
2 | EDIFICACIONES TIPO 2 | 1862725.0488 | 1955861.5076 | 2190565.0536 | 2738206.317 | 2 | EDIFICACIONES TIPO 2 | 1862725.0488 | 1955861.5076 | 2190565.0536 | 2738206.317
3 | EDIFICACIONES TIPO 3 | 1564688.587 | 1642923.7902 | 1840073.9434 | 2300092.6872 | 3 | EDIFICACIONES TIPO 3 | 1564688.587 | 1642923.7902 | 1840073.9434 | 2300092.6872
4 | EDIFICACIONES TIPO 4 | 1189163.9452 | 1248621.4202 | 1398456.3208 | 1748070.401 | 4 | EDIFICACIONES TIPO 4 | 1189163.9452 | 1248621.4202 | 1398456.3208 | 1748070.401
5 | EDIFICACIONES TIPO 5 | 856197.958 | 899007.34 | 1006888.2208 | 1258611.3078 | 5 | EDIFICACIONES TIPO 5 | 856197.958 | 899007.34 | 1006888.2208 | 1258611.3078
6 | EDIFICACIONES TIPO 6 | 342479.1832 | 359602.936 | 402755.9074 | 503444.1104 | 6 | EDIFICACIONES TIPO 6 | 342479.1832 | 359602.936 | 402755.9074 | 503444.1104
7 | EDIFICACIONES TIPO 7 | 1619760.912 | 1700748.9576 | 1904838.9976 | 2381048.747 | 7 | EDIFICACIONES TIPO 7 | 1619760.912 | 1700748.9576 | 1904838.9976 | 2381048.747
| 2019 | [5 empty] | 2019
IPC | 3.8% |  |  |  |  | ICCV | 2.84%
| 1.038 | [5 empty] | 1.0284
VALOR M2 CONSTRUCCION 2019 | [5 empty] | VALOR M2 CONSTRUCCION 2019
GRUPO |  | A | B | C | D | GRUPO |  | A | B | C | D
|  | VALOR M2 CIUDAD CAPITAL | VALOR M2 CIUDAD INTERMEDIA | VALOR M2 PREDIO RURAL HASTA 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL | VALOR M2 PREDIO RURAL A MAS DE 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL |  |  | VALOR M2 CIUDAD CAPITAL | VALOR M2 CIUDAD INTERMEDIA | VALOR M2 PREDIO RURAL HASTA 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL | VALOR M2 PREDIO RURAL A MAS DE 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL
1 | EDIFICACIONES TIPO 1 | 2101639.7833 | 2206721.7725 | 2471528.5994 | 3089410.4815 | 1 | EDIFICACIONES TIPO 1 | 2082202.6524 | 2186312.785 | 2448670.5314 | 3060837.899
2 | EDIFICACIONES TIPO 2 | 1933508.6007 | 2030184.2449 | 2273806.5256 | 2842258.157 | 2 | EDIFICACIONES TIPO 2 | 1915626.4402 | 2011407.9744 | 2252777.1011 | 2815971.3764
3 | EDIFICACIONES TIPO 3 | 1624146.7533 | 1705354.8942 | 1909996.7532 | 2387496.2093 | 3 | EDIFICACIONES TIPO 3 | 1609125.7429 | 1689582.8258 | 1892332.0434 | 2365415.3195
4 | EDIFICACIONES TIPO 4 | 1234352.1751 | 1296069.0342 | 1451597.661 | 1814497.0762 | 4 | EDIFICACIONES TIPO 4 | 1222936.2012 | 1284082.2685 | 1438172.4803 | 1797715.6004
5 | EDIFICACIONES TIPO 5 | 888733.4804 | 933169.6189 | 1045149.9732 | 1306438.5375 | 5 | EDIFICACIONES TIPO 5 | 880513.98 | 924539.1485 | 1035483.8463 | 1294355.8689
6 | EDIFICACIONES TIPO 6 | 355493.3922 | 373267.8476 | 418060.6319 | 522574.9866 | 6 | EDIFICACIONES TIPO 6 | 352205.592 | 369815.6594 | 414194.1752 | 517741.9231
7 | EDIFICACIONES TIPO 7 | 1681311.8267 | 1765377.418 | 1977222.8795 | 2471528.5994 | 7 | EDIFICACIONES TIPO 7 | 1665762.1219 | 1749050.228 | 1958936.4251 | 2448670.5314
| 2020 | [5 empty] | 2020
IPC | 1.61% |  |  |  |  | ICCV | 4.38%
| 1.0161 | [5 empty] | 1.0438
VALOR M2 CONSTRUCCION 2020 | [5 empty] | VALOR M2 CONSTRUCCION 2020
GRUPO |  | A | B | C | D | GRUPO |  | A | B | C | D
|  | VALOR M2 CIUDAD CAPITAL | VALOR M2 CIUDAD INTERMEDIA | VALOR M2 PREDIO RURAL HASTA 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL | VALOR M2 PREDIO RURAL A MAS DE 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL |  |  | VALOR M2 CIUDAD CAPITAL | VALOR M2 CIUDAD INTERMEDIA | VALOR M2 PREDIO RURAL HASTA 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL | VALOR M2 PREDIO RURAL A MAS DE 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL
1 | EDIFICACIONES TIPO 1 | 2135476.1838 | 2242249.993 | 2511320.2098 | 3139149.9902 | 1 | EDIFICACIONES TIPO 1 | 2173403.1286 | 2282073.285 | 2555922.3007 | 3194902.599
2 | EDIFICACIONES TIPO 2 | 1964638.0891 | 2062870.2112 | 2310414.8107 | 2888018.5134 | 2 | EDIFICACIONES TIPO 2 | 1999530.8783 | 2099507.6437 | 2351448.7382 | 2939310.9227
3 | EDIFICACIONES TIPO 3 | 1650295.516 | 1732811.108 | 1940747.701 | 2425934.8983 | 3 | EDIFICACIONES TIPO 3 | 1679605.4504 | 1763586.5536 | 1975216.1869 | 2469020.5105
4 | EDIFICACIONES TIPO 4 | 1254225.2451 | 1316935.7456 | 1474968.3833 | 1843710.4792 | 4 | EDIFICACIONES TIPO 4 | 1276500.8069 | 1340325.0719 | 1501164.4349 | 1876455.5437
5 | EDIFICACIONES TIPO 5 | 903042.0894 | 948193.6498 | 1061976.8878 | 1327472.198 | 5 | EDIFICACIONES TIPO 5 | 919080.4923 | 965033.9632 | 1080838.0387 | 1351048.656
6 | EDIFICACIONES TIPO 6 | 361216.8358 | 379277.4599 | 424791.4081 | 530988.4439 | 6 | EDIFICACIONES TIPO 6 | 367632.1969 | 386013.5853 | 432335.88 | 540419.0194
7 | EDIFICACIONES TIPO 7 | 1708380.9471 | 1793799.9944 | 2009056.1679 | 2511320.2098 | 7 | EDIFICACIONES TIPO 7 | 1738722.5028 | 1825658.628 | 2044737.8406 | 2555922.3007
| JUNIO 2021 | [5 empty] | MAYO 2021
IPC | 3.1% |  |  |  |  | ICCV | 5.13%
| 1.031 | [5 empty] | 1.0513
VALOR M2 CONSTRUCCION JUNIO 2021 | [5 empty] | VALOR M2 CONSTRUCCION MAYO 2021
GRUPO |  | A | B | C | D | GRUPO |  | A | B | C | D
|  | VALOR M2 CIUDAD CAPITAL | VALOR M2 CIUDAD INTERMEDIA | VALOR M2 PREDIO RURAL HASTA 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL | VALOR M2 PREDIO RURAL A MAS DE 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL |  |  | VALOR M2 CIUDAD CAPITAL | VALOR M2 CIUDAD INTERMEDIA | VALOR M2 PREDIO RURAL HASTA 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL | VALOR M2 PREDIO RURAL A MAS DE 50 K DE CAPITAL PRINCIPAL
1 | EDIFICACIONES TIPO 1 | 2201675.9455 | 2311759.7428 | 2589171.1363 | 3236463.6399 | 1 | EDIFICACIONES TIPO 1 | 2284898.709 | 2399143.6445 | 2687041.1147 | 3358801.1023
2 | EDIFICACIONES TIPO 2 | 2025541.8699 | 2126819.1878 | 2382037.6698 | 2977547.0873 | 2 | EDIFICACIONES TIPO 2 | 2102106.8123 | 2207212.3858 | 2472078.0584 | 3090097.573
3 | EDIFICACIONES TIPO 3 | 1701454.677 | 1786528.2524 | 2000910.8797 | 2501138.8801 | 3 | EDIFICACIONES TIPO 3 | 1765769.21 | 1854058.5438 | 2076544.7773 | 2595681.2627
4 | EDIFICACIONES TIPO 4 | 1293106.2277 | 1357760.7537 | 1520692.4032 | 1900865.504 | 4 | EDIFICACIONES TIPO 4 | 1341985.2982 | 1409083.7481 | 1578174.1705 | 1972717.7131
5 | EDIFICACIONES TIPO 5 | 931036.3942 | 977587.6529 | 1094898.1713 | 1368623.8361 | 5 | EDIFICACIONES TIPO 5 | 966229.3216 | 1014540.2055 | 1136285.0301 | 1420357.4521
6 | EDIFICACIONES TIPO 6 | 372414.5577 | 391035.0612 | 437959.9417 | 547449.0856 | 6 | EDIFICACIONES TIPO 6 | 386491.7286 | 405816.0822 | 454514.7107 | 568142.5151
7 | EDIFICACIONES TIPO 7 | 1761340.7564 | 1849407.7942 | 2071336.9091 | 2589171.1363 | 7 | EDIFICACIONES TIPO 7 | 1827918.9672 | 1919314.9156 | 2149632.8918 | 2687041.1147
|  | 64385.4963 | 2089086.6363 | 2168471.9284 | 2203384.3265 |  |  | 50415.0584 | 2089086.6363 | 2168471.9284 | 2203384.3265
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 64385.4963 | [5 empty] | 50415.0584
|  | 2089086.6363 | [5 empty] | 2075116.1984
|  | 0 | [5 empty] | 0

## BASE M2 (hidden)
Determinación de tipología de predios PNNC |  |  | Identificación de materiales y elementos constructivos:
Inmuebles tipo 1: | Edificaciones construidas de: Estructura sólida Muros exteriores sólidos, Entrepisos sólidos, techos sólidos o techos de asbesto – cemento que reposen directamente sobre vigas y columnas de ferro concreto, Escaleras principales de materiales del tipo A. |  | Tipo A: | Cemento armado, concreto, piedra, ladrillo, bloques de cemento, bloques de vidrio, tipo insulux y calicanto.
Inmuebles tipo 2: | Comprende las edificaciones construidas así: Edificios de dos o más pisos que reúnan las características del grupo 1º. Con excepción de los entrepisos, siempre que no puedan considerarse como mixtos. Edificios de un piso con muros exteriores solidos con techo de materiales Tipo C, sobre vigas o viguetas metálicas o de madera que descansen sobre anillo de amarre, Cuando el edificio tenga estructura sólida, no necesita anillo de amarre. Cuando tenga columnas o parales interiores deben ser de materiales Tipo A. |  | Tipo B: | Adobe y tapia.
Inmuebles tipo 3: | Comprende las edificaciones construidas de: Muros exteriores y columnas de apoyo de los techos, de materiales Tipo B. Entrepisos de madera, Techos de materiales Tipo C. Sobre vigas o viguetas metálicas o de madera que no descansen sobre anillo de amarre, Escaleras de materiales de cualquier tipo. |  | Tipo C: | Láminas de material de asbesto-cemento, de cemento, de P.V.C. o fibra de vidrio, vidrio y TEJAS de arcilla.
Inmuebles tipo 4: | Comprende las edificaciones construidas de: Muros exteriores de materiales Tipo D. Entrepisos de Madera, Techos de materiales, Tipo C, sobre armadura de metal o madera, Escaleras de materiales de cualquier tipo. |  | Tipo D: | Bahareque revocado
Inmuebles tipo 5: | Comprende las edificaciones construidas de: Muros exteriores de materiales Tipo E o C con armadura y columnas de madera Entrepisos de Madera, Techos de materiales Tipo C sobre armadura de metal o madera. Escaleras de materiales de cualquier tipo. |  | Tipo E: | Madera, bahareque sin revoque, guadua, chusque, caña y otros elementos no clasificados arriba.
Inmuebles tipo 6: | Comprende obras de urbanismo construidas así: Entrepisos de madera con estructuras palafiticas. Estructuras de Madera tipo baranda o pérgolas que cubren senderos Techos de materiales Tipo C, sobre armadura de metal o madera.
Inmuebles tipo 7: | Comprende Estructuras en concreto y/o equipamientos de concreto a nivel de piso que requieran alistamiento profundo de terreno: Tanques, Piscinas, Canchas deportivas en concreto , Plantas colectoras, Escaleras de materiales de cualquier tipo, Senderos exteriores en madera y o material orgánico.
Determinación de valor del metro cuadrado:
Valor metro cuadrado ciudad capital principal Valor metro cuadrado ciudad capital intermedia Valor metro cuadrado predio en municipio menor a 10.000 hab o rural hasta 50 km de capital principal Valor metro cuadrado predio rural a más de 50 km de capital principal.
GARITAS
DESCRIPCIÓN ÁREA ÁREA (m2)
Batería de Baños 63,92 | 63.92 | 45.06% | 137564214.4033 | 2152131.0138 | 969854.8675
Garita Salvavidas 1 36,84 | 36.84 | 25.97% | 79284506.5491 | 2152131.0138 | 558971.4224
Garita Salvavidas 2 36,84 | 36.84 | 25.97% | 79284506.5491 | 2152131.0138 | 558971.4224
Punto de Información Turística 4,24 | 4.24 | 2.989% | 9125035.4986 | 2152131.0138 | 64333.3016
TOTAL | 141.84 | 100% |  |  | 2152131.0138
141.84 |  | 305258263 | 305258263
2152131.0138

## CALCULO INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Realizar las obras de construcción y adecuación a precios unitarios fijos sin formula de reajuste, en el Parque Nacional Natural Chingaza, para el Sector de Monterredondo - Fase IV.
PNN CHINGAZA
CÁLCULO INTERVENTORIA
PROYECTO |  | PNN CHINGAZA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA |  |  |  |  | MESES | 3
COSTOS DE PERSONAL |  | A | B | C | D | J
|  | REMUNERACION MENSUAL | ETAPA DE APROPIACIÓN, PRE Y CONSTRUCCION |  |  | VALOR TOTAL (A*B*C*D)
CARGO / OFICIO (1) | EXPERIENCIA |  | CANTIDAD DE PERSONAS | % DE DEDICACION | TIEMPO TOTAL EN MESES
Director de Interventoria | Título de Arquitecto con postgrado en áreas de arquitectura o Ingeniero Civil con postgrado en gerencia de proyectos o afines Experiencia general: de diez (10) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional o conforme lo establecido en el artículo 229 del Decreto 019 de 2012, donde la experiencia profesional se cuenta a partir de la terminación y aprobación del pensum académico y Experiencia especifica certificada: siete(7) años como como director de interventoría en obras civiles. |  | 1 | 30% | 3 | 0
Residente Técnico Interventoria | Título de Arquitecto o Ingeniero civil Experiencia general: de seis (6) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional o conforme lo establecido en el artículo 229 del Decreto 019 de 2012, donde la experiencia profesional se cuenta a partir de la terminación y aprobación del pensum académico , y Experiencia especifica certificada: de cinco (5) años como residente de interventoria en proyectos de construccion |  | 1 | 100% | 3 | 0
Profesional SISOMA Interventoria | Ingeniero Ambiental con posgrado en SST (Seguridad y Salud en el trabajo), o afines, con licencia vigente. Experiencia general de seis (6) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional o conforme lo establecido en el artículo 229 del Decreto 019 de 2012, donde la experiencia profesional se cuenta a partir de la terminación y aprobación del pensum académico y Experiencia específica certificada: de tres (3) años, como residente de interventoria SISOMA (Seguridad Industrial, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente). |  | 1 | 100% | 3 | 0
Profesional Juridico | Abogado titulado con Posgrado en contratación estatal o afines. Experiencia profesional general mínimo de seis (6) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional o conforme lo establecido en el artículo 229 del Decreto 019 de 2012, donde la experiencia profesional se cuenta a partir de la terminación y aprobación del pensum académico y experiencia específica de mínimo de 3 años de ejecución de proyectos del sector público, relacionados con conocimientos especializados en derecho constitucional, derecho y contencioso administrativos, derecho contractual, administrativo, gestión pública y del régimen disciplinario, fiscal y penal en Colombia |  | 1 | 30% | 3 | 0
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1) |  |  | 4 |  |  | 0
FACTOR MULTIPLICADOR (2) | [5 empty] | 1.72
TOTAL COSTOS DE PERSONAL | [5 empty] | 0
OTROS COSTOS |  | K | L | M |  | S
|  | ETAPA DE APROPIACIÓN, PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION |  |  |  | VALOR TOTAL (L*M)
|  | UNIDAD | VALOR | CANTIDAD
Alquiler Computadores |  | mes |  | 3 |  | 0
Comunicaciones (Telefonia, Internet) |  | mes |  | 3 |  | 0
Alquiler oficina dotada incluye servicios públicos |  | mes |  | 3 |  | 0
Papelería, fotocopias, heliografías, informes y otros |  | mes |  | 3 |  | 0
Ensayos de laboratorio y mediciones de campo |  | mes |  | 3 |  | 0
Transporte |  | mes |  | 3 |  | 0
Gastos Seguros y Legalización |  | GL |  | 1 |  | 0
TOTAL OTROS COSTOS | [5 empty] | 0
COSTO BÁSICO = (3) + (4) = (5) | [5 empty] | 0
IVA = 19% * (5) = (6) | [5 empty] | 0
COSTO TOTAL INTERVENTORIA | [5 empty] | 0 | 0
Note on H7: MIGUEL ORLANDO BENAVIDES PENAGOS: DIGITAR DURACION OBRA SEGÚN CRONOGRAMA
Note on H17: MIGUEL ORLANDO BENAVIDES PENAGOS: FACTOR MULTIPLICADOR PUEDE CAMBIAR

## FM (hidden)
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR
1 | HONORARIOS MENSUAL BASICO | 100%
2 | PRESTACIONES SOCIALES
2.01 | Prima anual | 8.33%
2.02 | Cesantía anual | 8.33%
2.03 | Intereses de cesantías | 1%
2.04 | Salud | 8.5%
2.05 | Pensión | 12%
2.06 | ARL | 6.96%
2.07 | SENA | 2%
2.08 | ICBF | 3%
2.09 | Subsidio Familiar | 4%
2.1 | Vacaciones | 4.17%
2.11 | Dotación | 4%
| SUBTOTAL 2 - PRESTACIONES SOCIALES | 62.3%
3 | HONORARIOS CONSULTOR | 10%
| CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR | 172.3%
| FACTOR MULTIPLICADOR | 1.72

## CALCULO DE POLIZAS (hidden)
#REF!
CÁLCULO DE APROXIMADO DE AMPAROS
PROYECTO
COSTO CONSULTORIA |  |  | 132252921 |  |  |  | 132252921 | 101.733
PLAZO DE EJECUCION EN DIAS |  |  | 90
ÍTEM | AMPARO | % AMPARO | VALOR ASEGURADO | TASA | # TOTAL EJECUCION | VALOR PRIMA
1 | POLIZAS |  |  |  |  | 2716806.42
1.01 | Cumplimiento | 20% | 26450584.2 | 0.086% | 450 | 28044.87
1.02 | Calidad del Servicio | 20% | 26450584.2 | 0.207% | 1170 | 175508.68
1.03 | Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones | 5% | 6612646.05 | 0.052% | 1170 | 11022.28
1.04 | Garantia de seriedad de la oferta | 20% | 26450584.2 | 0.03% | 90 | 1956.62
1.05 | Responsabilidad civil extracontractual | 100 salarios minimos | 130000000 | 0.6% | 1170 | 2500273.97
| TOTAL GASTOS AMPAROS MINIMOS APROXIMADOS A SOLICITAR |  |  |  |  | 2716806.42
|  |  |  | Gastos de expedicion |  | 7000
| SALARIO MINIMO 2024 | 1300000 |  | SubTotal |  | 2723806.42
|  |  |  | IVA | 19% | 517523.2198
|  |  |  | TOTAL GASTOS AMPAROS MINIMOS |  | 3241330
[5 empty] | GASTOS SEGUROS Y LEGALIZACIÓN | 2.451%
Note on E8: MIGUEL ORLANDO BENAVIDES PENAGOS: DIGITAR DURACION DEL PROYECTO SEGÚN CRONOGRAMA EN DIAS
Note on G13: MIGUEL ORLANDO BENAVIDES PENAGOS: POR LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y 12 MESES MAS
Note on G14: MIGUEL ORLANDO BENAVIDES PENAGOS: POR LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y 36 MESES MAS
Note on G15: MIGUEL ORLANDO BENAVIDES PENAGOS: POR EL PLAZO DE EJECUCION Y 36 MESES MAS
Note on G16: MIGUEL ORLANDO BENAVIDES PENAGOS: 90 DESPUES DE LA ADJUDICACIÓN
Note on E17: MIGUEL ORLANDO BENAVIDES PENAGOS: 200 salarios minimos del año FORMULAR
Note on G17: MIGUEL ORLANDO BENAVIDES PENAGOS: DURACION DEL CONTRATO+36 MESES
Note on H19: MIGUEL ORLANDO BENAVIDES PENAGOS: VALOR DE GASTOS DE EXPEDICION DE EXPENSAS EN EL AÑO para el 2019 7.000 INCLUIR MANUALMENTE

## CRONOGRAMA
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
PNN CHINGAZA
CRONOGRAMA |  | COLOR | DURACION DEL PROYECTO
|  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
|  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | APROPIACIÓN | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
2 | PRECONSTRUCCION | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
3 | CONSTRUCCION