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	INFORME MENSUAL 
DE SUPERVISION CONVENIO/CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
	Código: F-GPR-22

	
	
	Versión: 02

	
	
	Fecha: 10/08/2020 



[bookmark: _Hlk131150625]En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de supervisión.

	 
INFORME No.
 
	24
	FECHA:
	ABRIL  30 del 2024

	MES DEL PROYECTO:

	ABRIL 30 DE 2024



	DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

	
OBJETO:

	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.

	No. CONVENIO / CONTRATO:

	Convenio 1016 de 2021

	SUPERVISOR AMVA:
	Santiago León Rodríguez Hernández

	DATOS ENTIDAD CONVENIANTE

	ENTIDAD:
	MUNICIPIO DE SABANETA

	CARGO: SUPERVISOR (Ingeniero Civil)

	Carlos Mejía

	DATOS FINANCIEROS 
	PLAZOS 

	Valor total Inicial:  
	$ 60.850.969.859
	Plazo inicial:
	24 meses

	Aporte inicial AMVA 
	$ 57.850.969.859
	Fecha de inicio:
	30 de diciembre de 2021

	Aporte inicial Conveniante
(contrapartida) 
	$ 3.000.000.000
	Plazos suspendidos (meses y días):
	N/A

	Aportes adicionales AMVA 
	$0.00
	Plazos adicionados (Meses y días):
	N/A

	Aportes adicionales Conveniante:
	$0.00
	Fecha terminación proyectada:
	29 de diciembre de 2023

	Valor Actualizado incluye adiciones 
	$ 60.850.969.859
	Estado del plazo:
	Vigente

	DATOS CONTRATISTA CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE SABANETA 


	RAZON SOCIAL: EICE EDU HABITAT
	CONTRATO:  ESPECÍFICO 3

	DIRECCION: 
	NIT: 900.272.057-0

	EMAIL: 
	CELULAR: 

	WEB: 
	TELEFONO: 

	OBJETO: “CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A ENTRE LAS CALLES 50 SUR Y 66 SUR Y LAS CONEXIONES Y/O CRUCES VIALES, DERIVADO DEL CONVENIO MARCO NO SAB-08-002-2021”
	TERMINACIÓN: DIECISIETE (17) MESES DIECISIETE (17) DÍAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023

	DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 
	PLAZOS DEL CONTRATO 

	Valor total Inicial 
	$59.227.822.941
	Plazo total:
	21 MESES

	Adiciones  
	$ 
	Fecha de inicio:
	15/07/2022

	Valor Actualizado incluye adiciones
	$ 
	Fecha terminación:
	31/12/2023

	Saldo liberado del valor total del contrato:
	$
	Fecha liquidación:
	

	

	DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EDU SABANETA

	RAZON SOCIAL:  CONSORCIO AMPLIACION VIA SABANETA-KC
	CONTRATO No 051 DE 2022

	DIRECCION: 
	NIT: 901.634.639-5

	EMAIL:
	CELULAR: 

	WEB: 
	TELEFONO:  

	“OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A ENTRE CALLES 50 SUR Y 66 SUR Y LAS CONEXIONES Y/O CRUCES VIALES NECESARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANETA, SEGÚN CONTRATO ESPECÍFICO Nº3 DERIVADO DEL CONVENIO MARCO No. SAB-08-002-2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT - EICE EDU HABITAT”
	

	DATOS FINANCIEROS 
	PLAZOS 

	Valor total Inicial:  
	 $ 53.642.184.096
	Plazo inicial:
	21 MESES

	Aporte inicial AMVA 
	
	Fecha de inicio:
	17/11/2022

	Aporte inicial Conveniante
(contrapartida) 
	
	Plazos suspendidos (meses y días):
	

	Aportes adicionales AMVA 
	
	Plazos adicionados (Meses y días):
	

	Aportes adicionales Conveniante:
	
	Fecha terminación proyectada:
	

	Valor Actualizado incluye adiciones 
	
	Estado del plazo:
	




	DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EDU SABANETA

	RAZON SOCIAL:  CONSORCIO INTERVENTORIA LA 43
	CONTRATO No 047 DE 2022

	DIRECCION: 
	NIT: 901.626.514-1

	EMAIL:
	CELULAR: 

	WEB: 
	TELEFONO:  

	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A ENTRE CALLES 50 SUR Y 66 SUR Y LAS CONEXIONES Y/O CRUCES VIALES NECESARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANETA, SEGÚN CONTRATO ESPECÍFICO Nº3 DERIVADO DEL CONVENIO MARCO No. SAB-08-002-2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT - EICE EDU HABITAT”
	

	DATOS FINANCIEROS 
	PLAZOS 

	Valor total Inicial:  
	$4.202.788.376
	Plazo inicial:
	21 MESES

	Aporte inicial AMVA 
	
	Fecha de inicio:
	17/11/2022

	Aporte inicial Conveniante
(contrapartida) 
	
	Plazos suspendidos (meses y días):
	

	Aportes adicionales AMVA 
	
	Plazos adicionados (Meses y días):
	

	Aportes adicionales Conveniante:
	
	Fecha terminación proyectada:
	31/12/2023

	Valor Actualizado incluye adiciones 
	
	Estado del plazo:
	



Estado pólizas del convenio: 

	N° DE POLIZA
	AMPARO
	VIGENCIA DESDE
	VIGENCIA HASTA
	VALOR ASEGURADO
	COMPAÑÍA ASEGURADORA

	3004955
	Cumplimiento
	12/11/2021
	12/03/2024
	11.570.193.972,00
	Previsora seguros



	ASPECTOS PRESUPUESTALES   DEL CONVENIO

	
De conformidad con lo establecido en la Cláusula CUARTA del Convenio “VALOR DEL CONVENIO Y ENTREGA DE APORTES”, y su numeral 03 el siguiente es el balance financiero del convenio para el presente mes:

	CONCEPTO
	VALOR

	Valor total pagado Área Metropolitana hasta el presente informe
	$ 8.046.000.000,00: primer desembolso
$ 8.046.000.000,00: segundo desembolso
$ 8.000.000.000,00: tercer desembolso
$ 8.000.000.000,00: cuarto desembolso



	Valor total pagado Conveniante a sus ejecutores:
	 $ 7.182.335.395

	Saldo a favor del Área Metropolitana en cuenta bancaria:
	 $ 8.909.664.605* 



*Nota: No incluye rendimientos de la cuenta del IDEA
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el AMVA: 56%
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el Conveniante:15%




A continuación, se presenta un resumen de los rendimientos financieros del convenio:

	Documento
	Periodo Rendimiento
	Valor
	MUNICIPIO DE SABANETA
	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

	122021
	01/12/2021 - 31/12/2021
	456.032
	 
	456.032

	CON-000247
	01/01/2022 - 31/01/2022
	
	 
	7.359.053

	CON-000123
	01/02/2022 - 28/02/2022
	
	 
	7.669.555

	CON-000372
	01/03/2022 - 30/03/2022
	
	 
	10.436.319

	CON-000702
	01/04/2022 - 30/04/2022
	
	 
	11.592.435

	CON-000823
	01/05/2022 - 31-05/2022
	
	 
	14.535.461

	CON-000964
	01/06/2022 - 30/06/2022
	
	 
	15.715.750

	CON-001196
	01/07/2022 - 31/07/2022
	
	 
	18.352.266

	CON-001364
	01/08/2022 - 31/08/2022
	
	CORREGIR
	22.389.014

	CON-001472
	01/09/2022 - 30/09/2022
	
	 
	22.366.984

	CON-001820
	01/10/2022 - 31/10/2022
	
	 
	23.713.095

	CON-001979
	01/11/2022 - 30/11/2022
	
	 
	25.354.752

	CON-002263
	01/12/2022 - 31/12/2022
	
	CORREGIDA
	23.000.925

	CON-003088 
	01/01/2023 - 31/01/2023
	
	 
	2.546.185

	CON-003176
	01/02/2023 - 28/02/2023
	
	 
	2.392.496

	CON-003398
	01/03/2023 - 30/03/2023
	0
	2.488.253
	2.488.253

	CON-003608
	01/04/2023 - 30/04/2023
	
	debe
	2.191.138

	CON-003877
	Tercero
	
	 
	321.633.355

	CON-003877
	01/05/2023 - 31-05/2023
	
	debe
	3.063.308

	
	
	34.626.345
	 
	 

	CON-004162
	01/06/2023 - 30/06/2023
	
	 
	8.554.586

	CON-004362
	01/07/2023 - 31/07/2023
	
	 
	22.229.435

	
	
	59.745.894
	 
	 

	CON-004505
	01/08/2023 - 31/08/2023
	
	 
	15.316.850

	Totales
	
	94.828.271
	0
	583.357.247



Al mes de octubre del 2023, el saldo de la cuenta del IDEA tiene un recurso disponible de $3.122.635.491 tal como se relaciona a continuación:

	EJECUCIÓN

	PAGOS DIRECTOS
Concepto
	Documento
	Valor
	MUNICIPIO DE SABANETA ANTICIPO A EMPRESA DE DLLO URBANO Y HABITAT
	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

	
	
	ANTICIPO
	-8.046.327.614
	 

	
	
	ANTICIPO
	-16.092.655.228
	 

	
	Total Pagos
	0
	-24.138.982.842
	0

	
	
	
	
	

	TOTAL EJECUCIÓN
	 
	 
	 
	0

	
	
	
	
	

	SALDOS RECURSOS ADMINISTRADOS
	 
	 
	24.875.064.868

	
	
	
	
	

	POR EJECUTAR
	 
	 
	 
	24.851.327.615

	
	
	Saldo según Extracto AGOSTO /2023
	-3.122.635.491

	
	
	
	
	

	
	
	Diferencia
	21.752.429.377



Al término del mes de noviembre, el proyecto de ampliación vial ha radicado ante el AMVA dos actas de obras loas cuales son:

Primera acta: $3.262.511.350
Segunda acta: $3.919.824.045

A continuación, se presenta el seguimiento a la obra con sus valores de inversión:
[image: ]
Programación de obra a noviembre del 2023

PROCESO CONTRACTUAL PARA EJECUCION DE LA OBRA: 

El municipio de Sabaneta celebró con la EICE-EDU Hábitat Sabaneta el Contrato Especifico N.º 3, cuyo objeto es “Contrato de mandato sin representación bajo la modalidad de administración delegada de recursos para la gerencia integral para la ampliación de la carrera 43 A entre las calles 50 sur y 66 sur y las conexiones y/o cruces viales, derivado del convenio marco No SAB-08-002-2021” por medio del cual se desarrollará la obra pública y la interventoría. 

De acuerdo a las obligaciones fijadas en este contrato especifico la EICE-EDU hábitat, debe realizar el proceso de selección del contratista de obra e interventoría para la ejecución del proyecto. 
 
Con respecto a la selección del contratista de interventoría se realizó la invitación privada n°006 de 2022, cuyo objeto corresponde a “interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la ampliación de la carrera 43 a entre las calles 50 sur y 66 sur y las conexiones y/o cruces viales, según contrato específico No 3 derivado del convenio marco no. sab08-002-2021 entre el municipio de Sabaneta y la empresa de desarrollo urbano y hábitat – EICE EDU hábitat”, proceso de contratación adjudicado bajo invitación privada N.º 006 2022. 
La contratación para las “obras para la ampliación de la carrera 43 a entre calles 50 sur y 66 sur y las conexiones y/o cruces viales necesarias en el municipio de Sabaneta, según contrato específico No 3 derivado del convenio marco no. sab08-002-2021 entre el municipio de sabaneta y la empresa de desarrollo urbano y hábitat – EICE EDU hábitat”, se le adjudico por medio de lo anterior al CONSORCIO AMPLIACION VIA SABANETA-KC la ejecución de la obra y al CONSORCIO INTERVENTORIA LA 43 su interventoría.

El programa de contratación de mano de obra, tiene como objeto buscar y contratar preferentemente personal residente en la zona adyacente al sitio del proyecto. El cual se solicitará a través de los presidentes de Juntas de Acción Comunal JAC (quienes garantizarán mediante certificado residencia habitual en el municipio, veredas o corregimiento a que haya lugar de los postulados) después de ser identificados a través de la oficina de Desarrollo Social y Comunitario, se podrán solicitar a través de la Agencia de Empleo del Municipio donde se ejecute la obra, con el fin de garantizar que el personal sea residente en el Municipio de intervención

	PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MES

	Intervención general
La intervención será en tres Fases, 
Los predios para intervenir en envigado serán entre 50 a 52 predios margen oriental
45000 m2, construidos.
102000 personas beneficiadas.
La entidad encargada de desarrollar y ejecutar el proyecto, será EDU-SABANETA
El AMVA ha girado el primer desembolso de $8.805.000.000,00.
Estudio hidrológico e hidráulico de la Quebrada la Honda está terminado.
Ocupación de cauce, revisión pendiente, todo ante la autoridad Ambiental. Se programa visita para el viernes 03 de marzo del 2023 en compañía del municipio de Sabaneta al parque ambiental La Romera y determinar si allí se pueden sembrar y hacer la reposición de individuos arbóreos

NOVIEMBRE DE 2023.

Para el presente mes, se realizan reuniones de seguimiento con el Municipio de Sabaneta y con la entidad EDU, quien será la empresa que lleve a cargo el manejo de los recursos

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

Se hace necesario realizar una Modificación 1 al convenio celebrado entre El Área Metropolitana del Valle de Aburra y el Municipio de Sabaneta Cuyo objeto es “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO DE SABANETA” se solicita cambiar de vigencia los recursos por $28.500.969.859 previstos para la vigencia 2022 y dejar los mismos para la vigencia 2023,  esto apoyados en que las nuevas fechas para la ejecución total del recurso aportado está programado para el día 31 de diciembre de 2023 según programación y contratos de ejecución de las obras e interventoría.



Inauguración el día 05 de octubre del 2023 de la glorieta sobre la carrera 43 A y la calle 65 sur

Habilitación del primer tramo de la glorieta sobre la carrera 43 A y calle 65 sur en el mes de noviembre del 2023 

Habilitación de primer tramo de la Fase I_Glorieta principal y calle 65 sur
GESTION PREDIAL 
(Para el mes de noviembre del 2023, la Fase I sólo cuenta con un predio pendiente de compra, cercano al pequeño puente de la 62 sur, sobre la Av el Poblado)
Dicho predio, se encuentra sobre la calle 62 sur, frente al nuevo puente a construir tal como se indica a continuación:


Antes_ último predio en demoler (Calle 62 sur)


Después_ último predio en demoler (Calle 62 sur)

Resumen de predios adquiridos:

FASE I: 
Predios pendientes:
· 102: PUENTE - AVANCE 99%
A la fecha, se cuenta con un avance del 99% en la gestión predial. (FASE I)

FASE II: 
Predios con permiso de intervención
· ID 33,74,75,76,77,78 y 79
· Se inicia la intervención en predio ID 33 (Hogar Nazareth)
· ID 30 Unidad San Antonio, en procedo de negociación.
· La Fase II se encuentra en un 60% de avance predial (compra y adquisición de predios)

FASE III:
- No se tiene avance en entrega de predios


GESTIÓN TÉCNICA
Actividades desarrolladas a noviembre del 2023

• CARRERA 44 CON CALLE 65 SUR 
• Redes para los semáforos. 
• Empalme de la red de acueducto de la calle 65s con la carrera 44 existente. 
Se realiza mediante la instalación de Tee partida, accesorio que permite no 
tener que hacer aislamiento ni cierre del servicio de agua. 
• Empalmes de redes de alcantarillado y aguas lluvias y construcción de 
cámaras de inspección sobre la carrera 44. 
• Construcción de pasos peatonales, urbanismo y rebajes respectivos en la calle 
65s y carrera 44. 
• Conformación y compactación de base granular para la conformación de la 
última capa de base granular de la estructura de pavimento sobre la calle 65S. 
• Instalación de la primera capa de la carpeta de rodadura para la estructura 
de pavimento sobre la vía y la cicloruta carpeta de 6 cm. 
• GLORIETA 
• Conformación de vía para la construcción del perímetro externo de la glorieta 
sobre la carrera 43A. 
• Adecuación de suelo y la construcción de pisos duros y rampas de la plazoleta  
• central. 
• Instalación de tubería para canalización de red de telecomunicación y la 
construcción de cajas de empalme en costado norte de la glorieta. Sector 
Living. 
• Instalación de postes de concreto para la red de alumbrado público en el 
costado sur occidental de la glorieta. 
• ID 47 
• Construcción de muros medianeros al interior del predio. 
• Continúa la instalación de la estructura en madera para la cubierta de la 
vivienda y la instalación de teja en barro. 
• ID 95A LIVING 
• Instalación de tubería para canalización y construcción de cajas de empalme 
para redes de telecomunicación y alumbrado público. 
• instalación de postes de concreto para la red de alumbrado público. 
21 
• PUENTE QUEBRADA LA HONDA 
• Excavación de pilas y vaciado de anillos en puente Norte- Sur. 
• Construcción de red de aguas residuales en el tramo 117B-117A (nuevos 
diseños).  
• Se realiza la instalación de concreto para atraque de tubería en losa inferior, 
obra que se desarrolló sobre el cauce de la quebrada La Honda. 
• COLEGIO ALCAZARES 
• Construcción de cámaras de inspección red de aguas lluvias y res de aguas 
residuales. 
• Conformación y compactación de base granular para estructura de 
pavimento. 
• Se realiza la construcción de sumideros en el borde izquierdo del carril. 
• ID 40-40A PEPSICO 
• ID 38 LEADSING BANCOLOMBIA 
• Construcción de muro de contención para lleno de estructura existente en 
Pepsico. 
• Instalación de tubería para canalización de red de telecomunicación. 
• Construcción de cámaras para redes de media tensión. 
• Instalación de la primera capa de la carpeta de rodadura para la estructura 
de pavimento. 
• Demolición y excavación para la conducción de las redes de 
telecomunicación y alumbrado público. 
• ID 33 HOGAR NAZARETH 
• Construcción de muro de contención y llenos correspondientes. 
• ID 30 UNIDAD SAN ANTONIO 
• Demolición de muro fachada en el predio ID30C, y se realiza la demolición de 
muro de cerramiento, adecuaciones técnicas solicitadas por cada propietario 
de los predios ID 30D y 30C.

[image: ]
Ubicación general de tramos a intervenir (zona en color naranja, en proceso de ejecución durante el 2023 y con proyección de entrega en diciembre del mismo año)
[image: ]
Vista general del tramo 1 en proceso de intervención durante el año 2023: 600 ml aproximadamente

El mes de noviembre del año 2023, se continua la demolición y adecuación de los predios entregados por la EDU para extraer los elementos recuperables y proceder al desarrollo del proyecto ampliación la 43A, Esta actividad la está desarrollando el Municipio con recursos propios. 
Se continúa en el avance en glorieta de la 43ª Con la aplicación de pintura en pisos y señalizaciones vertical y horizontal; de igual forma, se inicia con la instalación de mobiliarios urbanos

Durante el mes de noviembre del 2023, se continúan labores de prospección arqueológica


A continuación, se relaciona un registro fotográfico del avance de obra: PUENTE 
[image: ]



GESTION AMBIENTAL: 
Aspectos Ambientales 

En un aspecto general, durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de seguimiento y control ambiental:

· Ejecución de programa para protección del recurso suelo: En este programa se propendió por la protección del recurso a través de actividades de manejo de residuos sólidos, acopio adecuado de materiales, protección de zonas verdes, implementación del kit de derrames.
· Cumplimiento programa para el manejo de recurso hídrico: Protección de cuerpos de agua, acopio adecuado de materiales evitando la migración de los mismos, implementación de kit de derrames para evitar migración al agua.
· Cumplimiento programa de protección atmosférica: Acciones encaminadas a la protección de la atmósfera, como la protección del material fino granular para evitar su migración, exigencia de revisión técnico-mecánica de los vehículos, entre otros.
· Cumplimiento en trámites ambientales: Verificación de la necesidad o no de realizar trámites ambientales para la utilización de los recursos naturales.
· Otras actividades asociadas: Demás actividades encaminadas a mitigar impactos a los recursos naturales por la acción antrópica.
De una manera más específica, se identifica para el presente periodo las siguientes alertas que requieren acción para garantizar el cumplimiento del manual de gestión socioambiental del Área metropolitana del Valle de Aburrá:

· En el programa de protección del suelo se evidencia una mayor producción de RCD y acopios de los mismos en diferentes lugares de la obra. Sin embargo, el espacio para disponer residuos es muy bajo, por lo cual solo se recomienda mantener el orden y el rotulado de los espacios.
	 

	




· En el programa del recurso hídrico y suelo, se evidencia un manejo aceptable de sustancias químicas en una caseta con techo en la que se evidencian las sustancias tapadas y aisladas. Se recomienda continuar con el rotulado y garantizar la impermeabilización del suelo con el fin de evitar derrame de las mismas.
	

	



· En el programa de cumplimiento de trámites ambientales, se reporta que la prórroga del TAF está activa y que se solicitó prórroga para el Trámite de ocupación de cauce de la quebrada la Honda, otorgado mediante la resolución 02774 de 22 de noviembre de 2022, por un año para seis vigas, 12 pilas.
· En este lugar se evidenció que hay 2 pilas que aún están en construcción, una a cada lado de la quebrada. Así mismo, en la pila en construcción en el lado norte se evidencia que está saliendo un lodo con color gris. Se recomienda mover la disposición de este lodo más lejos de la quebrada, de tal manera que este no desemboque en el cauce (como actualmente sucede). Así mismo, se recomienda realizar un análisis bioquímico del lodo para determinar su tratamiento y potencial peligrosidad.
	   [image: ]

	Avance en quebrada la Honda y lodo gris




· En el programa de protección atmosférica el proyecto no ha recibido quejas este periodo y continúa reportando las labores del informe anterior.
· Por otro lado, en recorrido entre la glorieta y la quebrada la honda se identificó que se están presentando obras de pavimentación de acera y ciclovía. En estos espacios no se evidencian zonas verdes. Si bien se evidencian alcorques, estos son muy pequeños, lo que no permite árboles de gran tamaño en ellos. Se recomienda aumentar el sustrato y la cobertura vegetal en estas zonas y hacer alcorques bien para árboles más grandes o juntarlos cada metro y medio para árboles pequeños o vegetación arbustiva.
· En otras actividades asociadas, se evidencia una mayor cantidad de residuos voluminosos en obra. Estos residuos llevan más de 3 meses dispuestos en el mismo lugar y se requiere reportar qué se hará para su disposición.
· No se relacionan novedades, ni reportes de problemáticas ambientales extra en el informe mensual del municipio.
Zona de intervención general de Fase I
[image: ]
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	REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR 



	CONCEPTO ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO

	El supervisor designado por el área metropolitana informa que el estado general de ejecución es:

 AVANCE CONVENIO:     FASE 01                        :            99 %

AVANCE PROGRAMADO AL PRESENTE MES:              64%

AVANCE REAL DE OBRA AL PRESENTE MES:              54%
 
Para el mes de  la FASE I cuenta con un avance programado del 99% y ejecutado del 85%

 CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL: Existe una ralentización en el avance de la obra durante los meses de mayo y junio del año 2023, debido a labores de demolición y extensión de la calle 65 sur hasta la carrera 45

ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO: (si aplica) _N/A

Se deberá dar mayor celeridad al proceso de demolición de predios por parte del municipio de Sabaneta, para continuar la ejecución del proyecto y redes en general


	OMPONENTE SOCIAL 

	
Al término del mes de noviembre del 2023, se tiene en obra el siguiente personal:
Oficiales: 33
Ayudantes: 72
Operadores: 5
Administrativos: 25
Durante este periodo, se han desarrollado acciones en cuanto a la difusión y divulgación del proyecto y P.M.T a través de volantes y redes sociales y tener al tanto la comunidad Sabaneteña sobre los cierres y restricciones viales en el sector de La Vaquita (Calle 65 sur).
El personal que trabaja en la obra entre contratistas e interventoría es conformado por 129 personas. 


	Firma:

[image: ]
	Firma:




	Nombre: Santiago León Rodríguez Hernández


	Nombre:     Paula  Andrea Restrepo

	Profesional universitario 
Supervisor del Convenio 
	Profesional universitario 
Supervisor del Convenio
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