DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD

REPORTE CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN 2025

SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL RED CENTRO ORIENTE

PERIODO REPORTADO:    26 DE FEBRERO DE 2025 – 25 DE MARZO DE 2025

META 1.

Implementar el 100% de los planes de acción participativos anuales de la Política de Participación Social en Salud para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias que garantizan el derecho a la participación ciudadana, la transparencia, la lucha contra la corrupción, el control social y la rendición de cuentas del sector salud con procesos comunitarios e intersectoriales en las 20 localidades.    (Subsecretaria de Gestión Territorial y Participación).

INDICADOR: Porcentaje de avance en la implementación de los planes de acción participativos anuales de la Política de Participación Social.

| Gestión Territorial para la APS |  |
| --- | --- |
| Actividad 2.2_Establecer acciones para fortalecer la integración de diferentes sectores y para actuar de manera conjunta en la comprensión integral y visión compartida de las realidades territoriales Indicador: Porcentaje de avance de implementación de las acciones con enfoque intersectorial |  |
| ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES |
| 2.2.1 Vinculación activa en los escenarios locales comunitarios, sectoriales e intersectoriales normados, que permitan impulsar la Atención Primaria Social y la participación social transformadora (Febrero: 12//Marzo: 12// Abril: 12//Mayo: 18/ Junio: 18// Julio: 18// Agosto: 18// Septiembre: 18// Octubre: 18//Noviembre: 18// Diciembre: 18; total: 180) 17/03/2026 LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE - Se participó en el Espacio de coordinación sectorial de políticas del mes de marzo de 2026. - Espacio de coordinación sectorial de políticas. - Participación en el Espacio Sectorial de Coordinación de Políticas Públicas con el propósito de acordar compromisos institucionales orientados a la implementación de la Agenda Estratégica y las Acciones Conjuntas definidas para la localidad de Rafael Uribe Uribe. - Total, de asistentes (15 asistentes) 19/03/2026 LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE - Se participó en la Unidad de Apoyo Técnico del mes de marzo de 2026. - Unidad de Apoyo Técnico - UAT - Participación en la Unidad de Apoyo Técnico donde se realiza la priorización de los CLOPS 2026, junto con la construcción del plan de acción de la UAT para la vigencia 2026. Asimismo, se adelanta el seguimiento a las acciones pendientes del año 2025, con el fin de garantizar la continuidad y el cumplimiento de los compromisos establecidos. - Total, de asistentes (24 asistentes) 2.2.2 Actualización del documento Base MAS Bienestar, vigencia 2026 por cada localidad del Distrito, que contiene aspectos necesarios para el accionar en territorio, tales como: la caracterización actualizada de las condiciones sociodemográficas y de salud de las personas en cada una de las localidades, acciones PLB y otras acciones de interés de la localidad; como documento de reconocimiento y comprensión territorial, orientador para la toma de decisiones. (Diciembre: 6; total: 6) 2.2.3 Actualización del Plan Local de Bienestar con acciones desde lo sectorial, intersectorial y comunitario que den respuesta a las problemáticas priorizadas para cada localidad, en articulación con otras dependencias de la secretaría (Febrero 6; total: 6) 25/03/2026 LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE Se formuló el Plan Local MAS Bienestar de Rafael Uribe Uribe, el cual establece una proyección de acciones a nivel sectorial, intersectorial y comunitario, orientadas al abordaje integral de las problemáticas priorizadas en seguridad alimentaria y nutricional y salud sexual y reproductiva, en coherencia con el enfoque de gestión territorial y transectorial. En relación con la problemática de Seguridad Alimentaria, se proyecta la implementación de 28 acciones, de las cuales 16 son de carácter sectorial y 12 intersectorial. Estas acciones se desarrollarán de manera articulada entre la Secretaría de Desarrollo Económico, el Jardín Botánico, la Secretaría de Integración Social (Subdirección para la Juventud), IDIPRON, la Secretaría de Educación (DILE) y la Alcaldía Local. Su propósito es fortalecer las condiciones de acceso, disponibilidad y aprovechamiento biológico de los alimentos, así como incidir en los determinantes sociales asociados a esta problemática en el territorio. Por su parte, frente a la problemática de Salud Sexual y Reproductiva, se proyectan 19 acciones, distribuidas en 13 sectoriales y 6 intersectoriales. Estas serán implementadas por la Secretaría de Integración Social (Subdirección para la Juventud), IDIPRON, la Secretaría de Educación (DILE) y la Alcaldía Local, mediante procesos de articulación institucional orientados a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de riesgos y el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas, desde un enfoque territorial y diferencial. 2.2.4 Desarrollar las mesas locales de Bienestar como instancia de operativización del Modelo MAS Bienestar, que incluye la participación de actores sectoriales, intersectoriales y comunitarios, según el cronograma establecido (Febrero: 6// Marzo: 6// Abril: 6// Mayo: 7//Junio: 6// Julio: 6// Agosto: 7// Septiembre: 6// Octubre: 6//Noviembre: 6; Diciembre: 6; total: 68) 16/03/2026 LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE - Se participó en la Mesa Local de Bienestar Sectorial del mes de Marzo 2026. - Mesa Local de Bienestar MLB - Se realiza la socialización de las actividades asociadas al Plan Local de Bienestar en el marco del procedimiento de Gestión Territorial y Participación Social Transformadora, Equipo MAS Bienestar en tu Hogar EMBH, con el fin de promover la apropiación y la articulación intersectorial. Asimismo, se adelanta socialización de la planeación y construcción participativa de la metodología recorridos territoriales comunitarios y las herramientas metodológicas para el levantamiento de información en durante el recorrido, que permitan recoger insumos relevantes para fortalecer la articulación intersectorial y comunitaria. - Total, de asistentes (14 asistentes institucionales ) 24/03/2026 LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE - Se participó en la Mesa Local de Bienestar Intersectorial del mes de marzo de 2026. - .Mesa Local de Bienestar MLB - Se dinamizan mesas de trabajo intersectoriales para abordar las problemáticas priorizadas en la localidad Rafael Uribe Uribe, enfocadas en seguridad alimentaria y salud sexual y reproductiva. El objetivo es fortalecer la participación activa de los sectores y articular acciones que contribuyan al cumplimiento del Plan Local de Bienestar. - Total, de asistentes (12 asistentes institucionales) 2.2.5. Coordinar y armonizar las actividades de cogestión que dan respuesta a las problemáticas priorizadas de cada Plan Local de Bienestar a través de la formulación y seguimiento del plan de trabajo del equipo de Atención Primaria Social Local. (Marzo: 6// Julio: 6// Diciembre: 6 total: 18) 19/03/2026 LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE - Se coordino y armonizo una actividad de cogestión orientado a promover la articulación efectiva entre actores institucionales y comunitarios. En este marco, se fortalecieron sinergias entre el equipo APS, análisis y políticas para el bienestar, así como con el Comité Intersectorial local de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con el fin de generar respuestas integrales y coherentes con las necesidades del territorio. De igual manera, se socializan las problemáticas priorizadas y el enfoque del modelo, estableciendo acuerdos para el desarrollo de acciones conmemorativas y estrategias conjuntas. Como resultado de esta articulación, se consolidan alianzas con jardines comunitarios del ICBF y organizaciones sociales, junto con el Jardín Botánico, que permiten proyectar metas como la capacitación de al menos 300 personas en huertas caseras, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la apropiación comunitaria de prácticas sostenibles. - Total, de asistentes (16 asistentes institucionales 24 comunitarios ) 2.2.6. Monitoreo y evaluación de las acciones de MAS Bienestar a nivel sectorial, intersectorial y comunitario del Plan Local de Bienestar en respuesta a las problemáticas locales priorizadas. Estas acciones, serán concertadas y ajustadas (de ser necesario) en la mesa distrital de bienestar, como espacio estratégico y de interdependencias para la gestión territorial (Abril: 6// Julio: 6// Octubre: 6// Diciembre: 6; total: 24) 2.2.6 Evaluación el avance del Plan de Acción de Más Bienestar (Diciembre 6; total: 6) 2.2.7 Desarrollo de Jornadas MAS Bienestar con respuesta sectorial, intersectorial y comunitaria a las problemáticas priorizadas en los planes locales de bienestar, buscando la movilización ciudadana y el empoderamiento de las acciones que impacten su salud y bienestar (Abril: 1// Mayo: 1// Junio: 1// Julio: 1// Agosto: 2// Septiembre: 2// Octubre: 1//Noviembre: 2// Diciembre: 1; total: 12) | Archivo Subdirección Territorial Red Centro Oriente. Las evidencias reposan en el SharePoint designado por el supervisor y posterior a la aprobación en el aplicativo SECOP II 06. APS. JINETH NATALIA MENDEZ 9191997 |