## EJEC PPTO PIIP 2026
7960 |  | Fortalecimiento para optimizar la calidad, confiabilidad, seguridad y accesibilidad de la información de los datos del Instituto Para la Economía Social - IPES
CÓDIGO BPIN |  | 2024110010029
OBJETIVO GENERAL |  | Optimizar al 100% eficiencia del conjunto de datos para gestionar la información que abarcan todos los elementos lógicos de la entidad
EJECUCIÓN ACUMULADA COMPROMISOS | Meta | 1. Fortalecer el 100% de la gestión de datos en políticas, capacitaciones, procedimientos, almacenamiento y controles de calidad de los datos. | 2. Mejorar el 100% de los sistemas de información de la entidad en la gobernanza de datos, interoperabilidad de datos y la analítica de datos | 3. Fortalecer el 100% de las medidas de seguridad físicas y técnicas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción y aumentar las respuestas a incidentes de violaciones de datos. | 4. Incrementar Ia Infraestructura de datos robusta y escalable, e implementación de herramientas de ciberseguridad. | Totales | EJECUCIÓN MENSUALIZADA COMPROMISOS | Meta | 1. Fortalecer el 100% de la gestión de datos en políticas, capacitaciones, procedimientos, almacenamiento y controles de calidad de los datos. | 2. Mejorar el 100% de los sistemas de información de la entidad en la gobernanza de datos, interoperabilidad de datos y la analítica de datos | 3. Fortalecer el 100% de las medidas de seguridad físicas y técnicas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción y aumentar las respuestas a incidentes de violaciones de datos. | 4. Incrementar Ia Infraestructura de datos robusta y escalable, e implementación de herramientas de ciberseguridad. | Totales
| Enero | 0 | 0 | 206850000 | 154000000 | 360850000 |  | Enero | 0 | 0 | 206850000 | 154000000 | 360850000
| Febrero | 0 | 0 | 206850000 | 154000000 | 360850000 |  | Febrero | 0 | 0 | 206850000 | 154000000 | 360850000
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Totales | 0 | 0 | 413700000 | 308000000 | 721700000
EJECUCIÓN ACUMULADA GIROS | Meta | 1. Fortalecer el 100% de la gestión de datos en políticas, capacitaciones, procedimientos, almacenamiento y controles de calidad de los datos. | 2. Mejorar el 100% de los sistemas de información de la entidad en la gobernanza de datos, interoperabilidad de datos y la analítica de datos | 3. Fortalecer el 100% de las medidas de seguridad físicas y técnicas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción y aumentar las respuestas a incidentes de violaciones de datos. | 4. Incrementar Ia Infraestructura de datos robusta y escalable, e implementación de herramientas de ciberseguridad. | Totales | EJECUCIÓN MENSUALIZADA GIROS | Meta | 1. Fortalecer el 100% de la gestión de datos en políticas, capacitaciones, procedimientos, almacenamiento y controles de calidad de los datos. | 2. Mejorar el 100% de los sistemas de información de la entidad en la gobernanza de datos, interoperabilidad de datos y la analítica de datos | 3. Fortalecer el 100% de las medidas de seguridad físicas y técnicas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción y aumentar las respuestas a incidentes de violaciones de datos. | 4. Incrementar Ia Infraestructura de datos robusta y escalable, e implementación de herramientas de ciberseguridad. | Totales
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 |  | Febrero | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Totales | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000
EJECUCIÓN ACUMULADA RESERVAS | Meta | 1. Fortalecer el 100% de la gestión de datos en políticas, capacitaciones, procedimientos, almacenamiento y controles de calidad de los datos. | 2. Mejorar el 100% de los sistemas de información de la entidad en la gobernanza de datos, interoperabilidad de datos y la analítica de datos | 3. Fortalecer el 100% de las medidas de seguridad físicas y técnicas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción y aumentar las respuestas a incidentes de violaciones de datos. | 4. Incrementar Ia Infraestructura de datos robusta y escalable, e implementación de herramientas de ciberseguridad. | Totales | EJECUCIÓN MENSUALIZADA RESERVAS | Meta | 1. Fortalecer el 100% de la gestión de datos en políticas, capacitaciones, procedimientos, almacenamiento y controles de calidad de los datos. | 2. Mejorar el 100% de los sistemas de información de la entidad en la gobernanza de datos, interoperabilidad de datos y la analítica de datos | 3. Fortalecer el 100% de las medidas de seguridad físicas y técnicas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción y aumentar las respuestas a incidentes de violaciones de datos. | 4. Incrementar Ia Infraestructura de datos robusta y escalable, e implementación de herramientas de ciberseguridad. | Totales
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Febrero | 0 | 9157500 | 6000000 | 0 | 15157500 |  | Febrero | 0 | 9157500 | 6000000 | 0 | 15157500
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Totales | 0 | 9157500 | 6000000 | 0 | 15157500
|  | 35372573 | 290714208 | 208191263 | 157558111 | 691836155

## EJEC METAS PIIP 2026
7960 |  | Fortalecimiento para optimizar la calidad, confiabilidad, seguridad y accesibilidad de la información de los datos del Instituto Para la Economía Social - IPES
CÓDIGO BPIN |  | 2024110010029
OBJETIVO GENERAL |  | Optimizar al 100% eficiencia del conjunto de datos para gestionar la información que abarcan todos los elementos lógicos de la entidad
EJECUCIÓN ACUMULADA ACTIVIDADES (METAS) | Meta | 1. Fortalecer el 100% de la gestión de datos en políticas, capacitaciones, procedimientos, almacenamiento y controles de calidad de los datos. | 2. Mejorar el 100% de los sistemas de información de la entidad en la gobernanza de datos, interoperabilidad de datos y la analítica de datos | 3. Fortalecer el 100% de las medidas de seguridad físicas y técnicas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción y aumentar las respuestas a incidentes de violaciones de datos. | 4. Incrementar Ia Infraestructura de datos robusta y escalable, e implementación de herramientas de ciberseguridad. | EJECUCIÓN MENSUALIZADA ACTIVIDADES (METAS) | Meta | 1. Fortalecer el 100% de la gestión de datos en políticas, capacitaciones, procedimientos, almacenamiento y controles de calidad de los datos. | 2. Mejorar el 100% de los sistemas de información de la entidad en la gobernanza de datos, interoperabilidad de datos y la analítica de datos | 3. Fortalecer el 100% de las medidas de seguridad físicas y técnicas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción y aumentar las respuestas a incidentes de violaciones de datos. | 4. Incrementar Ia Infraestructura de datos robusta y escalable, e implementación de herramientas de ciberseguridad.
| Enero | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Enero | 0% | 0% | 0% | 0%
| Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Febrero | 0% | 0% | 0% | 0%
| Marzo | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Marzo | 0% | 0% | 0% | 0%
| Abril | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Abril | 0% | 0% | 0% | 0%
| Mayo | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Mayo | 0% | 0% | 0% | 0%
| Junio | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Junio | 0% | 0% | 0% | 0%
| Julio | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Julio | 0% | 0% | 0% | 0%
| Agosto | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Agosto | 0% | 0% | 0% | 0%
| Septiembre | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Septiembre | 0% | 0% | 0% | 0%
| Octubre | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Octubre | 0% | 0% | 0% | 0%
| Noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Noviembre | 0% | 0% | 0% | 0%
| Diciembre | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Diciembre | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Totales | 0% | 0% | 0% | 0%

## AVANCE PPTAL PRODUCTO MGA 2026
7960 |  | Fortalecimiento para optimizar la calidad, confiabilidad, seguridad y accesibilidad de la información de los datos del Instituto Para la Economía Social - IPES
CÓDIGO BPIN |  | 2024110010029
OBJETIVO GENERAL |  | Optimizar al 100% eficiencia del conjunto de datos para gestionar la información que abarcan todos los elementos lógicos de la entidad
EJECUCIÓN ACUMULADA PRODUCTO MGA | Meta | 1.1 Servicio de información actualizado (4599028) | 2.1 Servicios tecnológicos (4599007) | EJECUCIÓN MENSUALIZADA PRODUCTO MGA | Meta | 1.1 Servicio de información actualizado (4599028) | 2.1 Servicios tecnológicos (4599007)
| Enero | 0 | 360850000 |  | Enero | 0 | 360850000
| Febrero | 0 | 360850000 |  | Febrero | 0 | 0
| Marzo | 0 | 0 |  | Marzo | 0 | 0
| Abril | 0 | 0 |  | Abril | 0 | 0
| Mayo | 0 | 0 |  | Mayo | 0 | 0
| Junio | 0 | 0 |  | Junio | 0 | 0
| Julio | 0 | 0 |  | Julio | 0 | 0
| Agosto | 0 | 0 |  | Agosto | 0 | 0
| Septiembre | 0 | 0 |  | Septiembre | 0 | 0
| Octubre | 0 | 0 |  | Octubre | 0 | 0
| Noviembre | 0 | 0 |  | Noviembre | 0 | 0
| Diciembre | 0 | 0 |  | Diciembre | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 360850000
EJECUCIÓN ACUMULADA PRODUCTO MGA GIRO | Meta | 1.1 Servicio de información actualizado (4599028) | 2.1 Servicios tecnológicos (4599007) | EJECUCIÓN MENSUALIZADA PRODUCTO MGA | Meta | 1.1 Servicio de información actualizado (4599028) | 2.1 Servicios tecnológicos (4599007)
| Enero | 0 | 0 |  | Enero | 0 | 0
| Febrero | 0 | 2400000 |  | Febrero | 0 | 2400000
| Marzo | 0 | 0 |  | Marzo | 0 | 0
| Abril | 0 | 0 |  | Abril | 0 | 0
| Mayo | 0 | 0 |  | Mayo | 0 | 0
| Junio | 0 | 0 |  | Junio | 0 | 0
| Julio | 0 | 0 |  | Julio | 0 | 0
| Agosto | 0 | 0 |  | Agosto | 0 | 0
| Septiembre | 0 | 0 |  | Septiembre | 0 | 0
| Octubre | 0 | 0 |  | Octubre | 0 | 0
| Noviembre | 0 | 0 |  | Noviembre | 0 | 0
| Diciembre | 0 | 0 |  | Diciembre | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 2400000

## AVANCE FÍSICO PRODUCTO MGA 2026
7960 |  | Fortalecimiento para optimizar la calidad, confiabilidad, seguridad y accesibilidad de la información de los datos del Instituto Para la Economía Social - IPES
CÓDIGO BPIN |  | 2024110010029
OBJETIVO GENERAL |  | Optimizar al 100% eficiencia del conjunto de datos para gestionar la información que abarcan todos los elementos lógicos de la entidad
EJECUCIÓN ACUMULADA PRODUCTO MGA | Meta | 1.1 Servicio de información actualizado (4599028) | 2.1 Servicios tecnológicos (4599007) | EJECUCIÓN MENSUALIZADA PRODUCTO MGA | Meta | 1.1 Servicio de información actualizado (4599028) | 2.1 Servicios tecnológicos (4599007)
| Enero | 0 | 0 |  | Enero | 0 | 0
| Febrero | 0 | 0 |  | Febrero | 0 | 0
| Marzo | 0 | 0 |  | Marzo | 0 | 0
| Abril | 0 | 0 |  | Abril | 0 | 0
| Mayo | 0 | 0 |  | Mayo | 0 | 0
| Junio | 0 | 0 |  | Junio | 0 | 0
| Julio | 0 | 0 |  | Julio | 0 | 0
| Agosto | 0 | 0 |  | Agosto | 0 | 0
| Septiembre | 0 | 0 |  | Septiembre | 0 | 0
| Octubre | 0 | 0 |  | Octubre | 0 | 0
| Noviembre | 0 | 0 |  | Noviembre | 0 | 0
| Diciembre | 0 | 0 |  | Diciembre | 0 | 0

## EJEC PPTO PIIP 2025
7960 |  | Fortalecimiento para optimizar la calidad, confiabilidad, seguridad y accesibilidad de la información de los datos del Instituto Para la Economía Social - IPES
CÓDIGO BPIN |  | 2024110010029
OBJETIVO GENERAL |  | Optimizar al 100% eficiencia del conjunto de datos para gestionar la información que abarcan todos los elementos lógicos de la entidad
EJECUCIÓN ACUMULADA COMPROMISOS | Meta | 1. Fortalecer el 100% de la gestión de datos en políticas, capacitaciones, procedimientos, almacenamiento y controles de calidad de los datos. | 2. Mejorar el 100% de los sistemas de información de la entidad en la gobernanza de datos, interoperabilidad de datos y la analítica de datos | 3. Fortalecer el 100% de las medidas de seguridad físicas y técnicas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción y aumentar las respuestas a incidentes de violaciones de datos. | 4. Incrementar Ia Infraestructura de datos robusta y escalable, e implementación de herramientas de ciberseguridad. | Totales | EJECUCIÓN MENSUALIZADA COMPROMISOS | Meta | 1. Fortalecer el 100% de la gestión de datos en políticas, capacitaciones, procedimientos, almacenamiento y controles de calidad de los datos. | 2. Mejorar el 100% de los sistemas de información de la entidad en la gobernanza de datos, interoperabilidad de datos y la analítica de datos | 3. Fortalecer el 100% de las medidas de seguridad físicas y técnicas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción y aumentar las respuestas a incidentes de violaciones de datos. | 4. Incrementar Ia Infraestructura de datos robusta y escalable, e implementación de herramientas de ciberseguridad. | Totales
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Febrero | 0 | 64102500 | 63000000 | 0 | 127102500 |  | Febrero | 0 | 64102500 | 63000000 | 0 | 127102500
| Marzo | 0 | 112321300 | 63000000 | 0 | 175321300 |  | Marzo | 0 | 48218800 | 0 | 0 | 48218800
| Abril | 832249 | 112321300 | 63000000 | 0 | 176153549 |  | Abril | 832249 | 0 | 0 | 0 | 832249
| Mayo | 832249 | 150635360 | 63000000 | 19608950 | 234076559 |  | Mayo | 0 | 38314060 | 0 | 19608950 | 57923010
| Junio | 832249 | 421775499 | 99000000 | 201956239 | 723563987 |  | Junio | 0 | 271140139 | 36000000 | 182347289 | 489487428
| Julio | 1189250 | 421775499 | 99000000 | 308876734 | 830841483 |  | Julio | 357001 | 0 | 0 | 106920495 | 107277496
| Agosto | 1189250 | 421775499 | 99000000 | 378876734 | 900841483 |  | Agosto | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 70000000
| Septiembre | 202204250 | 633939706 | 99000000 | 400064513 | 1335208469 |  | Septiembre | 201015000 | 212164207 | 0 | 21187779 | 434366986
| Octubre | 202204250 | 740507828 | 103818892 | 490345052 | 1536876022 |  | Octubre | 0 | 106568122 | 4818892 | 90280539 | 201667553
| Noviembre | 272204250 | 741198934 | 479279503 | 490345052 | 1983027739 |  | Noviembre | 70000000 | 691106 | 375460611 | 0 | 446151717
| Diciembre | 272204250 | 830853480 | 669145231 | 502670587 | 2274873548 |  | Diciembre | 0 | 89654546 | 189865728 | 12325535 | 291845809
[8 empty] | Totales | 272204250 | 830853480 | 669145231 | 502670587 | 2274873548
EJECUCIÓN ACUMULADA GIROS | Meta | 1. Fortalecer el 100% de la gestión de datos en políticas, capacitaciones, procedimientos, almacenamiento y controles de calidad de los datos. | 2. Mejorar el 100% de los sistemas de información de la entidad en la gobernanza de datos, interoperabilidad de datos y la analítica de datos | 3. Fortalecer el 100% de las medidas de seguridad físicas y técnicas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción y aumentar las respuestas a incidentes de violaciones de datos. | 4. Incrementar Ia Infraestructura de datos robusta y escalable, e implementación de herramientas de ciberseguridad. | Totales | EJECUCIÓN MENSUALIZADA GIROS | Meta | 1. Fortalecer el 100% de la gestión de datos en políticas, capacitaciones, procedimientos, almacenamiento y controles de calidad de los datos. | 2. Mejorar el 100% de los sistemas de información de la entidad en la gobernanza de datos, interoperabilidad de datos y la analítica de datos | 3. Fortalecer el 100% de las medidas de seguridad físicas y técnicas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción y aumentar las respuestas a incidentes de violaciones de datos. | 4. Incrementar Ia Infraestructura de datos robusta y escalable, e implementación de herramientas de ciberseguridad. | Totales
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Marzo | 0 | 5494500 | 3800000 | 0 | 9294500 |  | Marzo | 0 | 5494500 | 3800000 | 0 | 9294500
| Abril | 832249 | 11599500 | 9800000 | 0 | 22231749 |  | Abril | 832249 | 6105000 | 6000000 | 0 | 12937249
| Mayo | 832249 | 36992020 | 15800000 | 0 | 53624269 |  | Mayo | 0 | 25392520 | 6000000 | 0 | 31392520
| Junio | 832249 | 65645195 | 21800000 | 0 | 88277444 |  | Junio | 0 | 28653175 | 6000000 | 0 | 34653175
| Julio | 1189250 | 71750195 | 27800000 | 0 | 100739445 |  | Julio | 357001 | 6105000 | 6000000 | 0 | 12462001
| Agosto | 1189250 | 149355995 | 33800000 | 0 | 184345245 |  | Agosto | 0 | 77605800 | 6000000 | 0 | 83605800
| Septiembre | 1189250 | 161977683 | 48400000 | 101880022 | 313446955 |  | Septiembre | 0 | 12621688 | 14600000 | 101880022 | 129101710
| Octubre | 1189250 | 180189012 | 59200000 | 156516192 | 397094454 |  | Octubre | 0 | 18211329 | 10800000 | 54636170 | 83647499
| Noviembre | 1189250 | 199851838 | 65200000 | 186515798 | 452756886 |  | Noviembre | 0 | 19662826 | 6000000 | 29999606 | 55662432
| Diciembre | 236831677 | 540139272 | 473279503 | 332786941 | 1583037393 |  | Diciembre | 235642427 | 340287434 | 408079503 | 146271143 | 1130280507
[8 empty] | Totales | 236831677 | 540139272 | 473279503 | 332786941 | 1583037393
EJECUCIÓN ACUMULADA RESERVAS | Meta | 1. Fortalecer el 100% de la gestión de datos en políticas, capacitaciones, procedimientos, almacenamiento y controles de calidad de los datos. | 2. Mejorar el 100% de los sistemas de información de la entidad en la gobernanza de datos, interoperabilidad de datos y la analítica de datos | 3. Fortalecer el 100% de las medidas de seguridad físicas y técnicas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción y aumentar las respuestas a incidentes de violaciones de datos. | 4. Incrementar Ia Infraestructura de datos robusta y escalable, e implementación de herramientas de ciberseguridad. | Totales | EJECUCIÓN MENSUALIZADA RESERVAS | Meta | 1. Fortalecer el 100% de la gestión de datos en políticas, capacitaciones, procedimientos, almacenamiento y controles de calidad de los datos. | 2. Mejorar el 100% de los sistemas de información de la entidad en la gobernanza de datos, interoperabilidad de datos y la analítica de datos | 3. Fortalecer el 100% de las medidas de seguridad físicas y técnicas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción y aumentar las respuestas a incidentes de violaciones de datos. | 4. Incrementar Ia Infraestructura de datos robusta y escalable, e implementación de herramientas de ciberseguridad. | Totales
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Febrero | 0 | 47797755 | 94008000 | 15393500 | 157199255 |  | Febrero | 0 | 47797755 | 94008000 | 15393500 | 157199255
| Marzo | 0 | 61514371 | 218426292 | 47042837 | 326983500 |  | Marzo | 0 | 13716616 | 124418292 | 31649337 | 169784245
| Abril | 0 | 78326944 | 447195217 | 61510910 | 587033071 |  | Abril | 0 | 16812573 | 228768925 | 14468073 | 260049571
| Mayo | 0 | 86138675 | 450195217 | 75978984 | 612312876 |  | Mayo | 0 | 7811731 | 3000000 | 14468074 | 25279805
| Junio | 0 | 94079542 | 450195217 | 90686230 | 634960989 |  | Junio | 0 | 7940867 | 0 | 14707246 | 22648113
| Julio | 0 | 101952632 | 450195217 | 105307682 | 657455531 |  | Julio | 0 | 7873090 | 0 | 14621452 | 22494542
| Agosto | 0 | 101952632 | 450195217 | 105307682 | 657455531 |  | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Septiembre | 6371914 | 101952632 | 450195217 | 107307682 | 665827445 |  | Septiembre | 6371914 | 0 | 0 | 2000000 | 8371914
| Octubre | 10765478 | 118036729 | 450195217 | 143178148 | 722175572 |  | Octubre | 4393564 | 16084097 | 0 | 35870466 | 56348127
| Noviembre | 10765478 | 118036729 | 450195217 | 143178148 | 722175572 |  | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diciembre | 16933301 | 125742052 | 450195217 | 200128130 | 792998700 |  | Diciembre | 6167823 | 7705323 | 0 | 56949982 | 70823128
[8 empty] | Totales | 16933301 | 125742052 | 450195217 | 200128130 | 792998700
|  | 16933301 | 125742052 | 450195217 | 200128130 | 792998700

## EJEC METAS PIIP 2025
7960 |  | Fortalecimiento para optimizar la calidad, confiabilidad, seguridad y accesibilidad de la información de los datos del Instituto Para la Economía Social - IPES
CÓDIGO BPIN |  | 2024110010029
OBJETIVO GENERAL |  | Optimizar al 100% eficiencia del conjunto de datos para gestionar la información que abarcan todos los elementos lógicos de la entidad
EJECUCIÓN ACUMULADA ACTIVIDADES (METAS) | Meta | 1. Fortalecer el 100% de la gestión de datos en políticas, capacitaciones, procedimientos, almacenamiento y controles de calidad de los datos. | 2. Mejorar el 100% de los sistemas de información de la entidad en la gobernanza de datos, interoperabilidad de datos y la analítica de datos | 3. Fortalecer el 100% de las medidas de seguridad físicas y técnicas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción y aumentar las respuestas a incidentes de violaciones de datos. | 4. Incrementar Ia Infraestructura de datos robusta y escalable, e implementación de herramientas de ciberseguridad. | EJECUCIÓN MENSUALIZADA ACTIVIDADES (METAS) | Meta | 1. Fortalecer el 100% de la gestión de datos en políticas, capacitaciones, procedimientos, almacenamiento y controles de calidad de los datos. | 2. Mejorar el 100% de los sistemas de información de la entidad en la gobernanza de datos, interoperabilidad de datos y la analítica de datos | 3. Fortalecer el 100% de las medidas de seguridad físicas y técnicas para proteger los datos contra el acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción y aumentar las respuestas a incidentes de violaciones de datos. | 4. Incrementar Ia Infraestructura de datos robusta y escalable, e implementación de herramientas de ciberseguridad.
| Enero | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Enero | 0% | 0% | 0% | 0%
| Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Febrero | 0% | 0% | 0% | 0%
| Marzo | 15% | 35% | 20% | 15% |  | Marzo | 15% | 35% | 20% | 15%
| Abril | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Abril | 0% | 0% | 0% | 0%
| Mayo | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Mayo | 0% | 0% | 0% | 0%
| Junio | 57% | 55% | 45% | 40% |  | Junio | 42% | 20% | 25% | 25%
| Julio | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Julio | 0% | 0% | 0% | 0%
| Agosto | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Agosto | 0% | 0% | 0% | 0%
| Septiembre | 71.7% | 70% | 65% | 75% |  | Septiembre | 14.7% | 15% | 20% | 35%
| Octubre | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Octubre | 0% | 0% | 0% | 0%
| Noviembre | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Noviembre | 0% | 0% | 0% | 0%
| Diciembre | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Diciembre | 28.3% | 30% | 35% | 25%
[7 empty] | Totales | 100% | 100% | 100% | 100%

## AVANCE FÍSICO PRODUCTO MGA 2025
7960 |  | Fortalecimiento para optimizar la calidad, confiabilidad, seguridad y accesibilidad de la información de los datos del Instituto Para la Economía Social - IPES
CÓDIGO BPIN |  | 2024110010029
OBJETIVO GENERAL |  | Optimizar al 100% eficiencia del conjunto de datos para gestionar la información que abarcan todos los elementos lógicos de la entidad
EJECUCIÓN ACUMULADA PRODUCTO MGA | Meta | 1.1 Servicio de información actualizado (4599028) | 2.1 Servicios tecnológicos (4599007) | EJECUCIÓN MENSUALIZADA PRODUCTO MGA | Meta | 1.1 Servicio de información actualizado (4599028) | 2.1 Servicios tecnológicos (4599007)
| Enero | 0 | 0 |  | Enero | 0 | 0
| Febrero | 0 | 0 |  | Febrero | 0 | 0
| Marzo | 0.25 | 0.25 |  | Marzo | 0.25 | 0.25
| Abril | 0 | 0 |  | Abril | 0 | 0
| Mayo | 0 | 0 |  | Mayo | 0 | 0
| Junio | 0.5 | 0.5 |  | Junio | 0.25 | 0.25
| Julio | 0 | 0 |  | Julio | 0 | 0
| Agosto | 0 | 0 |  | Agosto | 0 | 0
| Septiembre | 0.75 | 0.75 |  | Septiembre | 0.25 | 0.25
| Octubre | 0 | 0 |  | Octubre | 0 | 0
| Noviembre | 0 | 0 |  | Noviembre | 0 | 0
| Diciembre | 1 | 1 |  | Diciembre | 0.25 | 0.25

## AVANCE PPTAL PRODUCTO MGA
7960 |  | Fortalecimiento para optimizar la calidad, confiabilidad, seguridad y accesibilidad de la información de los datos del Instituto Para la Economía Social - IPES
CÓDIGO BPIN |  | 2024110010029
OBJETIVO GENERAL |  | Optimizar al 100% eficiencia del conjunto de datos para gestionar la información que abarcan todos los elementos lógicos de la entidad
EJECUCIÓN ACUMULADA PRODUCTO MGA | Meta | 1.1 Servicio de información actualizado (4599028) | 2.1 Servicios tecnológicos (4599007) | EJECUCIÓN MENSUALIZADA PRODUCTO MGA | Meta | 1.1 Servicio de información actualizado (4599028) | 2.1 Servicios tecnológicos (4599007)
| Enero | 0 | 0 |  | Enero | 0 | 0
| Febrero | 64102500 | 63000000 |  | Febrero | 64102500 | 63000000
| Marzo | 112321300 | 63000000 |  | Marzo | 48218800 | 0
| Abril | 113153549 | 63000000 |  | Abril | 832249 | 0
| Mayo | 151467609 | 82608950 |  | Mayo | 38314060 | 19608950
| Junio | 422607748 | 300956239 |  | Junio | 271140139 | 218347289
| Julio | 422964749 | 407876734 |  | Julio | 357001 | 106920495
| Agosto | 422964749 | 477876734 |  | Agosto | 0 | 70000000
| Septiembre | 836143956 | 499064513 |  | Septiembre | 413179207 | 21187779
| Octubre | 942712078 | 594163944 |  | Octubre | 106568122 | 95099431
| Noviembre | 1013403184 | 969624555 |  | Noviembre | 70691106 | 375460611
| Diciembre | 1103057730 | 1171815818 |  | Diciembre | 89654546 | 0
[6 empty] | 1103057730 | 969624555
EJECUCIÓN ACUMULADA PRODUCTO MGA GIRO | Meta | 1.1 Servicio de información actualizado (4599028) | 2.1 Servicios tecnológicos (4599007) | EJECUCIÓN MENSUALIZADA PRODUCTO MGA | Meta | 1.1 Servicio de información actualizado (4599028) | 2.1 Servicios tecnológicos (4599007)
| Enero | 0 | 0 |  | Enero | 0 | 0
| Febrero | 0 | 0 |  | Febrero | 0 | 0
| Marzo | 5494500 | 3800000 |  | Marzo | 5494500 | 3800000
| Abril | 12431749 | 9800000 |  | Abril | 6937249 | 6000000
| Mayo | 37824269 | 15800000 |  | Mayo | 25392520 | 6000000
| Junio | 66477444 | 21800000 |  | Junio | 28653175 | 6000000
| Julio | 72939445 | 27800000 |  | Julio | 6462001 | 6000000
| Agosto | 150545245 | 33800000 |  | Agosto | 77605800 | 6000000
| Septiembre | 163166933 | 150280022 |  | Septiembre | 12621688 | 116480022
| Octubre | 181378262 | 215716192 |  | Octubre | 18211329 | 65436170
| Noviembre | 201041088 | 251715798 |  | Noviembre | 19662826 | 35999606
| Diciembre | 776970949 | 806066444 |  | Diciembre | 575929861 | 554350646
[6 empty] | 776970949 | 806066444