## Matriz general
ANEXO No 4
TIPIFICACION, ASIGNACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS
1. DATOS GENERALES
ÁREA(S) DE ORIGEN QUE ELABORA(N) LA MATRIZ DE RIESGOS: | [6 empty] | Dirección de Talento Humano | [5 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN: | 2025-04-09
OBJETO | [6 empty] | Suministro de tarjetas con banda magnética o bonos nominativos, canjeables o redimibles en vestuario y/o calzado, a los trabajadores y trabajadoras beneficiarios de dotación legal de la SAE SAS
2. MATRIZ DE RIESGOS
N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO (1-5) | VALORACIÓN (1-10) | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Económico | Afectación económica por incumplimiento del proveedor en la entrega de las tarjetas y/o bonos de dotación. | Incumplimiento con la entrega de las tarjetas | 3 | 5 | 8 | Alto | CONTRATISTA | Dentro de la ejecucion, el proveedor entregrá a la supervision del contrato los numeros de atencion al cliente, asi como del asesor quien realizará acompañamiento hasta garantizar la entrega de las tarjetas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | ¬ SAE - El área que tiene la necesidad | Etapa Contractual | Ejecución | En la elaboraciòn de los estudios previos | 1 vez
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Operacional | La ejecución del contrato presenta inconsistencia. | Las recargas realizadas a las tarjetas no se puedan realizar por daño en la plataforma tecnologica suminitrada por el proveedor | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Dentro del seguimiento al contrato, el contratista debera aportar las herramientas necesarias para la correcta operación de tecnologias conforme a los requisitos tecnicos solicitados | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | CONTRATISTA | Etapa Contractual | Ejecución | Durante la ejecución del contrato. | Mensual
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Operacional | No prestación del servicio para los trabajadores. | Perdida de la tarjeta dotacion por parte del trabjador. | 1 | 3 | 4 | Bajo | ENTIDAD | Dentro de la ejecucion contractual la entidad debera informar y socializar a los trabajadores el uso y cuidado de las tarjetas de dotacion a fin de mitigar perdida y reposicon de la misma | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | CONTRATISTA | Etapa Contractual | Ejecución | Durante la ejecución del contrato. | Mensual
4 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Económico | Efectos derivados de la variación de precios de mercado relacionados con los servicios y/o productos a suministrar. | Insuficiencia de recursos para el cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA - SAE | Contemplar los factores externos que puedan impactar en los precios del mercado y generen la fluctuación de los mismos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | SAE | PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN | Contratación | Estudio de mercado y análisis del sector. | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Tecnologica | Tecnologico | Que los servicios prestados por el contratista no cumplan con las especificaciones técnicas. | Que no se puedan recibir los servicios y/o productos necesarios. | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Revisar detalladamente las especificaciones técnicas del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | SAE | Desde la presentación de ofertas | Plazo de ejecución del contrato | Recibo a satisfacción y verificación física de la tarjeta y funcionamiento de la plataforma virtual | Mensual
6 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Operacional | No prestación efectiva del servicio de soporte en los tiempos solicitados. | Interrupción del servicio por parte del Contratista. | 3 | 4 | 7 | Alto | SAE | La Entidad realizará la supervisión de las actividades que adelanta el contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | SAE | CONTRATACIÓN | ejecución | Supervisión e interventoría del contrato | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Operacional | La empresa a contratar no cuenta con cubrimiento a nivel nacional, para la prestación del servicio. | Retrasos en la prestación del servicio y/o suministro de vestuario y calzado. | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Validar que la información entregada por el proveedor sea verídica, para la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | SAE | PLANEACIÓN | Selección | Verificacion de la informacion presentada por el contratista | Al iniciar el contrato
Elaboró: : Fernanda Salazar Vanegas – TII DTH

## Mapas de riesgos
|  |  | Probabilidad | Impacto
|  | R1 | 2 | 2.714 | De la Naturaleza
|  | R2 | 3 | 2 | Económico
|  | R3 | 2 | 3 | Financiero
|  | R4 | 3 | 3 | Operacional
|  | R5 | 2 | 3 | Regulatorio
|  | R6 | 2 | 3 | Sociales
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| MAPA DE RIESGO INHERENTE | IMPACTOS | Obstruye la ejecuciòn del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecuciòn del contrato de manera baja. Aplicando medidas mìnimas puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contratosin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecuciòn del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitanto la consecución del objeto contractual.
|  |  | Los sobrecostos no representan màs del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan màs del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el calor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| PROBABILIDADES |  | IMPACTO
1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | PROBABILIDAD
2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  |  | R1 - R3 - R5 - R6
3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | R2 | R4
4 | Probable (probablemente va a ocurrir)
5 | Casi cierto (ocurre en la mayorìa de circunstancias)
|  |  | Probabilidad | Impacto
|  | R1 | 2 | 2 | De la Naturaleza
|  | R2 | 3 | 2 | Económico
|  | R3 | 2 | 2 | Financiero
|  | R4 | 2 | 2 | Operacional
|  | R5 | 2 | 2 | Regulatorio
|  | R6 | 2 | 2 | Sociales
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| MAPA DE RIESGOS RESIDUALES | IMPACTOS | Obstruye la ejecuciòn del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecuciòn del contrato de manera baja. Aplicando medidas mìnimas puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contratosin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecuciòn del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitanto la consecución del objeto contractual.
|  |  | Los sobrecostos no representan màs del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan màs del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el calor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| PROBABILIDADES |  | IMPACTO
1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | PROBABILIDAD
2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  | R1 - R3 - R4 - R5 - R6
3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | R2
4 | Probable (probablemente va a ocurrir)
5 | Casi cierto (ocurre en la mayorìa de circunstancias)