## Hoja1
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | APLICA
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de obligaciones. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones vigentes con el personal para la ejecución del contrato. | Incumplimiento delobjeto del contrato | 1 | 2 | 3 | MEDIO | Contratista | Requerir al contratista. Hacer uso de las garantías exigidas | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SI
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No afiliacion por parte del contratista, de sus trabajadores al sistema general de seguridad social y riesgos profesionales | Retraso en la ejecucion del contrato por falta de pagos | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Afiliación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social. Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SI
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Social o Político | Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales | retrasos en la ejecución del contrato. sobrecostos del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Municipio | minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SI
4 | General | Externo | Ejecución | de la Naturaleza | Casos fortuitos o fuerza Mayor. Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato | retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos del contrato. Incumplimiento de la finalidad estatal | 1 | 1 | 2 | BAJO | Municipio/contratista | Determinar los tratamientos por ley | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SI
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No Cumplir con las acciones que conforman el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas-PIC, los cuales son el objeto del presente contrato, las responsabilidades de la Institución contratada, es la de ejecutar y responder directamente por el desarrollo de las actividades contratadas, según el Artículo 11 de la resolución 518 de 24 de febrero de 2015 | Sanciones por parte del Ministerio de Protección Social y del Departamento,por incumplimiento con el Plan Decenal de Salud. | 1 | 1 | 2 | BAJA | Contratista | Cumplir cabalmente conlas acciones contempladas en el contrato PIC. Hacer uso de las garantías exigidas | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SI
6 | General | Externo | Ejecución | Social o Político Regulatorio | No realizar brigadas, en las cuales se realizan actividades y acciones de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad, componentes principales del PIC | Aumento de enfermedades de la población rural y congestión en lasconsultas médicas | 1 | 1 | 2 | BAJO | Municipio | Realizar periódicaente las brigadas de salud de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad en las veredas del Municipio. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SI
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No presentar los informes y actas de las supervisiones y seguimiento a las actividades del PIC al contratista | Sanciones al Municipio, que incurren en la mala calificación al momento d ela certificación y recorte en los recursos para el Municipio. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Realizar las actas de supervisións al PIC de manera bimestral, para confirmar la realización de las acciones y actividades del PIC. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SI
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | N0 presentar evidencias de cada una de las actividades realizadas y de cada uno de los componentes, según el Plan Decenal de Salud | Incumplimiento delobjeto del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Tomar registros fotgráficos y firmas, para presentar como evidencias de las actividades realizadas en el desarrollo del objeto del contrato. Hacer uso de las garantías exigidas | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SI
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No cumplir con la entregar de las actividades programadas según cronograma elaborado en la propuesta y deberán ser presentados los cinco (05) primeros días siguientes a la terminación correspondiente para su debida elaboración de acta de avance de la ejecución del objeto del presente contrato incluyendo los formatos que sean definidos como soportes de las actividades realizadas, en medio Físico y Magnético. | Icumplimiento obligaciones | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Cumplir con la entrega de los informes oportunamente, de acuerdo a la forma de pago, pactada en el contrato. Hacer uso de las garantías exigidas | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SI
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No Contratar el personal profesional e idóneo para la realización de estas actividades y ofrecer a la comunidad un servicio con calidad y oportunidad. | Incornformidad en la comunidad y habría mala calidad del servicio de salud ofrecido a la comunidad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Contratar el personal idóneo y necesario para cumplir con las actividades de PYP programado en el contrato. Hacer uso de las garantías exigidas | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SI
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | La no ejecución del Plan de Acción en Salud PAS para la vigencia fiscal 2022, las cuales están incluidas en el documento del COAI, ya que se le debe hacer seguimientos al PAI en la insitución del Contratista. | Sanciones a nivel nacional y departamental, por incumplimiento con las normas de salud, de la ejecución de los recursos de salud, dirigidos a la prestación de servicios de salud. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Ejecutar cumplidamente el PAS, actividades que estánincluidas en el COAI, y hacer el debido seguimiento al PAI. Hacer uso de las garantías exigidas | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SI
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiente prestación del servicio, incumplimientos contractuales, o cumplimientos tardíos. | Incumplimiento de la finalidad Estatal | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Hacer uso de las garantías exigidas | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SI
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros causados durante o con ocasión de la prestación del servicio de salud requerido | Afectación a la comunidad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | Mediar por la reparación y atención oportuna del afectado | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SI
Note on H1: 1 RARO 2 IMPROBABLE (OCASIONAL/) 3 POSIBLE 4 PROBABLE 5 CASI CIERTO
Note on I1: 1 INSIGNIFICANTE 2 MENOR 3 MODERADO 4 MAYOR 5 CATASTRÓFICO VER HOJA 2 VALORACION IMPACTO
Note on J1: SUMATORIA PROBABILIDAD + IMPACTO
Note on K1: DE 2 A 4 RIESGO BAJO 5 RIESGO MEDIO 6 Y 7 RIESGO ALTO 8 A 10 RIESGO EXTREMO
Note on N2: 1 RARO 2 IMPROBABLE (OCASIONAL/) 3 POSIBLE 4 PROBABLE 5 CASI CIERTO
Note on O2: 1 INSIGNIFICANTE 2 MENOR 3 MODERADO 4 MAYOR 5 CATASTRÓFICO VER HOJA 2 VALORACION IMPACTO
Note on P2: SUMATORIA PROBABILIDAD + IMPACTO
Note on Q2: DE 2 A 4 RIESGO BAJO 5 RIESGO MEDIO 6 Y 7 RIESGO ALTO 8 A 10 RIESGO EXTREMO