## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS ECONÓMICOS | Desabastecimiento de materia prima. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control verificación del alcance. | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | Cambios en la política tributaria. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratante | Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control verificación del alcance. | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS OPERACIONALES | Mal análisis de costos generales como la no previsión de costos de pruebas y certificados de calidad. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicataria | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control verificación del alcance. | Mensual
4 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS FINANCIEROS | Financiación y liquidez. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control verificación del alcance. | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS DE LA NATURALEZA | Catastrófico (Terremoto, Inundación, etc.) | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Si | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control verificación del alcance. | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS AMBIENTALES | Incumplimiento políticas ambientales. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control verificación del alcance. | Mensual
7 | General | Externo | Contratación | RIESGOS OPERACIONALES | La no suscripción del contrato | Demora en el inicio de la ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | Adjudicatario | Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité jurídico evaluador, Asesor contractual | Entrega de la oferta y garantías | Con la suscripción del contrato | En el perfeccionamiento del contrato | En el evento
8 | Específico | Externo | Ejecución | RIESGO JURIDICO | La no presentación de garantías | Falta de requisitos de ejecución | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de la garantía | Verificación de la comunicación con el contratista. | Diariamente
9 | General | Externo | Ejecucion | RIESGOS OPERACIONALES | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión | Para el pago
10 | Específico | Interno | Selección | RIESGOS ECONÓMICOS | Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. | Desequilibrio económico del contrato | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratista | La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Revisadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al delegado por la entidad, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité Evaluador | En la Etapa de Selección | No aplica | Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. | En el momento de la presentación de ofertas.
11 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS FINANCIEROS | Cambios Inesperados en la Economía Interna y externa del País | Afecta directamente el cumplimiento en la entrega de los elementos objeto del Contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el supervisor llevará a cabo un control de precios de los productos. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del Contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Acta de terminación y recibo a satisfacción | Control verificación del alcance. | Mensual
Asimismo, para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la Administración con tiempo sobre los posibles cambios económicos del sector y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico.
12 | Especifico | Externo | Ejecución | RIESGOS ECONÓMICOS | Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de materia prima, entre otros, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. | Afecta directamente el cumplimiento en la entrega de los elementos objeto del Contrato. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | El Contratista deberá realizar un análisis detallado de las condiciones del mercado para la elaboración de la oferta. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor del Contrato y el contratista | A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO | Hasta la terminación del contrato | Informes de supervisión | mensual
13 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS POLITICOS | Manifestación, paro, huelga o problemas de orden público generalizados. | Afecta directamente el cumplimiento en la entrega de los elementos objeto del Contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Planes de ejecución alternos mediante la declaratoria de urgencia manifiesta. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Supervisor del Contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Control verificación del alcance. | Mensual
Asimismo, para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la Administración y presentar todos los soportes que evidencien las condiciones de orden público en el área.