## SUR OCCIDENTE
MATRIZ REALIMENTACIÓN PLAN DE ACCIÒN CONSOLIDADO DE VSP GSP_PSPIC VIGENCIA 01 DE OCTUBRE A 30 DE JUNIO DE 2027 |  | SEGUIMIENTO OCTUBRE 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO ENERO 2026 |  |  |  | SEGUIMIENTO FEBRERO 2026 |  |  |  | SEGUIMIENTO MARZO 2026
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia de eventos No Transmisibles: Subsistema Cronicos - Enf. Huerfanas |  |  | X | No ocultar columnas o eliminar columnas. En el % de avance mensual no es del 100% se debe registrar lo que se avanzó en el mes y sumar lo que se lleva en el acumulado en la vigencia (tener en cuenta el diligenciamiento del PA de acción de la anterior vigencia). Revisión de las observaciones registradas en las actividades y subactividades * Sistematización, recepción de la notificación, registro, consolidación y reporte de indicadores (EHR): - No es solo el envío del tablero de control, se debe registrar las demás actividades realizadas por el técnico de acuerdo con el Anexo de crónicos evento EHR. * Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de vigilancia en salud pública: - No se evidencia el registro de la totalidad de las acciones a realizar por el técnico y el referente según el anexo, por ej no se registró la entrega del informe trimestral. * Seguimiento a la operación del subsistema y gestión de la información en espacios locales y distritales: - Planeación, desarrollo y ejecución de la mesa de articulación con EAPB. (EHR): ampliar información como por ej: fecha de convocatoria, consolidación de la información y demás, las observaciones son generales. - Planeación, desarrollo y ejecución del Comité de Vigilancia Epidemiológica - COVE de eventos de interés en salud pública. (EHR): el COVE de no transmisibles es en febrero de cada año, no en enero y febrero. - Articulación en diferentes espacios de articulacion y participación en espacios de fortalecimiento técnico con Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad – VEBC. (EHR): es una actividad a demanda. Se recuerda que no es solo la articulación con VEBC y está es solo si es solicitada por VEBC y no por EHR además se cuentan con otros espacios que no se registraron. * Búsqueda Activa Institucional - BAI del componente No Transmisibles (EHR): - Ampliar la información R/C la gestión: cuántos con respuesta, sin respuesta, descartados, para notificación con UPGD y solicitud a EAPB, información que debe coincidir con el envío del formato al nivel central, eliminar el objetivo de la BAI. * Gestión administrativa y de seguimiento de la vigilancia en la salud pública (EHR): - Las observaciones son muy generales, especificar lo desarrollado en el mes. * Acciones de fortalecimiento y aprestamiento: - Participacion en espacio de aprestamiento y fortalecimiento mensuales (EHR): la inducción no hace parte de esta actividad ya que se realiza solo una vez en la vigencia y se registró en la subactividad Participacion espacios de inducción establecido al inicio del Convenio (EHR). - Participacion en espacio de aprestamiento y fortalecimiento mensuales (EHR): inicia a partir del mes de noviembre. * Fortalecimiento a la red de operadores: - Fortalecimiento a la red de operadores trimestral (EHR): registrar en observaciones cuando se realice a cuántas UPGD/UI invitadas y cuántas asistieron y el tema de fortalecimiento, ampliar la información y no ser tan general en las observaciones. - Fortalecimiento a la red de operadores segun necesidad (EHR): la observación es la misma de cáncer. - Entrega de insumos para monitoreo y seguimiento a la red de operadores (EHR): registrar cuales fueron las UGD/UI de los cuales se cargo los insumos al Drive. * Boletines Epidemiologico (EHR): recordar que no es una actividad a demanda, dejar en 0 ya que las fechas de entrega son las que se estipulan por el componente geográfico. * Investigación Epidemiológica de Campo – No Transmisibles: - Canalizaciones (EHR) y Anexo de Barreras de atencion (EHR): son actividades a demanda; en el cronograma no se debe registrar las que se realizaron. Ampliar información en las observaciones, no se evidencia R/C con las actividades realizadas por los perfiles de acuerdo con el anexo de crónicos evento de EHR. |  |  | X | No ocultar columnas o eliminar columnas. En el % de avance mensual no es del 100% se debe registrar lo que se avanzó en el mes y sumar lo que se lleva en el acumulado en la vigencia (tener en cuenta el diligenciamiento del PA de acción de la anterior vigencia). Revisión de las observaciones registradas en las actividades y subactividades * Sistematización, recepción de la notificación, registro, consolidación y reporte de indicadores (EHR): - No es solo el envío del tablero de control, se debe registrar las demás actividades realizadas por el técnico de acuerdo con el Anexo de crónicos evento EHR. * Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de vigilancia en salud pública: - No se evidencia el registro de la totalidad de las acciones a realizar por el técnico y el referente según el anexo, por ej no se registró la entrega del informe trimestral. * Seguimiento a la operación del subsistema y gestión de la información en espacios locales y distritales: - Planeación, desarrollo y ejecución de la mesa de articulación con EAPB. (EHR): ampliar información como por ej: fecha de convocatoria, consolidación de la información y demás, las observaciones son generales. - Planeación, desarrollo y ejecución del Comité de Vigilancia Epidemiológica - COVE de eventos de interés en salud pública. (EHR): el COVE de no transmisibles es en febrero de cada año, no en enero y febrero. - Articulación en diferentes espacios de articulacion y participación en espacios de fortalecimiento técnico con Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad – VEBC. (EHR): es una actividad a demanda. Se recuerda que no es solo la articulación con VEBC y está es solo si es solicitada por VEBC y no por EHR además se cuentan con otros espacios que no se registraron. * Búsqueda Activa Institucional - BAI del componente No Transmisibles (EHR): - Ampliar la información R/C la gestión: cuántos con respuesta, sin respuesta, descartados, para notificación con UPGD y solicitud a EAPB, información que debe coincidir con el envío del formato al nivel central, eliminar el objetivo de la BAI. * Gestión administrativa y de seguimiento de la vigilancia en la salud pública (EHR): - Las observaciones son muy generales, especificar lo desarrollado en el mes. * Acciones de fortalecimiento y aprestamiento: - Participacion en espacio de aprestamiento y fortalecimiento mensuales (EHR): la inducción no hace parte de esta actividad ya que se realiza solo una vez en la vigencia y se registró en la subactividad Participacion espacios de inducción establecido al inicio del Convenio (EHR). Ampliar la información R/C los temas de fortalecimiento. - Participacion en espacio de aprestamiento y fortalecimiento mensuales (EHR): inicia a partir del mes de noviembre. * Fortalecimiento a la red de operadores: - Fortalecimiento a la red de operadores trimestral (EHR): registrar en observaciones cuando se realice a cuántas UPGD/UI invitadas y cuántas asistieron y el tema de fortalecimiento, ampliar la información y no ser tan general en las observaciones. - Fortalecimiento a la red de operadores segun necesidad (EHR): registrar los temas en los que se realizó el fortalecimiento. - Entrega de insumos para monitoreo y seguimiento a la red de operadores (EHR): registrar cuales fueron las UGD/UI de los cuales se cargo los insumos al Drive. * Boletines Epidemiologico (EHR): recordar que no es una actividad a demanda, dejar en 0 ya que las fechas de entrega son las que se estipulan por el componente geográfico. * Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública. (EHR): ampliar la información R/C los entregables, por ej: acta realizada en (fecha), envío convocatoria (fecha) y demás. - Canalizaciones (EHR) y Anexo de Barreras de atencion (EHR): son actividades a demanda; en el cronograma no se debe registrar las que se realizaron. Ampliar información en las observaciones, no se evidencia R/C con las actividades realizadas por los perfiles de acuerdo con el anexo de crónicos evento de EHR. |  | x |  | Cumple parcialmente, pese a que se consideraron en este informe las sugerencias dadas en los meses de octubre y noviembre, para diciembre es necesario verificar la redaccion de las observaciones en las siguientes actividades debido a que mencionan periodos anteriores, o fechas de periodos anteriores asi mismo es necesario ajustar la redaccion de la BAI de los meses de octubre y noviembre, se sugiere que las observacion este separadas por parrafos para facilira la letura |  | X |  | Observaciones diciembre: no se ajustó la redacción de la subactividad de BAI para los meses de octubre y noviembre. Observaciones enero: ajustar redacción, palabras repetidas "se realiza". | X |  |  | Observaciones diciembre: se adjustaron las observaciones. Observaciones enero: se adjustaron las observaciones. Observaciones febrero: * La participación en la mesa trimestral con NUEVA EPS se registra en la subactividad: Articulación en diferentes espacios y participación en espacios de fortalecimiento técnico. * La articulación con VEBC se realiza solo si es convocada por ellos, de acuerdo con lo registrado en el anexo, esto mismo aplica para la subactividad Gestión administrativa y de seguimiento de la vigilancia en la salud pública. | X |  |  | Sin observaciones.

## SUR
MATRIZ REALIMENTACIÓN PLAN DE ACCIÒN CONSOLIDADO DE VSP GSP_PSPIC VIGENCIA 01 DE OCTUBRE A 30 DE JUNIO DE 2027 |  | SEGUIMIENTO OCTUBRE 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO ENERO 2026 |  |  |  | SEGUIMIENTO FEBRERO 2026 |  |  |  | SEGUIMIENTO MARZO 2026
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia de eventos No Transmisibles: Subsistema Cronicos - Enf. Huerfanas |  |  | X | En el % de avance mensual se debe registrar lo que se avanzó en el mes y debe sumar lo que se lleva en el acumulado en la vigencia, el % mensual recordar que la división del 100% del total de la vigencia mensualizado, esto aplica para las actividades que se deben realizar todos los meses; las que son a demanda el % de avance mensual y el acumulado será del 100% (tener en cuenta el diligenciamiento del PA de acción de la anterior vigencia). La vigencia inicia en octubre 2025 y finaliza en junio 2027, para un total de 21 meses y no de 22. Revisión de las observaciones registradas en las actividades y subactividades * Sistematización, recepción de la notificación, registro, consolidación y reporte de indicadores (EHR): - No es solo el cruce de los eventos, se debe registrar las demás actividades realizadas por el técnico de acuerdo con el Anexo de crónicos evento EHR. * Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de vigilancia en salud pública: - No se evidencia el registro de la totalidad de las acciones a realizar por el técnico y el referente según el anexo, por ej no se registró la entrega del informe trimestral. * Seguimiento a la operación del subsistema y gestión de la información en espacios locales y distritales: - Articulación en diferentes espacios de articulacion y participación en espacios de fortalecimiento técnico con Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad – VEBC. (EHR): se recuerda que no es solo la articulación con VEBC, se cuentan con otros espacios que no se registraron. * Búsqueda Activa Institucional - BAI del componente No Transmisibles (EHR): - Ampliar la información R/C la gestión: cuántos gestionados, cuántos con respuesta, sin respuesta, descartados, para notificación con UPGD y solicitud a EAPB, información que debe coincidir con el envío del formato al nivel central. * Gestión administrativa y de seguimiento de la vigilancia en la salud pública (EHR): - Las observaciones son muy generales, especificar lo desarrollado en el mes. * Acciones de fortalecimiento y aprestamiento: Ampliar la información R/C los temas de fortalecimiento. - Participacion en espacio de aprestamiento y fortalecimiento mensuales (EHR): inicia a partir del mes de noviembre. * Fortalecimiento a la red de operadores: - Fortalecimiento a la red de operadores trimestral (EHR): describir cuántas UPGD/UI invitadas y cuántas asistieron y el tema de fortalecimiento, ampliar la información y no ser tan general en las observaciones. - Entrega de insumos para monitoreo y seguimiento a la red de operadores (EHR): registrar las UPGD a las cuales se cargo los insumos en el Drive. * Investigación Epidemiológica de Campo – No Transmisibles: - Investigación Epidemiológica de Campo (EHR): la meta total para 21 meses es de 376 IEC, octubre 16 y a partir de nov 18; en total tienen 22 meses de vigencia y 405 IEC, revisar el anexo. Ampliar información en las observaciones, no se evidencia R/C con las actividades realizadas por los perfiles de acuerdo con el anexo de crónicos evento de EHR. |  |  | X | En el % de avance mensual se debe registrar lo que se avanzó en el mes y debe sumar lo que se lleva en el acumulado en la vigencia, el % mensual recordar que la división del 100% del total de la vigencia mensualizado, esto aplica para las actividades que se deben realizar todos los meses; las que son a demanda el % de avance mensual y el acumulado será del 100% (tener en cuenta el diligenciamiento del PA de acción de la anterior vigencia). La vigencia inicia en octubre 2025 y finaliza en junio 2027, para un total de 21 meses y no de 22. Revisión de las observaciones registradas en las actividades y subactividades * Sistematización, recepción de la notificación, registro, consolidación y reporte de indicadores (EHR): - No es solo el cruce de los eventos, se debe registrar las demás actividades realizadas por el técnico de acuerdo con el Anexo de crónicos evento EHR. * Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de vigilancia en salud pública: - No se evidencia el registro de la totalidad de las acciones a realizar por el técnico y el referente según el anexo. * Seguimiento a la operación del subsistema y gestión de la información en espacios locales y distritales: - Articulación en diferentes espacios de articulacion y participación en espacios de fortalecimiento técnico con Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad – VEBC. (EHR): se recuerda que no es solo la articulación con VEBC, se cuentan con otros espacios que no se registraron. * Búsqueda Activa Institucional - BAI del componente No Transmisibles (EHR): - Ampliar la información R/C la gestión: cuántos gestionados, cuántos con respuesta, sin respuesta, descartados, para notificación con UPGD y solicitud a EAPB, información que debe coincidir con el envío del formato al nivel central. * Gestión administrativa y de seguimiento de la vigilancia en la salud pública (EHR): - Las observaciones son muy generales, especificar lo desarrollado en el mes. * Acciones de fortalecimiento y aprestamiento: Ampliar la información R/C los temas de fortalecimiento. - Participacion en espacio de aprestamiento y fortalecimiento mensuales (EHR): inicia a partir del mes de noviembre. * Fortalecimiento a la red de operadores: - Fortalecimiento a la red de operadores trimestral (EHR): el fortalecimiento es trimestral y no dos veces en el trimestre, ese se debe dejar en Fortalecimiento a la red de operadores segun necesidad (EHR) si no asistieron el 100%. - Entrega de insumos para monitoreo y seguimiento a la red de operadores (EHR): registrar las UPGD a las cuales se cargo los insumos en el Drive. * Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública. (EHR): ampliar la información R/C los entregables, por ej: acta realizada en (fecha), envío convocatoria (fecha) y demás. * Investigación Epidemiológica de Campo – No Transmisibles: - Investigación Epidemiológica de Campo (EHR): la meta total para 21 meses es de 376 IEC, octubre 16 y a partir de nov 18; en total tienen 22 meses de vigencia y 405 IEC, revisar el anexo. - Canalizaciones (EHR): en el mes de noviembre no se registró en observaciones y se realizaron 9. Ampliar información en las observaciones, no se evidencia R/C con las actividades realizadas por los perfiles de acuerdo con el anexo de crónicos evento de EHR. | x |  |  | Se cumplio con el ajuste de los porcentajes de cumplimiento mensual y acumulado, asi mismo se realizo una mayor descripcion de cada actividad en las observaciones, lo anterior aplica para los meses de octubre a diciembre | X |  |  | Se sugiere ampliar un poco más la información de los casos de BAi, cuántos descartados, cuántos cumplían con definición de caso para su notificación, entro otros; al igual que en las reuniones de participación en otros espacio, no solo colocar la fecha y la modalidad, también el nombre de está. En la entrega de los insumos para el monitoreo y seguimiento registrar las UPGD de las cuales se dejo los insumos, así como se hizo en el mes de diciembre. |  | X |  | Observaciones: * EHR no es un subsistema es un evento en el Anexo de crónicos, ajustarlo en la observación del COVE. * Se recuerda que las acticulaciones con EISP es según necesidad, si se identifican en base casos que lo requieran. * En la subactividad Participacion en espacio de aprestamiento y fortalecimiento mensuales (EHR), ampliar los temas que se abordaron. * En la subactividad Fortalecimiento a la red de operadores segun necesidad (EHR), se recomienda revisar el EHR_Form_TC_int además de los hallazgos sociailizados por el equipo de seguimiento y monitoreo de la red de prestadores de VSP. | X |  |  | Observaciones febrero: se realizaron los ajustes solicitados. Recomendación: En la subactividad Fortalecimiento a la red de operadores segun necesidad (EHR), se recomienda revisar el EHR_Form_TC_int además de los hallazgos sociailizados por el equipo de seguimiento y monitoreo de la red de prestadores de VSP.

## NORTE
MATRIZ REALIMENTACIÓN PLAN DE ACCIÒN CONSOLIDADO DE VSP GSP_PSPIC VIGENCIA 01 DE OCTUBRE A 30 DE JUNIO DE 2027 |  | SEGUIMIENTO OCTUBRE 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO ENERO 2026 |  |  |  | SEGUIMIENTO FEBRERO 2026 |  |  |  | SEGUIMIENTO MARZO 2026
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia de eventos No Transmisibles: Subsistema Cronicos - Enf. Huerfanas |  | X |  | No rellenar las celdas, dejar sin ningún color. Revisión de las observaciones registradas en las actividades y subactividades * Sistematización, recepción de la notificación, registro, consolidación y reporte de indicadores (EHR): - Se debe registrar las actividades realizadas por el técnico de acuerdo con el Anexo de crónicos evento EHR. * Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de vigilancia en salud pública: - No se evidencia el registro de la totalidad de las acciones a realizar por el técnico y el referente según el anexo, por ej no se registró la entrega del informe trimestral. * Seguimiento a la operación del subsistema y gestión de la información en espacios locales y distritales: - Planeación, desarrollo y ejecución del Comité de Vigilancia Epidemiológica - COVE de eventos de interés en salud pública. (EHR): se debe registrar 1, aunque en la subred lo realicen por localidad. - Articulación en diferentes espacios de articulacion y participación en espacios de fortalecimiento técnico con Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad – VEBC. (EHR): se recuerda que no es solo la articulación con VEBC y está es solo si es solicitada por VEBC y no por EHR además se cuentan con otros espacios que no se registraron. * Búsqueda Activa Institucional - BAI del componente No Transmisibles (EHR): - Ampliar la información R/C la gestión: cuántos con respuesta, sin respuesta, descartados, para notificación con UPGD y solicitud a EAPB, información que debe coincidir con el envío del formato al nivel central, eliminar el objetivo de la BAI. * Fortalecimiento a la red de operadores: - Fortalecimiento a la red de operadores trimestral (EHR): completar con cuántas UPGD/UI invitadas y cuántas asistieron. * Boletines Epidemiologico (EHR): recordar que no es una actividad a demanda, dejar en 0 ya que las fechas de entrega son las que se estipulan por el componente geográfico. * Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública. (EHR): se debe registrar la información R/C los entregables, por ej: acta realizada en (fecha), envío de convocatoria (fecha) y demás. Ampliar información en las observaciones, no se evidencia R/C con las actividades realizadas por los perfiles de acuerdo con el anexo de crónicos evento de EHR. |  | X |  | No rellenar las celdas, dejar sin ningún color. Revisión de las observaciones registradas en las actividades y subactividades * Sistematización, recepción de la notificación, registro, consolidación y reporte de indicadores (EHR): - Se debe registrar las actividades realizadas por el técnico de acuerdo con el Anexo de crónicos evento EHR. * Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de vigilancia en salud pública: - No se evidencia el registro de la totalidad de las acciones a realizar por el técnico y el referente según el anexo. * Seguimiento a la operación del subsistema y gestión de la información en espacios locales y distritales: - Planeación, desarrollo y ejecución del Comité de Vigilancia Epidemiológica - COVE de eventos de interés en salud pública. (EHR): se debe registrar 1, aunque en la subred lo realicen por localidad. - Articulación en diferentes espacios de articulacion y participación en espacios de fortalecimiento técnico con Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad – VEBC. (EHR): se recuerda que no es solo la articulación con VEBC y está es solo si es solicitada por VEBC y no por EHR además se cuentan con otros espacios que no se registraron. * Búsqueda Activa Institucional - BAI del componente No Transmisibles (EHR): - Ampliar la información R/C la gestión: cuántos con respuesta, sin respuesta, descartados, para notificación con UPGD y solicitud a EAPB, información que debe coincidir con el envío del formato al nivel central, eliminar el objetivo de la BAI. * Fortalecimiento a la red de operadores: - Fortalecimiento a la red de operadores trimestral (EHR): completar con cuántas UPGD/UI invitadas y cuántas asistieron. * Boletines Epidemiologico (EHR): recordar que no es una actividad a demanda, dejar en 0 ya que las fechas de entrega son las que se estipulan por el componente geográfico. * Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública. (EHR): se debe registrar la información R/C los entregables, por ej: acta realizada en (fecha), envío de convocatoria (fecha) y demás. Ampliar información en las observaciones, no se evidencia R/C con las actividades realizadas por los perfiles de acuerdo con el anexo de crónicos evento de EHR. | x |  |  | Se cumplio con los ajustes de los porcentajes de cumplimiento mensual y acumulado, asi mismo se realizo una mayor descripcion de cada actividad en las observaciones,En diciembre revisar el porcentaje acumulado de la fila 26 | X |  |  | Observaciones enero: cumple con lo realizado en la vigencia. Se suguiere en la entrega de los insumos para el monitoreo y seguimiento registrar las UPGD de las cuales se dejo los insumos. | X |  |  | Observaciones: * La participación en la mesa trimestral con NUEVA EPS se registra en la subactividad: Articulación en diferentes espacios y participación en espacios de fortalecimiento técnico. | X |  |  | Sin observaciones.

## CENTRO ORIENTE
MATRIZ REALIMENTACIÓN PLAN DE ACCIÒN CONSOLIDADO DE VSP GSP_PSPIC VIGENCIA 01 DE OCTUBRE A 30 DE JUNIO DE 2027 |  | SEGUIMIENTO OCTUBRE 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2025 |  |  |  | SEGUIMIENTO ENERO 2026 |  |  |  | SEGUIMIENTO FEBRERO 2026 |  |  |  | SEGUIMIENTO MARZO 2026
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA | Vigilancia de eventos No Transmisibles: Subsistema Cronicos - Enf. Huerfanas |  |  | X | No ocultar columnas. En el % de avance mensual no es del 100% se debe registrar lo que se avanzó en el mes y sumar lo que se lleva en el acumulado en la vigencia (tener en cuenta el diligenciamiento del PA de acción de la anterior vigencia). Revisión de las observaciones registradas en las actividades y subactividades * Sistematización, recepción de la notificación, registro, consolidación y reporte de indicadores (EHR): - No es solo el cruce de los eventos, se debe registrar las demás actividades realizadas por el técnico de acuerdo con el Anexo de crónicos evento EHR. * Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de vigilancia en salud pública: - No se evidencia el registro de la totalidad de las acciones a realizar por el técnico y el referente según el anexo, por ej no se registró la entrega del informe trimestral. * Seguimiento a la operación del subsistema y gestión de la información en espacios locales y distritales: - Planeación, desarrollo y ejecución de la mesa de articulación con EAPB. (EHR): la subred solo tiene una programada, no siete, se deben ajustar las observaciones. - Planeación, desarrollo y ejecución del Comité de Vigilancia Epidemiológica - COVE de eventos de interés en salud pública. (EHR): el COVE de no transmisibles es en febrero de cada año, no en enero y febrero. - Articulación en diferentes espacios de articulacion y participación en espacios de fortalecimiento técnico con Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad – VEBC. (EHR): se recuerda que no es solo la articulación con VEBC, se cuentan con otros espacios que no se registraron. * Búsqueda Activa Institucional - BAI del componente No Transmisibles (EHR): - Ampliar la información R/C la gestión: cuántos con respuesta, sin respuesta, descartados, para notificación con UPGD y solicitud a EAPB, información que debe coincidir con el envío del formato al nivel central, eliminar el objetivo de la BAI. * Acciones de fortalecimiento y aprestamiento: - Participacion en espacio de aprestamiento y fortalecimiento mensuales (EHR): no es una actividad a demanda, es mensual e inicia a partir del mes de noviembre; las observaciones no concuerdan con la información registrada en el % de avance mensual ni el acumulado. * Fortalecimiento a la red de operadores: - Fortalecimiento a la red de operadores trimestral (EHR): describir cuántas UPGD/UI invitadas y cuántas asistieron y el tema de fortalecimiento, ampliar la información y no ser tan general en las observaciones. * Boletines Epidemiologico (EHR): recordar que las fechas de entrega son las que se estipulan por el componente geográfico, revisarlas. * Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública. (EHR): ampliar la información R/C los entregables, por ej: acta realizada en (fecha), envío convocatoria (fecha) y demás. * Investigación Epidemiológica de Campo – No Transmisibles: - Canalizaciones (EHR) y Anexo de Barreras de atencion (EHR): además de las observaciones registradas relacionar el número. Ampliar información en las observaciones, no se evidencia R/C con las actividades realizadas por los perfiles de acuerdo con el anexo de crónicos evento de EHR. |  |  | X | No ocultar columnas. En el % de avance mensual no es del 100% se debe registrar lo que se avanzó en el mes y sumar lo que se lleva en el acumulado en la vigencia (tener en cuenta el diligenciamiento del PA de acción de la anterior vigencia). Revisión de las observaciones registradas en las actividades y subactividades * Sistematización, recepción de la notificación, registro, consolidación y reporte de indicadores (EHR): - No es solo el cruce de los eventos, se debe registrar las demás actividades realizadas por el técnico de acuerdo con el Anexo de crónicos evento EHR. * Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de vigilancia en salud pública: - No se evidencia el registro de la totalidad de las acciones a realizar por el técnico y el referente según el anexo. * Seguimiento a la operación del subsistema y gestión de la información en espacios locales y distritales: - Planeación, desarrollo y ejecución de la mesa de articulación con EAPB. (EHR): la subred solo tiene una programada, no siete, se deben ajustar las observaciones. - Planeación, desarrollo y ejecución del Comité de Vigilancia Epidemiológica - COVE de eventos de interés en salud pública. (EHR): el COVE de no transmisibles es en febrero de cada año, no en enero y febrero. - Articulación en diferentes espacios de articulacion y participación en espacios de fortalecimiento técnico con Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad – VEBC. (EHR): se recuerda que no es solo la articulación con VEBC, se cuentan con otros espacios que no se registraron. * Búsqueda Activa Institucional - BAI del componente No Transmisibles (EHR): - Ampliar la información R/C la gestión: cuántos con respuesta, sin respuesta, descartados, para notificación con UPGD y solicitud a EAPB, información que debe coincidir con el envío del formato al nivel central, eliminar el objetivo de la BAI. * Acciones de fortalecimiento y aprestamiento: - Participacion en espacio de aprestamiento y fortalecimiento mensuales (EHR): no es una actividad a demanda, es mensual e inicia a partir del mes de noviembre; las observaciones no concuerdan con la información registrada en el % de avance mensual ni el acumulado. * Fortalecimiento a la red de operadores: - Fortalecimiento a la red de operadores trimestral (EHR): describir cuántas UPGD/UI invitadas y cuántas asistieron y el tema de fortalecimiento, ampliar la información y no ser tan general en las observaciones. * Boletines Epidemiologico (EHR): recordar que las fechas de entrega son las que se estipulan por el componente geográfico, revisarlas. * Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública. (EHR): ampliar la información R/C los entregables, por ej: acta realizada en (fecha), envío convocatoria (fecha) y demás. * Investigación Epidemiológica de Campo – No Transmisibles: - Canalizaciones (EHR) y Anexo de Barreras de atencion (EHR): además de las observaciones registradas relacionar el número. Ampliar información en las observaciones, no se evidencia R/C con las actividades realizadas por los perfiles de acuerdo con el anexo de crónicos evento de EHR. | x |  |  | Observaciones octubre a diciembre: Se cumplio con el ajuste de los porcentajes de cumplimiento mensual y acumulado, asi mismo se realizo una mayor descripcion de cada actividad en las observaciones , sin embargo, es necesario que se coloquen algunos valores ya que no es solo mencionar el desarrollo de la actividad y cambiar el mes, esto se observa especialmente en las actividades de las filas 10, 12, 18, el resto de actividades se describieron de manera correcta. | X |  |  | Observaciones diciembre: las filas no corresponden con las subactividades del evento de EHR. Se suguiere en la entrega de los insumos para el monitoreo y seguimiento registrar las UPGD de las cuales se dejo los insumos, además de registrar el número de canalizaciones y barreras. | X |  |  | Observaciones: * La participación en la mesa trimestral con NUEVA EPS se registra en la subactividad: Articulación en diferentes espacios y participación en espacios de fortalecimiento técnico. * Se recuerda que las acticulaciones con EISP es según necesidad, si se identifican en base casos que lo requieran. | X |  |  | Sin observaciones.