## TABLAS DE VALORACION
| PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO ANEXO FCT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS | [10 empty] | Anexo 3.F1.P3.ABS | 2022-10-26
[12 empty] | Versión 5 | Pág. 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública
Instrucciones para el diligenciamiento - Tablas para valoración de riesgo según metodología de Colombia Compra Eficiente
Eliminar esta hoja antes de remitir el anexo para revisión. No imprimir.
Seleccione la opción de las listas desplegables en las columnas con títulos de color amarillo de acuerdo con las siguientes tablas.
TABLA DE VALORACIÓN NO. 1 |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NO. 2 |  |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NO. 3
Clase del Riesgo | Descripción |  | Fuente del Riesgo | Descripción |  |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descripción
General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta etapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. |  | Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
[7 empty] | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
[7 empty] | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TABLA DE VALORACIÓN NO. 4 |  |  |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NO. 5 |  |  | TABLA DE VALORACIÓN NO. 6
Tipo de riesgo | Descripción |  |  |  | Probabilidad del Riesgo |  |  | Impacto del riesgo
[5 empty] | Categoría | Valoración |  | Impacto
Económicos | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. |  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Clasificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. |  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Clasificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%).
Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. |  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Categoría | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Financieros | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. |  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Valoración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. |  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
De la Naturaleza | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | [6 empty] | Responsable por implementar el tratamiento | ICBF |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Si
Ambientales | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. | [7 empty] | Contratista |  |  | No
Tecnológicos | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica | [7 empty] | ICBF y Contratista
[11 empty] | Periodicidad | Diaria
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Permanente
Valoración de riesgo según metodología de Colombia Compra Eficiente
|  |  | Valoración (combinación de probabilidad y valoración) | [7 empty] | Categoría del riesgo
|  |  | Impacto | [7 empty] | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  | 5 | Riesgo Medio
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## ANEXO RIESGOS
| Denominación del bien o servicio |  |  |  |  | COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA 2026 | [15 empty] | Anexo # | 1
[22 empty] | Fecha | 2025-03-05
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
Eliminar esta fila antes de remitir a la Dirección de Abastecimiento | Numeración consecutiva desde 1 | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Digitar | Seleccionar de lista desplegable
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual del proyecto | Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos | 3=Posible | 2=Menor | 5 | Riesgo Medio | ICBF | Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos | 1=Raro | 1=Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | 2026-03-25 | 2026-04-13 | Seguimiento a la FCT realizada con abastecimiento y seguimiento a los estudios previos en conjunto con la Direccion de Contratación. | Semanal
| 2 | General | Externo | Selección | Económicos | La capacidad economica del ofertante sea inferior a la requerida por el contrato o no concuerde con la presentada en la oferta. | Incapacidad para el financiamiento del contrato. | 2=Imporbable | 3=Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | SOLICITUD AL SIGUIENTE OFERENTE QUE PRESENTE DOCUMENTOS PARA SER HABILITADO. | 1=Raro | 2=Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | 2026-04-03 | 2026-04-13 | COMITÉ DE CONTRATACIÓN | Semanal
| 3 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución | Imposibilidad de ejecución del contrato | 3=Posible | 2=Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | SOLICITUD AL SIGUIENTE OFERENTE QUE PRESENTE DOCUMENTOS PARA SER HABILITADO. | 2=Imporbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | 2026-04-03 | 2026-04-13 | VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. | Semanal
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo tasa de cambio | Incremento en los costos de los materiales e insumos | 3=Posible | 3=Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | CONSTITUIR UN STOCK DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, UTILIZAR MECANISMOS DE COBERTURA CAMBIARIA | 3=Posible | 2=Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | ICBF | 2026-04-13 | 2026-05-20 | VERIFICAR EL PRECIO DE INSUMOS Y MATERIALES | Permanente
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Hurto y daños en materiales y suministros | Demoras en la construcción y reposición de materiales. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados | 1=Raro | 3=Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ACUERDO AL CASO Y REALIZAR REPOSICIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA. | 1=Raro | 2=Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | 2026-04-13 | 2026-05-20 | VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD | Permanente
| 6 | General | Externo | Planeación | Económicos | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | 2=Imporbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | EL ESTUDIO DE MERCADO CONTEMPLO ESTE RIESGO, POR LO TANTO EL CONTRATISTA TUVO QUE CONTEMPLARLO EN SU OFERTA | 1=Raro | 2=Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | 2026-03-31 | 2026-05-20 | VERIFICACION DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE LOS INSUMOS Y ELEMENTOS | Permanente
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Accidente laboral de personal adscrito al contratista en trabajos de campo | Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra | 3=Posible | 2=Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión y seguimiento por parte del contratista a las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. | 2=Imporbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | 2026-04-13 | 2026-05-20 | Verificacion de los informes de ejecucion, visitas a los proyectos. | Semanal
| 8 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente | 2=Imporbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato | 1=Raro | 2=Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | 2026-04-06 | 2026-04-13 | Verificacion de los informes de ejecucion, visitas a los proyectos, verificacion en SECOP. | Semanal
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3=Posible | 2=Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mantenimientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado | 2=Imporbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | 2026-04-13 | 2026-05-20 | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Semanal
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | No Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | 3=Posible | 3=Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia, y tener dispuesto un equipo de trabajo el cual pueda atender las necesidades que se presenten | 2=Imporbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | 2026-04-13 | 2026-05-20 | Verificacion de los informes de ejecución, visitas a los proyectos. | Semanal