## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación “PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ”
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada selección de la modalidad de contratación frente a las características técnicas uniformes del servicio |  | General | Interna | Operacional
Definición insuficiente o imprecisa de las especificaciones técnicas del servicio de transporte requerido |  | Específico | Interna | Operacional
Subestimación del valor del contrato frente a las condiciones reales de operación en territorio rural |  | Específico | Interna | Económico
Sobreestimación del presupuesto oficial generando ineficiencia en el uso de recursos públicos |  | General | Interna | Económico
Inadecuada identificación de las condiciones operativas propias del territorio rural (extensión, tiempos de desplazamiento, disponibilidad vehicular) |  | Específico | Interna | Operacional
Requisitos habilitantes que limiten la pluralidad de oferentes o afecten la selección objetiva |  | General | Interna | Operacional
Falta de análisis adecuado del mercado frente a disponibilidad de parque automotor para transporte especial |  | Específico | Interna | Económico
Ausencia o insuficiencia en la justificación de la conveniencia del proceso contractual |  | General | Interna | Operacional
Apertura del proceso sin disponibilidad presupuestal certificada |  | General | Interna | Financiero
No aprobación o demora en trámites presupuestales que afecten la oportunidad del proceso |  | General | Interna | Financiero
Variación en precios del combustible que impacte la estructuración presupuestal |  | Específico | Externa | Económico
Cambios regulatorios en materia de transporte especial durante la estructuración del proceso |  | General | Externa | Regulatorio
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación técnica de las ofertas y/o verificación incorrecta de requisitos habilitantes |  | General | Interna | Operacional
Interpretación errónea de las especificaciones técnicas durante la evaluación |  | Específico | Interna | Operacional
Inadecuado manejo administrativo del proceso de selección |  | General | Interna | Operacional
Falta de claridad o motivación insuficiente en los actos administrativos (informe de evaluación, respuesta a observaciones, adjudicación) |  | General | Interna | Operacional
Contestación inoportuna o incompleta a observaciones formuladas al proceso |  | General | Interna | Operacional
Omisión o error en la publicación de documentos en SECOP II |  | General | Interna | Operacional
Fallas técnicas en la plataforma SECOP II durante la subasta inversa electrónica |  | Específico | Externa | Tecnológico
Confabulación de los proponentes (colusión) durante la puja electrónica |  | General | Externa | Económico
Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que comprometan la ejecución del contrato |  | Específico | Externa | Económico
Desistimiento del oferente con mejor precio antes de la adjudicación |  | Específico | Externa | Operacional
Impugnaciones o acciones judiciales que suspendan el proceso de selección |  | General | Externa | Regulatorio
Errores en la estructuración del evento de subasta que afecten la competencia |  | Específico | Interna | Operacional
CONTRATACIÓN
Riesgo de que el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del término establecido |  | General | Externa | Operacional
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única, o presentación de pólizas que no se ajusten a lo exigido en el contrato |  | General | Externa | Financiero
Demora en la expedición del registro presupuestal que impida el perfeccionamiento o ejecución del contrato |  | General | Interna | Financiero
No publicación o publicación extemporánea del contrato y documentos asociados en SECOP II |  | General | Interna | Operacional
Presentación de reclamaciones, acciones judiciales o medidas cautelares que retrasen el perfeccionamiento del contrato |  | General | Externa | Regulatorio
Inconsistencias entre la oferta adjudicada y el clausulado contractual |  | Específico | Interna | Operacional
Error en la definición de las condiciones de inicio (acta de inicio) que afecte la ejecución del servicio |  | Específico | Interna | Operacional
No verificación adecuada de la vigencia de tarjetas de operación o documentos habilitantes antes de la firma del acta de inicio |  | Específico | Interna | Operacional
Falta de verificación de la suficiencia de la garantía frente al valor total del contrato |  | General | Interna | Financiero
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda que impacten costos operativos |  | General | Externa | Económico
Cambio de precios en factores de producción (combustible, repuestos, llantas, mantenimiento) |  | Específico | Externa | Económico
Variación significativa en los precios del mercado del transporte especial |  | Específico | Externa | Económico
Factores políticos o macroeconómicos que afecten la movilidad o prestación del servicio |  | General | Externa | Sociales o Políticos
Cancelación o modificación de servicios programados por parte de la Entidad |  | Específico | Interna | Operacional
Variación en la disponibilidad o costo de insumos necesarios para prestar el servicio |  | Específico | Externa | Económico
Incumplimiento del contratista frente a obligaciones con conductores, proveedores o subcontratistas |  | Específico | Externa | Operacional
Incumplimiento en los pagos por parte de la Entidad que afecte la ejecución |  | General | Interna | Financiero
Fallas mecánicas en los vehículos durante la ejecución del contrato |  | Específico | Externa | Operacional
Accidentes de tránsito durante la prestación del servicio |  | Específico | Externa | Operacional
Daños a los vehículos objeto de mantenimiento o durante la operación |  | Específico | Externa | Operacional
Imposición de nuevos tributos que afecten la ecuación económica del contrato |  | General | Externa | Regulatorio
Cambios en el marco regulatorio del transporte especial |  | General | Externa | Regulatorio
Variación de tasas o tarifas relacionadas con transporte, peajes o permisos |  | General | Externa | Económico
Fallas en sistemas de comunicación o georreferenciación utilizados para coordinar el servicio |  | Específico | Externa | Tecnológico
Obsolescencia tecnológica que impacte sistemas de control o monitoreo vehicular |  | General | Externa | Tecnológico
Eventos naturales previsibles en territorio rural (lluvias intensas, deslizamientos, cierres de vía) |  | Específico | Externa | De la Naturaleza
Afectaciones derivadas de condiciones climáticas extremas que impidan la movilidad |  | Específico | Externa | De la Naturaleza
Incumplimiento en la obtención o renovación de permisos exigidos por autoridades de transporte |  | General | Externa | Regulatorio
Suspensión del servicio por orden de autoridad competente |  | General | Externa | Regulatorio
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada selección de la modalidad de contratación frente a las características técnicas uniformes del servicio |  |  |  | Nulidad del proceso, observaciones de entes de control, retrasos en la contratación y afectación del principio de economía. | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Definición insuficiente o imprecisa de las especificaciones técnicas del servicio de transporte requerido |  |  |  | Dificultad en la evaluación, posibles reclamaciones, adjudicación inadecuada y riesgo de incumplimiento en ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Subestimación del valor del contrato frente a las condiciones reales de operación en territorio rural |  |  |  | Desfinanciación, necesidad de ajustes presupuestales o riesgo de incumplimiento del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Sobreestimación del presupuesto oficial generando ineficiencia en el uso de recursos públicos |  |  |  | Ineficiencia en el uso de recursos públicos y posibles observaciones fiscales. | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones operativas propias del territorio rural (extensión, tiempos de desplazamiento, disponibilidad vehicular) |  |  |  | Errores en tiempos, distancias y disponibilidad vehicular que afecten la estructuración técnica y financiera. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que limiten la pluralidad de oferentes o afecten la selección objetiva |  |  |  | Observaciones, nulidad del proceso y afectación del principio de selección objetiva. | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Falta de análisis adecuado del mercado frente a disponibilidad de parque automotor para transporte especial |  |  |  | Baja concurrencia de oferentes, presupuesto inadecuado o ineficiencia en la subasta. | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Ausencia o insuficiencia en la justificación de la conveniencia del proceso contractual |  |  |  | Observaciones jurídicas o fiscales y riesgo de suspensión del proceso. | 1 | 2 | 3 | BAJO
PLANEACIÓN | Apertura del proceso sin disponibilidad presupuestal certificada |  |  |  | Imposibilidad de adjudicar y riesgo de responsabilidad fiscal. | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | No aprobación o demora en trámites presupuestales que afecten la oportunidad del proceso |  |  |  | Retrasos en el cronograma institucional y afectación en la oportunidad del proceso. | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Cambios regulatorios en materia de transporte especial durante la estructuración del proceso |  |  |  | Distorsión en la estimación presupuestal y afectación de la viabilidad financiera del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Variación en precios del combustible que impacte la estructuración presupuestal |  |  |  | Necesidad de ajustes técnicos en el proceso o modificación de requisitos antes de apertura. | 1 | 2 | 3 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación técnica de las ofertas y/o verificación incorrecta de requisitos habilitantes |  |  |  | Adjudicación indebida, nulidad del proceso y responsabilidad disciplinaria. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Interpretación errónea de las especificaciones técnicas durante la evaluación |  |  |  | Reclamaciones, controversias contractuales y riesgo de adjudicar a oferente no idóneo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso de selección |  |  |  | Retrasos, errores procedimentales y observaciones de entes de control. | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Falta de claridad o motivación insuficiente en los actos administrativos (informe de evaluación, respuesta a observaciones, adjudicación) |  |  |  | Impugnaciones, acciones judiciales y posible nulidad del proceso. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna o incompleta a observaciones formuladas al proceso |  |  |  | Suspensión del proceso y pérdida de transparencia. | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Omisión o error en la publicación de documentos en SECOP II |  |  |  | Vulneración del principio de publicidad y posible nulidad. | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Fallas técnicas en la plataforma SECOP II durante la subasta inversa electrónica |  |  |  | Suspensión del evento, reprocesos y afectación de la competencia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Confabulación de los proponentes (colusión) durante la puja electrónica |  |  |  | Distorsión de la competencia, sobrecostos y posibles investigaciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que comprometan la ejecución del contrato |  |  |  | Riesgo de incumplimiento contractual y afectación de la calidad del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Desistimiento del oferente con mejor precio antes de la adjudicación |  |  |  | Retraso en adjudicación y necesidad de evaluar segunda oferta. | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Impugnaciones o acciones judiciales que suspendan el proceso de selección |  |  |  | Suspensión del proceso y retraso en la contratación del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Errores en la estructuración del evento de subasta que afecten la competencia |  |  |  | Afectación de la competencia y necesidad de repetir el proceso. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del término establecido |  |  |  | Retraso en la contratación, necesidad de adjudicar al siguiente oferente o declarar desierto el proceso. | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única, o presentación de pólizas que no se ajusten a lo exigido en el contrato |  |  |  | Imposibilidad de perfeccionar el contrato y riesgo jurídico para la Entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Demora en la expedición del registro presupuestal que impida el perfeccionamiento o ejecución del contrato |  |  |  | Retraso en el inicio de ejecución y afectación del cronograma institucional. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | No publicación o publicación extemporánea del contrato y documentos asociados en SECOP II |  |  |  | Vulneración del principio de publicidad y posibles observaciones de control. | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamaciones, acciones judiciales o medidas cautelares que retrasen el perfeccionamiento del contrato |  |  |  | Suspensión del perfeccionamiento y retraso en la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Inconsistencias entre la oferta adjudicada y el clausulado contractual |  |  |  | Riesgo de controversias contractuales y posibles reclamaciones posteriores. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Error en la definición de las condiciones de inicio (acta de inicio) que afecte la ejecución del servicio |  |  |  | Confusión en obligaciones, retrasos en ejecución y posibles incumplimientos. | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | No verificación adecuada de la vigencia de tarjetas de operación o documentos habilitantes antes de la firma del acta de inicio |  |  |  | Riesgo de iniciar ejecución sin cumplimiento normativo y posibles sanciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de verificación de la suficiencia de la garantía frente al valor total del contrato |  |  |  | Riesgo financiero ante incumplimiento del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda que impacten costos operativos |  |  |  | Incremento de costos operativos y afectación financiera del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción (combustible, repuestos, llantas, mantenimiento) |  |  |  | Aumento de costos que puede afectar la viabilidad económica del servicio. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación significativa en los precios del mercado del transporte especial |  |  |  | Desequilibrio financiero del contrato y presión para ajustes económicos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos que afecten la movilidad o prestación del servicio |  |  |  | Restricciones en desplazamientos y afectación en la prestación del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cancelación o modificación de servicios programados por parte de la Entidad |  |  |  | Reprogramaciones, afectación operativa y posibles reclamaciones. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o costo de insumos necesarios para prestar el servicio |  |  |  | Dificultad para mantener operación continua del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento del contratista frente a obligaciones con conductores, proveedores o subcontratistas |  |  |  | Suspensión del servicio y afectación en la continuidad del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en los pagos por parte de la Entidad que afecte la ejecución |  |  |  | Afectación en la liquidez del contratista y riesgo de suspensión del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Fallas mecánicas en los vehículos durante la ejecución del contrato |  |  |  | Interrupción temporal del servicio y afectación de programación institucional. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Accidentes de tránsito durante la prestación del servicio |  |  |  | Lesiones, daños materiales, procesos judiciales y afectación reputacional. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Daños a los vehículos objeto de mantenimiento o durante la operación |  |  |  | Costos adicionales y posible indisponibilidad temporal del servicio. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos que afecten la ecuación económica del contrato |  |  |  | Alteración de la ecuación económica del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio del transporte especial |  |  |  | Ajustes obligatorios en operación o requisitos técnicos. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas relacionadas con transporte, peajes o permisos |  |  |  | Incremento en costos operativos del servicio. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Fallas en sistemas de comunicación o georreferenciación utilizados para coordinar el servicio |  |  |  | Dificultad en la coordinación del servicio y posibles retrasos. | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Obsolescencia tecnológica que impacte sistemas de control o monitoreo vehicular |  |  |  | Necesidad de actualización de sistemas y ajustes operativos. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Eventos naturales previsibles en territorio rural (lluvias intensas, deslizamientos, cierres de vía) |  |  |  | Suspensión temporal del servicio y retrasos en desplazamientos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Afectaciones derivadas de condiciones climáticas extremas que impidan la movilidad |  |  |  | Interrupción total del servicio en zonas rurales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la obtención o renovación de permisos exigidos por autoridades de transporte |  |  |  | Suspensión del servicio por incumplimiento normativo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Suspensión del servicio por orden de autoridad competente |  |  |  | Paralización temporal del contrato y afectación institucional. | 1 | 3 | 4 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada selección de la modalidad de contratación frente a las características técnicas uniformes del servicio |  | Validación jurídica y técnica previa; concepto jurídico sobre procedencia de subasta inversa |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Jurídica | Inicio estructuración | Antes publicación | Revisión acto administrativo | Única vez
PLANEACIÓN | Definición insuficiente o imprecisa de las especificaciones técnicas del servicio de transporte requerido |  | Revisión técnica cruzada; validación con conocimiento del territorio rural |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Área Técnica | Inicio estructuración | Publicación | Lista de chequeo técnico | Durante estructuración
PLANEACIÓN | Subestimación del valor del contrato frente a las condiciones reales de operación en territorio rural |  | Estudio de mercado actualizado; análisis operación real |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Técnica + Financiera | Planeación | Publicación | Validación presupuesto oficial | Antes apertura
PLANEACIÓN | Sobreestimación del presupuesto oficial generando ineficiencia en el uso de recursos públicos |  | Contraste con cotizaciones reales y análisis comparativo |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Financiera | Planeación | Publicación | Revisión financiera | Única vez
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones operativas propias del territorio rural (extensión, tiempos de desplazamiento, disponibilidad vehicular) |  | Análisis tiempos desplazamiento y distancias reales |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Área Técnica | Planeación | Publicación | Validación técnica interna | Antes apertura
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que limiten la pluralidad de oferentes o afecten la selección objetiva |  | Revisión jurídica para garantizar pluralidad |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Jurídica | Planeación | Publicación | Lista chequeo habilitantes | Única vez
PLANEACIÓN | Falta de análisis adecuado del mercado frente a disponibilidad de parque automotor para transporte especial |  | Invitación abierta a cotizar; verificación habilitación transporte especial |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Técnica | Planeación | Publicación | Revisión estudio mercado | Única vez
PLANEACIÓN | Ausencia o insuficiencia en la justificación de la conveniencia del proceso contractual |  | Elaboración detallada de conveniencia y necesidad |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Técnica + Jurídica | Planeación | Publicación | Revisión interna estudios previos | Única vez
PLANEACIÓN | Apertura del proceso sin disponibilidad presupuestal certificada |  | Expedición previa del CDP |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Financiera | Planeación | Apertura | Verificación documental | Única vez
PLANEACIÓN | No aprobación o demora en trámites presupuestales que afecten la oportunidad del proceso |  | Gestión anticipada con área financiera |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Financiera | Planeación | Apertura | Seguimiento interno | Hasta apertura
PLANEACIÓN | Cambios regulatorios en materia de transporte especial durante la estructuración del proceso |  | Análisis histórico y estimación conservadora |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Sí | Financiera | Planeación | Publicación | Comparativo fuentes oficiales | Durante estructuración
PLANEACIÓN | Variación en precios del combustible que impacte la estructuración presupuestal |  | Seguimiento normativo y revisión jurídica previa |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Jurídica | Planeación | Publicación | Revisión normativa | Durante estructuración
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación técnica de las ofertas y/o verificación incorrecta de requisitos habilitantes |  | Comité evaluador interdisciplinario y lista de chequeo técnica |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Comité evaluador | Evaluación | Adjudicación | Informe técnico | Durante evaluación
SELECCIÓN | Interpretación errónea de las especificaciones técnicas durante la evaluación |  | Criterios técnicos claros y mesa técnica previa |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Área técnica | Evaluación | Adjudicación | Revisión acta evaluación | Durante evaluación
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso de selección |  | Seguimiento estricto al cronograma del proceso |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Jurídica | Apertura | Adjudicación | Control cronograma | Permanente
SELECCIÓN | Falta de claridad o motivación insuficiente en los actos administrativos (informe de evaluación, respuesta a observaciones, adjudicación) |  | Revisión jurídica previa a publicación de informes |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Jurídica | Evaluación | Adjudicación | Revisión acto administrativo | Cada acto
SELECCIÓN | Contestación inoportuna o incompleta a observaciones formuladas al proceso |  | Asignación responsable jurídico y control términos legales |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Jurídica | Observaciones | Adjudicación | Seguimiento términos | Durante etapa
SELECCIÓN | Omisión o error en la publicación de documentos en SECOP II |  | Lista de chequeo documental antes de publicar |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Equipo SECOP | Apertura | Adjudicación | Validación plataforma | Permanente
SELECCIÓN | Fallas técnicas en la plataforma SECOP II durante la subasta inversa electrónica |  | Programación anticipada y soporte técnico previo |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Equipo SECOP | Subasta | Subasta | Registro incidencias | Evento único
SELECCIÓN | Confabulación de los proponentes (colusión) durante la puja electrónica |  | Seguimiento comportamiento anormal de puja |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Comité evaluador | Subasta | Adjudicación | Acta de subasta | Evento único
SELECCIÓN | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que comprometan la ejecución del contrato |  | Aplicación procedimiento Decreto 1082 y análisis financiero |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Comité evaluador | Evaluación | Adjudicación | Informe financiero | Durante evaluación
SELECCIÓN | Desistimiento del oferente con mejor precio antes de la adjudicación |  | Exigir mantenimiento oferta y aplicar consecuencias |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Jurídica | Evaluación | Adjudicación | Control términos | Evento único
SELECCIÓN | Impugnaciones o acciones judiciales que suspendan el proceso de selección |  | Respuesta jurídica motivada y seguimiento procesal |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Jurídica | Observaciones | Adjudicación | Seguimiento legal | Durante etapa
SELECCIÓN | Errores en la estructuración del evento de subasta que afecten la competencia |  | Simulación previa del evento y revisión técnica |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Jurídica + Técnica | Antes subasta | Subasta | Acta evento | Evento único
CONTRATACIÓN | Riesgo de que el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del término establecido |  | Fijación de plazo perentorio y aplicación de consecuencias legales (hacer efectiva garantía de seriedad si aplica) |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Jurídica | Adjudicación | Firma | Seguimiento al término legal | Diario hasta firma
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única, o presentación de pólizas que no se ajusten a lo exigido en el contrato |  | Revisión jurídica detallada de la póliza antes de aprobar; requerimiento inmediato de corrección |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Jurídica | Adjudicación | Firma | Lista de chequeo garantías | Única vez
CONTRATACIÓN | Demora en la expedición del registro presupuestal que impida el perfeccionamiento o ejecución del contrato |  | Gestión anticipada ante área financiera y verificación previa a firma |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Área Financiera | Adjudicación | Acta de inicio | Seguimiento interno trámite | Diario hasta expedición
CONTRATACIÓN | No publicación o publicación extemporánea del contrato y documentos asociados en SECOP II |  | Control interno documental y validación inmediata tras firma |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Equipo SECOP | Firma | Publicación | Verificación en plataforma | Única vez
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamaciones, acciones judiciales o medidas cautelares que retrasen el perfeccionamiento del contrato |  | Seguimiento jurídico y respuesta oportuna conforme a términos legales |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Jurídica | Adjudicación | Firma | Seguimiento procesal | Durante etapa
CONTRATACIÓN | Inconsistencias entre la oferta adjudicada y el clausulado contractual |  | Revisión cruzada oferta vs minuta contractual antes de firma |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Jurídica + Técnica | Adjudicación | Firma | Lista de verificación contractual | Única vez
CONTRATACIÓN | Error en la definición de las condiciones de inicio (acta de inicio) que afecte la ejecución del servicio |  | Elaboración detallada del acta con alcance, cronograma y condiciones operativas |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Supervisor | Antes acta inicio | Acta inicio | Revisión técnica | Única vez
CONTRATACIÓN | No verificación adecuada de la vigencia de tarjetas de operación o documentos habilitantes antes de la firma del acta de inicio |  | Revisión documental previa al acta de inicio y verificación de vigencias |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Supervisor | Antes acta inicio | Acta inicio | Control documental | Única vez
CONTRATACIÓN | Falta de verificación de la suficiencia de la garantía frente al valor total del contrato |  | Validación de amparos, vigencias y valores asegurados conforme a ley |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Jurídica | Adjudicación | Firma | Lista chequeo jurídica | Única vez
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda que impacten costos operativos |  | Seguimiento financiero y análisis de impacto en costos operativos |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor financiero | Inicio contrato | Terminación | Informe financiero | Mensual
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción (combustible, repuestos, llantas, mantenimiento) |  | Seguimiento mensual de precios y control de ejecución |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Sí | Supervisor financiero | Inicio | Terminación | Informe supervisión | Mensual
EJECUCIÓN | Variación significativa en los precios del mercado del transporte especial |  | Supervisión permanente y aplicación cláusulas contractuales |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Supervisor | Inicio | Terminación | Informe mensual | Mensual
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos que afecten la movilidad o prestación del servicio |  | Coordinación institucional y ajustes operativos |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Supervisor | Inicio | Terminación | Informe seguimiento | Según evento
EJECUCIÓN | Cancelación o modificación de servicios programados por parte de la Entidad |  | Programación anticipada y comunicación formal |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Supervisor | Inicio | Terminación | Actas de modificación | Según evento
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o costo de insumos necesarios para prestar el servicio |  | Plan de abastecimiento y mantenimiento preventivo |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Contratista | Inicio | Permanente | Informe técnico | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento del contratista frente a obligaciones con conductores, proveedores o subcontratistas |  | Supervisión contractual y aplicación de sanciones |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor | Inicio | Terminación | Informe mensual | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento en los pagos por parte de la Entidad que afecte la ejecución |  | Programación financiera y seguimiento a cuentas |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Área financiera | Inicio | Terminación | Control cuentas | Mensual
EJECUCIÓN | Fallas mecánicas en los vehículos durante la ejecución del contrato |  | Exigir mantenimiento preventivo y relevo inmediato |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratista / Supervisor | Inicio | Permanente | Reporte novedades | Permanente
EJECUCIÓN | Accidentes de tránsito durante la prestación del servicio |  | Pólizas vigentes y protocolos seguridad |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Contratista | Inicio | Permanente | Reporte incidente | Inmediato
EJECUCIÓN | Daños a los vehículos objeto de mantenimiento o durante la operación |  | Mantenimiento preventivo y pólizas todo riesgo |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratista | Inicio | Permanente | Informe técnico | Mensual
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos que afecten la ecuación económica del contrato |  | Seguimiento normativo y análisis jurídico |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Jurídica | Inicio | Terminación | Revisión normativa | Trimestral
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio del transporte especial |  | Seguimiento permanente normatividad |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Jurídica | Inicio | Permanente | Informe jurídico | Trimestral
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas relacionadas con transporte, peajes o permisos |  | Seguimiento costos operativos |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor financiero | Inicio | Terminación | Informe mensual | Mensual
EJECUCIÓN | Fallas en sistemas de comunicación o georreferenciación utilizados para coordinar el servicio |  | Verificación tecnológica y respaldo operativo |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratista | Inicio | Permanente | Reporte técnico | Según evento
EJECUCIÓN | Obsolescencia tecnológica que impacte sistemas de control o monitoreo vehicular |  | Actualización sistemas de monitoreo |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista | Inicio | Permanente | Verificación supervisión | Semestral
EJECUCIÓN | Eventos naturales previsibles en territorio rural (lluvias intensas, deslizamientos, cierres de vía) |  | Plan de contingencia y rutas alternas |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratista | Inicio | Permanente | Reporte operativo | Según evento
EJECUCIÓN | Afectaciones derivadas de condiciones climáticas extremas que impidan la movilidad |  | Reprogramación y comunicación inmediata |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratista / Supervisor | Inicio | Permanente | Acta contingencia | Según evento
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la obtención o renovación de permisos exigidos por autoridades de transporte |  | Control periódico vigencias |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Supervisor | Inicio | Permanente | Revisión documental | Mensual
EJECUCIÓN | Suspensión del servicio por orden de autoridad competente |  | Coordinación institucional inmediata |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor | Evento | Evento | Acta incidente | Según evento
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ”
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada selección de la modalidad de contratación frente a las características técnicas uniformes del servicio | PLANEACIÓN | General | Interna | Nulidad del proceso, observaciones de entes de control, retrasos en la contratación y afectación del principio de economía. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Validación jurídica y técnica previa; concepto jurídico sobre procedencia de subasta inversa | 1 | 2 | 4 | BAJO | No | Jurídica | Inicio estructuración | Antes publicación | Revisión acto administrativo | Única vez
2 | Definición insuficiente o imprecisa de las especificaciones técnicas del servicio de transporte requerido | PLANEACIÓN | Específico | Interna | Dificultad en la evaluación, posibles reclamaciones, adjudicación inadecuada y riesgo de incumplimiento en ejecución. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisión técnica cruzada; validación con conocimiento del territorio rural | 1 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Área Técnica | Inicio estructuración | Publicación | Lista de chequeo técnico | Durante estructuración
3 | Subestimación del valor del contrato frente a las condiciones reales de operación en territorio rural | PLANEACIÓN | Específico | Interna | Desfinanciación, necesidad de ajustes presupuestales o riesgo de incumplimiento del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Estudio de mercado actualizado; análisis operación real | 1 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Técnica + Financiera | Planeación | Publicación | Validación presupuesto oficial | Antes apertura
4 | Sobreestimación del presupuesto oficial generando ineficiencia en el uso de recursos públicos | PLANEACIÓN | General | Interna | Ineficiencia en el uso de recursos públicos y posibles observaciones fiscales. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Contraste con cotizaciones reales y análisis comparativo | 1 | 1 | 4 | BAJO | No | Financiera | Planeación | Publicación | Revisión financiera | Única vez
5 | Inadecuada identificación de las condiciones operativas propias del territorio rural (extensión, tiempos de desplazamiento, disponibilidad vehicular) | PLANEACIÓN | Específico | Interna | Errores en tiempos, distancias y disponibilidad vehicular que afecten la estructuración técnica y financiera. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Análisis tiempos desplazamiento y distancias reales | 1 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Área Técnica | Planeación | Publicación | Validación técnica interna | Antes apertura
6 | Requisitos habilitantes que limiten la pluralidad de oferentes o afecten la selección objetiva | PLANEACIÓN | General | Interna | Observaciones, nulidad del proceso y afectación del principio de selección objetiva. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisión jurídica para garantizar pluralidad | 1 | 1 | 4 | BAJO | No | Jurídica | Planeación | Publicación | Lista chequeo habilitantes | Única vez
7 | Falta de análisis adecuado del mercado frente a disponibilidad de parque automotor para transporte especial | PLANEACIÓN | Específico | Interna | Baja concurrencia de oferentes, presupuesto inadecuado o ineficiencia en la subasta. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Invitación abierta a cotizar; verificación habilitación transporte especial | 1 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Técnica | Planeación | Publicación | Revisión estudio mercado | Única vez
8 | Ausencia o insuficiencia en la justificación de la conveniencia del proceso contractual | PLANEACIÓN | General | Interna | Observaciones jurídicas o fiscales y riesgo de suspensión del proceso. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Elaboración detallada de conveniencia y necesidad | 1 | 1 | 3 | BAJO | No | Técnica + Jurídica | Planeación | Publicación | Revisión interna estudios previos | Única vez
9 | Apertura del proceso sin disponibilidad presupuestal certificada | PLANEACIÓN | General | Interna | Imposibilidad de adjudicar y riesgo de responsabilidad fiscal. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Expedición previa del CDP | 1 | 2 | 4 | BAJO | No | Financiera | Planeación | Apertura | Verificación documental | Única vez
10 | No aprobación o demora en trámites presupuestales que afecten la oportunidad del proceso | PLANEACIÓN | General | Interna | Retrasos en el cronograma institucional y afectación en la oportunidad del proceso. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Gestión anticipada con área financiera | 1 | 1 | 4 | BAJO | No | Financiera | Planeación | Apertura | Seguimiento interno | Hasta apertura
11 | Cambios regulatorios en materia de transporte especial durante la estructuración del proceso | PLANEACIÓN | Específico | Externa | Distorsión en la estimación presupuestal y afectación de la viabilidad financiera del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Análisis histórico y estimación conservadora | 1 | 2 | 6 | ALTO | Sí | Financiera | Planeación | Publicación | Comparativo fuentes oficiales | Durante estructuración
12 | Variación en precios del combustible que impacte la estructuración presupuestal | PLANEACIÓN | General | Externa | Necesidad de ajustes técnicos en el proceso o modificación de requisitos antes de apertura. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Seguimiento normativo y revisión jurídica previa | 1 | 1 | 3 | BAJO | No | Jurídica | Planeación | Publicación | Revisión normativa | Durante estructuración
13 | Inadecuada evaluación técnica de las ofertas y/o verificación incorrecta de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interna | Adjudicación indebida, nulidad del proceso y responsabilidad disciplinaria. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Comité evaluador interdisciplinario y lista de chequeo técnica | 1 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Comité evaluador | Evaluación | Adjudicación | Informe técnico | Durante evaluación
14 | Interpretación errónea de las especificaciones técnicas durante la evaluación | SELECCIÓN | Específico | Interna | Reclamaciones, controversias contractuales y riesgo de adjudicar a oferente no idóneo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Criterios técnicos claros y mesa técnica previa | 1 | 1 | 5 | MEDIO | No | Área técnica | Evaluación | Adjudicación | Revisión acta evaluación | Durante evaluación
15 | Inadecuado manejo administrativo del proceso de selección | SELECCIÓN | General | Interna | Retrasos, errores procedimentales y observaciones de entes de control. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Seguimiento estricto al cronograma del proceso | 1 | 1 | 4 | BAJO | No | Jurídica | Apertura | Adjudicación | Control cronograma | Permanente
16 | Falta de claridad o motivación insuficiente en los actos administrativos (informe de evaluación, respuesta a observaciones, adjudicación) | SELECCIÓN | General | Interna | Impugnaciones, acciones judiciales y posible nulidad del proceso. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisión jurídica previa a publicación de informes | 1 | 2 | 5 | MEDIO | No | Jurídica | Evaluación | Adjudicación | Revisión acto administrativo | Cada acto
17 | Contestación inoportuna o incompleta a observaciones formuladas al proceso | SELECCIÓN | General | Interna | Suspensión del proceso y pérdida de transparencia. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Asignación responsable jurídico y control términos legales | 1 | 1 | 4 | BAJO | No | Jurídica | Observaciones | Adjudicación | Seguimiento términos | Durante etapa
18 | Omisión o error en la publicación de documentos en SECOP II | SELECCIÓN | General | Interna | Vulneración del principio de publicidad y posible nulidad. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Lista de chequeo documental antes de publicar | 1 | 1 | 4 | BAJO | No | Equipo SECOP | Apertura | Adjudicación | Validación plataforma | Permanente
19 | Fallas técnicas en la plataforma SECOP II durante la subasta inversa electrónica | SELECCIÓN | Específico | Externa | Suspensión del evento, reprocesos y afectación de la competencia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Programación anticipada y soporte técnico previo | 1 | 1 | 5 | MEDIO | No | Equipo SECOP | Subasta | Subasta | Registro incidencias | Evento único
20 | Confabulación de los proponentes (colusión) durante la puja electrónica | SELECCIÓN | General | Externa | Distorsión de la competencia, sobrecostos y posibles investigaciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento comportamiento anormal de puja | 1 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Comité evaluador | Subasta | Adjudicación | Acta de subasta | Evento único
21 | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que comprometan la ejecución del contrato | SELECCIÓN | Específico | Externa | Riesgo de incumplimiento contractual y afectación de la calidad del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Aplicación procedimiento Decreto 1082 y análisis financiero | 1 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Comité evaluador | Evaluación | Adjudicación | Informe financiero | Durante evaluación
22 | Desistimiento del oferente con mejor precio antes de la adjudicación | SELECCIÓN | Específico | Externa | Retraso en adjudicación y necesidad de evaluar segunda oferta. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Exigir mantenimiento oferta y aplicar consecuencias | 1 | 1 | 4 | BAJO | No | Jurídica | Evaluación | Adjudicación | Control términos | Evento único
23 | Impugnaciones o acciones judiciales que suspendan el proceso de selección | SELECCIÓN | General | Externa | Suspensión del proceso y retraso en la contratación del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Respuesta jurídica motivada y seguimiento procesal | 1 | 2 | 5 | MEDIO | No | Jurídica | Observaciones | Adjudicación | Seguimiento legal | Durante etapa
24 | Errores en la estructuración del evento de subasta que afecten la competencia | SELECCIÓN | Específico | Interna | Afectación de la competencia y necesidad de repetir el proceso. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Simulación previa del evento y revisión técnica | 1 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Jurídica + Técnica | Antes subasta | Subasta | Acta evento | Evento único
25 | Riesgo de que el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del término establecido | CONTRATACIÓN | General | Externa | Retraso en la contratación, necesidad de adjudicar al siguiente oferente o declarar desierto el proceso. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Fijación de plazo perentorio y aplicación de consecuencias legales (hacer efectiva garantía de seriedad si aplica) | 1 | 1 | 4 | BAJO | No | Jurídica | Adjudicación | Firma | Seguimiento al término legal | Diario hasta firma
26 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única, o presentación de pólizas que no se ajusten a lo exigido en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externa | Imposibilidad de perfeccionar el contrato y riesgo jurídico para la Entidad. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Revisión jurídica detallada de la póliza antes de aprobar; requerimiento inmediato de corrección | 1 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Jurídica | Adjudicación | Firma | Lista de chequeo garantías | Única vez
27 | Demora en la expedición del registro presupuestal que impida el perfeccionamiento o ejecución del contrato | CONTRATACIÓN | General | Interna | Retraso en el inicio de ejecución y afectación del cronograma institucional. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Gestión anticipada ante área financiera y verificación previa a firma | 1 | 1 | 5 | MEDIO | No | Área Financiera | Adjudicación | Acta de inicio | Seguimiento interno trámite | Diario hasta expedición
28 | No publicación o publicación extemporánea del contrato y documentos asociados en SECOP II | CONTRATACIÓN | General | Interna | Vulneración del principio de publicidad y posibles observaciones de control. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Control interno documental y validación inmediata tras firma | 1 | 1 | 4 | BAJO | No | Equipo SECOP | Firma | Publicación | Verificación en plataforma | Única vez
29 | Presentación de reclamaciones, acciones judiciales o medidas cautelares que retrasen el perfeccionamiento del contrato | CONTRATACIÓN | General | Externa | Suspensión del perfeccionamiento y retraso en la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Seguimiento jurídico y respuesta oportuna conforme a términos legales | 1 | 2 | 5 | MEDIO | No | Jurídica | Adjudicación | Firma | Seguimiento procesal | Durante etapa
30 | Inconsistencias entre la oferta adjudicada y el clausulado contractual | CONTRATACIÓN | Específico | Interna | Riesgo de controversias contractuales y posibles reclamaciones posteriores. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisión cruzada oferta vs minuta contractual antes de firma | 1 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Jurídica + Técnica | Adjudicación | Firma | Lista de verificación contractual | Única vez
31 | Error en la definición de las condiciones de inicio (acta de inicio) que afecte la ejecución del servicio | CONTRATACIÓN | Específico | Interna | Confusión en obligaciones, retrasos en ejecución y posibles incumplimientos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Elaboración detallada del acta con alcance, cronograma y condiciones operativas | 1 | 1 | 4 | BAJO | No | Supervisor | Antes acta inicio | Acta inicio | Revisión técnica | Única vez
32 | No verificación adecuada de la vigencia de tarjetas de operación o documentos habilitantes antes de la firma del acta de inicio | CONTRATACIÓN | Específico | Interna | Riesgo de iniciar ejecución sin cumplimiento normativo y posibles sanciones. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisión documental previa al acta de inicio y verificación de vigencias | 1 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Supervisor | Antes acta inicio | Acta inicio | Control documental | Única vez
33 | Falta de verificación de la suficiencia de la garantía frente al valor total del contrato | CONTRATACIÓN | General | Interna | Riesgo financiero ante incumplimiento del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Validación de amparos, vigencias y valores asegurados conforme a ley | 1 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Jurídica | Adjudicación | Firma | Lista chequeo jurídica | Única vez
34 | Fluctuaciones del valor de la moneda que impacten costos operativos | EJECUCIÓN | General | Externa | Incremento de costos operativos y afectación financiera del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento financiero y análisis de impacto en costos operativos | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor financiero | Inicio contrato | Terminación | Informe financiero | Mensual
35 | Cambio de precios en factores de producción (combustible, repuestos, llantas, mantenimiento) | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Aumento de costos que puede afectar la viabilidad económica del servicio. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento mensual de precios y control de ejecución | 1 | 2 | 6 | ALTO | Sí | Supervisor financiero | Inicio | Terminación | Informe supervisión | Mensual
36 | Variación significativa en los precios del mercado del transporte especial | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Desequilibrio financiero del contrato y presión para ajustes económicos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Supervisión permanente y aplicación cláusulas contractuales | 2 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Supervisor | Inicio | Terminación | Informe mensual | Mensual
37 | Factores políticos o macroeconómicos que afecten la movilidad o prestación del servicio | EJECUCIÓN | General | Externa | Restricciones en desplazamientos y afectación en la prestación del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Coordinación institucional y ajustes operativos | 1 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Supervisor | Inicio | Terminación | Informe seguimiento | Según evento
38 | Cancelación o modificación de servicios programados por parte de la Entidad | EJECUCIÓN | Específico | Interna | Reprogramaciones, afectación operativa y posibles reclamaciones. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Programación anticipada y comunicación formal | 1 | 1 | 4 | BAJO | No | Supervisor | Inicio | Terminación | Actas de modificación | Según evento
39 | Variación en la disponibilidad o costo de insumos necesarios para prestar el servicio | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Dificultad para mantener operación continua del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Plan de abastecimiento y mantenimiento preventivo | 1 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Contratista | Inicio | Permanente | Informe técnico | Mensual
40 | Incumplimiento del contratista frente a obligaciones con conductores, proveedores o subcontratistas | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Suspensión del servicio y afectación en la continuidad del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Supervisión contractual y aplicación de sanciones | 1 | 2 | 5 | MEDIO | No | Supervisor | Inicio | Terminación | Informe mensual | Mensual
41 | Incumplimiento en los pagos por parte de la Entidad que afecte la ejecución | EJECUCIÓN | General | Interna | Afectación en la liquidez del contratista y riesgo de suspensión del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Programación financiera y seguimiento a cuentas | 1 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Área financiera | Inicio | Terminación | Control cuentas | Mensual
42 | Fallas mecánicas en los vehículos durante la ejecución del contrato | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Interrupción temporal del servicio y afectación de programación institucional. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Exigir mantenimiento preventivo y relevo inmediato | 1 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratista / Supervisor | Inicio | Permanente | Reporte novedades | Permanente
43 | Accidentes de tránsito durante la prestación del servicio | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Lesiones, daños materiales, procesos judiciales y afectación reputacional. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Pólizas vigentes y protocolos seguridad | 1 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Contratista | Inicio | Permanente | Reporte incidente | Inmediato
44 | Daños a los vehículos objeto de mantenimiento o durante la operación | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Costos adicionales y posible indisponibilidad temporal del servicio. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Mantenimiento preventivo y pólizas todo riesgo | 1 | 1 | 4 | BAJO | No | Contratista | Inicio | Permanente | Informe técnico | Mensual
45 | Imposición de nuevos tributos que afecten la ecuación económica del contrato | EJECUCIÓN | General | Externa | Alteración de la ecuación económica del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Seguimiento normativo y análisis jurídico | 1 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Jurídica | Inicio | Terminación | Revisión normativa | Trimestral
46 | Cambios en el marco regulatorio del transporte especial | EJECUCIÓN | General | Externa | Ajustes obligatorios en operación o requisitos técnicos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Seguimiento permanente normatividad | 1 | 1 | 3 | BAJO | Sí | Jurídica | Inicio | Permanente | Informe jurídico | Trimestral
47 | Variación de tasas o tarifas relacionadas con transporte, peajes o permisos | EJECUCIÓN | General | Externa | Incremento en costos operativos del servicio. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento costos operativos | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor financiero | Inicio | Terminación | Informe mensual | Mensual
48 | Fallas en sistemas de comunicación o georreferenciación utilizados para coordinar el servicio | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Dificultad en la coordinación del servicio y posibles retrasos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Verificación tecnológica y respaldo operativo | 1 | 1 | 4 | BAJO | No | Contratista | Inicio | Permanente | Reporte técnico | Según evento
49 | Obsolescencia tecnológica que impacte sistemas de control o monitoreo vehicular | EJECUCIÓN | General | Externa | Necesidad de actualización de sistemas y ajustes operativos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Actualización sistemas de monitoreo | 1 | 1 | 3 | BAJO | No | Contratista | Inicio | Permanente | Verificación supervisión | Semestral
50 | Eventos naturales previsibles en territorio rural (lluvias intensas, deslizamientos, cierres de vía) | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Suspensión temporal del servicio y retrasos en desplazamientos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Plan de contingencia y rutas alternas | 1 | 2 | 5 | MEDIO | No | Contratista | Inicio | Permanente | Reporte operativo | Según evento
51 | Afectaciones derivadas de condiciones climáticas extremas que impidan la movilidad | EJECUCIÓN | Específico | Externa | Interrupción total del servicio en zonas rurales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Reprogramación y comunicación inmediata | 1 | 2 | 5 | MEDIO | No | Contratista / Supervisor | Inicio | Permanente | Acta contingencia | Según evento
52 | Incumplimiento en la obtención o renovación de permisos exigidos por autoridades de transporte | EJECUCIÓN | General | Externa | Suspensión del servicio por incumplimiento normativo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Control periódico vigencias | 1 | 2 | 5 | MEDIO | Sí | Supervisor | Inicio | Permanente | Revisión documental | Mensual
53 | Suspensión del servicio por orden de autoridad competente | EJECUCIÓN | General | Externa | Paralización temporal del contrato y afectación institucional. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Coordinación institucional inmediata | 1 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor | Evento | Evento | Acta incidente | Según evento
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG