## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y CONDUCTOR ESCOLTA EN LA MODALIDAD FIJA PARA PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LOS FUNCIONARIOS Y USUARIOS, ASÍ COMO DE LOS BIENES E INMUEBLES EN LOS CUALES SE DESARROLLE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD O LLEGUEN A SER PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y DE TODOS AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE”.
Partícipes del Proceso de Contratación: Super vigilancia/ EMPRESAS Y COOPERATIVAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y SIN ARMAS, QUE UTILICEN EL MEDIO HUMANO Y/O MEDIO CANINO Y QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL POR PARTE DE ESTA ENTIDAD
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Se beneficiaran angentes internos como funcionarios, servidores, conmo agentes extrenos, la comunidad de sumapaz y contratistas.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: No aplican
Condiciones políticas: Artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994, Articulo 2.6.1.1.6.1. y subsiguientes de la sección 6 del capítulo 1 del título 1 de la parte 6 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa 1070 de 2015, Ley 1857 de 2017, Ley 1920 de 2018, Decreto 1588 de 2021, Decreto 1561 de 2022 y Decreto 2292 de 2023 con respecto a las orientaciones emitidas por la supervigilancia.
Factores ambientales. El proceso debera cumplir con la guia de contratación sostenible GCO-GCI-IN001 con carta de compromiso de buenas practias ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. Sector terciario, Involucra la prestación de servicios a la población y a otras empresas. Entre las actividades desarrolladas se encuentra la prestación del servicio de seguridad privada, actividades de seervicios de sistemas de seguridad y actividades combinadas de apoyo a las instalaciones,
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1860 de 2021, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y aplicables al ámbito del deber de análisis por parte de las entidades públicas, incluyendo el concepto emanado por la Agencia Nacional de Colombia Eficiente.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: Contrato de prestación de servicios CPS No 208 de 2024 cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ".

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Estatal | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Estatal | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Estatal | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Interno | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Externo | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores tecnológicos. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Variación en la disponibilidad del personal que prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Interno | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | General | Externo | Operacionales
Defectos en los equipos. |  | General | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | General | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Fallas en la coordinación del personal |  | Especifico | Interno | Operacionales
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado de la entrega de los certificados emitido por autoridades. |  | Especifico | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y CONDUCTOR ESCOLTA EN LA MODALIDAD FIJA PARA PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LOS FUNCIONARIOS Y USUARIOS, ASÍ COMO DE LOS BIENES E INMUEBLES EN LOS CUALES SE DESARROLLE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD O LLEGUEN A SER PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y DE TODOS AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Posible reproceso en la elaboración de los documentos precontractuales, dado el escenario de cambio de la modalidad luego de escogencia | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Posible limitación de participación de oferentes y/o que el proceso quede decierto | 3 | 2 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Posible necesidad de ajustes presupuestales y/o modificaciones al contrato durante la ejecución | 3 | 2 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Posibles dificultades en la prestación del bien o servicio lo cual podria generar un incumplimiento al contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Posible selección de oferentes no idoneos y dificultades en el proceso de evaluación | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Riesgo de falta de claridad de las condiciones del contrato, lo cual podria llevar a un incumplimiento de las obligaciones por parte del operador | 3 | 2 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Posible adjudicación a oferentes no idoneos lo cual podria llevar a una ejecución deficiente. | 3 | 3 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Riesgo de cumplimiento en los tiempos establecidos para el proceso provocando la expedición de adendas para modifcación de cronograma | 3 | 3 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Posible confusión y observaciones o solicitudes de revocatoria por parte de los oferentes generando dificultades para el proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Retraso en el proceso de selección y/o riesgo de observaciones adicionales por parte de los proponentes | 3 | 3 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Riesgo de incumplir con el principio de transparencia lo cual podira llevar a observaciones de proponentes y demas actores interesadosy/o retrasos y/o reprocesos | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Riesgo de solicitud por parte de otros oferentes y/o actores de revocatoria directa del proceso, asi mismo la nulidad del proceso provocando la necesidad de iniciar de nuevo | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales afectando la ejecución y la calidad del bien o servicio contratado | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Imposibilidad de iniciar ejecución, lo que podria ocacionar la necesidad de iniciar nuevamente el proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y firma del acta de inicio | 3 | 4 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Demoras en la expedición del acta de inicio | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Riesgo de incumplir con el principio de transparencia lo cual genereraria un allesgo y/o desconfianza en el proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Demoras en la firma de acta de inicio y/o demoras en la ejecución llevando a un impacto social | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Aumento en los cosntos de los insumos o servicios, dificultad para mantener los costos del presupuesto | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores tecnológicos. |  |  |  | Incremento en los costos operativos para la ejecución de los eventos y/o actividades | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Necesidad de evaluar reajustes presupuestales | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Posibles restrasos cambios en los cronogramas de las actividades y/o eventos | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad del personal que prestar los servicios. |  |  |  | Incumplimiento de la prestación del servicio | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Posibles retrasos o afectaciones durante la ejecución del contrato en la falta de la prestación del servicio. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Retraso en la ejecución, inclumplimiento de la presración del servicio, riesgo en el cumplimiento de metas | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  |  |  | Riesgo de daños a los equipos y otros equipos y/o elementos durante el desarrollo de eventos y/o actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Riesgo de daños a los equipos y otros equipos y/o elementos durante el desarrollo de la prestación del servicio. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Retrasos en la prestación del servicio no cumpliendo con las horas y fechas programadas | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Aumento en los costos operativos generando solicitud de una posible modificación en terminos presupuestales | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Fallas en la coordinación del personal |  |  |  | Retraso en la ejecución de la prestación del servicio en las diferentes sedes | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Cancelación o reprogramación de los eventos aumento de los costos por la implementación de medidas alternativas | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado de la entrega de los certificados emitido por autoridades. |  |  |  | Posibles demoras en la obtención de permisos y/o autorizaciones lo cual conlleva a concelaciones, reprogramaciones, riesgo de sanciones | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | [7 empty] | 0 | BAJO
EJECUCIÓN | [7 empty] | 0 | BAJO
EJECUCIÓN | [7 empty] | 0 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y CONDUCTOR ESCOLTA EN LA MODALIDAD FIJA PARA PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LOS FUNCIONARIOS Y USUARIOS, ASÍ COMO DE LOS BIENES E INMUEBLES EN LOS CUALES SE DESARROLLE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD O LLEGUEN A SER PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y DE TODOS AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Los profesionales de planeación y contratación designados por el alcalde local para estructurar y adelantar el proceso de contratación, previo al momento de iniciar la estructuración de los estudios previos se reunirán y establecerán la modalidad de contratación de acuerdo con aspectos como presupuesto, actividades, objeto, entre otras. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Los profesionales de Planeación y Contratación designados por el Alcalde Local | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta reunión GDI-GPD-F029 | Única Vez, previo al momento de iniciar la estructuración de los estudios previos
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | El o los profesionales designados por el alcalde local, cuando los estudios previos sean entregados por el equipo formulador, realizarán la revisión de los estudios previos, haciendo especial énfasis en la coherencia de los requisitos habilitantes. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones con el aval o las observaciones por parte del profesional responsable de hacer la formulación y/o el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029 o las evidencias de la reunión virtual en caso de que se realice por ese medio. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | El o los profesionales desiganados por el Alcalde Local | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones con el aval o las observaciones por parte del profesional responsable de hacer la formulación y/o el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029 o las evidencias de la reunión virtual en caso de que se realice por ese medio | Quincenal
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | El o los profesionales del área de planeación formulador y financiero, delegados por el Alcalde Local, realizarán revisión del PAA para definir de manera adecuada el valor del proceso contractual. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, o las evidencias de reunión virtual, o comunicadiones a través de correo Institucional donde se define el presupuesto asignado. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | El o los Profesionales formulador profesional de presupuesto, designados por el Alcalde Local | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, o las evidencias de reunión virtual, o comunicadiones a través de correo Institucional donde se define el presupuesto asignado. | Única Vez
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Los profesionales del área de planeación y área administrativa, designados por el Alcalde Local deberan realizar revisión de los bienes y/o servicios adquirir por parte de la entidad con sus especificaciones y caracteristicas técnicas. Como evidencia de la ejecuión del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Los profesionales del área de planeación y área administrativa, designados por el Alcalde Local | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Como evidencia de la ejecuión del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029. | Quincenal
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Los profesionales de planeación (formulador y financiero) y el/la profesional de contratación designados por el Alcalde Local, deberán realizar revisión de los requisitos habilitantes con el fin de garantizar la participación de oferentes. como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Los profesionales de planeación (formulador y financiero) y el/la profesional de contratación designados por el Alcalde Local | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | Quincenal
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Los profesionales designados por el Alcalde Local de las áreas de Planeación y Contratación realizaran una revisión integral de los documentos técnicos del procesos. Como evidencia de la ejecución quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Los profesionales designados por el Alcalde Local de las áreas de Planeación y Contratación. | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Como evidencia de la ejecución quedará el el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | Quincenal
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Los profesionales designados por el Alcalde Local como comité evaluador del área de planeación (formulador-financiero) y contratación, realizaran una revisión integral de las ofertas presentadas por cada uno de los oferentes. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Los profesionales designados por el Alcalde Local como comité evaluador del área de planeación (formulador-financiero) y contratación | Inicio del proceso de evaluación | Final proceso de evaluación | Como evidencia de la ejecución quedará el el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | Cuando se requiera
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Revisión del documento por parte del area de contratación, de dejará trazabilidad vía correo electrónico |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Área de contratación | Al finalizar audiencia de adjudicación | Al finalizar la adjudicación y firma de contrato | trazabilidad por correo electrónico | Semanal
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Los Profesionales de las áreas de Planeación (formulador - Financiero) y contratación, designados por el Alcalde Local, definiran los tiempos y espacios de revisión conforme al cronograma establecido de manera eficiente. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Los Profesionales de las áreas de Planeación (formulador - Financiero) y contratación, designados por el Alcalde Local | Al inicio de la fase de observaciones a los prepliegos | Al finalizar audiencia de adjudicación | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | Diaria
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Revisión por parte del area de contratación de acuerdo a los cronogramas establecidos con lista de chequeo, correspondiente a los documentos |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Área de contratación | Al inicio de la apertura en SECOP del proceso | Al finalizar el proceso de adjudicación | Lista de chequeo | Unica vez
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Los profesionales de las áreas de Planeación (formulador - Financiero) y Contrtación designados por el Alcalde Local, emitiran alerta en la fase de evaluación y así plantear la revisión de la situación en particular. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Los profesionales de las áreas de Planeación (formulador - Financiero) y Contrtación designados por el Alcalde Local | Inicio del proceso de evaluación | Final proceso de evaluación | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | Unica vez
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Los profesionales de las áreas de Planeación (formulador - Financiero) y Contrtación designados por el Alcalde Local, emitiran alerta en la fase de evaluación y así plantear la revisión de la situación en particular. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Los profesionales de las áreas de Planeación (formulador - Financiero) y Contrtación designados por el Alcalde Local | Inicio del proceso de evaluación | Final proceso de evaluación | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | Unica vez
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Realizar notificación desde el area de contratación y en caso de ser necesario apoyado por el formulador tecnico por medio de correo electronico, llamada telefonica. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Area de contratación y profesional formulador tecnico | Al finalizar audiencia de adjudicación | Firma de acta de inicio | trazabilidad por correo electrónico | Cada dos dias
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Realizar notificación y seguimiento desde el area de contratación y por el formulador tecnico por medio de correo electronico, llamada telefonica. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Area de contratación y profesional formulador tecnico | Al finalizar audiencia de adjudicación | Firma de acta de inicio | trazabilidad por correo electrónico | Cada dos dias
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Realizar el recordatorio el formulador tecnico enviara un correo al area de contratación de la solicitud del RP |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Area de contratación y profesional formulador tecnico | Al finalizar audiencia de adjudicación | Firma de acta de inicio | trazabilidad por correo electrónico | Cada dos dias
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Revisión por parte del area decontratación de acuerdo a los cronogramas establecidos con lista de chequeo, correspondiente a los documentos |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Área de contratación | Al inicio de la apertura en SECOP del proceso | Al finalizar el proceso de adjudicación | Lista de chequeo | Unica vez
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Los profesionales designados por el Alcalde Local como comité evaluador, deberan realizar revisión de la evaluación de manera integral, esto previo a la audiencia de adjudicación para evitar errores que puedan llevar a reclamos de terceros. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029 |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Los profesionales designados por el Alcalde Local como comité evaluador | Inicio del proceso de evaluación | Final audiencia de adjudicación | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029 | Unica vez
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de la fluctación del valor de la moneda de los elementos y/o servicios a adquirir y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | trazabilidad correo electronico y mesa de trabajo en el caso que se presente la variación | Quincenal
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores tecnológicos. |  | El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de los precios de factores de produccior y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | trazabilidad correo electronico y mesa de trabajo en el caso que se presente la variación | Quincenal
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de los precios de los elementos a dquirir y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | trazabilidad correo electronico y mesa de trabajo en el caso que se presente la variación | Quincenal
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | El contratista debera estar informado en terminos politicos y macroeconomicos que puedan dificultar el desarrollo de eventos y/o actividades, debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supercisión por medio de correo ekectronico |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | trazabilidad correo electronico y mesa de trabajo en el caso que se materielice el riego | Quincenal
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad del personal que prestar los servicios. |  | El contratista debera rendir informe semanal al supervisor y/o apoyo a la supervisión del cumplimiento del cronograma y compromisos con los diferentes subcontratistas si es el caso, del estado de entregas de los diferentes elementos, rendir el informe bien sea por medio de acta segun el formato de la entidad y/o correo electroncio |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Analizar el informe entregado por el contratista, en el caso que se materialice el riesgo, aplicar planes de contingencia en terminos de retrasos en el cronograma y/o incumplimient o, se debe realizar mesa de trabajo para analizar y aplicar planes de contigencia | Semanal
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | El contratista debera rendir informe mensual al supervisor y/o apoyo a la supervisión, del cumplimiento del pago de sus subcontratistas con el respectivo cerrtificado del revisor fiscal lo cual hace parte integral del informe de actividades, en caso de evidenciar el incumplimiento se debera realizar una mesa de trabajo en aras de evitar la afectación directa en la ejecución de actividades y/o eventos |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Analizar el informe entregado por el contratista, en el caso que se materialice el riesgo, aplicar planes de contingencia en terminos de retrasos o imposibilidad para realizar las actividades o eventos, se debe realizar mesa de trabajo para analizar y aplicar planes de contigencia | Mensual
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de equipos |  | El apoyo a la supervisión debera realizar la respectiva programación del PAC de acuerdo a la forma de pago, esto de acuerdo al cumplimiento del cronograma y entregas |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Revisión oportuna de los informes del contratista, notificacion en caso de que se presenten subsanaciones al contratista, por medio de correo electronico | Semanal
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos. |  | El contratista notificara al supervisor y/o apoyo a la supervisión para revisión de los equipos y/o elementos a entregar, con tiempo prudencial antes del incio de las actividades, se debe levantar acta de acuerdo al formato de la entidad |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Acta de revisión de los equipos y/o elementos antes de dar inicio a la activiadad | En cada evento y/o actividad
EJECUCIÓN | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | El contratista notificara al supervisor y/o apoyo a la supervisión para revisión de los equipos y/o elementos a entregar, con tiempo prudencial antes del incio de las actividades el cual se debera defirnir en el primer comite tecnico, para el caso de eventos debera contar con equipos de respaldo se debe levantar acta de acuerdo al formato de la entidad |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Acta de revisión de los equipos y/o elementos antes de dar inicio a la activiadad, en el caso que se materialice el riesgo activar el plan de mitigación | En cada evento y/o actividad
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  | El contratista notificara al supervisor y/o apoyo a la supervisión para revisión de los equipos y/o elementos a entregar, con tiempo prudencial antes del incio de las actividades el cual se debera defirnir en el primer comite tecnico, para el caso de eventos debera contar con equipos de respaldo se debe levantar acta de acuerdo al formato de la entidad |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Acta de revisión de los equipos y/o elementos antes de dar inicio a la activiadad, en el caso que se materialice el riesgo activar el plan de mitigación | En cada evento y/o actividad
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de posibles nuevos tributos que puedan impacta losr elementos y/o servicios a adquirir y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | En cada comité tecnico se dara informe si se evidenciado alguna imposicion de nuevos trbutos | Sesión de comité tecnico
EJECUCIÓN | Fallas en la coordinación del personal |  | El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de posibles nuevos tramites o permisos que puedan impactar los elementos y/o servicios a adquirir y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | En cada comité tecnico se dara informe si se evidenciado alguna imposicion de nuevos tramites | Sesión de comité tecnico
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | El contratista debera realizar una consulta con anterioridad al inicio de los eventos, a los informes de las entidades encargadas de medir aspectos de la naturales en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico y generar el plan de mitigación de forma diligente |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Informe por correo electronico y/o mensajeria movil en caso que se requiera activar el plan de mitigación | En cada evento y/o actividad
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado de la entrega de los certificados emitido por autoridades. |  | El contratista debera realizar la notificación periodica del estado de los permisos correspondientes lo cual se debera notificar por medio de correo electronico al supervisor y/o apoyo a la supervisión |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Correo electronico con la información del estado de cada uno de los paz y salvos y permisos | Antes de cada evento
| Categoría del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Categoría | Valoración |  | Categoría |  | Valoración |  |  |  | Categoría del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10
Note on G28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este riesgo no tiene la estructura sugerida
Note on G29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este riesgo no tiene la estructura sugerida
Note on G30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este riesgo no tiene la estructura sugerida
Note on G31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este riesgo no tiene la estructura sugerida
Note on G39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este riesgo no tiene la estructura sugerida. Falta evidencia..

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y CONDUCTOR ESCOLTA EN LA MODALIDAD FIJA PARA PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LOS FUNCIONARIOS Y USUARIOS, ASÍ COMO DE LOS BIENES E INMUEBLES EN LOS CUALES SE DESARROLLE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD O LLEGUEN A SER PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y DE TODOS AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE”.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posible reproceso en la elaboración de los documentos precontractuales, dado el escenario de cambio de la modalidad luego de escogencia | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Los profesionales de planeación y contratación designados por el alcalde local para estructurar y adelantar el proceso de contratación, previo al momento de iniciar la estructuración de los estudios previos se reunirán y establecerán la modalidad de contratación de acuerdo con aspectos como presupuesto, actividades, objeto, entre otras. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato acta de reunión GDI-GPD-F029. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Los profesionales de Planeación y Contratación designados por el Alcalde Local | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta reunión GDI-GPD-F029 | Única Vez, previo al momento de iniciar la estructuración de los estudios previos
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posible limitación de participación de oferentes y/o que el proceso quede decierto | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | El o los profesionales designados por el alcalde local, cuando los estudios previos sean entregados por el equipo formulador, realizarán la revisión de los estudios previos, haciendo especial énfasis en la coherencia de los requisitos habilitantes. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones con el aval o las observaciones por parte del profesional responsable de hacer la formulación y/o el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029 o las evidencias de la reunión virtual en caso de que se realice por ese medio. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | El o los profesionales desiganados por el Alcalde Local | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones con el aval o las observaciones por parte del profesional responsable de hacer la formulación y/o el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029 o las evidencias de la reunión virtual en caso de que se realice por ese medio | Quincenal
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posible necesidad de ajustes presupuestales y/o modificaciones al contrato durante la ejecución | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | El o los profesionales del área de planeación formulador y financiero, delegados por el Alcalde Local, realizarán revisión del PAA para definir de manera adecuada el valor del proceso contractual. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, o las evidencias de reunión virtual, o comunicadiones a través de correo Institucional donde se define el presupuesto asignado. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | El o los Profesionales formulador profesional de presupuesto, designados por el Alcalde Local | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, o las evidencias de reunión virtual, o comunicadiones a través de correo Institucional donde se define el presupuesto asignado. | Única Vez
4 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posibles dificultades en la prestación del bien o servicio lo cual podria generar un incumplimiento al contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Los profesionales del área de planeación y área administrativa, designados por el Alcalde Local deberan realizar revisión de los bienes y/o servicios adquirir por parte de la entidad con sus especificaciones y caracteristicas técnicas. Como evidencia de la ejecuión del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Los profesionales del área de planeación y área administrativa, designados por el Alcalde Local | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Como evidencia de la ejecuión del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029. | Quincenal
5 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posible selección de oferentes no idoneos y dificultades en el proceso de evaluación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Los profesionales de planeación (formulador y financiero) y el/la profesional de contratación designados por el Alcalde Local, deberán realizar revisión de los requisitos habilitantes con el fin de garantizar la participación de oferentes. como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Los profesionales de planeación (formulador y financiero) y el/la profesional de contratación designados por el Alcalde Local | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | Quincenal
6 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Riesgo de falta de claridad de las condiciones del contrato, lo cual podria llevar a un incumplimiento de las obligaciones por parte del operador | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Los profesionales designados por el Alcalde Local de las áreas de Planeación y Contratación realizaran una revisión integral de los documentos técnicos del procesos. Como evidencia de la ejecución quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Los profesionales designados por el Alcalde Local de las áreas de Planeación y Contratación. | Incio del proceso de planeación | Final de la etapa de planeación | Como evidencia de la ejecución quedará el el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | Quincenal
7 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Posible adjudicación a oferentes no idoneos lo cual podria llevar a una ejecución deficiente. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Los profesionales designados por el Alcalde Local como comité evaluador del área de planeación (formulador-financiero) y contratación, realizaran una revisión integral de las ofertas presentadas por cada uno de los oferentes. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Los profesionales designados por el Alcalde Local como comité evaluador del área de planeación (formulador-financiero) y contratación | Inicio del proceso de evaluación | Final proceso de evaluación | Como evidencia de la ejecución quedará el el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | Cuando se requiera
8 | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Posible confusión y observaciones o solicitudes de revocatoria por parte de los oferentes generando dificultades para el proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisión del documento por parte del area de contratación, de dejará trazabilidad vía correo electrónico | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Área de contratación | Al finalizar audiencia de adjudicación | Al finalizar la adjudicación y firma de contrato | trazabilidad por correo electrónico | Semanal
9 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Retraso en el proceso de selección y/o riesgo de observaciones adicionales por parte de los proponentes | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Los Profesionales de las áreas de Planeación (formulador - Financiero) y contratación, designados por el Alcalde Local, definiran los tiempos y espacios de revisión conforme al cronograma establecido de manera eficiente. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Los Profesionales de las áreas de Planeación (formulador - Financiero) y contratación, designados por el Alcalde Local | Al inicio de la fase de observaciones a los prepliegos | Al finalizar audiencia de adjudicación | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | Diaria
10 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Riesgo de incumplir con el principio de transparencia lo cual podira llevar a observaciones de proponentes y demas actores interesadosy/o retrasos y/o reprocesos | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisión por parte del area de contratación de acuerdo a los cronogramas establecidos con lista de chequeo, correspondiente a los documentos | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Área de contratación | Al inicio de la apertura en SECOP del proceso | Al finalizar el proceso de adjudicación | Lista de chequeo | Unica vez
11 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Interno | Riesgo de solicitud por parte de otros oferentes y/o actores de revocatoria directa del proceso, asi mismo la nulidad del proceso provocando la necesidad de iniciar de nuevo | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Los profesionales de las áreas de Planeación (formulador - Financiero) y Contrtación designados por el Alcalde Local, emitiran alerta en la fase de evaluación y así plantear la revisión de la situación en particular. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Los profesionales de las áreas de Planeación (formulador - Financiero) y Contrtación designados por el Alcalde Local | Inicio del proceso de evaluación | Final proceso de evaluación | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | Unica vez
12 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | 0 | 0 | Riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales afectando la ejecución y la calidad del bien o servicio contratado | 1 | 2 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Los profesionales de las áreas de Planeación (formulador - Financiero) y Contrtación designados por el Alcalde Local, emitiran alerta en la fase de evaluación y así plantear la revisión de la situación en particular. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Los profesionales de las áreas de Planeación (formulador - Financiero) y Contrtación designados por el Alcalde Local | Inicio del proceso de evaluación | Final proceso de evaluación | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029, evidencias de reunión virtual o evidencias de comunicado por correo institucional. | Unica vez
13 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Imposibilidad de iniciar ejecución, lo que podria ocacionar la necesidad de iniciar nuevamente el proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | Realizar notificación desde el area de contratación y en caso de ser necesario apoyado por el formulador tecnico por medio de correo electronico, llamada telefonica. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Area de contratación y profesional formulador tecnico | Al finalizar audiencia de adjudicación | Firma de acta de inicio | trazabilidad por correo electrónico | Cada dos dias
14 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y firma del acta de inicio | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | Realizar notificación y seguimiento desde el area de contratación y por el formulador tecnico por medio de correo electronico, llamada telefonica. | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | Area de contratación y profesional formulador tecnico | Al finalizar audiencia de adjudicación | Firma de acta de inicio | trazabilidad por correo electrónico | Cada dos dias
15 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Externo | Demoras en la expedición del acta de inicio | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Realizar el recordatorio el formulador tecnico enviara un correo al area de contratación de la solicitud del RP | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Area de contratación y profesional formulador tecnico | Al finalizar audiencia de adjudicación | Firma de acta de inicio | trazabilidad por correo electrónico | Cada dos dias
16 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | Estatal | Interno | Riesgo de incumplir con el principio de transparencia lo cual genereraria un allesgo y/o desconfianza en el proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisión por parte del area decontratación de acuerdo a los cronogramas establecidos con lista de chequeo, correspondiente a los documentos | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Área de contratación | Al inicio de la apertura en SECOP del proceso | Al finalizar el proceso de adjudicación | Lista de chequeo | Unica vez
17 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Demoras en la firma de acta de inicio y/o demoras en la ejecución llevando a un impacto social | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Los profesionales designados por el Alcalde Local como comité evaluador, deberan realizar revisión de la evaluación de manera integral, esto previo a la audiencia de adjudicación para evitar errores que puedan llevar a reclamos de terceros. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029 | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Los profesionales designados por el Alcalde Local como comité evaluador | Inicio del proceso de evaluación | Final audiencia de adjudicación | Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de acta de reunión GDI-GPD-F029 | Unica vez
18 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | General | Externo | Aumento en los cosntos de los insumos o servicios, dificultad para mantener los costos del presupuesto | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de la fluctación del valor de la moneda de los elementos y/o servicios a adquirir y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | trazabilidad correo electronico y mesa de trabajo en el caso que se presente la variación | Quincenal
19 | Cambio de precios en factores tecnológicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Incremento en los costos operativos para la ejecución de los eventos y/o actividades | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de los precios de factores de produccior y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | trazabilidad correo electronico y mesa de trabajo en el caso que se presente la variación | Quincenal
20 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Necesidad de evaluar reajustes presupuestales | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de los precios de los elementos a dquirir y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | trazabilidad correo electronico y mesa de trabajo en el caso que se presente la variación | Quincenal
21 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Posibles restrasos cambios en los cronogramas de las actividades y/o eventos | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El contratista debera estar informado en terminos politicos y macroeconomicos que puedan dificultar el desarrollo de eventos y/o actividades, debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supercisión por medio de correo ekectronico | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | trazabilidad correo electronico y mesa de trabajo en el caso que se materielice el riego | Quincenal
22 | Variación en la disponibilidad del personal que prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento de la prestación del servicio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El contratista debera rendir informe semanal al supervisor y/o apoyo a la supervisión del cumplimiento del cronograma y compromisos con los diferentes subcontratistas si es el caso, del estado de entregas de los diferentes elementos, rendir el informe bien sea por medio de acta segun el formato de la entidad y/o correo electroncio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Analizar el informe entregado por el contratista, en el caso que se materialice el riesgo, aplicar planes de contingencia en terminos de retrasos en el cronograma y/o incumplimient o, se debe realizar mesa de trabajo para analizar y aplicar planes de contigencia | Semanal
24 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Posibles retrasos o afectaciones durante la ejecución del contrato en la falta de la prestación del servicio. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El contratista debera rendir informe mensual al supervisor y/o apoyo a la supervisión, del cumplimiento del pago de sus subcontratistas con el respectivo cerrtificado del revisor fiscal lo cual hace parte integral del informe de actividades, en caso de evidenciar el incumplimiento se debera realizar una mesa de trabajo en aras de evitar la afectación directa en la ejecución de actividades y/o eventos | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Analizar el informe entregado por el contratista, en el caso que se materialice el riesgo, aplicar planes de contingencia en terminos de retrasos o imposibilidad para realizar las actividades o eventos, se debe realizar mesa de trabajo para analizar y aplicar planes de contigencia | Mensual
25 | Defecto en la instalación de equipos | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la ejecución, inclumplimiento de la presración del servicio, riesgo en el cumplimiento de metas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El apoyo a la supervisión debera realizar la respectiva programación del PAC de acuerdo a la forma de pago, esto de acuerdo al cumplimiento del cronograma y entregas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Revisión oportuna de los informes del contratista, notificacion en caso de que se presenten subsanaciones al contratista, por medio de correo electronico | Semanal
26 | Defectos en los equipos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Riesgo de daños a los equipos y otros equipos y/o elementos durante el desarrollo de eventos y/o actividades | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El contratista notificara al supervisor y/o apoyo a la supervisión para revisión de los equipos y/o elementos a entregar, con tiempo prudencial antes del incio de las actividades, se debe levantar acta de acuerdo al formato de la entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Acta de revisión de los equipos y/o elementos antes de dar inicio a la activiadad | En cada evento y/o actividad
27 | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes | EJECUCIÓN | General | Externo | Riesgo de daños a los equipos y otros equipos y/o elementos durante el desarrollo de la prestación del servicio. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El contratista notificara al supervisor y/o apoyo a la supervisión para revisión de los equipos y/o elementos a entregar, con tiempo prudencial antes del incio de las actividades el cual se debera defirnir en el primer comite tecnico, para el caso de eventos debera contar con equipos de respaldo se debe levantar acta de acuerdo al formato de la entidad | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Acta de revisión de los equipos y/o elementos antes de dar inicio a la activiadad, en el caso que se materialice el riesgo activar el plan de mitigación | En cada evento y/o actividad
28 | Imposición de nuevos tributos | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos en la prestación del servicio no cumpliendo con las horas y fechas programadas | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El contratista notificara al supervisor y/o apoyo a la supervisión para revisión de los equipos y/o elementos a entregar, con tiempo prudencial antes del incio de las actividades el cual se debera defirnir en el primer comite tecnico, para el caso de eventos debera contar con equipos de respaldo se debe levantar acta de acuerdo al formato de la entidad | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Acta de revisión de los equipos y/o elementos antes de dar inicio a la activiadad, en el caso que se materialice el riesgo activar el plan de mitigación | En cada evento y/o actividad
29 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | General | Externo | Aumento en los costos operativos generando solicitud de una posible modificación en terminos presupuestales | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de posibles nuevos tributos que puedan impacta losr elementos y/o servicios a adquirir y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | En cada comité tecnico se dara informe si se evidenciado alguna imposicion de nuevos trbutos | Sesión de comité tecnico
30 | Fallas en la coordinación del personal | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Retraso en la ejecución de la prestación del servicio en las diferentes sedes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El contratista debera realizar un monitoreo periodico, de posibles nuevos tramites o permisos que puedan impactar los elementos y/o servicios a adquirir y en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | En cada comité tecnico se dara informe si se evidenciado alguna imposicion de nuevos tramites | Sesión de comité tecnico
31 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Cancelación o reprogramación de los eventos aumento de los costos por la implementación de medidas alternativas | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El contratista debera realizar una consulta con anterioridad al inicio de los eventos, a los informes de las entidades encargadas de medir aspectos de la naturales en caso de variaciones significativas debera dar aviso al supervisor y/o apoyo a la supervisión por medio de correo electronico y generar el plan de mitigación de forma diligente | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Informe por correo electronico y/o mensajeria movil en caso que se requiera activar el plan de mitigación | En cada evento y/o actividad
32 | Incumplimiento derivado de la entrega de los certificados emitido por autoridades. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Posibles demoras en la obtención de permisos y/o autorizaciones lo cual conlleva a concelaciones, reprogramaciones, riesgo de sanciones | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50/50 | El contratista debera realizar la notificación periodica del estado de los permisos correspondientes lo cual se debera notificar por medio de correo electronico al supervisor y/o apoyo a la supervisión | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista y supervisor y/o apoyo a la supervsión | Inicio de la ejecución | Al finalizar la ejecución | Correo electronico con la información del estado de cada uno de los paz y salvos y permisos | Antes de cada evento
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
Elaboró: Lorena Inchima chantre- contratista DFRS
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG
Note on M10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se asignaron porcentajes