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	NÚMERO
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CALIFICACIÓN MONETARIA
	CATEGORÍA
	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
	PERIODICIDAD CUANDO

	1
	General
	Externo
	Planeación / Contractual / Ejecución
	Riesgo Social.
	Movimientos sociales que podrían bloquear las líneas de suministro.
	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.
	2
	2
	4
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%
	Riesgo bajo
	Contratista
	Ampliar plazo de entrega de los bienes.
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Retrasa el suministro de los bienes generando demoras producto de no contar con elementos.
	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).
	Ejecución del contrato.
	Firma del contrato / Recibo de los bienes.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

	2
	General
	Interno
	Planeación / Contractual / Ejecución
	Riesgo Regulatorio.
	Implementación de nuevas normas técnicas/Cambios legales abruptos
	Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad /Inseguridad Jurídica y Comercial presente en todo el proceso contractual.
	2
	2
	4
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%
	Riesgo bajo
	Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución
	Realizar las mejoras a los bienes de acuerdo con las innovaciones del mercado
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Retrasa el suministro de los bienes.
	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).
	Pliegos de condición y Ejecución del contrato.
	Firma del contrato / Recibo de los bienes.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

	3
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	Riesgos Financieros
	Falta de liquidez/Condiciones financieras adversas
	Disolución obligatoria o voluntaria de la Empresa, Consorcio o Unión Temporal/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.
	3
	2
	5
	Impacto del valor del contrato en un 10%
	Riesgo bajo
	Contratista
	Terminación del Contrato/Ampliar plazo de entrega de los bienes.
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.
	Contratista
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	Recibo de los bienes.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

	4
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	Riesgo Operacional
	Inadecuados procedimientos
	En caso de aprobarse y aceptarse una adición contractual, su incumplimiento por parte del contratista deberá ser analizado para determinar las causas y la posible responsabilidad.
	1
	2
	3
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)
	Riesgo bajo
	Contratista
	Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adición /Ampliar plazo de entrega del contrato
	1
	3
	4
	riesgo bajo
	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato
	Contratista.
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Ambientales
	Cambio de la normatividad ambiental que aplique a los bienes según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual
	Se afecte la ejecución del contrato por cuanto se requiere el cumplimiento de los aspectos normativos por parte del contratista.
	3
	4
	7
	 
	Alto
	Contratista / Entidad
	Revisión de la normativa aplicable, en caso de exigir permisos, licencias o similares, el contratista deberá realizar las gestiones pertinentes para adelantar dichos tramites sin que se afecte la continuidad del contrato.
	3
	2
	5
	Medio
	NO
	Entidad  
	Durante toda la ejecución contractual
	Desde el momento de la comunicación de la aceptación de la oferta hasta el término de la ejecución contractual
	Revisión de la normatividad ambiental aplicable
	cada vez que se requiera

	6
	General 
	Externo
	Ejecución
	 Económico
	No disposición final de los residuos sólidos reciclados, peligrosos y los que se requieran para protección del medio ambiente
	Sanciones por parte de las entidades de control
	3
	3
	6
	
	Alto
	Contratista
	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad
	1
	3
	4
	Bajo
	NO
	Entidad  
	Elaboración de estudios de mercado
	hasta la liquidación del contrato
	En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato
	Previa radicación de los documentos en el área de contratación// informes de supervisión




	7
	General 
	Externo
	Ejecución
	Ambientales
	Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a cabo las actividades de instalación de los bienes a adquirir, según normas sanitarias y de seguridad y salud en el trabajo
	Contaminación de los espacios usados y/o accidentes de trabajo / Sanciones de las entidades de control
	3
	4
	7
	
	Alto
	Contratista
	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la Entidad
	1
	2
	3
	Bajo
	NO
	Entidad
	En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual
	hasta el término de finalización de la ejecución contractual
	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato
	Cada vez que se requiera

	8
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Durante la ejecución por providencias judiciales o actuaciones administrativas se materializan embargos sobre el contrato celebrado que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.
	Incumplimiento del objeto del contrato.
	2
	2
	4
	
	Alto
	Contratista
	Tratándose de un contrato de compraventa, la Entidad procederá a la terminación unilateral del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. Esta facultad se ejercerá mediante acto administrativo debidamente motivado, ante la ocurrencia de causales que impidan la ejecución del objeto contractual o que afecten de manera grave la satisfacción del interés público, tales como las exigencias del servicio público o la situación de orden público.
	1
	1
	2
	Bajo
	NO
	Entidad
	Elaboración de estudios de mercado
	hasta la liquidación del contrato
	En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato
	Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	En los demás casos se procederá a la terminación bilateral de común acuerdo y la posterior liquidación del contrato.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	General
	Externo
	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN
	Riesgo Social.
	Cambios abruptos en la ejecución por medidas ante pandemias
	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.
	2
	2
	4
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%
	Riesgo bajo
	Contratista
	Ampliar plazo de entrega de los bienes
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Retrasa la entrega de los bienes generando demoras por no contar con elementos.
	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).
	Ejecución del contrato.
	Firma del contrato / Recibo de los bienes por el supervisor
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

	10
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Fluctuación en la tasa representativa del mercado -  TRM
	Incremento del precio de los elementos que sean importados generando retraso o incumplimiento del contratista
	1
	1
	2
	Genera un impacto sobre el valor del contrato
	BAJO
	Contratista
	Mitigar el impacto financiero. El proponente, al estructurar su oferta a precio fijo en pesos colombianos (COP), asume integralmente el riesgo cambiario, debiendo prever coberturas cambiarias o márgenes financieros dentro de su estructura de costos para absorber posibles alzas en la divisa, sin que esto constituya causal para reclamar el desequilibrio económico del contrato.
	1
	1
	2
	BAJO
	Si
	Contratista
	Presentación de la oferta
	Terminación contrato
	Oferta económica
	Cuando ocurra el evento

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contratista deberá analizar en la presentación de la oferta económica los posibles incrementos en la tasa representativa del mercado y el impacto en el valor final del contrato. El contratista deberá prever que las cantidades ofertadas sean acordes con su inventario
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Entrega de equipos biomédicos con defectos de fábrica, fallas de software, componentes incompletos o que presenten un funcionamiento deficiente durante su vida útil, sin causar daños a terceros.
	Afectación en la prestación del servicio de salud y detrimento patrimonial.
	1
	1
	2
	Genera un impacto sobre el valor del contrato
	BAJO
	Contratista
	
	1
	1
	2
	BAJO
	Si
	Contratista
	Desde la estructuración de la necesidad
	Terminación contrato
	Seguimiento en el informe de supervisión
	Cuando ocurra el evento

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Exigencia de garantía de calidad y correcto funcionamiento, reposición inmediata del equipo defectuoso a costo del contratista y mantenimientos oportunos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	

Falta de disponibilidad de los bienes a entregar necesarios para llevar a cabo la ejecución del contrato.








	Terminación del Contrato/Ampliar plazo de entrega de los bienes.
	3
	3
	5
	Genera un impacto sobre el valor del contrato
	ALTO
	Contratista
	Se requiere de manera inmediata al contratista
	2
	2
	4
	BAJO
	Si
	Entidad estatal
	Desde la estructuración de la necesidad
	Hasta la liquidación del contrato
	Seguimiento en el informe de supervisión
	Mensualmente







_____________________________________________________
FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:
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