## Hoja1
| ACTA DE SUPERVISIÓN No. 002 |  |  | Código: FO-GG-022
Versión:1
Fecha de Modificacion: 20/03/2025
FECHA DEL ACTA | 2026-03-19
Concepto | Descripción
Nº DEL CONTRATO | C-352- 2025 / CD-291-2025 | TIPO DE CONTRATO |  | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUESTAL | 606,1322,1323,1325,1328,1329,1340,1341 | REGISTRO PRESUPUESTAL |  | 1725, 1724, 1723, 1722, 1720, 1721, 1719
NOMBRE DEL CONTRATISTA | EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA |  | NIT / CC: | 800.153.304-2
OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS
VALOR CONTRATO | 940156512 | APORTANTES | % | VALOR
VALOR ADICIÓN (1) |  | Aporte Municipio: | 100% | 940156512
VALOR ADICIÓN (2) |  | Otros aportes:
DURACIÓN DEL CONTRATO | Fecha de Inicio | 2025-11-07 | Fecha de Terminación inicial | 2026-07-31
| Plazo (días) | 266
| Prórroga N° (días) |  | Nueva fecha de terminación
POLIZAS (SI, APLICA) | N° de póliza
Número de anexo
RESUMEN DEL CONTRATO:
Valor Inicial del Contrato: |  | 940156512
Valor de la Adición N°. | 0
Valor de la Adición N°. | 0
Valor de la Adición N°. | 0
Valor Final del contrato |  | 940156512
Valor Acta Nro. 01 | 188031302 | 752125210
Valor Acta Nro. 02 | 178539397 | 573585813
Valor Acta Nro. 03 | 112816538 | 460769275
Valor Acta Nro. 04 | 0
Valor Acta Nro. 05 | 0
Valor Acta Nro. 06 | 0
Valor Acta Nro. 07 | 0
Valor Acta Nro. 08 | 0
Valor Acta Nro. 09 | 0
Valor Acta Nro. 10 | 0
Valor Acta Nro. 11 | 0
Valor pagado | 479387237
SALDO CONTRATO | 460769275 | 573585813
RESUMEN DEL ANTICIPO
Valor del Anticipo: |  | 0
Amortización del Anticipo Acta 1 | 0
Amortización del Anticipo Acta 2 | 0
Amortización del Anticipo Acta 3 | 0
Saldo por Amortizar: | 0
SUMAS IGUALES | 0 | 0
OBSERVACION: Se adjunta las facturas No. E778, informe de actividades correspondiente al periodo de la cuenta de cobro, planilla de aportes de pago a seguridad social, informe de supervisión del contrato y certificacion bancaria (para el primer pago).
El objeto de la presente acta se cumplió a entera sastisfacción
POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA
FIRMA
ALEJANDRO URREA GÓMEZ
Secretario de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal
Supervisor (a)
PROYECTÓ: SANTIAGO GIRALDO SALAZAR
Note on A22: ====== ID#AAABhNnSSl0 Autor (2025-03-26 17:07:37) Insertrtar casillas segunel número de adiciones
Note on A23: ====== ID#AAABhNnSSl4 Autor (2025-03-26 17:07:37) Insertrtar casillas segunel número de adiciones
Note on A24: ====== ID#AAABhNnSSls Autor (2025-03-26 17:07:37) Insertrtar casillas segunel número de adiciones
Note on A26: ====== ID#AAABhNnSSlw Autor (2025-03-26 17:07:37) Insertar casillas segúb el número de pagos