## Matriz de Riesgos Contratacion
ANEXO 3 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
[8 empty] | TIPOLOGIA CONTRACTUAL: | [5 empty] | PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO
“PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE MESAS DE CONCERTACIÓN, MESAS DE EMPAREJAMIENTO Y EVENTOS PRESENCIALES QUE SE REQUIERAN EN DESARROLLO DEL PROYECTO 10226 “SIMES III TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ”
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción |  | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | Especifico | Externo | Selección | Economico | No existen oferentes habilitados para la Convocatoria Pública |  | Declaratoria del desierta del proceso de selección | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 5 | CATASTRÓFICO | 8 | Riesgo Extremo | Universidad 100% | Evitar el Riesgo / Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | SI | Univesidad 100% | En la estructuración del proceso | Con la aceptación de la oferta | Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes | Durante la estructuración del proceso
2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular. |  | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Solidez en el estudio de mercado y redacción de los documentos del proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Univesidad 100% | En la planeación del proceso de contratación. | Con la selección del proveedor, en la verificación y comparación de documentos presentados en el proceso. | Analizando observaciones al proceso de contratación, el número de interesados y el contenido de las ofertas presentadas. | En la elaboración del estudio de mercado y durante el perido de evaluación de ofertas.
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Economico | Variacion de la tasa de cambio |  | Incremento en los valores de productos y servicios incluidos dentro del objeto del contrato. Aumento en el precio final del tiquete aéreo. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista 50% Universidad 50% | Reducir el Riesgo / Ajustes con base en la TRM vigente a la ocurrencia del riesgo | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista 50% Universidad 50% | En el momento de solicitud del servicio y el pago o comprimiso de los mismo | Hasta la legalizacion del servicio solicitado | Seguimiento TRD | PERMANENTE
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Financieros | Incremento del precio de los servicios prestados |  | Aumento del precio final de los servicios prestados que puede afectar el equilibrio económico del contrato | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 4 | MAYOR | 8 | Riesgo Extremo | Contratista 100% | Mitigar el riesgo mediante análisis de precios de mercado y establecimiento de tarifas techo o bolsas presupuestales. | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 4 | MAYOR | 8 | Riesgo Extremo | SI | Contratista 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Informes de supervisión | PERMANENTE
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | SItuaciones de cualquier índole que afecten la ejecución de las actividades como orden público, clima, entre otros . Fuerza mayor o caso fortuito |  | Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones del Contrato , afectando el normal desarrollo del mismo y afectacio del equilibrio económico del contrato | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Contratista 50% Universidad 50% | Reducir el Riesgo/Permanente seguimiento con las entidades reguladoras y revisión de los posibles sobrecostos | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista 50% Universidad 50% | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Informes correspondientes con la justicación y los soportes que permitan identificar el impacto financiero y los posibles sobrecostos que se presenten | PERMANENTE
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Situaciones de cualquier índole, a nivel global que afecta la oferta y la demanda |  | Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones del Contrato , afectando el normal desarrollo del mismo y afectacio del equilibrio económico del contrato | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Contratista 50% Universidad 50% | Reducir el Riesgo/Permanente seguimiento con las entidades reguladoras y revisión de los posibles sobrecostos | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista 50% Universidad 50% | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Informes correspondientes con la justicación y los soportes que permitan identificar el impacto financiero y los posibles sobrecostos que se presenten | PERMANENTE
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Financieros | Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato |  | No realización del objeto contractual o dificultades para realizarlo. No pago a sus proveedores, creando problemas en los suministros de servicios y productos para el contrato. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Verificación de indicadores financieros mínimos en la etapa de evaluación de ofertas. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista 100% | En la planeación del proceso de contratación. | Con la selección del proveedor a través de la verificación de indicadores financieros establecidos. | Analizando observaciones presentadas al proceso de contratación frente a los indicadores financieros. | Durante el periodo de evaluación de ofertas.
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Huelgas que afecten la prestación del servicio |  | Dificutald en la prestación de los servicios | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | Contratista 50% Universidad 50% | Buscar espacios alternos para el desarrollo de las actividades y alternativa en las rutas para los líderes territoriales, equipo base y personal autorizado por la UPN. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista 50% Universidad 50% | Cuando se presente alteración en el servicio | Cuando se determinen rutas o alternativas para la prestación del servicio | Seguimiento a las condiciones de operatividad | PERMANENTE
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Economico | El valor del servicio suministrado no es el más económico en el rango tarifario solicitado |  | . No hay optimización del recurso público. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista 50% Universidad 50% | El supervisor designado por la Universidad debe verificar los costos de la prestación de servicios de manera previa, en caso de exceder el tope autorizado se debe autorizar y el contratista debe sustentar técnica y financieramente. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista 50% Universidad 50% | En el momento de la solicitud de cotización, reserva o prestación del servicio. | En el momento en que se autorice la prestación del servicio | Seguimiento a los precios de los servicios prestados | PERMANENTE
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Economico | Precios de desplazamiento facturado es superior al ejecutaado |  | . No hay optimización del recurso público. | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 2 | MENOR | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Se deben presentari informes y soportes adecuados que permitan la verificación de la ejecución de los servicios par parte el supervisor. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista 100% | En la revisión de los valores de los servicios pretados por parte del contratista. | En la autorización de la prestación del servicio por encima de los topes | Autorización de la prestación del servicio cuyo valor supere el tope | PERMANENTE
11 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas en coordinación territorial (desarticulación entre equipo central, líderes territoriales y operador logístico) |  | Retrasos en actividades, reprocesos, sobrecostos y afectación del cumplimiento del objeto contractual | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Contratista 50% Universidad 50% | Definición de protocolo de coordinación territorial - Cronograma validado con responsables por territorio - Designación de enlaces territoriales - Uso de herramienta de seguimiento | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista Universidad | Inicio del contrato | Final del contrato | Seguimiento a cumplimiento de cronogramas y reportes territoriales | PERMANENTE
13 | Especifico | Interno | Ejecución | Financieros | Desviación presupuestal (ejecución por encima de los valores planificados por subrubros o actividades) |  | Afectación del equilibrio financiero, insuficiencia de recursos y riesgo de incumplimiento del objeto contractual | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Contratista 50% Universidad 50% | Control presupuestal por subrubros - Implementación de alertas de ejecución (ej. 80% del presupuesto) - Aprobación previa para gastos no previstos - Informes financieros periódicos obligatorios | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista Universidad | Inicio del contrato | Final del contrato | Revisión de ejecución presupuestal vs plan aprobado | PERMANENTE
14 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras en la liquidación del contrato de por causas atribuibles al contratista | Demoras en la liquidación del contrato de Obrapro causas atribuibles al contratista | Atraso en la liquidación del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Evitar el Riesgo / Requerir al contratista por el incumplimiento y realizar un seguimiento | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías | Informes de supervisión | PERMANENTE
ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO