## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: CONTRATAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PERMITAN EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONVIVENCIA BASADOS EN METODOLOGÍAS APLICADAS EN OCHO ZONAS DE PREVENCIÓN COMUNAL IDENTIFICADAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS
FASES | DESCRIPCIÓN | SEMANAS |  |  |  |  | RESPONSABLE | ESPACIO
|  | MAYO |  |  |  | 02 JUNIO
|  | 1 Semana | 2 Semana | 3 Semana | 4 Semana | 1 Semana
ejecución | Acta de prórroga | [5 empty] | CEDEINCO - FDLSC | FDLSC
| Ajuste de garantías | [5 empty] | CEDEINCO
| Actualización del plan de trabajo | [5 empty] | CEDEINCO
| Continuación de la ejecución | [5 empty] | COORDINACION VLADIMIR - EQUIPO DE TRABAJO | A CONVENIR - COMUNIDAD
| Exposicion del arte | [5 empty] | COORDINACION VLADIMIR - EQUIPO DE TRABAJO | A CONVENIR - COMUNIDAD
| Implementacion de sonidos para convivencia | [5 empty] | COORDINACION VLADIMIR - EQUIPO DE TRABAJO | A CONVENIR - COMUNIDAD
| Elaboracion de cartilla digital | [5 empty] | COORDINACION VLADIMIR - EQUIPO DE TRABAJO | A CONVENIR - COMUNIDAD
| Documento cientifico | [5 empty] | COORDINACION VLADIMIR - EQUIPO DE TRABAJO | A CONVENIR - COMUNIDAD
| Jornada de Plogging | [5 empty] | COORDINACION VLADIMIR - EQUIPO DE TRABAJO | A CONVENIR - COMUNIDAD
| Actividades Justicia al Barrio | [5 empty] | COORDINACION VLADIMIR - EQUIPO DE TRABAJO | A CONVENIR - COMUNIDAD
| Noche de gala premios San cristobal | [5 empty] | COORDINACION VLADIMIR - EQUIPO DE TRABAJO | FDLSC
cierre | Acta de recibo a satisfacción | [5 empty] | FDLSC | FDLSC
| INFORME FINAL | [5 empty] | FDLSC | FDLSC
| Trámite de pago | [5 empty] | FDLSC - CEDEINCO | FDLSC - CEDEINCO
Representante Legal: Duvan Cuevas Poveda CEDEINCO Nit 830123987-3