## MATRIZ
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
| Principio de Procedencia: 1201.092 |  |  |  |  | Clave: : GCON-1.0-12-114 |  | Versión: 1 |  |  |  |  | Fecha: 28/OCT/2019 | [6 empty] | Página: 1 de 1
| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | 1 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Posibles demoras en la entrega del faro giratorio debido a trámites aduaneros, logística internacional o restricciones de importación. | Afectación en el cronograma del proyecto y posible incumplimiento contractual. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Proveedor | Incumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas para el faro giratorio según normativa aeronáutica (RAC). | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Proveedor | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la fecha del acta de liquidacion | Revisión de ficha técnica y certificaciones del equipo | Durante evaluación y recepción
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El equipo importado no cumple con las especificaciones exigidas por la normativa aeronáutica vigente (RAC). | No aceptación del equipo, retrasos y sobrecostos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Proveedor | Retrasos en la importación del faro giratorio Expedicion de polizas | 3 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Proveedor | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la fecha del acta de liquidacion | Seguimiento al cronograma de importación y logística | Semana
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Planeación | El equipo no es compatible con las condiciones eléctricas del aeropuerto. | Fallas en la instalación o necesidad de adecuaciones adicionales. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Proveedor | Daños o deterioro del equipo durante el transporte | 2 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Proveedor | Desde el despacho del equipo | Hasta la recepción del equipo | Inspección física del equipo al momento de la entrega | Al momento de la entrega
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales: | Incremento en el costo del equipo debido a fluctuaciones en la moneda extranjera. | Sobrecostos en la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Variación en la tasa de cambio que afecte el valor del equipo importado. | 3 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Desde la presentación de la oferta económica | Hasta el pago del contrato | Seguimiento al comportamiento de la tasa de cambio | Mensual
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales: | Aumento de las TRM | Un mayor precio de los repuestos o elementos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | contratista / Aerocivil | Incumplimiento en las condiciones de entrega del faro giratorio. | 3 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Contratista / Aerocivil | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la recepción a satisfacción | Verificación del cumplimiento de condiciones en acta de recibo | Al momento de la entrega
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales: | Posibles afectaciones físicas al equipo durante su traslado. | Retrasos y costos adicionales por reposición. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | contratista / Aerocivil | Incompatibilidad del faro giratorio con las condiciones técnicas requeridas. | 2 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista / Aerocivil | Desde la estructuración del proceso (estudios previos) | Hasta la recepción del equipo | Revisión y validación de especificaciones técnicas | Durante evaluación técnica
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales: | Dificultad para reemplazo de partes o garantía por ser equipo importado. | Afectación en la operación del sistema de ayudas visuales.determinado sector | 2 | 4 | 6 | ALTO | contratista / Aerocivil | Deficiencias en la definición de requisitos de garantía y soporte técnico. | 2 | 4 | 5 | MEDIO | si | Contratista / Aerocivil | Desde la elaboración de estudios previos | Hasta la finalización de la garantía | Seguimiento a condiciones de garantía y soporte técnico | Cuando se requiera
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## NOMENCLATURAS
| Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
| Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
|  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo