## MATRIZ RIESGOS
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS
Contratar la adquisición de mobiliario de oficina y archivo para adecuar las instalaciones del Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Desabastecimiento en el mercado de los insumos requeridos para el cumplimiento del contrato | Retrasos en el mantenimiento del parque automotor de la administración municipal |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato. | Raro | 1 | MODERADO | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | abogado encargado del proceso, previo informe del interventor designado | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado. | El supervisor del contrato hace un seguimiento continuo a la ejecución del mismo. | Permantente
GENERAL | EXTERNO | TODAS LAS ETAPAS | SOCIALES O POLÍTICOS | Interrupcción de las actividades por acciones Civiles o problemas de orden social | No ejecución del contrato |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | Verificar las condiciones sociales establecidas para la ejecución del contrato. | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Entidad / Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado. | Monitoreo y revisión permanente de las condiciones sociales, que permitan establecer el riesgo originado por la ocurrencia de situacionesde orden público o social que impidan la prestación del servicio. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente. | Mayores costos a cargo de la entidad. |  | Raro | 1 | CATASTRÓFICO | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento. | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Entidad / Contratista | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanentemente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | El contratista tiene problemas con la justicia, lavado de acrtivos o terrorismo | Se declara inhábil |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisar en todas las listas disponibles los antecedentes del contratista garantizando asi la idoneidad del mismo | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Abogado encargado del proceso, previo informe del supervisor designado | Antes de la adjudicación | Hasta la terminación y recibo de satisfaccion del contrato | El supervisor del contrato verifique que la revisión de los antecendetes se haya realizado | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato, asi como de la deficiente calidad de lo mismo | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato. |  | Posible | 1 | MAYOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y/o calidad y correcto funcionamiento de los bienes | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | SI | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la terminación y recibo de satisfaccion del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato | Permanentemente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración municipal durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo. | Desequilibrio económico del contrato |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | Hasta la terminación y recibo de satisfaccion del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Declaratoria de pandemía nacional o regional | No ejecucion del contraro por declataria de emergencia nacional. Regional o municipal por pandemia |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | Verificar las condiciones de salubridad respecto a la contigencia del COVID | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Entidad / Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo y revisión permanente sobre el aumento del covid en la ciudad, que permitan establecer el riesgo originado por la ocurrencia de situacionesde orden epidemiológico que impidan la prestación del servicio. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Aumento del tiempo de entrega de productos importados, retrasando la prestación del servicio | Imposibilidad de realizar plenamente la ejecución del contrato |  | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Hacer efectiva la poliza de cumplimiento | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor designado. | Desde el inicio de liquidación del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. Seguimiento del equipo de contratación | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables. | Imposibilidad de generar pagos. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Inconvenientes presupuestales. |  | Probable | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Mantener constante comunicación con la empresa por parte del supervisor para entrega de facturas. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor designado. | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente
GENERAL | INTERNO | TODAS LAS ETAPAS | REGULATORIOS | Incumplimiento en la publicación de documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales, realizandolos de manera extemporanea | Hallazgos de los órganos de control, por omisión, por parte del servidor público / contratista que tenga a su cargo dicha actividad |  | Posible | 3 | INSIGNIFICANTE | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Publicar dentro de los plazos estipulados en la ley. | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de contratación. | Desde la publicación del proceso en la plataforma SECOP | Hasta el tercer día hábil de la publicación de cada documento que compone dicho proceso, según su fecha. | Grupo de contratación deberá revisar que los documentos del proceso sean subidos de manera correcta | Permanente
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONALES | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes queden mal establecidos. | Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. |  | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Realizar la correspondiente evaluación de proponentes con otras entidades | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de contratación. | Desde la planeación del proceso | Hasta el cierre de la evaluación de proponentes | Grupo de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones | Permanente
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. | Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales. |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Dejar trazabalidad en la plataforma sobre toda observación, acto administrativo y evaluación que no se materializó el riesgo, generando transparencia | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de contratación. | Desde la planeación del proceso | Hasta el cierre de la evaluación de proponentes | Grupo de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones | Permanente
GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.. | Proceso declarado desierto al momento de realizar la evaluación |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Verificar que los requisitos y precio son los más idóneos. Eliminar cualquier posible requisito restrictivo, que se halla evidenciado en el periodo de observaciones | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de contratación. | Desde la planeación del proceso | Hasta el cierre de la evaluación de proponentes | Grupo de contratación deberá estar al tanto de la evaluación y las posibles observaciones | Permanente
GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado. | Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas. |  | Posible | 3 | CATASTRÓFICO | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Entidad | Solicitar la subsanación al contratista de su oferta y validarla con el equipo estrucrador, determinando si es viable o no viable. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Equipo asesor evaluador del proceso | Desde el inicio de la evaluación del proceso | Hasta la publicación del acto de adjudicación | Solicitar la subsanación de conformidad con lo descrito en la guía G-MOAB-01 Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación | Permanente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna. | Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual. |  | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Realizar lo pertinente para estos casos, como las citaciones y reuniones, en caso de incumplimiento | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de contratación. Asesor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, previo informe del Supervisor designado. | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente
GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICOS | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | Pérdidas económicas para el contratista. |  | Probable | 4 | MAYOR | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Solicitar aclaración sobre el valor ofertado en cada uno de los items propuestos en el anexo económico | Posible | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Equipo asesor evaluador del proceso | Desde la apertura de las ofertas del proceso | Hasta el cierre de la evaluación de proponentes | Equipo asesor evaluador del proceso deberá evaluar si los precios son los adecuados y si cumple con lo requerido desde la parte técnica | Permanente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley. | Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes. |  | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Estar al tanto de que los contratos sean liquidados en el tiempo establecido | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de contratación. Asesor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, previo informe del Supervisor designado. | Desde el inicio de liquidación del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. Seguimiento del equipo de contratación | Permanente