## Plan de Trabajo
CONSOLIDACIÓN TERRITORIO CAMPESINO AGROALIMENTARIO RIO BLANCO
ID | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | ESTADO | OBSERVACIONES
1 | CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE IMPULSO | CONCERTACIÓN PARA CONFORMAR EL COMITÉ DE IMPULSO | Terminar de definir quiénes integrarán el Comité de Impulso TECAM Río Blanco
|  | REUNIÓN DE FORMALIZACIÓN (ACTA) | Desarrollar la reunión en la que se formalizará la creación del Comité de Impulso TECAM Río Blanco. Esta reunión debera dejar un acta que incluya además los documentos legales de las asociaciones u organizaciones presentes.
2 | SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO TECAM. | ELABORACION DEL DOCUMENTO DE SOLICITUD | Elaborar carta firmada por el Comité de Impulso en la cual se solicita el inicio del trámite de reconocimiento, creación y/o formalización del TECAM Incluye una descripción del TECAM, donde se indica el nombre y la razon de la intención y los objetivos que se quieren alcanzar.
|  | ELABORACIÓN DEL MAPA ESTIMADO DEL TECAM | Se debe elaborar un mapa estimado del área a declarar como TECAM o el listado de veredas y municipios incluidos.
|  | DOCUMENTO DEL PLAN DE VIDA | Documento que plasma de manera general las principales aspiraciones de la comunidad. Tener en cuenta el documento Plan de Manejo Ambiental y Productivo de la Cuenca del Río Blanco, que deberá ser revisado y actualizado para convertirse en el Documento de Plan de Vida TECAM Río Blanco.
|  | RADICACIÓN DE SOLICITUD | Teniendo en cuenta lo indicado por la ANT
3 | EJERCICIOS DE SOCIALIZACIÓN CON COMUNIDAD | CRONOGRAMA | Consolidar un cronograma con fechas y actores clave para socializar el sentido y la intención de la conforación del TECAM
|  | LOGÍSTICA | Organizar la logística de cada encuentro (transporte y avituallamiento, de ser necesario)
4 | DIÁLOGO COMITÉ ZRC | CONTACTO | Establecer contacto y organizar reuniones con las personas u organizaciones interesadas en conformar una ZRC en Río Blanco para concertar o clarificar el camino