MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA ACTA DE REUNIÓN: SEGUIMIENTO, RECAPITULACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DISTRITOS MINEROS ESPECIALES PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

1. DATOS DE LA REUNIÓN

- Fecha: 14 de abril de 2026.

- Modalidad: Virtual (Plataforma Teams).

- Asistentes (Equipo Técnico): * Sofía Ayala

  - Oscar Andrés Llanos

  - Diana Marcela Becerra Barriga

  - Wilson Sanabria

- Objetivo: Realizar una recapitulación de los avances administrativos y territoriales de los Distritos Mineros (con énfasis en el Bajo Cauca) y estructurar la planeación para la formulación, protocolización y adopción del Plan Estratégico de Gestión (PEG), revisando las solicitudes presentadas por las comunidades.

2. RECAPITULACIÓN Y CRONOGRAMA DE PLANEACIÓN MACRO El equipo técnico realizó la revisión del cuadro de control de "Avances en los Distritos Mineros - Gestiones Administrativas", verificando el cumplimiento de los hitos hasta la fecha y proyectando las fechas límite, las cuales quedan establecidas de la siguiente manera:

2.1. Estado del Distrito Minero Bajo Cauca (Resolución 40577 de 2025): Se confirma que este distrito es el más avanzado. A la fecha, se ha cumplido con la fase de Delimitación (Diagnóstico y Resolución), la Mesa Interinstitucional (26 de enero) y la Preconsulta (11 de marzo).

- Fase Actual: Nos encontramos en ejecución de los "Espacios con comunidades étnicas", programados del 29 de marzo al 30 de abril de 2026.

- Fechas límite proyectadas (Ruta Crítica):

  - Formulación del Plan de Gestión: 10 y 11 de junio de 2026.

  - Protocolización Consulta Previa: 12 de junio de 2026.

  - Adopción del Plan de Gestión: 12 de junio de 2026.

2.2. Proyección para otros Distritos Mineros Priorizados: Se revisó el cronograma para iniciar la ruta en los demás distritos, estableciendo que las preconsultas y mesas interinstitucionales se concentrarán en el mes de mayo de 2026, y las protocolizaciones entre junio y julio de 2026, abarcando:

- Piedemonte y Cordillera Nariñense, Abades (Resolución 40142).

- Triángulo del Telembí (Resolución 40143).

- Noroccidente Nariñense (Resolución 40180).

- Norte del Cauca y Litoral Pacífico Caucano.

3. REVISIÓN DE EXIGENCIAS Y SOLICITUDES DE LAS COMUNIDADES (BAJO CAUCA) A partir de la retroalimentación obtenida en los espacios desarrollados, el equipo consolidó las principales demandas y observaciones de las comunidades que deben ser integradas en la construcción del PEG.

3.1. Lineamientos Metodológicos Comunitarios:

- Comunicación asertiva: Es un mandato de la comunidad no usar lenguaje técnico; se requiere una explicación clara y pedagógica de los conceptos.

- Participación y Reconocimiento: Exigen un reconocimiento real a las comunidades para su participación en la construcción, y manifiestan interés en habilitar un "tercer espacio" de diálogo.

- Sostenibilidad: Se debe garantizar y evidenciar la sostenibilidad del Plan a futuro.

3.2. Exigencias Territoriales, Ambientales y de Formalización:

- Corantioquia: Se requieren acciones urgentes de concertación con la corporación autónoma.

- Registro Génesis: Denuncias sobre uso indebido. Las comunidades exigen saber cómo se hará la depuración y actualización de este registro.

- Tierras y Cartografía: Existen fuertes preocupaciones sobre el acceso y propiedad de la tierra. Solicitan la generación de mapas precisos para identificar las "parcialidades" en el mapa del Distrito y brindar un mapa para identificar los títulos mineros que quedan dentro de los Resguardos o su área de influencia.

- Medio Ambiente: Preocupación central por el cuidado del agua y prevención de contaminación.

3.3. Componente Étnico, Social y Productivo:

- Medidas Diferenciales: Se exigen medidas diferenciales y flexibilización de requisitos para el acceso a programas institucionales (ej. requisitos para acceder a los programas de Reconversión productiva).

- Cadena de Valor: Necesidad de identificar a los actores estratégicos en la cadena de valor de la minería desde diferentes roles y realizar una caracterización propia de dichos roles.

- Identidad Cultural: Alerta por la pérdida de identidad cultural. Se propone fortalecer la orfebrería mediante recursos monetarios, capacitación y formación para recuperar y preservar los saberes ancestrales.

- Territorio Étnico: La concepción propia del territorio debe quedar plasmada de manera transversal en el capítulo étnico del Plan.

3.4. Articulación Interinstitucional (Requerimientos): Se reitera la solicitud expresa de las comunidades para que se garantice el acompañamiento activo y vinculante de:

- El Ministerio del Interior.

- La Agencia Nacional de Tierras (ANT).

4. COMPROMISOS Y PASOS A SEGUIR

- Culminación de Espacios (30 de abril): El equipo del componente étnico continuará liderando los espacios territoriales con las comunidades hasta el 30 de abril para consolidar los insumos del diagnóstico.

- Generación de Cartografía: Solicitar al equipo de Sistemas de Información Geográfica (SIG) del Ministerio la elaboración urgente del mapa cruzado de Títulos Mineros vs. Resguardos Indígenas/Áreas de Influencia, tal como lo solicitó la comunidad.

- Articulación de Entidades: Convocar oficialmente a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio del Interior para los espacios de formulación de junio, dando respuesta a la petición de la comunidad.

- Preparación Logística Junio: Iniciar los preparativos metodológicos y logísticos para la jornada de Formulación y Protocolización prevista para el 10, 11 y 12 de junio.