## Hoja1
CRONOGRAMA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIMONCITOS - CONV-3122-2024
OBJETO: Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y Junta de Acción Comunal de la vereda Limoncitos para realizar, mediante la participación comunitaria, estrategias de educación ambiental para la gobernanza, conservación y protección de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en ecosistemas estratégicos en el entorno sostenible Humedal El Yulo en la jurisdicción.
COMPONENTE | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4
Restauración ecológica participativa | Componente Flora Terreste | Selección de Áreas
Preparación del terreno
Selección de material vegetal
Preparación de la plantación | bar: Marzo Sem 2; Abril Sem 4 to Mayo Sem 1
Plantación o establecimiento de árboles | bar: Marzo Sem 2; Abril Sem 2; Mayo Sem 2; Mayo Sem 4 to Junio Sem 2
| Componente Acuático | Selección de Áreas
Retiro de especie invasora | bar: Abril Sem 3; Mayo Sem 2; Junio Sem 1
Seguimiento retiro de especie invasora | bar: Marzo Sem 4; Abril Sem 4; Mayo Sem 3; Junio Sem 2
| Componente Fauna | Selección de Áreas
Establecimiento de refugios para mamíferos | bar: Abril Sem 3; Mayo Sem 3
Recolección de información y analisis | bar: Marzo Sem 2; Abril Sem 2; Mayo Sem 2; Junio Sem 2
Perchas para aves | bar: Abril Sem 1; Abril Sem 4
Manejo de Roedores | bar: Marzo Sem 2
Ciencia Participativa | Componente Biótico | Selección de Áreas
Fototrampeo | bar: Marzo Sem 4; Abril Sem 3; Mayo Sem 3; Junio Sem 1
Recolección de información y analisis | bar: Marzo Sem 2; Abril Sem 2; Mayo Sem 2; Junio Sem 2
Identificación de rastros | bar: Marzo Sem 2
Observacion directa
Identificación por observación directa (Flora)
División altimetrica y diametrica | bar: Marzo Sem 4; Abril Sem 3; Mayo Sem 2; Junio Sem 1
| Componente Abiótico | Componente Agua | bar: Abril Sem 1 to Abril Sem 3; Mayo Sem 1 to Mayo Sem 3; Junio Sem 1 to Junio Sem 3
Componente Suelo | bar: Abril Sem 1 to Abril Sem 3; Mayo Sem 1 to Mayo Sem 3; Junio Sem 1 to Junio Sem 3
Componente Clima | bar: Abril Sem 1 to Junio Sem 3
| Componente Educación Ambiental | P.F Guardianes de Humedal
P.F de Biodiversidad | bar: Abril Sem 2; Abril Sem 4
P.F deTurismo de Naturaleza | bar: Mayo Sem 2; Mayo Sem 4
P.F en el mundo de los polinizadores
Diseño de guia de fauna y flora a partir de información recogida | bar: Abril Sem 1
Servicios Ecosistemicos: Polinizadores y Turismo de Naturaleza | Componente ANSA | Selección de Áreas
Construcción | bar: Abril Sem 2
Instalación de colmenas y mantenimiento | bar: Mayo Sem 1
Obtencion del material Biologico | bar: Marzo Sem 2; Abril Sem 2; Mayo Sem 2
Atrayentes | bar: Mayo Sem 2
| Componente Jardín Polinizadores | Selección de Áreas
Plantación | bar: Mayo Sem 1; Mayo Sem 4
Hotel de insectos | bar: Abril Sem 2; Mayo Sem 1
| Componente Apis | Selección de Áreas
Construccion del Apiario | bar: Abril Sem 2; Mayo Sem 1
Instalación de Señaletica | bar: Abril Sem 3; Mayo Sem 4
| Componente Turismo de Naturaleza | Selección de Áreas
Adecuación del sendero | bar: Abril Sem 3; Mayo Sem 3
Sendero interpretativo | bar: Abril Sem 3; Mayo Sem 4 to Junio Sem 1
Instalación de Señaletica | bar: Abril Sem 3; Junio Sem 2
Gestión administrativa y tecnica |  | Cotizaciones de cuenta conjunta
Creación plan de trabajo
Elaboración de cronograma
Recorridos de identificación de predios
Mesas de trabajo del convenio | bar: Marzo Sem 2; Abril Sem 2; Mayo Sem 2; Junio Sem 2
Apertura de cuenta conjunta
Elaboracion de informes | bar: Marzo Sem 4; Abril Sem 4; Mayo Sem 4; Junio Sem 3
Encuentro comité de impulso | bar: Marzo Sem 4; Abril Sem 4; Mayo Sem 4; Junio Sem 3
Firma del representante de la JAC