## Table 1
CRONOGRAMA 2025-2026
COMPONENTE | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem 2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4
Restauración ecológica | Componente Flora Terreste | Selección de Áreas | bar: Junio Sem 2; Julio Sem 2
Preparación del terreno | bar: Junio Sem 4; Noviembre Sem 1 to 2026-01-01 Sem 4
Selección de material vegetal | bar: Agosto Sem 4
Preparación de la plantación | bar: Septiembre Sem 1; Octubre Sem 2; Octubre Sem 4; 2026-03-01 Sem4 to 2026-04-01 Sem2
Plantación o establecimiento de árboles y su mantenimiento | bar: Diciembre Sem 1; Diciembre Sem 3; 2026-01-01 Sem 2 to 2026-01-01 Sem 3; 2026-02-01 Sem 1; 2026-02-01 Sem3; 2026-04-01 Sem1 to 2026-04-01 Sem2; 2026-05-01 Sem1 to 2026-05-01 Sem 2; 2026-06-01 Sem1 to 2026-06-01 Sem 2
| Componente Acuático | Selección de Áreas | bar: Mayo Sem 1; Julio Sem 3; Septiembre Sem 1
Reconstrucción de la estructura biótica | bar: 2026-02-01 Sem 1 to 2026-02-01 Sem3; 2026-04-01 Sem 3 to 2026-05-01 Sem1; 2026-06-01 Sem 2 to 2026-06-01 Sem 3
| Componente Fauna | Selección de Áreas | bar: Mayo Sem 1; Julio Sem 4; Septiembre Sem 2; 2026-02-01 Sem4
Enriquecimiento de hábitat | bar: 2026-04-01 Sem 4 to 2026-05-01 Sem 2; 2026-06-01 Sem1 to 2026-06-01 Sem 2
Perchas para aves | bar: Agosto Sem 4; Noviembre Sem 3; 2026-01-01 Sem 4; 2026-04-01 Sem 3
Manejo de Roedores | bar: Mayo Sem 1; 2026-04-01 Sem 4
Ciencia Participativa | Componente Biotico | Selección de Áreas | bar: Mayo Sem 1
Fototrampeo | bar: Diciembre Sem 1 to Diciembre Sem 2; 2026-02-01 Sem 1 to 2026-02-01 Sem2; 2026-03-01 Sem3; 2026-04-01 Sem2; 2026-04-01 Sem 4; 2026-05-01 Sem 3; 2026-06-01 Sem1; 2026-06-01 Sem 3
Identificación de rastros | bar: Noviembre Sem 2; Diciembre Sem 2; 2026-02-01 Sem2; 2026-03-01 Sem3; 2026-04-01 Sem2; 2026-04-01 Sem 4; 2026-05-01 Sem 3; 2026-06-01 Sem1
Observacion directa | bar: Agosto Sem 4; Octubre Sem 4; 2026-03-01 Sem3; 2026-04-01 Sem2; 2026-04-01 Sem 4; 2026-05-01 Sem 3; 2026-06-01 Sem1; 2026-06-01 Sem 3
Identificación por observación directa (Flora) | bar: Octubre Sem 1; Noviembre Sem 1; Noviembre Sem 3; 2026-03-01 Sem1; 2026-04-01 Sem1; 2026-04-01 Sem 4; 2026-05-01 Sem 3; 2026-06-01 Sem1
División altimetrica y diametrica | bar: 2026-02-01 Sem 1; 2026-03-01 Sem1; 2026-04-01 Sem1; 2026-04-01 Sem 4; 2026-05-01 Sem 3; 2026-06-01 Sem 2
| Componente Abiotico | Componente Agua | bar: Diciembre Sem 1 to Diciembre Sem 2; 2026-02-01 Sem4; 2026-03-01 Sem 2; 2026-04-01 Sem2; 2026-05-01 Sem1; 2026-06-01 Sem1
Componente Suelo | bar: Noviembre Sem 1; Diciembre Sem 1 to Diciembre Sem 2; 2026-02-01 Sem4; 2026-03-01 Sem 2; 2026-04-01 Sem2; 2026-05-01 Sem1; 2026-06-01 Sem1
Componente Clima | bar: Noviembre Sem 2; 2026-03-01 Sem 2 to 2026-06-01 Sem 3
| Componente Educación Ambiental | P.F Guardianes de Humedal | bar: Junio Sem 4 to Agosto Sem 1; Diciembre Sem 2; 2026-02-01 Sem3
P.F de Biodiversidad | bar: 2026-02-01 Sem 1 to 2026-02-01 Sem3; 2026-04-01 Sem1; 2026-04-01 Sem 3
P.F deTurismo de Naturaleza | bar: Noviembre Sem 3 to Diciembre Sem 1; 2026-04-01 Sem2; 2026-05-01 Sem1
P.F en el mundo de los polinizadores | bar: Octubre Sem 2 to Octubre Sem 4
Servicios Ecosistemicos: Polinizadores y Turismo de Naturaleza | Componente Jardín Polinizadores | Selección de Áreas | bar: Junio Sem 2
Plantación | bar: Diciembre Sem 2; 2026-01-01 Sem 3; 2026-04-01 Sem 3 to 2026-04-01 Sem 4
Hotel de insectos | bar: Diciembre Sem 2; 2026-01-01 Sem 3; 2026-05-01 Sem1
| Componente Apis | Selección de Áreas | bar: 2026-04-01 Sem 3
Construccion del apiario | bar: 2026-04-01 Sem 4
Instalación de apiario | bar: 2026-05-01 Sem1
| Componente Turismo de Naturaleza | Selección de Áreas | bar: Junio Sem 2
Adecuación del sendero | bar: Noviembre Sem 4 to Diciembre Sem 1; 2026-03-01 Sem4 to 2026-04-01 Sem1
Sendero interpretativo | bar: Julio Sem 1 to Julio Sem 2; Agosto Sem 1 to Agosto Sem 2; Septiembre Sem 1 to Septiembre Sem 2; Septiembre Sem 4 to Noviembre Sem 3; 2026-01-01 Sem 3 to 2026-01-01 Sem 4; 2026-03-01 Sem4 to 2026-04-01 Sem 3
Instalación de Señaletica | bar: 2026-05-01 Sem 2 to 2026-05-01 Sem 3
Gestión administrativa y tecnica |  | Cotizaciones | bar: Junio Sem 4; 2026-03-01 Sem4
Visitas de seguimiento | bar: Junio Sem 1; Julio Sem 2; Julio Sem 4 to Agosto Sem 1; Agosto Sem 4 to Septiembre Sem 2; 2026-03-01 Sem1; 2026-03-01 Sem4 to 2026-04-01 Sem1; 2026-04-01 Sem 4 to 2026-05-01 Sem1; 2026-05-01 Sem 4 to 2026-06-01 Sem1; 2026-06-01 Sem 3
Elaboracion de informes | bar: Junio Sem 4 to Julio Sem 1; Julio Sem 4; Agosto Sem 4; Septiembre Sem 4; Octubre Sem 4; Noviembre Sem 4; Diciembre Sem 4; 2026-01-01 Sem 4; 2026-02-01 Sem4; 2026-04-01 Sem1; 2026-05-01 Sem1; 2026-05-01 Sem 4 to 2026-06-01 Sem1; 2026-06-01 Sem 3
Encuentro comité de impulso | bar: Abril Sem 4; Mayo Sem 4; Junio Sem 4; Julio Sem 4; Agosto Sem 4; Septiembre Sem 4; Octubre Sem 4; Noviembre Sem 4; Diciembre Sem 4; 2026-01-01 Sem 4; 2026-02-01 Sem4; 2026-03-01 Sem4; 2026-04-01 Sem 4; 2026-05-01 Sem 3; 2026-06-01 Sem1

## Table 2
CRONOGRAMA 2025-2026
[20 empty] | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  | 2026-05-01
[23 empty] | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem 2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 |  | Sem1
[9 empty] | x |  |  | x | x
X
X
| Selección de Áreas | [8 empty] | X
Enriquecimiento de hábitat
Manejo de Roedores
| Fototrampeo | [15 empty] | X
| Identificación de rastros | [12 empty] | X |  |  |  | X
Identificación por observación directa (Flora)
División altimetrica y diametrica
| Componente Agua | [15 empty] | X | X | [14 empty] | X | bar: Sem4
[17 empty] | X | X | [14 empty] | X | bar: Sem4
[18 empty] | X | [15 empty] | X | bar: Sem3
X | bar: Sem2 to Sem3
X
| Adecuación del sendero | [14 empty] | X | X
X
[16 empty] | X | X | X
| Visitas de seguimiento |  |  |  | X |  | X | X | X | X
Elaboracion de informes
| Encuentro comité de impulso | X | X | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | [10 empty] | X |  |  | X | bar: Sem4; 2026-03-01 Sem4

## Table 3
CRONOGRAMA 2025-2026
[20 empty] | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  | 2026-05-01
[23 empty] | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem 2 | Sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 |  | Sem1
[9 empty] | x |  |  | x | x
X
X
| Selección de Áreas | [8 empty] | X
Enriquecimiento de hábitat
Manejo de Roedores
| Fototrampeo | [15 empty] | X
| Identificación de rastros | [12 empty] | X |  |  |  | X
Identificación por observación directa (Flora)
División altimetrica y diametrica
| Componente Agua | [15 empty] | X | X | [14 empty] | X | bar: Sem4
[17 empty] | X | X | [14 empty] | X | bar: Sem4
[18 empty] | X | [15 empty] | X | bar: Sem3
X | bar: Sem2 to Sem3
X
| Adecuación del sendero | [14 empty] | X | X
X
[16 empty] | X | X | X
| Visitas de seguimiento |  |  |  | X |  | X | X | X | X
Elaboracion de informes
| Encuentro comité de impulso | X | X | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | [10 empty] | X |  |  | X | bar: Sem4; 2026-03-01 Sem4