## Hoja1
Actividades Generales para solicitar en las mesas de trabajo semanales con ETB
Numero | Actividades | Seguimiento 27-01-2026 | Seguimiento virtual 5 de febrero de 2026 | Seguimiento virtual 10 de febrero 2026 | Seguimiento presencial 12 de febrero 2026 | Seguimiento interno virtual 17 de febrero de 2026 | Seguimiento presencial 19 de febrero de 2026 (Dra.Gloria) | Seguimiento interno 24 de febrero de 2026 (virtual) | Seguimiento ETB 26 de febrero de 2026 | Seguimiento interno 03 de marzo de 2026 | Seguimiento proveedor ETB 5 de marzo de 2026 | Seguimiento interno 10 de marzo de 2026
1 | Reunion de Equipo DUES -Martes | Los dias Martes reunion 8:30 am a 9:30 am temas avances y dificultades para entrada en operación del centro de contacto (temas para llevar a reunion de los dias jueves con ETB) | Proximo seguimiento martes 10 de febrero de 2026 | Virtual | 17 de febrero de 2026 | 24 de febrero de 2026 | 26 de febrero de2026 | Marzo 3 de Febrero de 2026 |  | seguimiento proximo 10 de marzo de 2026 | seguimiento proveedor 12 de marzo de 2026
2 | Reunion de Equipo Desarrollo -Jueves | El gerente de campaña el ingeniero Andres Guerrero sugiere que queden reuniones los dias jueves una virtual intercalada con una presencial, la siguientes el dia 5 de febrero sera presencia 8:00 am En el DUES | Proximo seguimiento jueves 12 de febrero de 2026 | Presencial | Pendiente Envio de actas firmadas(arquitecto y otra equipo tecnico del DUES-ETB refiere que ya cuenta con los canales de internet instalados y operando (se envia correo de acta pendiente firmas) | Pendiente firma de acta por parte de SDS (Vasquez) 19-02-2026 proximo espacio virtual | Los 5 desrrollo: 1 posibles duplicados,2 duplicados,3 alerta otros CRUES,4 solicitudes iniciales 5 canales digitales,6. validar la construccion de campaña para el seguimiento de pacientes direccionados por sus propios medios,7 parametrizacion de mensajes (no es una urgencia) TIC debe entrar a validar estas pruebas PRUEBAS-----URL de la Plataforma , el tema de seguridad es un alcance de TIC, adicional la Dra Gloria vuelve y reitera que los portatiles no son los mas adecuados para la operación del Centro de contacto otro punto es el ambiente QA para pruebas es indispensable que se pueda operar desde SDS (equipos premier)------R/ ETB refiere el ingeniero Jonatan que las pruebas QA realizadas en SDS no fueron positivas, ETB habia enviado previamente los requerimientos tecnicos que deben cumplir la SDS para operar la plataforma Wolkvox por lo que plantea un espacio para revisar esos requerimiento (documento enviado)--------pendiente acordar fecha con el ingeniero Bocanegra al finalizar reunion | Pendiente reunion para validar el grado de avances de desarrollos Pendiente enviar insumo de Link y mensaje por cada EAPB-La semana pasada comparti opciones cuando el usuario no acepta una modalidad de prestacion de servicios (EPS COMPENSAR) URL EPS Compensar-Famisanar (solicitud de nuevamente acceder) | 5 de marzo 2026 | Link-mensaje (NO es una urgencia) --se envio a Etb Canales digitales flujogramas (espacio con ETB-Dra Camila) EAPB Famisanar y Compensar ya tiene acceso URL usuario y contraseña (para cuando se tendrian estipuladas las pruebas R/Jefe Diana refiere que se depende de ambiente QA-e instalacion de aplicativo en los equipos de la entidad )--cuentan con la capacitacion Ambiente de pruebas QA desde TIC ya se dio respuesta a los requerimientos tecnologicos solicitados por ETB , Se enviaron desde DUES las direcciones IPS de los equipos desde los cuales se van a aperar(Ya se enviaron los dominios, Ya se envio la informacion solictada, ya se enviaron las 12 ips de equipos del piso 4,5 y 7), ya se envio la informacion a c4 solicitando los permisos) se tiene pendiente espacio con C4 autorice el acceso y la instalacion de los plicativos Wolkvox | Con relacion a los mensajes y link dispuestos por las EAPB estos fueron entregados la semana pasada a ETB, refiere la Dra Camila que se debe Definir como se va a entregar esa informacion dentro de la operación TARM-el insumo ya fue entregado por parte de DUES(MENSAJES-LINK) En cuanto al anbiente QA refiere el ingeniero Andres y Jonatan de ETB que las pruebas iniciales fueron realizadas hace dos dias en equipos de la SDS identificando intermitencia,lentitud,no se evidencia una red estable,se presentan perdidas ,la estabilidad de la red es inestable y no esta garantizado el 100% manifiestan que se realizaron las recomendaciones ,tambien manifiestan que faltan las pruebas en equipos de C4, esta pendiente la instalacion de Wolkvox en los equipos de C4 del 4 piso,refiere el ingeniero Jaime Vasquez que se instalaran 2 de los 12 equipos dispuestos y se tiene dispuestos desde alli operar Wokvox,tambien se instalara en todos los equipos del 5 y en tres computadores del 3 piso,Refiere la ingeniera que no es un bloqueante la lentitud en la navegacon por lo que se puede realizar las pruebas mañana. La Dra Camila refiere la importancia que en las pruebas se tenga acompañamiento de los aperativos (Dra Laura,Diana,Oscar y Carolina) a si como del acompañamiento del ingeniero Jonatan Fonseca,Luis Carlos y Jennifer de ETB) se solicita acompañamiento en esta etapa de pruebas por parte de todos los ingenieros del 7 piso para lo cual se solicita al ingeniero Jaime Vasquez programar acompañamiento en los diferentes equipos dispuestos | Verificar con ETB y YEAPDATA como se entregara la informacion desde la operación a los usuario donde su solicitud NO ES UNA URGENCIA(informativo web) Pendiente definir Como se han comportado las prueba en el ambiente QA y si estan han sido acompañadas por ETB y el equipo de ingenieros del DUES? Dificultades? Bien pocos inconvenientes,algunos ajustes a grillas,C4 respuesta el dia jueves, el ingeniero Jaime Vasquez refiere que la lentitud en la navegacion no dificulta las pruebas El ingeniero refiere que de los 15 equipos dispuestos,en cuantos ya fue instalada la herramiento ? de la operacion del 4 piso son en 12 equipos de los cuales solo dos han sido instalados Cuando se iniciaria las pruebas piloto con EPS Famisanar y Compensar? en que consiste (traferencia de voz ,trasferencia de datos a traves de grillas(usuario-contraseña genericos) hasta la asignacion de citas prioritarias),Refiere la jefe Diana este piloto se plantea el dia jueves y viernes con llamadas reales ,sin embargo tambien se plantea en caso de no tener llamada reales se harian con llamadas simuladas
| REQUERIMIENTOS TECNICOS | [5 empty] | Para ambiente QA Responsable TIC preproduccion y produccion -Certificado SSL, nombres de dominio y publicación en en servidores DNS, pendiente entrega flujo por parte deETB (inicialmente para QA). Adicional, realizar configuraciones de requerimientos para usar plataforma wolkvox (ETB FLUJO) | Solicitudes a dar respuesta al ambiente de ambiente QA se plantea una mesa de enetendimiento con linea 55,se debe entender todos los requerimientos y necesidades del proyecto , no es adecuado hacer requerimiento graduales o fraccionados---Diana Torres refiere que las solicitudes deben ser canalizadas desde DUES y posteriormente gestionarlas de forma interna con el area de TIC esta situacion y solicitud ya se le dio a conocer al gerente de proyecto de ETB y YEAPDATA(Hoy se tiene planteada reunion con ETB-YEAPDATA ,TIC) ETB quedo de enviar un documento tecnico (aun no han enviado el documento tecnico con el requerimiento) Dra Camila informa de requerimiento tecnico:Crear en Wolkvox la forma de "validar" la gestión del TARM por parte del Médico Regulador. Puede ser con una lista para aprobar por el médico, con una huella digital o con un token para firma digital. | Requerimientos tecnicos para ambiente QA? Se envio el archivo,se compartio el diagrama de flujos---Jaime Vasquez compartir la IP , Solicitud de crear en Wolkvox la forma de validar la gestion del TARM por parte de los medicos reguladores (Se escala solicitud a ETB y se estaria pendiente de espacio con Dr Camila y Diana Torres) | Escalar a ETB la forma de validar la gestion del TARM por parte de los medicos reguladores (Se escala solicitud a ETB y se estaria pendiente de espacio con Dr Camila y Diana Torres) indispensable crear el espacio para explicar el requerimiento. | Refiere la Dra Camila mañana se tiene una reunion en sede donde con la jefe Diana Torres se ampliara y aclarara la solicitud o el requerimiento y se enviara formalmente a ETB(Validacion del medico regulador de la gestion realizada por el TARM) | Se logro por parte de la Dra Camila y Jefe Diana aclarar la solicitud del requerimiento a ETB? R/Jefe Dian Se reunieron en san diego ,lo van a realizar por medio de toquen para viabilizar el acompañamiento del medico regulador a la gestion del TARM- Oki Resuelto
3 | Pendientes por revisión en la sede: UPS, Pantallas, Acceso biométricos, segundo canal de internet, diligenciamiento de matriz y plan de contingencia etc (visitas diferentes al dia de reunion | Se programa visita de campo a la sede operativa del centro de contacto de orientacion y regulacion para el dia viernes 30 de enero de 2026 desde la 7 am,la jefe Diana refiere que las reuniones de campo(sede operativa) se realizaran los dias diferetes a las reuniones de seguimiento a la operacion (quedando las visitas en sede para los dias lunes,miercoles y viernes) | Informa el ingeniero Alberto Valencia que los resultados de la visita de campo (sede de operación del centro de contacto) fue positiva con un grado de avance que permite la entrada en operación,Se realizaron las pruebas de funcionalidad,cumple con los requisitos de acuerdo a lista de chequeo,la parte electrica esta funcional,se hiceron las pruebas OPS,se tiene los sistemas de acceso biometricos, se hicieron recomendaciones sobre temas de circulacion de aire de talento humano,rutas de evacuacion, en terminos generales la sede cumple con los requerimientos funcionales para la entrada en operacion. Cesar Granados solicita informacion acerca de los canales habilitados de internet, refiere ingeniero Andres Guerrero que al dia lunes ya cuenta con dos canales habilitados de 60 y que estaria pendiente de habilitar un tercer canal de 300 como respaldo a los dos anteriores | Por acordar (fecha de plan piloto) entre las partes posterior a pruebas en QA | Por acordar (fecha de plan piloto) entre las partes posterior a pruebas en QA | Verificacion en sede canales de internet EPS Pruebas, Capacitaciones Pruebas arrancan con Famisanar y Compensar y piloto el dia 9 de marzo de 2026 | Cuando se tenga la operación hacer mediciones que se pueden coordinar con la ARL para emitir un concepto sobre ambiente-circulacion de aire,queda acordado entre las partes que el 25 de febrero de 2026 visita en sede por parte del equipo tecnico del DUES y TIC para verificar pendientes de la primera visita,en cuanto corte de energia se tiene una autonomia (UPS)de 40 minutos, lo otro es activar el plan de contingencia qu seria el desplazamiento a otra sede alterna que se tiene(plan de continuidad verificar) | Se plantea realizar la visita acompañados del ingeniero de TICS Hora 2:00 pm -Capacitaciones jueves y viernes---Es indispensable que si hay una caida de energia o caida masiva del sistemas se pueda acivar el plan de contingencia---se plantea como contingencia continuidad del negocio---es importante validar por parte de SDS si esa sede alterna cumple con los requerimientos minimos para poder operar en plan de contingencia o continuidad del negocio (ingeniero Alberto Valencia refiere que debe estar documentado con alternativas y tiempos de activacion de plan de contingencia-verificar sede) | Visita en sede programada para el dia viernes 27 de febrero por parte del equipo tecnico del DUES y TIC (visita acompañada por TIC) | Se realizo la visita el dia viernes 27 de febrero 2026 por parte de ingeniero Vasquez y Valencia R/pendiente acta firmadas, Se realizaron las prueba de canales de internet de 60 y de 300 quedan opertivos (pendiente legalizacion del acta) | Ya se realzaron las pruebas de los canales de internet dispuestos y operativos | Visita con resultados de canales de internet operativos y dispuestos para la operación OK Resuelto
4 | Gestión del Talento Humano -Novedades de TH | Informar en este espacio todo el tema de gestion de talento humano,novedades de contratacion,incapacidades, rotacion de personal etc | Refieren que en cuanto a talento humano ya se cuenta con todo el personal contratado,ya cuenta con el personal de calidad que hara seguimiento a la operación,metricas y comportamiento de los indicadores cuentan con las herramientas,modelos de seguimiento que se van a aplicar , refiere Jenifer que solicita crear un espacio fisico en DUES para monitoreo y seguimiento a si como tambien solicito la posibilidad de compartir archivos de descarga de llamadas que actualmente implementan en la operacion del CRUE como ejemplo para el ajustes de sus herramientas de seguimiento. | Todo el talento humano contratado incluye el personal de calidad, En cuanto a contar con el espacio fisico solicitado para ETB informa la jefe Diana que se se dispuso de un puesto de trabajo en el 4 piso en el entendido que es una actividad de operacion 24/7 (3 turnos),refiere la jefe Diana que la fecha en cronograma para realizar piloto esta para el 23 de febrero de 2026 con la posibilidad de correr dicha fecha de acuerdo a desarrollo de prueba en un ambiente QA de igual forma se tiene pensado que este puesto de trabajo sea trasladado para que su operacion sea desde el Centro de Contacto | Jefe Diana informa que esta pendiente certificacion laboral de contratacion del talento humano dejar las observaciones puntuales en la certificaciones--a si mismo refiere que ya se cuenta con el punto en el 4 piso para el monitoreo a la adherencia (temas de calidad) ya se cuenta con la capacitacion,pendiente capacitacion de vesta pendiente confirmar----- Refiere jefe Diana que esta Pendiente el envio de la data de acuerdo a solicitud de ETB | Jefe Diana Torres informa que en cuanto a la capacitacion de VESTA-VERIN dependemos de C4 (a espera de fecha), En cuanto a la data pendiente por enviar a ETB Jefe Diana refiere que esta informacion es de alcance de C4 quienes ayer enviaron la informacion y esta pendiente que la Direccion la revise y avale el envio a ETB | J. Diana y Dra Gloria --Compromiso una vez revisada y avalada la informacion por parte de la Direccion DUES (comportamiento incidentes enviariamos a ETB) | Refiere la jefe Diana Torres se solicitara a C4 dar un alcance aclaratorio a la informacion enviada acerca del comportamiento de incidentes(hoy se tiene un espacio con C4) | Pendiente fecha para que C4 de la fecha de proxima reunion (capacitaciones vesta y verin) Pendiente solicitar a C4 alcance a la data de comportamiento de incidentes -- Hoy de anicio a capacitacion a los agentes de EPS | Se adelantaron las primeras 3 sesiones de capacitacion con EPS Famisanar y Compensar con 70 participantes---se continuara el dia Jueves 5 y viernes 6 con Eps faltantes (SURA y Aliansalud) y posiblemente Salud Total . A corte del viernes 110 personas contratadas , capcitacion de set todos estan certificados | Se socializa los avances en las capacitaciones con EPS SURA y Aliansalud con una aproximado de 30 personas capacitadas en (modelo-rutas-wolkvox-set-grillas) inquietudes presentadas en la capacitacion_mesa de ayuda en caso de caida del sistema o dificultades en la trasferencia de llamadas ---- refiere la ingeniera que esa mesa de ayuda las solicitudes se haran a traves de un correo electronico (por ARANDA) dispuesto por ETB y El requerimiento debera ser enviado con una informacion basica de la solicitud de acuerdo a categorias---se solicita informacion en que momento , mecanismos e informacion debe ser activada la mesa de ayuda) otro de los requerimientos o solicitudes de las EPS es contar con informacion estadistica acerca del comportamiento de dichas traferencias y gestion realizada por parte de asegurador, sin embargo en las capacitaciones se ha dejado claro que no es una solicitud que se haya tenido encuenta en esta etapa del alistamiento. | Capacitaciones OK (Famisanar,Compensar,SURA,Aliansalud) miercoles 11 de marzo de 2026 capacitacion (Salud total),pendientes adelantar capacitaciones con (Capital Salud,Sanitas,Nueva Eps,coosalud y 4 linea de subredes) Se socializo un correo electronico dispuesto por ETB para los casos donde se requiera mesa de ayuda (mesadeayudaccorus@yeapdata.com)
5 | Capacitaciones de Personal ( Plan de Fortalecimiento y Sensibilización - Cronograma por parte de la psicologa). Programación de activides externas (ARL y Caja de Compensaciones) | Se solicita por parte de la Direccion se de inicio por parte del equipo de sicologos a los temas de sencibilizacion y descarga emocional (cronograma,temas) en coordinacion con ARL y CAJAS DE COMPENSACION | En cuanto a la capacitacion la jefe Diana Torres y Jennifer informan que el cronograma de capacitacion se viene cumpliendo tanto en los temas de plataforma wolkvox como el tema de SET de España,a la fecha se tienen certificados 90 personas en SET y esta semana hasta el 16 de febrero esta rotando un grupo de 14, a si mismo se esta planteando realizar un refuerzo con otro grupos de colaboradores en el mes de febrero de 2026 En cuanto a las capacitaciones y abordaje de la psicologa en temas como manejo de crisis,manejo de estres,manejo de situaciones criticas, refiere la Dra Adriana Bermeo que esta semana se realizo reunion con la Psicologa,la Psiquiatra donde se dieron recomendaciones, aplicaran encuentas de riesgo y se iniciara con capacitaciones | Avances en las capacitaciones por parte de Psicologia, La Dra Adriana informa que en reunion con la psicologa y con el equipo encargado se pudo identificar que las capacitaciones aun no se han iniciado, se planteo iniciar con el tema de comunicación acertiva que esta programada para el dia 11 de febrero de 2026 en el piso 7 | Actividades de la Psicologa clinica: Jefe Diana informa que se ha identificado que inicialmente los compromisos no se cumplieron, sin embargo ayer se inicio sesion de descarga emocional en el 7 piso y se tiene otra pendiente Jefe Diana Torres solicita reunion para planeacion de capacitaciones para el dia 13-02-2026 La jefe Diana sugiere 4 sesiones de capacitacion a EPS en diferente horario que pueden ir del (23 al 27 de febrero de 2026) | Dra Adrina -------Validar avances | SET capacitacion pendiente por finalizar la siguientes semana--certificaciones (26-02-2026),capacitacion tecnica por parte de Dra Camila y Carolina se inicio el dia martes 16 de febrero de 2026 y el refuerzo se corre una semana | Se dara inicio a las capacitaciones de las EPS Famisanar y Compensar ya se dispuso de URL esta pendiente que las dos EPS intenten acceder con usuarios y contraseñas dispuestas. Capacitaciones Sicologas- No se ha podido dar continuida a las capacitaciones de comunicacion acertiva (refiere la sicologa que su propuesta de una capacitacion al mes) se plantea por parte de la Dra Adriana sea una capacitacion por semana----capacitaciones por parte de la ARL virtuales (encuesta de verificacion) se cruzan con otras capacitaciones de otros temas tambien importantes , el viernes la sicologa tiene una contrapropuesta. Capacitaciones y cerificados de SET de España-Wolkvox -----Otras 10 personas nuestras empesaron capacitacion en SET escogidas por la Direccion -----Capacitaciones modelo-rutas | Capacitaciones SET-MODELO-SICOLOGIA-SIGUEN SIENDO CONTRATADAS LA 104 PERONAS? Y SI YA ESTAN CAPACITADAS Y CERTIFICADAS LAS 14 PERSONAS PENDIENTES? Sicologia La Dra Adriana informa que el tema de formacion acertiva no tiene gran cubrimiento--se esta a espera de contrapropuesta, ARL se va a unir a estas capacitaciones | indagar sobre culminacion de las capacitaciones SET y certificaciones (14 personas) ya terminaron las 14 persona , para marzo quedan 6 personaspor capacitacion --No se pudo hacer las capacitaciones solicitadas a los sicologas (descarga emocional-manejo de crisis-pausas activas) (si capacitacion de ingreso-aplicacion de encuestas) se insiste que se una vez a la semana --viernes proxima reunion con el equipo---Analisis de casos y acciones realizadas para abordaje de la crisis (envio de evidencia) La Dra Adriana refiere que corte del viernes 27 de febrero de 2026 son 110 personas contratadas , capacitacion de SET todos estan certificados | Refiere la ingeniera Jennifer que el proceso de capacitacion de la 14 personas ya culmino y se certifico , refiere que como novedad ingresaron 4 persona que inician proceso de capacitacion en SET Y que en 4 semanas culminan---------Informa la ingeniera Ana que la capacitacion de refuerzo se tiene programada para las dos ultimas semana del mes de marzo de 2026--------En cuanto al abordaje de la sicologa se extiende la preocupacion en cuanto a temas abordados ,tiempos , numero de personas con capacitacion,por lo que se solicita enviar la nueva propuesta con la modificacion de la propuesta | Inicia proceso de capacitacion de 4 personas nuevas que en promedio dura 4 semanas (se solicta a los equipos tecnicos qu estan en sede verificar ) Por parte de ETB y YEAP DATA se tiene planeado una capacitacion de refuerzo que iniciaria la tercera semana del mes de marzo de 2026 (se solicta a los equipos tecnicos qu estan en sede verificar ) Pendiente verificar el proceso de capacitacion del profesional de psicologia propuesta (temas,tiempo y numero de personas) Dra Adriana y Jefe Diana Torres
6 | Seguimientos y Métricas ANS | Comportamiento de indicadores | Cuenta con el personal contratado calificado para realizar este seguimiento | cumple | Encuanto a transacciones diciembre ,enero y febrero si se estan facturando en el rango minimo ( etapa de alistamiento ),La Dra Elvira refiere que se ampliara la fase (2) dos en periodo de estabilizacion (actualmente no miden ANS) | Actualmente no se miden ANS | Actualmente no se miden ANS-una vez en operación hacer seguimiento a los ANS cuales son operativos y cuales son de seguimientos de TIC(Disponibilidad de plataforma-Sofware de triage-desarrollos-mesa de ayudas etc) | El ingeniero Alberto refiere que es importante hacer la aclariacion que los desarrollos requieren un plan de trabajo y cumplimiento del mismo , Diana Torres refiere que hasta el momento el plan se han cumplido por parte de ETB ,el ingeniero Alberto refiere que hay diferencia con relacion a que las parametrizaciones del servicio van sujeto a cumplimiento de ANS y posibles descuento ante incumplimiento | El ingeniero Alberto refiere que es importante hacer la aclariacion que los desarrollos requieren un plan de trabajo y cumplimiento del mismo -producto-, Diana Torres refiere que hasta el momento el plan se han cumplido por parte de ETB ,el ingeniero Alberto Valencia refiere que hay diferencia con relacion a que las parametrizaciones del servicio van sujeto a cumplimiento de ANS y posibles descuento ante incumplimiento(entrada en operacion) | Reunion de aclaracion de fichas tecnicas de indicadores BPO--indicadores los ANS deben ser monitoreados e iniciar su monitoreo-esto fue revisado conjuntamente con ETB y ayer solictan nuevamente aclaracion con respecto a la rotacion de personal que requiere un ajustes------indicadores de calidad no cuenta con el protiocolo y matriz de calidad la nueva reunion se plantea para el dia jueves --evaluacion de satisfaccion dell usuario no cuentan con el instrumento----porcentaje de algunos indicadores que pueden impactar el tema de facturacion, | Refiere el ingeniero Andres Guerrero que el tema de indicadores se ha tratado en dos espacios con la Dra Adriana Bermeo llegando a la conclusion que en esta etapa del BPO los in dicadores a ser monitoreados y reportado son dos el numero 5 y 10 que hacen relacion a cronograma y rotacion de personal respectivamente,informan que ya radicaron el informe de enero y aclara que en esta etapa no seran sugetos a descuentos. | Indicadores a ser monitoreados (5 y 10) cronograma y rotacion de personal ---
7 | Seguimiento de llamadas de Vesta - Mensual por persona | Numero de trasacciones | Cuenta con el personal contratado calificado para realizar este seguimiento | cumple | Actualmente no se realizan metricas | Actualmente no se realizan metricas | Actualmente no se miden ANS,seguimiento a comportamiento de la trasferencia de llamadas | El ingeniero Alberto refiere que es importante hacer la aclariacion que los desarrollos requieren un plan de trabajo y cumplimiento del mismo -producto-, Diana Torres refiere que hasta el momento el plan se han cumplido por parte de ETB ,el ingeniero Alberto Valencia refiere que hay diferencia con relacion a que las parametrizaciones del servicio van sujeto a cumplimiento de ANS y posibles descuento ante incumplimiento(entrada en operacion) | El ingeniero Alberto refiere que es importante hacer la aclariacion que los desarrollos requieren un plan de trabajo y cumplimiento del mismo -producto-, Diana Torres refiere que hasta el momento el plan se han cumplido por parte de ETB ,el ingeniero Alberto Valencia refiere que hay diferencia con relacion a que las parametrizaciones del servicio van sujeto a cumplimiento de ANS y posibles descuento ante incumplimiento(entrada en operacion) | Reunion de aclaracion de fichas tecnicas de indicadores BPO--se plantea reunion interna para revision de indicadores el proximo Jueves (Heiner revision de fichas de indicadores) | Refieren los ingenieros de ETB que a pesar de la aclaracion de los indicadores a ser reportados y monitoreados desde enero 2026 , persisten inquietudes de los indicadores que se deberan monitoreados en la etapa de lanzamiento de la operación y que estaran sujetos a descuento en la facturacion, toda vez que se identifican falta de claridad en la redaccion y formulacion de algunos indicadores,refiere la Dra Elvira el riesgo que trae las modicicaciones o ajustes que se realicen a las fichas de indicadores lo que implicaria una modificacion contractual a si mismo solicita que esas mesa propuestas este el area de contratacion y de costos de SDS y aclara qe en la etapa precontractual ETB tuvo la posibilidad de revisar los indicadores | En cuanto a solicitud de espacio para aclaracion o posible modificacion de indicadores , se solicta al Heiner coordinar,convocar y liderar este espacio conjuntamente con ETB,Jefe Diana refiere por indicaciones de la Dra Gloria Garcia se sugiere previamente un espacio interno con el Dr Geronico y Heiner y el equipo tecnico para revision interna y posteriormenet crear el espacion con ETB (Se hace la soicitud a Heiner de convocar los dos espacios)
8 | ETB debe enviar la programación mensual previamente - Informe semenal del personal de turno diariamente. | Envio los dos ultimos dias del mes de la Programacion del siguiente mes,informe semanal de malla de turnos de acuerdo a comportamiento de la operación | Refiere la jefe Diana que ya cuenta con la maya de turnos para el mes de febrero de 2026 a si como con el plan de capacitaciones (entregado por ETB el 3 de febrero de 2025) | Cumple | Cumple se entregaron el 3 de febrero 2026 | Cumple | Cumple | Cumple | CUMPLE | CUMPLE PARA MES DE MARZO | CUMPLE | CUMPLE
9 | SET ( Seguimientos de capacitaciones, avances de certificaciones) | Verificacion en proximo espacio | Ya se tiene plan de capacitaciones-certifcados hoy 90 en SET | Avance en las capacitaciones de 14 personas pendientes,pendienre capacitacion de refuerzos a todo el personal | Continuan en proceso de capacitacion de los 14 colaboradores con tema SET refuerzo seran cercanos al pilotaje(todo el talento humano) | Aun los 14 colaboradores siguen en proceso de capacitacion ,preguntar a ETB cuando incia y termina refuerzo | Aun los 14 colaboradores siguen en proceso de capacitacion ,la capacitacion de refuerzo se corre para proxima semana (se adelanto la capacitacion por parte de SDS modelo?) | Se realizaron las capacitaciones acerca del modelo ?Dra Carolina y Dra Camila Faltan 3 sesiones hoy, mañana y el jueves llegado a 105 personas capacitados(al jueves) | Se realizaron las capacitaciones acerca del modelo ?Dra Carolina y Dra Camila Faltan 3 sesiones hoy, mañana y el jueves llegado a 105 personas capacitados(al jueves) | La reunion de capacitacion finalizo el dia Miercoles (formadores) | Se realizaron y culminaron las capacitaciones de modelo | CUMPLE CAPACITACIONES MODELO
10 | verificacion de la funcionamiento del ambiente QA plataforma Wolkvox, set y la herramienta propia (Grillas) | Se programa visita de campo a la sede operativa del centro de contacto de orientacion y regulacion para el dia viernes 30 de enero de 2026 desde la 7 am | Refiere la ingeniera Ana en cuanto a integracion de plataforma Wolkvox,SET y y otras herramientas y plataformas para trasferencia de llamadas, refiere que ya se tiene los desarrollos para la integracion , se han realizado las prueba desde la entrada de la llamada ,el flujo de la solicitud a traves de la plataforma Wolkvox y clasificacion de triage con el software SET hasta las diferentes derivaciones CRUE o EPS | Verificar (3) canales de internet | Ya se han realizado las pruebas en ambiente preproduccion de todo el flujo de atencion y gestion de la transaccion hasta la trasferencia a EPS y CRUE pendiente hacer pruebas en ambiente QA Verificar en Visita por acordar instalacion y operacion de 3 canales de internet los cuales ya se encuentran disponibles y operando en sede segun informacion referida por ETB | El ingeniero Jaime Vasquez informa que ya se cuenta con ambiente de pruebas en QA,Linea 55 realizo configuracion en equipos ,se realizo una pequeña prueba que arrojo como resultado que algunas llamadas si ingresan otras no, (verificar si los inconvenientes son desde SDS o ETB -parametrizacion) ingeniero Jaimes Vasquez solicita para las pruebas en QA sean acompañados por un tenico refiere que este tema fue abordado el dia anterior en reunion donde se definio acompañamiento permanente de la parte tecnica en las pruebas. | Ayer se hicieron pruebas por parte del ingeniero Vasquez en ambiente QA Preproductivo (resultado de pruebas en sede ?) | Pruebas satisfactoria ambiente QA en sede para dar paso a plan piloto , hoy se tiene reunion para ver los requerimiento tecnicos para dar inicio a pilotos | Refiere ingeniero que las pruebas en sede fueron satisfactoria quedando pendientes las que se realizaran en SDS una vez se tenga dispuete ambiente QA----No se ha enviado la informacion solictada por TIC esta pendiente por definir cuales son los equipos dispuestos para la operacion (Gloria Garcia-Jaime Vasquez) | Ya se definieron cuales equipos estaran dispuestos para la operación y se enviaron las IPS | Se enviaron la IP se esta a la espera de instalacion en equipos dispuesta para posteriomente hacer la pruebas en ambiente preproductivo | Instalacion del Wolkvox en los equipos (Definir los dos equipos de 4 piso de acuerdo a C4)
11 | Seguimiento con relación a la transferencia de llamadas con las EPS | Se solicita el envio del consolidado de las pruebas de trasferencia de llamadas incluyendo el DID dispuesto por la EPS y el resultado de las mismas en semaforo rojo estaria EPS COOSALUD,SANITAS y NUEVA EPS asi como las 4 lineas de las subredes y la linea 123 esta informacion la conoce la subsecretaria la cual esta gestionanado un espacio con los gerentes de estas entidades | Se han avanzados con relacion a la vialbilidad tecnica para la trasferencia de las llamadas con EPS , realizando las primeras configuraciones y pruebas las cuales han tenido resultado positivo , sin embargo esta pendiente las EPS Coosalud , Sanitas y Nueva Eps que por temas administrativo no han viabilizado esta solicitud,esta barrera o cuello de botella es de conocimiento de la Subsecretaria de Salud para su gestion pertinente,teniendo en cuenta esta novedad la ingeniera Ana solicita ajustar el cronograma (control de cabios)para la segunda semana de marzo de 2026 | ¿Que avances a la fecha en el tema de grillas (2) y las demas? (EPS solicitan acceso,ambiente de pruebas,guia que debe ser enviada por ETB)Capacitacion de talento humano Capital Salud cambio de operador y de plataforma por lo que se debe plantear nueva reunion para configuracion de canal DID o troncal | Requerimiento de subred sur a especificaciones tecnicas, El ingeniero Andres Guerrero informa que ya se dio respuestas a requerimiento. Reunion con capital salud propuesta para el dia martes 17 de febrero de 2026 en horas de la tarde | Se envio respuesta al requerimiento de la subred sur via correo electronico el viernes 13 de febrero de 2026 Se tiene programada para hoy reunion virtual con Capital Salud (integracion del canal DID o Troncal | Pendiente integracion con Capital Salud-Coosalud-Sanitas-Nueva Eps- Lineas subredes,Refiere el ingeniero Jonatan Fonseca esta semana se realizo una reunion con referentes de Capital Salud ante cambio de proveedor y plataforma telefonica pendiente reunion de configuracion, la Dra Gloria plantea reunion con Aseguramiento , la subsecretaria,DUES y ETB (tema linea -PPNA-Migrantes) | Pendiente programar espacio con capital salud,coosalud se tiene programada reunion presencia con el equipo directivo y tecnico de EPS (Viernes 27 de febrero de 2026), Pendiente lograr acercamiento con Nueva Eps | PENDIENTE Capital Salud, sanitas,coosalud,nueva eps,linea subredes | PENDIENTE Capital Salud, sanitas,coosalud,nueva eps,4 linea subredes | Se estima que la proxima semana se pueda realizar la reunion de integracion con Capital Salud,persiste la dificultad con sanitas,nueva eps y coosalud,se han realizado visitas a subredes solictando disponer del canal DID o TRONCAL | Hoy reunion para integracion de canal telefonico con Capital Salud , se tuvo reunion con la vicepresidente en salud de NUEVA EPS donde se priorizaron dos temas la linea y las ambulancias disponibles para traslados primarios
Pendientes con C4
12 | Trasferencia de voz y datos C4 | Se programa visita de campo a la sede operativa del centro de contacto de orientacion y regulacion para el dia viernes 30 de enero de 2026 desde la 7 am | Informa el ingeniero Alberto Valencia que los resultados de la visita de campo (sede de operación del Centro de Contacto) fue positiva con un grado de avance que permite la entrada en operación,Se realizaron las pruebas de funcionalidad,cumple con los requisitos de acuerdo a lista de chequeo,la parte electrica esta funcional,se hiceron las pruebas OPS,se tiene los sistemas de acceso biometricos, se hicieron recomendaciones sobre temas de circulacion de aire de talento humano,rutas de evacuacion, en terminos generales la sede cumple con los requerimientos funcionales para la entrada en operacion. Cesar Granados solicita informacion acerca de los canales habilitados de internet, refiere ingeniero Andres Guerrero que al dia lunes ya cuenta con dos canales habilitados de 60 y que estaria pendiente de habilitar un tercer canal de 300 como respaldo a los dos anteriores | Pruebas en sitio de canales de internet (60,300,60) | Ya se cuentan con los tres canales de internet instalados y operando pendiente visita a la operación(ETB esta a la espera d envio de actas) | Ingeniero Vasquez solicitar visita a ETB verificacion en campo | jefe Diana Torres refiere que ya se realizaron los ajustes de grillas para C4,ya se presento a C4 se propuso pruebas con otras agencias (debe ser acompañada por por ETB) | Se tiene pendiente programacion de este espacio ,refiere la jefe Diana que dicho espacio fue cancelado por C4 a espera de reprogramacion | Pendiente espacio C4 | Pendiente espacio C4-Diana torres refiere esta pendientes,ccoorus data de la llamadas y grillas (sigue pendiente) se envio el requerimiento a C4 | Pendiente validar con la jefe Diana si se ha podido avanzar en la programacion reunion con C4 para el tema de grillas | Se ha pordio coordinar reunion con C4? Depende de la guia de tipifica (treimi)las grilla no afecten la operación de 123 c4
13 | Configuracion de linea 1xy definida | Oficio proyectado,revisado por TIC,Juridica pendiente la revision de la jefe Diana Torres y en reunion con C4 ponerlo a consideracion para envio a la comision de regulacion de comunicaciones (Jefe Diana Torres)coordina el espacio con C4 | Cesar Granados socializa el oficio conjunto entre C4 y DUES para solictar un linea de tipologia 1xy diferente a la linea 123 y diferente a linea 125 por similitud , por lo que en concluision se solicta a la comision de regulacion de comunicaciones asignacion de una linea disponible de tipologia 1xy | A espera de pronuciamiento por parte de la CRC | A espera de pronuciamiento por parte de la CRC-las pruebas piloto se realizaran con las trasferencia de C4-123 | A la espera de resultados de la reunion del dia 19-02-2026 entre C4, DUES Y CRC | R/CRC (3)tres opciones pendiente definir la proxima semana, informa que de acuero a reunion con CRC nos dieron 3 Opciones que la seguiente semana se definira | Hoy (24 de febrero de 2026) a las 11 am se tiene reunion con C4 y comision de regulacion de comunicaciones | 137(justificacion tecnica) | 137 se envio anoche justificacion tecnica a TIC | Ingeniero Alberto ayer radico formalmente la solictud de linea 137 ante la comision. | Pendiente respuesta de C4
14 | Realización de laboratorio con relación a la transferencia de llamadas | Informa el ingeniero Andres Guerrero el envio el pasado jueves de la solicitud de laboratorio solicitado por C4 para realizar la gestion interior con TIC-DUES (a cargo de ingeniero Jaime Vasquez y Gloria Sacristan) | El ingeniero Andres Guerrero y la jefe Diana torres refieren que de acuerdo a ultima reunion se determino entre las parte la no integracion entre C4 y el centro de contacto por tal motivo no se llevara cabo laboratorio pruebas, en el momento se esta validando como se va a ser la trasferencia de los casos relacionados a Emergencias si por voz o por datos a traves de grilla (sujeto a resultados de proximas reuniones con C4 , ETB y DUES) con relacion a EPS Capital realizo cambio de operador y cambio de plataforma por lo que se debe plantear la proxima semana un nuevo espacio para la configuracion del DID y/o troncalizacion En cuanto a los puntos premier one seguiran operando en el CRUE sin embargo se esta verificando con C4 la posibilidad de traslado a sede operativa del centro de contacto ,la claridad es que hoy la sede cuenta con todos los requisitos para operar estos equipos (espera de proximas reuniones) | Por acordar | Jefe Diana informa la trasferencia de casos relacionados con Emergencias que se recepciones en Centro de Contacto se realizara a traves de grillas según acuerdos realizados con C4 en mesa de trabajo realizada 2 y 11 de febrero de 2026 | No aplica traferencia de voz se hara a traves de grilla construida por ETB según lo acordado con C4 | NA en relacion con la definicion de C4 no se hara laboratorio | NA en relacion con la definicion de C4 no se hara laboratorio | NA | NA | NA | NA
15 | Entrega de Información de voz ETB Crue a ETB C4 (seguridad ,custodia y entrega de informacion) | Refiere la Ingeniera Jennifer de ETB, el envio de Documento de seguridad de la informacion,la jefe Diana Torres informa que si fue revisado sin embargo relacionaban opciones-alternativas sin definir,por lo anterior se acuerda coordinar(Etb c4,Etb centro de contacto a cargo de Jennifer y Diana Torres por informar fecha | Esa alternativa era en la posibilidad de que hubiera trasferencia de voz y datos con C4 y centro de contacto (DEPENDE ENTONCES DE LA PROXIMA REUNION C4) | NA | NA | NA | NA en relacion con la definicion de C4 no se hara laboratorio,no se requiere entrega de informacion (grabaciones de voz) | NA en relacion con la definicion de C4 no se hara laboratorio,no se requiere entrega de informacion (grabaciones de voz) | NA | NA | NA | NA
Pendientes con Tics
16 | Reunion para determinar la interoperabilidad Volkvox y Bogotá Digital | Bogota Digital es un sistema de informacion que se sumara al proceso(historia clinica unificada, Sidcrue-Sisem)en el momento sin contratacion INDRA por legalizar esta semana ,pendiente agendar espacio una vez se tenga contrato (Ingeniero Alberto Valencia) | El ingeniero Alberto informa que ya esta firmado ,pendiente temas de polizas pendiente legalizar el contrato, a finales de la semana entrante es posible adelantar dicha reunion | Por definir de acuerdo a formalizacion de contrato con INDRA-contextualizacion de contenido de plataforma salud digital,exposicion de servicios,que se pueden consumir,especificaciones tecnicas-comprobador de derechos -visores | SDS TIC informa que se gestionara el espacio con INDRA para contextualizacion de plataforma Bogota Digital,cosumo,comprobador de derechos-visores de HC de IPS | Ing Alberto,la directora plantea realizar reunion interna con TIC Ingeniero Leonardo para este tema de Bogota Digital (17 de febrero de 2026, 4 pm ) yeap data y la jefe Gloria pendiente socializar resultados | Geolocalizacion por medio de una APP,Si wolkvox se puede conectar a Bogota Digital que es nuestra plataforma integradora -----si se puede consumo de historia clinica (hospitales publicos )por medio de un visor podemos consultar la historia clinica del paciente esto aplica en la recepcion del paciente,disponer de los datos claves para toma de decisiones (alerta antecedentes, eventos priorizados) , ese visor los tienen los colaboradores de referencia, otro acceso a comprobador de derechos (acceso y consumo) y la geolocalizacion ante que wolkvox no tiene este servicios(CONSUMO DE GEOLOCALIZACION) | Se adelanto reunion entre INDRA ,ETB y TIC | Requerimientos tecnicos solicitados por INDRA---Pendiente requerimientos por parte de ETB-GEOCALOZACION YODI DARIO MEDINA DE TIC-SALUD DATA MANEJA GEOLOCALIZACION NO ES POSIBLE-SIRC TIENE TEMA DE GEOLOCALIZACION GIPTAS-COMPROBADOR DE DERECHO Y VISOR DE HISTORIA CLINICA --ENVIO DE CORREO AL INGENIERO ALBERTO VALENCIA CON COPIA AL EQUIPO TECNICO(SOLICITUD BOGOTA DIGITAL) YA FUE ENVIADO EL REQUERIMIENTO --BUSCAR UN SEGUNDO ESPACIO CON INDRA--ING ALBERTO REFIERE REQUIERE EL ENVIO DE LISTADO QUE VA A TENER ACCESO AL VISOR TODA VEZ QUE DEBE ESTAR EN RETHUS---COMO SE VA A SER EL CONSUMO DEL COMPROBADOR DE DERECHOS? | El visor se va por SIDCRUE esta en todos los roles y el ingeniero Jaime Vasquez lo habilito,al dia de hoy quien da el permiso es SIDCRUE,La relacion de confianza esta inscribiendoce en el directorio activo de la entidd ,se debe normalizar el visor toda vez quien acceda debe estar registrado ,esta autorizado para acceder al visor autorizado el personal medico que este inscrito en RETHUS | Refiere la ingeniera Ana ETB no ha enviado los requerimiento tecnologicos a INDRA en el entendido que ellos quedaron en definir por donde se haria la integracion a Bogota Digital por lo que soliicIta gestionar la otra semana espacio con INDRA y ingeniero Alberto e ingeniero Luis Carlos | Se solicitara al ingeniero Alberto Valencia convocar segundo espacio con INDRA mecanismo para la intregracion a Bogota Digital
17 | Canales Digitales (Chat, Pagina WEB y WhatsApp) | SDS ya cuenta con diligenciamiento, sin embargo por ser un canal nuevo /referente de comunicación granados refiere es el proveedor ETB quien debe acompañar la parte tecnica a si como acompañamiento de DUES temas: 1.Gestion administrativa para solicitud de certificacion y licenciamiento del nuevo canal digital (gestion administrativa ante (META) con acompañamiento de COMUNICACIONES,TIC y DUES fecha propuesta jueves 29 de enero de 2026 horas de la tarde (por agendar y confirmar) Cesar Granados | Hoy se tiene reunion virtual entre ETB,comunicaciones,TIC y DUES para configuracion de nuevo canal digital,ya se entrego SIM card al area de comunicaciones para realizar la prueba de envio de mensaje | Se realizo el dia 5 de febrero de 2025 reunion entre ETB,TIC,Comunicaciones para la configuracion ante meta del nuevo canal telefonico,sin embargo ayer se identifico rechazo (nombrar la linea) Centro de Contacto de Orientacion y Regulacion de las Urgencias en Salud de Bogota----Secretaria Distrital de Salud de Bogota,pendiente hoy nuevo espacio de integracion..... | 10 de febrro Se realiza reunion de configuracion teniendo encuenta que META hizo rechazo de la primera solicitud por como se nombro el canal, se realiza nueva configuracion,seplantea 4 espacio con comunicación para visualizar estado final y otro espacio con Yaneth Linares de TIC para definir como se va hacer la integracion con pagina WEB--se plantea por parte de ETB reunion la Dra Camila Echeverry para el tema de flujo 23 de febrero de 2026 | Se tiene hoy 17 de 02 de 2026 programada la 4 mesa de trabajo para validacion final de integracion de canal digital ante META | Ya se hizo la configuracion del canal digital en la SDS y se realizo configuracion en plataforma Wolkvox esta pendiente finalizar configuracion pendiente registro de pago, se resalta que en la herramienta omnicanal esta el canal digital que esta inmerso en contrato de BPO. Pendientes flujos,algoritmos pagina weby WSP el diseño es de alcance de la Secretaria de Salud (compartir por parte de ETB los requerimientos tecnicos) | Pendiente conocer postura por parte de ETB En cuanto a disponer de medio de pago para terminar configuracion de canal digital en Wolkvox | Se solicita informar si ya quedo configurado al 100% el canal digital en Wolkvox | Pregunta a ETB? | Refiere el ingeniero Andres que el tema de disponer ante meta del la forma de pago ya fue resuelto,por lo que solicitan el espacio con la persona que maneje Wsp de la SDS para hacer reunion de configuracion final, se informa por parte de Cesar Granados que esa reunion ya se encuentra programada para el lunes a las 11.30 am | Ayer se realizo reunion presencia para finalizar configuracion ante meta de canal digital(mecanismo de pago) informa el ingeniero Jonatan Fonseca se esta a la epera que se de de alta el metodo para continuar la configuracion
Pendientes por Sistemas
19 | Pilotaje /Pilotaje grillas EPS |  | Por acordar de acuerdo a los avances de la proxima semana y los avances en la trasferencia de llamadas desde el C4 -123 (Por coordinar) Ingenieros ETB se comprometen a crear ambiente de pruebas para grillas EPS previa socializacion de guia-capacitacion -creacion de usuarios / El piloto se tiene planteado para el 23 de enero de 2026 pero con los temas que han venido saliendo en cuanto a terminacion de desarrollos, integraciones,ineroperabilidad ,capacitaciones y pruebas pendiente el cronograma se debe ajustar y estar avalado por la Direccion y aprobado. | Por acordar entre las partes posterior a pruebas y resultados en QA y pruebas y resultados para EPS plan piloto | 20 de febrero 2026 terminan ambiente de pruebas en QA Las Eps solicitan autorizar las URL se propone Famisanar-Compensar (El ingeniero Jonatan Fonseca se comprometen a el envio de correo de requerimiento a EPS) Se plantea pilotaje para el 2 de febrero de 2026 | Una vez finalizada la etapa de pruebas en QA acordatr | Una vez finalizada la etapa de pruebas en QA,capacitacionescon EPS e IPS y pilotaje (1 de abril de 2026) Lanzamiento 1 de julio de 2026 | Se tiene programadas las primeras capacitaciones a EPS en temas 1.Modelo 2.Rutas 3.plataforma Wolkvox 4. SET y grillas---posteriomente pruebas y pilotaje , el contenido tematico sera el mismo para las otras Eps | Una vez finalizada la etapa de pruebas en QA,capacitacionescon EPS e IPS y pilotaje (1 de abril de 2026) Lanzamiento 1 de julio de 2026,Solicita la ingeniera Ana espacio con la jefe Diana y Dra Camila para validacion de las grillas que se encontraban en elaboracion | Para las pruebas dependemos de el ambiente QA disponible en los equipos de SDS----Una vez finalizada la etapa de pruebas en QA,capacitacionescon EPS e IPS y pilotaje (1 de abril de 2026) Lanzamiento 1 de julio de 2026,Solicita la ingeniera Ana espacio con la jefe Diana y Dra Camila para validacion de las grillas que se encontraban en elaboracion | Se le pregunta a los ingenieros de ETB si el tema de pruebas se estima se realice con las demas EPS ,lo anterior ante inquietud manifestada en la reuniones de capacitacion,refiere la ingeniera Ana que se depende de las prueba del dia 6 de marzo de 2026---La Dra Camila refiere que hay dos inquietudes uno es poder excluir de la aplicacion de SET las preguntas relacionadas a maltrato infantil y la segunda es para los pacientes detenidos en URI que no tiene una condenan y que en esa condicion siguen siendo responsabilidad de la EPS a traves de que mecanismo se garantizara la atencion de esos casos relacionados a triage 4 y 5 | Pruebas piloto

## Hoja2
EPS | FECHA PRUEBA | CAPACITACION EPS GRILLAS (ETB | CAPACITACION RED DE PRESTADORES MODELO DRA CAROLINA-DRA CAMILA | REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA PILOTAJE (ETB) | FECHA PILOTO | OBSERVACION
FAMISANAR |  |  |  |  | 2026-03-09
COMPENSAR |  |  |  |  | 2026-03-09
SURA |  |  |  |  | 2026-03-11
SALUD TOTAL |  |  |  |  | 2026-03-11
FAMISANAR |  |  |  |  | 2026-03-11
ALIANSALUD |  |  |  |  | 2026-03-16
NUEVA EPS |  |  |  |  | 2026-03-16
SANITAS |  |  |  |  | 2026-03-16
CAPITAL SALUD |  |  |  |  | 2026-03-19
MALLAMAS |  |  |  |  | 2026-03-19
COOSALUD |  |  |  |  | 2026-03-19
106 |  |  |  |  | 2026-03-23
SUBRED SUR |  |  |  |  | 2026-03-23
SUBRED SUROCCIDENTE |  |  |  |  | 2026-03-23
SUBRED NORTE |  |  |  |  | 2026-03-26
SUBRED CENTRO ORIENTE |  |  |  |  | 2026-03-26