## INFORME ENERO
No. Obligación | OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ETB - FASE 1 | RESPONSABLE ENERO 2026 | AVANCE ACTIVIDADES 11/03/2026 | EVIDENCIAS O SOPORTE (LINK)
| (Las estipuladas en la minuta del contrato) |  | (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación) | (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)
1 | Entregar al supervisor del contrato de forma inmediata a la suscripción del acta de inicio, el cronograma de actividades de operación de los primeros 20 días hábiles, para el inicio de la operación el día 21 que contenga las actividades requeridas en cada uno de los componentes del contrato. | Adriana Maria Bermeo Saavedra | Cronograma inicial firmado ok pero la actulizaicón del cronograma no tiene firma d ela supervisión, se había explicado previamente Debe adjuntar el cronograma ajustado firmado por la supervición como se había explicado enreuniones previas | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%201?csf=1&web=1&e=I9HSq4
2 | Presentar al supervisor del contrato, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio el plan de capacitaciones del talento humano que incluya: el inicio de la operación, actualización técnica, inducción y entrenamientos en el uso de plataforma Omnicanal, plataforma de triage telefónico validado, contenidos técnicos y procesos documentales de la entidad. | Laura Alejandra Suárez Vizcaíno TODAS LAS CAPACITACIONES | Revisión de soportes: Fue adjuntado por parte de ETB en la carpeta de Obligaciones especificas/Obligación 2: 1. Inducción corporativa: Se encuentran presentaciones y asistencia. 2. Curso SET: Se encuentran asistencia, certificado de capacitación y diplomas. 3. Wolkvox: Se encuentran presentación y asistencia. 4. Servicios Misionales SDS: presentaciones y asistencia. La capacitación fue realizada por parte de la DUES (Subdirección del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y la Subdirección de Gestión de Riesgo). Resultado final: NO CUMPLE la obligación debido a que el plan de capacitaciones BPO no está actualizado para el mes del informe. Recomendaciones para cumplimiento: -Actualizar el plan de capacitaciones acorde con el mes del informe. -Actualizar el estado del personal para poder tener el total estimado para capacitar y poder conocer la cobertura. -Adicionar las grabaciones y captura de pantalla de las reuniones creadas en Teams. -Agregar una columna adicional de lista de chequeo (cumplimiento o no) al lado de cada una de las capacitaciones para validar la cobertura total. - revisar las fechas de certificación de los diplomas, ya que, hay unos previos a terminar la capacitación y otras certificaciones conel mes de febrero. -para proximos informes, colocar hora de inicio y de finalización de cada lista de asistencia a capacitaciones. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20Nº%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Específicas%2FObligación%202&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&p=true&ct=1773456983637&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=23289375%2Dbc16%2D3d1e%2D5882%2Dfec0bfdf27b4&LOF=1
3 | Entregar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, plan de trabajo y cronograma de actividades del periodo de operación del contrato, el cual debe surtir aprobación del supervisor y dar cumplimiento del objeto del contrato. | Cesar Ramiro Granados Sanchez CON REUNIONES DE MARTES Y JUEVES | Se adjunta por parte de ETB en la carpeta denominada Obligaciones Especificas y subcarpeta obligacion 3,( 5 )evidencias :1 Plan de gestion del proyecto con fecha del 31 de diciembre de 2025 en documentacion con logos de ETB ,2. Cronograma de actividades del periodo de aprovisionamiento y estabilizacion con firma de la Direccion de urgencias y emergencias con fecha 2025-12-18 3.Flujograma de estructura datallada del trabajo en formato ETB,4. Plan de trabajo de ETB en PDF sin firma de supervisores de contrato y 5. Correo electronico institucional 8-12-2025 donde se evidencia el visto bueno,la revision y aprobacion por parte de la Direccion del DUES---Cesar Granados NO CUMPLE | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%203&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&p=true&ct=1773430271304&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=58d6ac8e%2Dd442%2Dbc03%2D2713%2D4e14059c5577
4 | Presentar certificación expedida por el área de contratación y/o talento humano del proveedor del personal contratado y del cumplimiento de los perfiles definidos en el anexo técnico, dentro de los diez (10) días hábiles posterior a la firma del acta de inicio. | Diana Carolina Torres Torres | "Fue adjuntado por el contratista: 1. Certificación laboral Realizando una verificación no cumple por las siguientes observaciones: El contratista adjunta correos electrónicos correspondientes al mes de febrero como soporte de actividades reportadas para enero, lo cual no guarda coherencia con el periodo certificado y debe ser ajustado. Asimismo, se hace mención al perfil de intérprete de lengua de señas; sin embargo, este no se encuentra relacionado dentro de los perfiles del personal efectivamente contratado durante el periodo evaluado. Adicionalmente, se indica que dicho perfil será incorporado en el mes de marzo, señalando que esta concertación se realizó con Diana Carolina Torres; no obstante, se solicita que estas situaciones sean descritas de manera clara y precisa, especificando a qué periodo corresponde cada actividad, y sin incluir capturas de pantalla como soporte, a nivel administrativo, la observación debe quedar consignada como un acuerdo derivado de las dificultades presentadas durante el periodo. Finalmente, en caso de haberse acordado la capacitación del personal (6 TARM) en lengua de señas, se deben adjuntar las listas de asistencia correspondientes, así como la certificación de la entidad que impartió la capacitación, verificando que esta se encuentre debidamente acreditada." | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&ct=1773745326075&or=OWA%2DNT%2DMail&LOF=1&id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%204%2FCertificado%20TH%20%2D%20SDS%20ENERO%202026%2Epdf&parent=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%204
5 | Presentar a la supervisión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, protocolo del servicio de soporte técnico que permita realizar un seguimiento y manejo adecuado a las fallas técnicas que se puedan presentar. | Ingeniero Sosa | No cumple. Se solicita al equipo de ETB actualizar los siguientes documentos: Correo soporte informe de actividades con fechas de enero Creación de casos - ARANDA - BPO. - Con fechas de enero. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%205&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1773343111435&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=c9e863eb%2D6a84%2Dc0db%2D53d2%2D1800527e08ce&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjAzMDYwMDEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120006084840DE2C8FA4992B5B4BDBC8B7F9D
6 | Cumplir con la prestación de los servicios contratados en las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico y con los estándares de la norma ISO 18295-2:2017 de gestión de los servicios de contacto con el cliente. | Ingrid Paola Rincon Avila | El contratista hace entrega del documento denominado “Protocolo Institucional para la Implementación y Cumplimiento de Lineamientos ISO 18295-2:2017”, mediante el cual se evidencia la adopción de los lineamientos de la norma ISO 18295-2:2017 para la operación del centro de contacto. En este sentido, el documento se considera un soporte válido de cumplimiento metodológico frente a lo establecido en la obligación contractual. No obstante, el cumplimiento efectivo de la norma deberá verificarse durante la ejecución del servicio, a través de la revisión de los reportes operativos, el seguimiento a los indicadores y el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) definidos contractualmente, una vez se dé inicio a la operación. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%206/Protocolo%20Institucional%20para%20la%20Implementaci%C3%B3n%20y%20Cumplimiento%20de%20Lineamientos%20ISO%2018295-2_2017.pdf?csf=1&web=1&e=yTjKk6
7 | Cumplir con el servicio de soporte técnico y con el protocolo establecidos para el seguimiento y manejo adecuado a las fallas técnicas, reportando las fallas presentadas, las soluciones de soporte técnico ejecutadas, contemplando el tiempo de respuesta estipulado en los ANS y anexo técnico | John Sosa | El contratista entrega el siguiente documento, "No Aplica Obligación Específica 7 soporte técnico" para el protocolo establecidos para el seguimiento y manejo adecuado a las fallas técnicas | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%207&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1773343111435&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=c9e863eb%2D6a84%2Dc0db%2D53d2%2D1800527e08ce&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjAzMDYwMDEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120006084840DE2C8FA4992B5B4BDBC8B7F9D
8 | Contar con auditor interno o líder en ISO 27001:2013, con tarjeta profesional y certificación que lo acredite como auditor interno de ISO 27001:2013. | Ingrid Paola Rincon Avila | El contratista aporta hoja de vida, certificación laboral, certificado de auditor interno en ISO/IEC 27001 y certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el COPNIA correspondientes al profesional Sergio Iván Ramírez Ortiz, Ingeniero de Sistemas con matrícula profesional vigente No. 25255-345228. Así mismo, se evidencia certificación que lo acredita como Auditor Interno en ISO/IEC 27001:2022. Al respecto, se precisa que la versión ISO/IEC 27001:2022 corresponde a la actualización más reciente del estándar internacional de gestión de seguridad de la información, la cual sustituye y actualiza la versión ISO/IEC 27001:2013, manteniendo su enfoque y estructura de requisitos. En consecuencia, se considera que la certificación aportada es equivalente y superior en términos de actualización normativa, por lo cual se entiende cumplida la obligación contractual. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%208?csf=1&web=1&e=Ad8OdS
9 | Construir y actualizar los flujos de trabajo, historias de usuarios, secuencia de procesos, tareas y procedimientos que los agentes deben seguir para la operación y gestión de las solicitudes, buscando la automatización, optimización de los flujos de trabajo e interacciones rápidas y eficientes en cumplimiento de los lineamientos de la entidad. | Camila Echeverri Rodriguez | En la carpeta de obligación 9 se encuentra: -Flujogramas del requerimiento de Wolkvox, historias de usuario de las grillas y el pdf del requerimiento general para Wolkvox. Sin embargo, NO se encuentra NINGUNA evidencia del avance del desarrollo. No cumple. Se solicita al equipo de ETB: -Cargar videos del uso de la herramienta en los procesos trabajados en enero (flujo de urgencias, emergencia, emergencia de otra agencia, etc) -Adjuntar un PDF que incluya la evidencia del desarrollo de las grillas y la información que migra desde Wokvox para los procesos trabajados en enero. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%209&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&ct=1773440724183&or=OWA%2DNT%2DMail
10 | Entregar al supervisor del contrato dentro de los quince (15) días calendario de cada mes el Informe de la ejecución de actividades establecidas en el contrato y el avance de la ejecución del plan de trabajo con sus respectivos soportes, los cuales deben ser entregados en el formato establecido por la entidad en medio digital. | Adriana Maria Bermeo Saavedra Diana Torres | El contratista entrega informe del mes de enero el día 11 de marzo. | 2026-ER-14964 INFORME ACTIVIDADES ENERO CONTRATO 8560392
11 | Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos y generar Planes de Mejora para aquellos indicadores que no den cumplimiento con las metas establecidas. | ADHERENCIA AL PROCEDIMIENTO-SATISFACCIÓN: Oscar AlfonsoBeltran Peñuela ROTACION: Diana Carolina Torres Torres. LOS DE INGENIERO A Cesar Ramiro Granados Sanchez PARA REVISARLO CON TIC QUIEN DA EL AVAL ES TIC | ETB adjunta en la carpeta denominada Productos (2) 1. relacion en PDF los 8 ANS BPO,2.Apartado de contrato interadministrativo numero 8560392 del 2025 donde se evidencia los indicadores de ANS a ser monitoreados en la fase de aprovisionamiento y estabilizacion, 3. Documento no aplica el presente soporte en la fase aprovisionamiento y estabilizacion(No se evidencia informe de medicion de los ANS 5 y 10 relacionados a cronograma y a rotacion de talento humano) Nota: Se evidencia que el soporte de ANS se encuentra en otra carpeta de obligaciones especificas 11. ANS 10 anexan el informe de rotacion de personal de call center Durante el periodo enero, la operación contó con 108 colaboradores. Se registraron 5 renuncias voluntarias y 6 despidos, generando una tasa de rotación total de 4,63%. De acuerdo con el ANS de Rotación de Agentes (meta <10% y umbral de plan de mejora >=10%), el resultado se encuentra en cumplimiento y no activa plan obligatorio; sin embargo, se proponen acciones preventivas de retencion---Adjuntan cartas de renuncia ANS 5 Informe de indicador 5 cumplimiento a las solicitudes de desarrollos para la interoperabilidad de acuerdo al cronograma --Avance del cronograma del 69% frente a un avance planificado del 72% Adjuntan certificados de ANS en PDF de 13 ANS ---apartado de contrato 8560392 donde se relaciona los indicadores ANS ----En cuanto a los demas ANS los cuales no aplican para este periodo de Alistamiento y estabilizacion se adjunta carta de NO APLICA Cesar Granados CUMPLE sin embargo debe colocar en la carpeta de producto 1 dichos soportes | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%2011&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&ct=1773702985941&or=OWA%2DNT%2DMail&LOF=1
12 | Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad y/o beneficiarios del servicio reciban adecuado tratamiento, manejo de la información y confidencialidad en cumplimiento de la normatividad vigente y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Entidad. | Ingeniero Sosa | No cumple. Se solicita al equipo de ETB actualizar los siguientes documentos: Habeas Data - debe tener fecha de enero. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%2012&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1773343111435&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=c9e863eb%2D6a84%2Dc0db%2D53d2%2D1800527e08ce&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjAzMDYwMDEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120006084840DE2C8FA4992B5B4BDBC8B7F9D
13 | Garantizar el acceso permanente de la información recolectada en la prestación de los servicios del Centro de Contacto, mediante acceso con usuario y contraseña suministrados por el proveedor a la entidad para la consulta de grabaciones y datos en relación con los requerimientos que se presente. | Jaime Giovanni Vasquez Sastoque | El contratista entrega el siguiente documento, "No Aplica Obligación Específica 13 soporte técnico" para el protocolo establecidos para el seguimiento y manejo adecuado a las fallas técnicas | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%2013&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&ct=1773414948888&or=OWA%2DNT%2DMail&LOF=1
14 | Responder a los requerimientos trasladados por la entidad, en los términos definidos en cada solicitud. | Diana Carolina Torres Torres | Adjunto documento donde no aplica en este periodo porque no hay transacciones por el sistema,El contratista cumple. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%2014&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&ct=1773745326075&or=OWA%2DNT%2DMail&LOF=1
15 | Entregar la dotación de elementos de puestos de trabajo y elementos de protección personal en cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. | Cesar Ramiro Granados Sanchez | Se adjunta por parte de ETB en la carpeta denominada Obligaciones Especificas y subcarpeta obligacion 15 -subcarpeta actas diademas : 1.(58) certificados de entrega de dotacion -diademas debidamente firmadas con formato de la entidad 2. Evidencia certificado de entrega de 13 diademas para el mes de enero de 2026 (no se relaciona fecha de entrega,ni acta de entrega firmadas por los agentes ) 3. Correo electronico de ETB direccionado al DUES donde se evidencia la entrega formal del 2 canales de internet con capacidad de (60 mbps) para 5 piso sede operativa (fecha de inicio de facturacion6 de febrero de 2026) Cesar Granados NO CUMPLE en el entendido que esta relacionando soportes de diademas entregadas en mes anterior y no se evidencia certificado de entrega individual firmado por cada agente para mes de enero de 2026 | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%2015&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&p=true&ct=1773408912635&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=5d7f2963%2De5d2%2Dedfd%2Def25%2Daa8044441312&LOF=1
16 | Contar con un sistema de control de acceso al Centro de Contacto confirmando el acceso únicamente del personal autorizado. | James Vladimir Maya Donoso | El contratista entrega los siguientes documentos para dar cumplimiento a la obligacion 16 : 1. Carta ETB-SDS - Aclaración condición aliado estratégico Yeapdata 2. Licencia Sistema de Acceso Biométrico. 3. Orden de Compra Herramienta de Control de Acceso. 4. Sistema de acceso - Biometrico. Cumpliendo con la obligación 16 | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%2016?csf=1&web=1&e=tmM9mb
17 | Realizar la gestión técnica requerida para enrutar las llamadas de las líneas telefónicas de la Secretaría Distrital de Salud y las demás requeridas hacia los sistemas telefónicos de la plataforma Omnicanal del contratista. | Cesar Ramiro Granados Sanchez, Jaime Giovanni Vasquez Sastoque TIC DA AVAL | Se adjunta por parte de ETB en la carpeta denominada Obligaciones especificas,subcarpeta obligacion 17,subcarpeta 1. Pruebas configuracion interoperabilidad EAPB las (8) grabaciones relacionadas a las reuniones de configuracion con las siguientes EAPB: 1. Compensar 2. Famisanar 3.SURA 4.Capital Salud 5.Salud Total 6. Mallamas 2 .Subcarpeta adjunto grabacion pruebas configuracion llamadas linea 106 3.Documento adjunto soportes configuraciones de interoperabilidad con EAPB : Aliansalud,SURA,Mallamas,Famisanar,Capital Salud,Salud Total,Compensar soporte firmado por el gerente de la campaña en papeleria de ETB. 4.Ducumento adjunto soporte de configuracion de trasferencia asistida de llamadas linea 106 Cesar Granados CUMPLE | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%2017&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&p=true&ct=1773408912635&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=5d7f2963%2De5d2%2Dedfd%2Def25%2Daa8044441312&LOF=1
18 | Entregar los reportes de los registros de las atenciones realizadas por los diferentes canales de contacto, en medios digitales y seguros, de manera inmediata o cuando sean requeridos. | James Vladimir Maya Donoso | El contratista entrega un documento especificando que la obligación especifica 18 no aplica . 1. Aclaración sobre no aplicabilidad de presentación de soportes durante el periodo con corte al 31 de enero de 2026 – Contrato N 8560392-2025. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%2018/Documento%20No%20Aplica%20Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%2018-.pdf?csf=1&web=1&e=8X5sWY
19 | Contar y ejecutar los planes de contingencia para garantizar la continuidad del servicio en caso de ser necesario. | John Sosa | No cumple. Se solicita al equipo de ETB actualizar el siguiente documento: Plan de continuidad - debe actualizar la fecha a enero. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%2019&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1773343111435&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=c9e863eb%2D6a84%2Dc0db%2D53d2%2D1800527e08ce&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjAzMDYwMDEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120006084840DE2C8FA4992B5B4BDBC8B7F9D
20 | Mantener en custodia la información de todos los registros de llamadas, requerimientos, grabaciones, soportes y demás información recopilada en la infraestructura del proveedor | John Sosa | Se adjunta el documento correspondiente, mediante el cual se presenta la aclaración sobre la no aplicabilidad de la presentación de soportes para el periodo con corte al 31 de enero de 2026, en el marco del Contrato N.º 8560392-2025. El documento detalla las consideraciones técnicas y contractuales que sustentan dicha no aplicabilidad, conforme a las condiciones establecidas en el contrato, obligación especifica 20. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%2020&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1773343111435&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=c9e863eb%2D6a84%2Dc0db%2D53d2%2D1800527e08ce&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjAzMDYwMDEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120006084840DE2C8FA4992B5B4BDBC8B7F9D
21 | Atender y dar respuesta a los cambios solicitados, respecto a actualizaciones y configuraciones de los servicios contratados. | Camila Echeverri Rodriguez | En la carpeta de la obligación 21 se encuentra la evidencia del avance en los servicios contratados de la plataforma Wolkvox así como en los desarrollos de las grillas. Se encuentran los pdf con el paso a paso del uso de las herramientas. No cumple. Se solicita al equipo de ETB: -Cargar un video que permita evidenciar el funcionamiento y la interacción de Wolkvox y las grillas para que haya un mejor soporte de la evidencia. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%2021&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&ct=1773440724183&or=OWA%2DNT%2DMail
22 | Contar con un área específica de control de calidad que permita el seguimiento, control y reporte de la calidad de las gestiones y transacciones ejecutadas. | Diana Carolina Torres | El contratista adjunta 4 documentos 1. 9001-2024 – No abre el archivo 2. Aclaración de condición aliado estratégico 3. Documento no aplica obligación especifica 4. Lineamientos y funciones para la gestión de calidad El contratista no cumple se debe adjuntar las capacitaciones realizadas al perfil contratado para esta actividad y las tareas realizadas, este perfil se encuentra relacionado en el certificado de talento humano | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%2022&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&ct=1773670859258&or=OWA%2DNT%2DMail&LOF=1
23 | Recibir, custodiar, utilizar y conservar en buen estado todos los equipos que le sean entregados por la entidad para la operación de los puntos Premier One y Vesta para la ejecución del contrato. | Oscar Alfonso Beltran Peñuela | No cumple, ya que el contratista aporta listados de asistencia correspondientes al mes de diciembre (Asistencia buen uso y conservación 12/12/2025; Asistencia circular 1 y 2 del 10/12/2025; y Asistencia circular 2 buen uso del 12/12/2025). Sin embargo, la socialización de la “Circular buen uso de los equipos” no cuenta con fecha, al igual que la “Circular uso adecuado de equipos y recordatorio de prácticas de seguridad”. Por lo tanto, no se evidencia el cumplimiento, teniendo en cuenta que la obligación debe ejecutarse de manera mensual. Adicionalmente, el contratista aporta la certificación titulada “Aclaración sobre no aplicabilidad de presentación de soportes durante el periodo con corte al 31 de enero de 2026 – Contrato N.° 8560392-2025”, la cual no es clara, toda vez que presenta contradicción al manifestar que no aplica, pero simultáneamente afirma el buen uso de los equipos que se encuentran bajo su custodia. Asimismo, se evidencian soportes de socialización de circulares a través de grupos de WhatsApp de YEAPDATA correspondientes al mes de diciembre. No obstante, se deja constancia de que, por parte del personal CRUE y del enlace designado por la SDS para los temas de articulación, se evidencia el no cumplimiento de lo anterior, particularmente en lo relacionado con el uso del celular. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2F23%20Obligaciones%20Espec%C3%ADficas%2FObligaci%C3%B3n%2023&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&ct=1773702985941&or=OWA%2DNT%2DMail&LOF=1
| OBLIGACIONES GENERALES DEL FFDS Y/O SDS |  | AVANCE ACTIVIDADES | EVIDENCIAS O SOPORTE
| (Las estipuladas en la minuta del contrato) |  | (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación) | (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)
1 | Exigir al Contratista la ejecución idónea del objeto del contrato, bajo las condiciones y características técnicas previstas.
2 | Ejercer el control sobre el cumplimiento del objeto del contrato a través del Supervisor del mismo.
3 | Pagar el valor del contrato en la forma pactada.
4 | De manera oportuna dar autorización para el ingreso a la SDS de los equipos, herramientas, materiales y/o insumos, al igual que al personal del contratista que sea reportado de manera adecuada y cumpla con los requerimientos de Seguridad y Control, si hay lugar a ello.
5 | Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecución del objeto contractual si a ello hubiere lugar.
6 | Aprobar la Garantía única que en debida forma constituya el contratista.
7 | Exigir la certificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
8 | Cumplir con las demás señaladas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decretos Reglamentarios y demás normas concordantes.
9 | Aplicar las sanciones y correctivos establecidos en la Ley, el Estudio Previo y el mismo contrato, en caso de incumplimiento total o parcial por parte del contratista, adelantando las acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y de las garantías a que hubiere lugar.
10 | Notificar por escrito al garante de los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme al criterio consignado en el inciso 1° del artículo 1058 del Código de Comercio, signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local según lo establece el artículo 1060 del Código de Comercio.
11 | Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).
12 | Liquidar el contrato, si a ello hubiere lugar
| OBLIGACIONES GENERALES DE LA ETB | RESPONSABLE ENERO 2026 | AVANCE ACTIVIDADES 11/03/2026 | EVIDENCIAS O SOPORTE | OBSERVACIÓN
| (Las estipuladas en la minuta del contrato) |  | (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación) | (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)
1 | Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo momento, el régimen de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. | Adriana Maria Bermeo Saavedra Clara Maria Mojica Cortes Elvira Margarita Mercado de la Cruz | Para el periodo del presente informe, el contratista CUMPLE a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo momento, el régimen de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes, tal como lo expresa el contratista y se evidencia en el documento denominado "obligaciones generales". | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/Obligaciones%20generales/Obligaciones%20Generales.pdf?csf=1&web=1&e=FMBhRp | Enumerar conforme el clausulado las obligaciones, las obligaciones generales del contratista corresponde a la clausula 6
2 | Reportar cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al supervisor y/o interventor del contrato. | Adriana Maria Bermeo Saavedra Clara Maria Mojica Cortes Elvira Margarita Mercado de la Cruz | Para el periodo del presente informe, el contratista CUMPLE la presente obligación general no se ha reportado ninguna novedad o anomalía, de manera inmediata al supervisor y/o interventor del contrato, tal como lo expresa el contratista y se evidencia en el documento denominado "obligaciones generales". | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/Obligaciones%20generales/Obligaciones%20Generales.pdf?csf=1&web=1&e=FMBhRp | Enumerar conforme el clausulado las obligaciones, las obligaciones generales del contratista corresponde a la clausula 6
3 | Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, a través del supervisor y/o interventor del contrato. | Adriana Maria Bermeo Saavedra Clara Maria Mojica Cortes Elvira Margarita Mercado de la Cruz | Para el periodo del presente informe, el contratista CUMPLE con acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, a través del supervisor y/o interventor del contrato, tal como lo expresa el contratista y se evidencia en el documento denominado "obligaciones generales". | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/Obligaciones%20generales/Obligaciones%20Generales.pdf?csf=1&web=1&e=FMBhRp | Enumerar conforme el clausulado las obligaciones, las obligaciones generales del contratista corresponde a la clausula 6
4 | Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. | Adriana Maria Bermeo Saavedra Clara Maria Mojica Cortes Elvira Margarita Mercado de la Cruz | Para el periodo del presente informe, el contratista CUMPLE con la obligación de salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente, tal como lo expresa el contratista y se evidencia en el documento denominado "obligaciones generales". | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/Obligaciones%20generales/Obligaciones%20Generales.pdf?csf=1&web=1&e=FMBhRp | Enumerar conforme el clausulado las obligaciones, las obligaciones generales del contratista corresponde a la clausula 6
5 | No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, a través de la persona responsable del control en la ejecución del contrato, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. | Adriana Maria Bermeo Saavedra Clara Maria Mojica Cortes Elvira Margarita Mercado de la Cruz | Para el periodo del presente informe, el contratista CUMPLE la presente obligación por cuanto no recibido peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero y por tanto no ha tenido que dar aviso alguno a la Distrital de Salud, a través de la persona responsable del contrato, tal como lo expresa el contratista y se evidencia en el documento denominado "obligaciones generales". | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/Obligaciones%20generales/Obligaciones%20Generales.pdf?csf=1&web=1&e=FMBhRp | Enumerar conforme el clausulado las obligaciones, las obligaciones generales del contratista corresponde a la clausula 6
6 | Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL- y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal – según el caso | Adriana Maria Bermeo Saavedra Clara Maria Mojica Cortes Elvira Margarita Mercado de la Cruz | Para el periodo del presente informe, el contratista CUMPLE esta obligación. Lo anterior se evidencia en que ha pagado por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, así como la afiliación y el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social —EPS, Pensión y ARL— y de los aportes parafiscales —SENA, ICBF y Cajas de Compensación—, incluido el Subsidio Familiar a que hubiere lugar, correspondientes a todos sus empleados y, en especial, al personal vinculado para la ejecución del objeto contractual, en cumplimiento de las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, tal como lo expresa el contratista y se evidencia en el documento denominado "obligaciones generales" y se soporta en la carpeta "Obligación General 6", que contiene los siguientes documentos: Mi Planilla enero 2026, Certificación Parafiscales enero 2026 y Carta ETB-SDS - Aclaración condición aliado estratégico Yeapdata, que evidencia su cumplimiento. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/Obligaciones%20generales/Obligaci%C3%B3n%20general%206?csf=1&web=1&e=hhmjeq | Enumerar conforme el clausulado las obligaciones, las obligaciones generales del contratista corresponde a la clausula 6
7 | Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables | Adriana Maria Bermeo Saavedra Clara Maria Mojica Cortes Elvira Margarita Mercado de la Cruz | Para el periodo del presente informe, el contratista CUMPLE con esta obligación por cuanto no se han causado daños que lleven a responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables, tal como lo expresa el contratista y se evidencia en el documento denominado "obligaciones generales" y se soporta en la carpeta "Obligación General 7", que contiene los siguientes documentos: Póliza de seguro de responsabilidad civil, que evidencia su cumplimiento. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/Obligaciones%20generales/Obligaci%C3%B3n%20general%207?csf=1&web=1&e=bBVSES | Enumerar conforme el clausulado las obligaciones, las obligaciones generales del contratista corresponde a la clausula 6
8 | Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del contrato | Adriana Maria Bermeo Saavedra Clara Maria Mojica Cortes Elvira Margarita Mercado de la Cruz | Para el periodo del presente informe, el contratista CUMPLE con acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, a través del supervisor y/o interventor del contrato, tal como lo expresa el contratista y se evidencia en el documento denominado "obligaciones generales". | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/Obligaciones%20generales/Obligaciones%20Generales.pdf?csf=1&web=1&e=FMBhRp | Enumerar conforme el clausulado las obligaciones, las obligaciones generales del contratista corresponde a la clausula 6
9 | Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los documentos electrónicos, cuando a ello hubiere lugar | Adriana Maria Bermeo Saavedra Clara Maria Mojica Cortes Elvira Margarita Mercado de la Cruz | Para el periodo del presente informe, el contratista CUMPLE con utilizar los mecanismos que necesarios para poder garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los documentos electrónicos, cuando a ello hubiere lugar, tal como lo expresa el contratista y se evidencia en el documento denominado "obligaciones generales". | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/Obligaciones%20generales/Obligaciones%20Generales.pdf?csf=1&web=1&e=FMBhRp | Enumerar conforme el clausulado las obligaciones, las obligaciones generales del contratista corresponde a la clausula 6
10 | Contar con sus equipos de cómputo y herramientas de trabajo para la cabal ejecución del objeto contractual, cuando a ello hubiere lugar. | Adriana Maria Bermeo Saavedra Clara Maria Mojica Cortes Elvira Margarita Mercado de la Cruz | Para el periodo del presente informe, el contratista CUMPLE con la obligación de contar con sus equipos de cómputo y herramientas de trabajo para la cabal ejecución del objeto contractual, cuando a ello hubiere lugar, tal como lo expresa el contratista y se evidencia en el documento denominado "obligaciones generales". | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/Obligaciones%20generales/Obligaciones%20Generales.pdf?csf=1&web=1&e=FMBhRp | Enumerar conforme el clausulado las obligaciones, las obligaciones generales del contratista corresponde a la clausula 6
11 | Garantizar que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demás aspectos técnicos, se ejecuten dando pleno cumplimiento a los Lineamientos y políticas establecidos por la Secretaría Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud y a las instrucciones que se impartan a través del supervisor y/o interventor | Adriana Maria Bermeo Saavedra Clara Maria Mojica Cortes Elvira Margarita Mercado de la Cruz | Para el periodo del presente informe, el contratista CUMPLE con garantizar que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demás aspectos técnicos, se ejecuten dando pleno cumplimiento a los Lineamientos y políticas establecidos por la Secretaría Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud y a las instrucciones que se impartan a través del supervisor y/o interventor, tal como lo expresa el contratista y se evidencia en el documento denominado "obligaciones generales". | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/Obligaciones%20generales/Obligaciones%20Generales.pdf?csf=1&web=1&e=FMBhRp | Enumerar conforme el clausulado las obligaciones, las obligaciones generales del contratista corresponde a la clausula 6
12 | Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados en la matriz correspondiente. | Adriana Maria Bermeo Saavedra Clara Maria Mojica Cortes Elvira Margarita Mercado de la Cruz | Para el periodo del presente informe, el contratista CUMPLE con llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados en la matriz correspondiente, tal como lo expresa el contratista y se evidencia en el documento denominado "obligaciones generales". | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/Obligaciones%20generales/Obligaciones%20Generales.pdf?csf=1&web=1&e=FMBhRp | Enumerar conforme el clausulado las obligaciones, las obligaciones generales del contratista corresponde a la clausula 6
13 | Constituir la garantía única, de conformidad con lo establecido en el Estudio Previo y el Contrato, y mantenerla vigente hasta su liquidación, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. | Adriana Maria Bermeo Saavedra Clara Maria Mojica Cortes Elvira Margarita Mercado de la Cruz | Para el periodo del presente informe, el contratista CUMPLE adjuntando como soporte garantía única, de conformidad con lo establecido en el Estudio Previo y el Contrato, y mantenerla vigente hasta su liquidación, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, tal como lo expresa el contratista y se evidencia en el documento denominado "obligaciones generales" y se soporta en la carpeta "Obligación General 13", que contiene los siguientes documentos: 1. Póliza Cumplimiento, que evidencia su cumplimiento. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/Obligaciones%20generales/Obligaci%C3%B3n%20general%2013?csf=1&web=1&e=pBdHjj | Enumerar conforme el clausulado las obligaciones, las obligaciones generales del contratista corresponde a la clausula 6
14 | Las demás obligaciones que se deriven de las características técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato. | Adriana Maria Bermeo Saavedra Clara Maria Mojica Cortes Elvira Margarita Mercado de la Cruz | Para el presente periodo no se han presentado otras obligaciones derivadas de las característicastécnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, tal como lo expresa el contratista y se evidencia en el documento denominado "obligaciones generales". | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/021100/Documentos%20compartidos/CONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20-%202026/05.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB/2026-ER-14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392/Informe%202%20-%20Enero%202026/Obligaciones%20generales/Obligaciones%20Generales.pdf?csf=1&web=1&e=FMBhRp | Enumerar conforme el clausulado las obligaciones, las obligaciones generales del contratista corresponde a la clausula 6
| PRODUCTOS REVISADOS POR LA SUPERVISIÓN |  | AVANCE ACTIVIDADES | EVIDENCIAS O SOPORTE | OBSERVACIÓN
| (Las estipuladas en la minuta del contrato) |  | (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación) | (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan) | Para este periodo de ejecución, la pagina 5 del clausulado establece: "22 pagos cada uno por un valor máximo $279.722.474 fijo y un valor variable para el ítem de centro de contacto de acuerdo con el valor ofertado del rango de transacciones (Ver tabla 16) ejecutadas, con la radicación de cada factura se debe anexar los siguientes productos: 1. Certificado de contratación y de cumplimiento del perfil de los agentes y personal vinculado a la operación con los siguientes datos: (i) nombres completos, (ii) número de identificación, (iii) nivel de educación, (iv) relación de experiencia laboral, (v). perfil que desempeña. 2. Informe de ejecución de actividades donde reporte el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y avance con sus respectivos soportes recibido a satisfacción por la entidad. 3. Consolidado de fallas reportadas, seguimiento y gestión de las fallas técnicas que se presentaron durante la ejecución hasta su respectivo cierre. 4. Informe de Cumplimiento de Indicadores y Acuerdos de Niveles de Servicio ANS." Por lo anterior, ajustar la radicación de los productos de conformidad con los soportes correspondientes al segundo pago del periodode ejecución.
1 | Certificado de contratación y de cumplimiento del perfil de los agentes y personal vinculado a la operación con los siguientes datos: (i) nombres completos, (ii) número de identificación, (iii) nivel de educación, (iv) relación de experiencia laboral, (v). perfil que desempeña. | Diana Carolina Torres Torres | Fue adjuntado por el contratista: 1. Certificación laboral Realizando una verificación no cumple por las siguientes observaciones: El contratista adjunta correos electrónicos correspondientes al mes de febrero como soporte de actividades reportadas para enero, lo cual no guarda coherencia con el periodo certificado y debe ser ajustado. Asimismo, se hace mención al perfil de intérprete de lengua de señas; sin embargo, este no se encuentra relacionado dentro de los perfiles del personal efectivamente contratado durante el periodo evaluado. Adicionalmente, se indica que dicho perfil será incorporado en el mes de marzo, señalando que esta concertación se realizó con Diana Carolina Torres; no obstante, se solicita que estas situaciones sean descritas de manera clara y precisa, especificando a qué periodo corresponde cada actividad, y sin incluir capturas de pantalla como soporte, a nivel administrativo, la observación debe quedar consignada como un acuerdo derivado de las dificultades presentadas durante el periodo. Finalmente, en caso de haberse acordado la capacitación del personal (6 TARM) en lengua de señas, se deben adjuntar las listas de asistencia correspondientes, así como la certificación de la entidad que impartió la capacitación, verificando que esta se encuentre debidamente acreditada. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2FProductos%2FProducto%204&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&ct=1773745326075&or=OWA%2DNT%2DMail&LOF=1
2 | Informe de ejecución de actividades donde reporte el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y avance con sus respectivos soportes recibido a satisfacción por la entidad. | Adriana Maria Bermeo Saavedra | El contratista entrega informe del mes de enero el día 11 de marzo. Se deen susana las inconsisencias, nombrar las capacitaciones en el informe tal cual se radican en la obligación especifica 2, además, en la obligacion especifica 2 relacionan4 capacitaciones y en el informe relacionan 3 | 2026-ER-14964 INFORME ACTIVIDADES ENERO CONTRATO 8560392
3 | Consolidado de fallas reportadas, seguimiento y gestión de las fallas técnicas que se presentaron durante la ejecución hasta su respectivo cierre. | John Sosa | Se adjunta el documento correspondiente, mediante el cual se presenta la aclaración sobre la no aplicabilidad de la presentación de producto para el periodo con corte al 31 de enero de 2026, en el marco del Contrato N.º 8560392-2025. El documento detalla las consideraciones técnicas y contractuales que sustentan dicha no aplicabilidad, conforme a las condicion | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2FProductos%2FProducto%2010&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1773343111435&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=c9e863eb%2D6a84%2Dc0db%2D53d2%2D1800527e08ce&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjAzMDYwMDEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120006084840DE2C8FA4992B5B4BDBC8B7F9D
4 | Informe de Cumplimiento de Indicadores y Acuerdos de Niveles de Servicio ANS. | Diana Carolina Torres Torres Cesar Ramiro Granados Sanchez con TICS Ingrid Paola Rincon Avila Oscar Alfonso Beltran Peñuela | ETB adjunta en la carpeta denominada Productos (2) 1. relacion en PDF los 8 ANS BPO,2.Apartado de contrato interadministrativo numero 8560392 del 2025 donde se evidencia los indicadores de ANS a ser monitoreados en la fase de aprovisionamiento y estabilizacion, 3. Documento no aplica el presente soporte en la fase aprovisionamiento y estabilizacion(No se evidencia informe de medicion de los ANS 5 y 10 relacionados a cronograma y a rotacion de talento humano) Nota: Se evidencia que el soporte de ANS se encuentra en otra carpeta de obligaciones especificas 11. ANS 10 donde anexan el informe de rotacion de personal de call center Durante el periodo enero, la operación contó con 108 colaboradores. Se registraron 5 renuncias voluntarias y 6 despidos, generando una tasa de rotación total de 4,63%. De acuerdo con el ANS de Rotación de Agentes (meta <10% y umbral de plan de mejora >=10%), el resultado se encuentra en cumplimiento y no activa plan obligatorio; sin embargo, se proponen acciones preventivas de retencion---Adjuntan cartas de renuncia ANS 5 Informe de indicador 5 cumplimiento a las solicitudes de desarrollos para la interoperabilidad de acuerdo al cronograma --Avance del cronograma del 69% frente a un avance planificado del 72% Adjuntan certificados de ANS en PDF de 13 ANS ---apartado de contrato 8560392 donde se relaciona los indicadores ANS ----En cuanto a los demas ANS los cuales no aplican para este periodo de Alistamiento y estabilizacion se adjunta carta de NO APLICA Cesar Granados CUMPLE sin embargo debe colocar en la carpeta de producto 1 dichos soportes | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2FProductos%2FProducto%202%5FANS&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e
3 | El cronograma de actividades del inicio de la operación; periodo de aprovisionamiento y de estabilización, aprobado por la supervisión. | Cesar Ramiro Granados Sanchez DA LA CONTINUIDAD | Etb adjunta en la carpeta denominada Productos (3) :1. Archivo en PDF con cronograma inicial firmado por la Directora 18 de diciembre de 2025 2. Archivo en PDF actualizacion de cronograma sin firma de la Directora sin fecha , ni firma de la supervisora Cesar Granados NO CUMPLE | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2FProductos%2FProducto%203&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&p=true&ct=1773408912635&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=5d7f2963%2De5d2%2Dedfd%2Def25%2Daa8044441312&LOF=1
5 | Reporte de las transacciones realizadas con la herramienta Omnicanal. | Cesar Ramiro Granados Sanchez Jaime Giovanni Vasquez Sastoque CON TICS | Se adjunta por parte de ETB en la carpeta denominada Producto (5),subcarpeta 1. Pruebas configuracion interoperabilidad EAPB las (8) grabaciones relacionadas a las reuniones de configuracion con las siguientes EAPB: 1. Compensar 2. Famisanar 3.SURA 4.Capital Salud 5.Salud Total 6. Mallamas 2 .Subcarpeta adjunto grabacion pruebas configuracion llamadas linea 106 3.Documento adjunto soportes configuraciones de interoperabilidad con EAPB : Aliansalud,SURA,Mallamas,Famisanar,Capital Salud,Salud Total,Compensar soporte firmado por el gerente de la campaña en papeleria de ETB. 4.Ducumento adjunto soporte de configuracion de trasferencia asistida de llamadas linea 106,5 Se repiten la evidencias de la obligacion especifica 17 Correo electronico de Escalamiento: Otrosi (1) orden de servicios (785) FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - LIBERTY NETWORKS(NO ENCUENTRO LA RELACION DE ESTE SOPORTE AL NUMERO DE TRANSACCIONES DE LA HERRAMIENTA OMNICANAL) Cesar Granados NO CUMPLE | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2FProductos%2FProducto%205&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&p=true&ct=1773432511653&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ba42e60d%2D9746%2D0e7f%2D48df%2Dd419031c3bac&LOF=1
6 | Disponibilidad de la herramienta de triage soportada con la disponibilidad, el cronograma del entrenamiento del personal en la herramienta y el soporte del inicio de las actividades de entrenamiento. | DISPONIBILIDAD DE LA HERRAMIENTA: Cesar Ramiro Granados Sanchez Jaime Giovanni Vasquez Sastoque Y TIC. CAPACITACIONES: Laura Alejandra Suarez Vizcaino | DISPONIBILIDAD DE LA HERRAMIENTA: Revisado por Cesar Ramiro Granados Sanchez, Jaime Giovanni Vasquez Sastoque Y TIC Se adjunta por parte de ETB en la carpeta denominada Producto (6) subcarpeta 1 .Diplomas SET (90 Certificaciones) 2.Carta de licenciamiento Treelogic Oviedo (Asturias – España), para Bogotá D.C., de fecha 28 de noviembre del 2025. 3.Confirmación de habilitación de licencias de uso del sistema SET. 3.Carta de aclaracion de ETB a SDS acerca del rol de YEAPDATA 4. Certificado de capacitacion SET con relacion de 45 personas (no se cuenta con certificado individual adjunto a este soporte firmado por el agente).5 Carta en pdf denominada Licenciamiento SET(aclarando que el licencionamiento del SET no se emite por agente ,si no por numero de transacciones la cual cubren la necesidad y proyecciones del centro de contacto)No encuentro relacion de este soporte. CAPACITACIONES: Revisado por Laura Alejandra Suarez Vizcaino: ETB adjunta Diplomas SET, Carta ETB-SDS, Carta Licencias TREELOGIC, Certificado Capacitación SET Ene 2026 , Licenciamiento SET. NO CUMPLE debido a que se evidencia que no hay cobertura total (90 diplomas de 100 personas activas) | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2FProductos%2FProducto%206&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&p=true&ct=1773432511653&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ba42e60d%2D9746%2D0e7f%2D48df%2Dd419031c3bac&LOF=1
7 | Plan de capacitaciones elaborado por la ETB | Laura Alejandra Suarez Vizcaino | Revisión de soportes: Fue adjuntado por parte de ETB en la carpeta Productos/Producto7/: 1. Inducción corporativa: Presentaciones y asistencia. 2. Curso SET: Asistencia y diplomas. 3. Wolkvox: Presentación y asistencia. Por parte de la DUES (Subdirección del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y la Subdirección de Gestión de Riesgo), fue realizada capacitación sobre Servicios misionales de la SDS: presentaciones y asistencia. NO CUMPLE, debido a que no está actualizado el Plan de capacitaciones para el mes de Enero. Recomendaciones: Se recomienda retirar la carpeta de Servicios misionales, debido a que esta pertenece a la Secretaría Distrital de Salud (SDS). Se recomienda ajustar el Cronograma de capacitaciones acorde con las que fueron realizadas. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20Nº%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2FProductos%2FProducto%207&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&p=true&ct=1773456983637&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=23289375%2Dbc16%2D3d1e%2D5882%2Dfec0bfdf27b4&LOF=1
8 | Cronograma de desarrollos e integraciones avalado por la supervisión | Camila Echeverri Rodriguez | Se encuentra en la carpeta de producto 8: El pdf del cronograma de desarrollos e integraciones Sin embargo, NO se encuentra alguna evidencia que soporte que fue notificado, comunicado, revisado o avalado por la supervisión del contrato. No cumple. Se solicita a ETB: -Cargar alguna evidencia (acta o correo o video de sesión de TEAMS) de la socialización y aval por parte de la supervisión del contrato del cronograma de desarrollos e integraciones -Agregarle al pdf un encabezado de "cronograma" y una oración introductoria que especifique cuáles son los compromisos del cronograma a corte de enero y que relacione cuál de esos compromisos según el cronograma han sido cumplidos, cuáles están pendientes de cumplimiento y porqué están pendientes de cumplimiento. Al final del documento alguna firma del responsable. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2FProductos%2FProducto%208&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&ct=1773440724183&or=OWA%2DNT%2DMail
9 | Presentar un protocolo que garantice que el servicio de soporte técnico permite realizar un seguimiento y manejo adecuado a las fallas técnicas que se presenten durante la ejecución del contrato | John Sosa | No cumple. Se solicita al equipo de ETB actualizar los siguientes documentos: Correos de soporte informe de actividades_ FFDS, - Se debe actualizar la fecha a enero 2025 creación de casos en la plataforma Aranda - BPO, Se debe actualizar la fecha a enero 2025 | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2FProductos%2FProducto%209&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1773343111435&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=c9e863eb%2D6a84%2Dc0db%2D53d2%2D1800527e08ce&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjAzMDYwMDEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120006084840DE2C8FA4992B5B4BDBC8B7F9D
11 | Informe de Seguridad. | John Sosa | El contratista entrega Informe de seguridad. Sistema-de-Gestion-de-Seguridad-de-la-Informacion-27k, cumpliendo norma ISO/IEC 27001:2022, manteniendo un entorno tecnológico seguro, resiliente y diseñado para la continuidad. | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2FProductos%2FProducto%2011&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1773343111435&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=c9e863eb%2D6a84%2Dc0db%2D53d2%2D1800527e08ce&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjAzMDYwMDEuMDQiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120006084840DE2C8FA4992B5B4BDBC8B7F9D
12 | Licencias de uso, manuales técnicos y de funcionamiento de la plataforma Omnicanal y de triage. | Cesar Ramiro Granados Sanchez Y Jaime Giovanni Vasquez Sastoque CON TICS | Se adjunta por parte de ETB la carpeta denominada Producto 12, 1. PDF denominado agente BOX Requerimientos básicos de configuración en la estación de trabajo-Wolkvox condiciones minimas , 2. Carta en PDF-ETB-SDS aclaracion del rol de YEAPDATA,3. Carta de licencia de TREELOGIC,4 Carta de activacion de fecha 12 de diciembre de 2025 Wolkvox-yeapdata 5. Soporte de configuracion del Wolvox y campos CRM , 6 . Carta aclaracion licencia SET,7. Manual de instalacion SET Edicion 6, 8. Manual del usuario clinico del SET eDICION 4, 9. Requerimientos tecnicos del Wolkvox, 10.Guia en PDF Wolkvox Manger (TEMA para concepto de ingeniero Jaime Vasquez)Cesa Granados CUMPLE | https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/021100/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F021100%2FDocumentos%20compartidos%2FCONVENIOS%20INTERADMINISTRATIVOS%202025%20%2D%202026%2F05%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%20N%C2%BA%208560392%20ETB%2F2026%2DER%2D14964%20INFORME%20ACTIVIDADES%20ENERO%20CONTRATO%208560392%2FInforme%202%20%2D%20Enero%202026%2FProductos%2FProducto%2012&viewid=356a01d9%2Da683%2D4416%2Dbd12%2Db202f24f987e&p=true&ct=1773432511653&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=ba42e60d%2D9746%2D0e7f%2D48df%2Dd419031c3bac&LOF=1
Note on B3: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @DIANATORRES @GLORIAGARCIA
Note on B4: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @ADRIANABERMEO @DIANATORRES @CAMILAECHEVERRY @LAURASUAREZ @OSCARBELTRAN Revisar lo que nos entregó ETB.
Note on B5: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @ADRIANABERMEO
Note on B6: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @CLARAMOJICA @ELVIRAMERCADO @DIANATORRES
Note on D6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Revisado el drive respectivo se evidencio que se encuentra cargada la certificación de ETB
Note on B7: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @CLARAMOJICA @ELVIRAMERCADO @DIANATORRES
Note on E7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Revisado el drive respectivo se encontró que el protocolo de soporte técnico se encuentra cargada , en ese sentido cumple jurídicamente es necesaria la revisión por parte de los ingenieros para que declaren que ese protocolo cumple técnicamente y se deje el respectivo soporte de verificación en el expediente de ejecución contractual
Note on B8: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @CLARAMOJICA @ELVIRAMERCADO @DIANATORRES
Note on B9: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @CLARAMOJICA @ELVIRAMERCADO @DIANATORRES
Note on D9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: De la revisión jurídica de los soportes se puede establecer que ETB cumple con sus obligaciones sin embargo es necesario que los técnicos, expertos en la necesidad certifiquen que efectivamente se cumple con el anexo tecnico y la norma ISO, y dejar la trazabilidad en el expediente digital Reply: igual observación para la siguiente obligación Reply: debe ser certificado el protocolo por los técnicos
Note on B10: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @ADRIANABERMEO @PAOLARINCON
Note on B11: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @DIANATORRES @CAMILAECHEVERRY @GLORIASACRISTAN @JAIMEVASQUEZ @MIGUELGOMEZ
Note on B12: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: Pendiente en los tiempos de recepción y seguimiento del informe @ADRIANABERMEO
Note on B13: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @OSCARAMAYA @HEINERGARZON @CESARGRANADOS
Note on B14: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: Pendiente en los tiempos de recepción y seguimiento del informe @ADRIANABERMEO
Note on B15: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: Pendiente en los tiempos de recepción y seguimiento del informe @ADRIANABERMEO
Note on D15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: De la revisión jurídica de los soportes se puede establecer que ETB cumple con sus obligaciones sin embargo es necesario que los técnicos, expertos en la necesidad certifiquen que efectivamente se cumple con el anexo tecnico y la norma ISO, y dejar la trazabilidad en el expediente digital Reply: igual observación para la siguiente obligación Reply: debe ser certificado el protocolo por los técnicos
Note on B16: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @ADRIANABERMEO
Note on B17: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @DIANATORRES @CESARGRANADOS
Note on B18: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: Verificar licencia y registro mensual @JOHNSOSA
Note on B19: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @JOHNSOSA @CESARGRANADOS
Note on B20: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @JAIMEVASQUEZ @VLADIMIRMAYA @JOHNSOSA
Note on B21: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @GLORIASACRISTAN @MIGUELGOMEZ
Note on B22: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @JAIMEVASQUEZ @VLADIMIRMAYA @JOHNSOSA
Note on B23: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @DIANATORRES @CAMILAECHEVERRY @GLORIASACRISTAN @JAIMEVASQUEZ @MIGUELGOMEZ
Note on B24: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @DIANATORRES @OSCARBELTRAN
Note on B25: Garzon Benalcazar, Heiner Hernando: @DIANATORRES @OSCARBELTRAN