JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CD-1053-2022

| INFORMACIÓN GENERAL |  |
| --- | --- |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |
| NÚMERO | CD-1053-2022 |
| OBJETO | Prestación del servicio de depósito de archivo dotado con estantería, para el almacenamiento, custodia, seguridad y conservación de los fondos documentales que hacen parte del Archivo Central del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, de conformidad con lo establecido en la normatividad archivística. |
| CONTRATISTA | Archivo General de la Nación |
| SUPERVISOR | NELSON HUMBERTO LEÓN ACUÑA |
| VALOR INICIAL | SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($720.731.255,38) |
| PLAZO INICIAL | CUARENTA Y TRES (43) MESES |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 12/07/2022 |
| INICIO DEL CONTRATO | 20/12/2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 30/06/2026 |
| CDP | 7226 del 2 de marzo de 2026 |
| RP | 1126 del 2 de enero de 2026 |
| MODIFICACIONES REALIZADAS |  |
| ADICIONES | N.A. |
| PRÓRROGAS | N.A. |
| SUSPENSIONES | N.A. |
| VALOR TOTAL | N.A. |
| PLAZO FINAL | N.A. |
| OTRAS MODIFICACIONES | N.A. |

| INFORMACION DE LA SOLICITUD |  |
| --- | --- |
| TIPO DE MODIFICACIÓN | ADICIÓN Y PRÓRROGA |
| VALOR ADICIONAR | OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($88.300.500,01) |
| CDP No. | 7226 del 2 de marzo de 2026 |
| PRÓRROGA | CINCO (5) MESES |
| SUSPENSIÓN | N.A. |
| REDUCCIÓN | N.A. |
| OTRA MODIFICACIÓN | N.A. |
| JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON |  |
| - ANTECEDENTES Que el 12 de julio de 2022 se suscribió contrato interadministrativo Nro. 1053 de 2022 entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Archivo General de la Nación, el cual dio inicio el 20 de diciembre de 2022, una vez adelantados los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, el cual tuvo por valor total SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($720.731.255,38), incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar y con un plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026. Que en el citado contrato interadministrativo se proyectó para la prestación de servicios de depósito y custodia bajo los siguientes costos, de conformidad con lo establecido en la oferta presentada por el contratista y que hace parte de los documentos previos del contrato: A continuación, se relacionan los pagos realizados durante la ejecución del servicio y que corresponden a los servicios de custodia y depósito de archivo, así: Número de Pago; Servicio y/o Producto; Valor. VIGENCIA 2022 – Registro Presupuestal 541622. 1; Factura - AGN4096 – 21 de enero de 2023. Servicio de depósito y custodia diciembre de 2022 (11días).; $5.620.103,64. VIGENCIA 2023 – Registro Presupuestal 223. 2; Factura - AGN4220 – 22 de febrero de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo enero 2023; $16.161.500,00. 3; Factura - AGN4342 – 15 de marzo de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo febrero 2023; $16.161.500,00. 4; Factura - AGN4535 – 13 de abril de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo marzo 2023; $16.161.500,00. 5; Factura - AGN4831 – 24 de mayo de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo abril 2023; $16.161.500,00. 6; Factura - AGN4915 – 07 de junio de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo mayo 2023; $16.161.500,00. 7; Factura - AGN5169 – 13 de julio de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo junio 2023; $16.161.500,00. 8; Factura - AGN5377 – 13 de agosto de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo julio 2023; $16.161.500,00. 9; Factura - AGN5521 – 07 de septiembre de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo agosto 2023; $16.161.500,00. 10; Factura - AGN5729 – 07 de octubre de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo septiembre 2023; $16.161.500,00. 11; Factura - AGN5979 – 10 de noviembre de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo octubre 2023; $16.161.500,00. 12; Factura - AGN6145 – 09 de diciembre de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo noviembre 2023; $16.161.500,00. 13; Factura - AGN6329 – 04 de enero de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo diciembre 2023; $16.161.500,00. VIGENCIA 2024 – Registro Presupuestal 624. 14; Factura - FE-564 – 09 de febrero de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo enero 2024; $16.646.358,33. 15; Factura - FE-582 – 14 de febrero de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo febrero 2024; $16.646.358,33. 16; Factura - FE-684 – 07 de marzo de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo marzo 2024; $16.646.358,33. 17; Factura - FE-918 – 11 de abril de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo abril 2024; $16.646.358,33. 18; Factura - FE-1180 – 16 de mayo de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo mayo 2024; $16.646.358,33. 19; Factura - FE-1295 – 13 de junio de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo junio 2024; $16.646.358,33. 20; Factura - FS5 – 09 de julio de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo julio 2024; $16.646.358,33. 21; Factura - FS237 – 12 de agosto de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo agosto 2024; $16.646.358,33. 22; Factura - FS418 – 04 de septiembre de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo septiembre 2024; $16.646.358,33. 23; Factura - FS661 – 04 de octubre de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo octubre 2024; $16.646.358,33. 24; Factura - FS888 - 12 de noviembre de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo noviembre 2024; $16.646.358,33. 25; Factura - FS1048 – 04 de diciembre de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo diciembre 2024; $16.646.358,33. VIGENCIA 2025 – Registro Presupuestal 2525. 26; Factura - FS1319 – 30 de enero de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Enero 2025; $17.145.733,33. 27; Factura - FS1362 – 06 de febrero de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Febrero 2025; $17.145.733,33. 28; Factura - FS1581 – 05 de marzo de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Marzo 2025; $17.145.733,33. 29; Factura - FS1789 – 07 de abril de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Abril 2025; $17.145.733,33. 30; Factura - FS1972 – 05 de mayo de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Mayo 2025; $17.145.733,33. 31; Factura - FS2234 – 06 de junio de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Junio 2025; $17.145.733,33. 32; Factura - FS2486 – 04 de julio de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Julio 2025; $17.145.733,33. 33; Factura - FS2711 – 05 de agosto de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Agosto 2025; $17.145.733,33. 34; Factura – FS2943 – 03 de septiembre de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Septiembre 2025; $17.145.733,33. 35; Factura – FS3171 – 07 de octubre de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Octubre 2025; $17.145.733,33. 36; Factura – FS3387 – 10 de noviembre de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Noviembre 2025; $17.145.733,33. 37; Factura – FS3535 – 03 de diciembre de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Diciembre 2025; $17.145.733,33. 38; Factura – FRA78 – 23 de enero de 2026 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Enero 2026; $17.660.100,00. 39; Factura – FRA164 – 11 de febrero de 2026 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Febrero 2026; $17.660.100,00. 40; Factura – FRA320 – 12 de marzo de 2026 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Marzo 2026; $17.660.100,00. 41; Factura – FRA474 – 14 de abril de 2026 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Abril 2026; $17.660.100,00. 42; Factura – FSxxxx – xx de mayo de 2026 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Mayo 2026. 43; Factura – FSxxxx – xx de junio de 2026 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Junio 2026. - Situación ejecución presupuestal Que a la fecha se han realizado 41 pagos correspondientes a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. (675.703.603,56), que equivalen al 96% de ejecución presupuestal; quedando por ejecutar la suma de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHETA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($27.367.551,82) que corresponden a los servicios por ejecutar de los meses de mayo a junio de 2026, es decir, los pagos número 42 al 43 de acuerdo con lo pactado en la minuta del contrato firmado. - Justificación de la Modificación (Adición y Prórroga) Teniendo en cuenta que el contrato 1053 de 2022, suscrito entre en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Archivo General de la Nación, se contrató con base en vigencias futuras con un plazo de ejecución de cuarenta y tres (43) meses, a partir del 20 de diciembre de 2022 y hasta el 30 de junio de 2026. No obstante, lo anterior, teniendo en cuenta que para la vigencia 2026 se proveen las restricciones propias de la Ley de Garantías, toda vez que es un año electoral y la finalización de este contrato está programada para el corte de primer semestre, tiempo en el cual no se podría desarrollar nuevos procesos de contratación, así las cosas, se hace necesario dar continuidad a los servicios que se prestan a través del Contrato Interadministrativo No, 1053 de 2022, ya que se debe garantizar que los fondos documentales, así como los archivos producto de las transferencias primarias del Ministerio se encuentren en un edificio que cumpla con las condiciones establecidas por la normatividad archivística, y de esta forma también dar continuidad al cumplimiento del Plan de Mejoramiento archivístico y prestar de manera eficiente los servicios de consulta de este tipo de documentos a los funcionarios de la entidad. Por lo cual es necesario adelantar una PRÓRROGA por CINCO (5) MESES y una ADICIÓN por valor de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($88.300.500,01) incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar. El valor de los servicios a prorrogar por cinco (5) meses fue establecido de acuerdo con la cotización No. AGN-1-2026-02396 aportada por el proveedor, en la cual se evidencia un incremento, el cual obedece a las siguientes consideraciones que fueron relacionadas en la mencionada cotización: … El precio mencionado para la prestación del servicio cotizado se ampara en la Resolución 088 del 19 de febrero de 2020; << Por la cual se establecen las tarifas que el Archivo General de la Nación cobrará por concepto de venta y bienes, servicios y alquiler de espacios>>… …” Las tarifas establecidas en este anexo técnico, serán ajustadas en la próxima vigencia fiscal acorde a los resultados del Índice de Precios al Consumidor – IPC-. Nota: El ajuste a las tarifas establecidas podrá ser mayor o menor a los resultados del Índice de Precios al Consumidor – IPC-, con fundamento en el estudio de costos que se realicen para los respectivos servicios” A continuación, se relacionan los costos mensuales y valor total de la adición a llevar a cabo: ADICIÓN Y PRORRÓGA 2026; Valor de servicio (Según cotización AGN-1-2026-02396). JULIO; $17.660.100. AGOSTO; $17.660.100. SEPTIEMBRE; $17.660.100. OCTUBRE; $17.660.100. NOVIEMBRE; $17.660.100. Valor Total de la Adición; $88.300.500,01. - Modificaciones - Adicionar al valor del contrato la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($88.300.500,01) incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar. - Modificar el valor total del contrato el cual quedará por la suma de OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 809.031.755,39), incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar - Prorrogar el plazo de ejecución del contrato por CINCO (5) MESES y modificar la fecha de terminación de este hasta el día 30 de noviembre de 2026. - Modificar: “FORMA DE PAGO”, del contrato interadministrativo No. 1053 de 2022 en los siguientes términos: En lo que se refiere a la segunda vigencia 2026, se cancelaran OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($88.300.500,01) así: CINCO PAGOS por valor de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 17.660.100), cada uno, por concepto del servicio de custodia y depósito y puestos de trabajo de cinco meses de la vigencia 2026. Las demás obligaciones contenidas en los estudios previos NO sufren ninguna modificación y quedan en los términos estipulados inicialmente. El Contratista se compromete a modificar la garantía única amparando el mayor valor y el plazo, con ocasión de la adición y prorroga. El valor adicionado está disponible en la vigencia 2022 y se imputará con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 7226 del 03 de Marzo de 2026, así como también se encuentra actualizado el PAA. Finalmente se indica que, con la presente adición, no se supera el 50% del valor inicial del contrato, por lo que se encuentra ajustada a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 el cual a la letra reza “(…) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”; razón por la cual la presente adición se encuentra viable técnica, jurídica y financieramente. |
| ANEXOS | - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENTE - PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD – PENSIONES -ARL) EN ESTADO PAGADO DEL ÚLTIMO PERIODO EXIGIBLE - CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES - CERTIFICADO ANTECEDENTES PENALES - CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS - CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROFESIÓN (SIEMPRE Y CUANDO EL PRESENTADO AL INICIO DE LA CONTRATACIÓN NO SE ENCUENTRE VIGENTE) |
| FIRMA LA SOLICITUD Firma NELSON HUMBERTO LEÓN ACUÑA Coordinador del Grupo de Gestión Documental |  |

Revisó: Nelson Humberto León Acuña

Proyectó: Juan Francisco Chaverra Palacios – Contratista GGD

Estado de cuenta (CD-1053-2022)

Resolución del representante o del funcionario asignado por el Archivo General de la Nación, para efectos de la firma de la adición del contrato interadministrativo

Copia de la cédula del representante legal o de quien se designe en la resolución

Certificado actualizado de cumplimiento de aportes al Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscales, junto con sus respectivas planillas

Copia de la cédula del revisor fiscal

Copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de tarjeta profesional del revisor fiscal

Certificado de existencia y representación legal (Registro de Cámara de Comercio)

Rut