  - Control y ejecución financiera

Esta actividad refleja el control que se realiza a la ejecución financiera de los recursos asignados al Grupo de Gestión Documental, para la vigencia 2026, la cual se ejecuta a través de la contratación proyectada en el PAA y su respectivo seguimiento mensual a la radicación de cuentas de los contratistas.

| Item | Valor |
| --- | --- |
| CDP 1626 (02/01/2026) | $1.022.021.600,00 |
| Valor ejecutado (30/04/2026) | $248.214.208 |
| Saldo (30/04/2026) | $773.807.392 |

Del total de recursos asignados al Grupo de Gestión Documental, para la vigencia 2026 por valor de $1.022.021.600,00 con corte segundo trimestre se ejecutó un 24,29% del 100%, distribuidos de la siguiente manera:

| Mes | Vr. Ejecutado | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Enero 2026 | $ - | 0,00% |
| Febrero 2026 | $43.184.288,00 | 4,23% |
| Marzo 2026 | $102.514.960,00 | 10,03% |
| Abril 2026 | $102.514.960,00 | 10,03% |
| Acumulado | $248.214.208,00 | 24.29% |

Con respecto a la ejecución del presupuesto, se observa una tendencia al alza que se estabiliza a partir del mes de febrero. Durante enero de 2026 se llevó a cabo la contratación del equipo, cuyos integrantes firmaron sus contratos en fechas diferentes. Debido a esta situación, el valor ejecutado en el mes de febrero resulta inferior, ya que no todos los contratos generaron ejecución durante la totalidad del periodo. A partir de este mes, la ejecución comienza a reflejar un comportamiento más estable, una vez el equipo se encuentra completamente vinculado.

En virtud de lo anterior, se relacionan los contratos de prestación de servicios amparados por este CDP y que son el equipo de apoyo para el cumplimiento de metas y proyectos del Grupo de Gestión Documental con la respectiva ejecución a 30 de septiembre de 2025.

| Contrato | Rp | Valor Total Contrato | Ejecutado a 30 de Abril de 2026 | % Ejecutado | Saldo Por Ejecutar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD-571-2026 | 42326 | $ 81.200.000,00 | $ 17.966.667,00 | 22% | $ 63.336.000,00 |
| CD-197-2026 | 15726 | $ 50.836.800,00 | $ 11.970.000,00 | 24% | $ 38.635.968,00 |
| CD-258-2026 | 20926 | $ 43.452.000,00 | $ 10.281.600,00 | 24% | $ 33.023.520,00 |
| CD-363-2026 | 46226 | $ 70.788.000,00 | $ 15.708.000,00 | 26% | $ 52.383.120,00 |
| CD-259-2026 | 32126 | $ 61.200.000,00 | $ 16.728.000,00 | 27% | $ 44.676.000,00 |
| CD-440-2026 | 42426 | $ 59.929.080,00 | $ 13.260.170,00 | 22% | $ 46.744.682,40 |
| CD-879-2026 | 80325 | $ 76.296.000,00 | $ 15.708.000,00 | 23% | $ 58.747.920,00 |
| CD-441-2026 | 53726 | $ 50.490.000,00 | $ 14.212.000,00 | 28% | $ 36.352.800,00 |
| CD-442-2026 | 56026 | $ 47.124.000,00 | $ 10.852.800,00 | 23% | $ 36.285.480,00 |
| CD-880-2026 | 81626 | $ 33.042.900,00 | $ 6.686.100,00 | 20% | $ 26.434.320,00 |
| CD-913-2026 | 107226 | $ 32.340.000,00 | $ 8.680.000,00 | 27% | $ 23.608.200,00 |
| CD-443-2026 | 85026 | $ 23.256.000,00 | $ 6.686.100,00 | 29% | $ 16.511.760,00 |
| CD-444-2026 | 89826 | $ 18.833.333,00 | $ 5.666.667,00 | 30% | $ 13.138.333,10 |
| CD-823-2026 | 81826 | $ 33.042.900,00 | $ 6.783.000,00 | 21% | $ 26.103.891,00 |
| CD-896-2026 | 91426 | $ 32.946.000,00 | $ 6.589.200,00 | 20% | $ 26.356.800,00 |
| CD-895-2026 | 92026 | $ 32.752.200,00 | $ 6.589.200,00 | 20% | $ 26.201.760,00 |
| CD-445-2026 | 61126 | $ 34.782.000,00 | $ 7.905.000,00 | 23% | $ 26.782.140,00 |
| CD-914-2026 | 107926 | $ 33.000.000,00 | $ 11.366.667,00 | 34% | $ 21.780.000,00 |
| CD-897-2026 | 88926 | $ 51.600.000,00 | $ 13.800.000,00 | 27% | $ 37.800.000,00 |
| CD-822-2026 | 80226 | $ 45.651.300,00 | $ 9.343.833,00 | 20% | $ 36.521.040,00 |
| CD-990-2026 | 104526 | $ 57.200.000,00 | $ 10.746.667,00 | 19% | $ 46.332.000,00 |
| CD-911-2026 | 97326 | $ 18.833.333,00 | $ 5.250.000,00 | 28% | $ 13.583.333,00 |
| CD-912-2026 | 100026 | $ 18.833.333,00 | $ 5.250.000,00 | 28% | $ 13.583.333,00 |
| CD-320-2026 | 35826 | $ 40.312.600,00 | $ 9.364.400,00 | 23% | $ 31.040.702,00 |

A continuación, se presentan detalladamente los contratos de los contratistas que conforman el equipo de gestión documental para la vigencia 2026:

- Juan Francisco Chaverra Palacios

| Contrato | CD-571-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-122 Prestar servicios profesionales al Grupo de Gestión Documental para la realización de actividades administrativas y contractuales, realizar seguimiento a la gestión y reportes que deba presentar el Grupo de Gestión Documental, tales como plan de acción, plan de riesgos y planes de mejoramiento derivados de la gestión administrativa entre otros. |  |  |
| Valor Contrato | $ 81.200.000 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 7.000.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 348 días |  |  |
| Fecha Inicio | 14/01/2026 | Fecha Fin | 31/12/2026 |

- Duvan Gerardo Pardo Vargas

| Contrato | CD-197-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-123 Prestar servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Gestión Documental, para realizar soporte funcional, la administración del Sistema de Información ARCA y otras herramientas informáticas requeridas en el marco de la implementación de la gestión de documentos electrónicos en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  |  |
| Valor Contrato | $ 50.836.800 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 4.284.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 356 días |  |  |
| Fecha Inicio | 6/01/2026 | Fecha Fin | 31/12/2026 |

- Mary Luz Barahona Hernández

| Contrato | CD-258-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-124 Prestar servicios de apoyo a la gestión requeridos por el Grupo de Gestión Documental en las actividades operativas, logísticas, documentales y administrativas, para el cumplimiento de los trámites a cargo del grupo, en el marco de la implementación de la Política Institucional de Gestión Documental y el Programa de Gestión Documental PGD. |  |  |
| Valor Contrato | $ 43.452.000 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 3.672.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 355 días |  |  |
| Fecha Inicio | 7/01/2026 | Fecha Fin | 31/12/2025 |

- Johana Paola Rozo

| Contrato | CD-363-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-125 Prestar servicios profesionales al Grupo de Gestión Documental para articular, formular, implementar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos y actividades relacionadas con la administración de los archivos, la optimización y la modernización de la operación de gestión documental en el marco de la Política de Gestión Documental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  |  |
| Valor Contrato | $ 70.788.000 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 6.120.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 347 días |  |  |
| Fecha Inicio | 14/01/2026 | Fecha Fin | 31/12/2026 |

- William Javier Patarroyo Baquero

| Contrato | CD-259-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-126 Prestar servicios profesionales al Grupo de Gestión Documental para la implementación, control de las estrategias y lineamientos relacionados con la gestión, preservación, acceso de archivos y documentos electrónicos para el desarrollo de los planes, programas, proyectos y actividades en materia de transformación digital y modernización de la gestión documental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  |  |
| Valor Contrato | $ 61.200.000 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 6.120.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 300 días |  |  |
| Fecha Inicio | 9/01/2026 | Fecha Fin | 8/11/2026 |

- Hernán Chiquiza Vega

| Contrato | CD-440-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-127 Prestar servicios profesionales al Grupo de Gestión Documental para apoyar la planificación, desarrollo y control de las tareas archivísticas requeridas para la organización de los fondos documentales acumulados mediante la implementación de las Tablas de Valoración Documental y la consolidación de los inventarios documentales para el fortalecimiento del archivo central del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  |  |
| Valor Contrato | $ 59.929.080 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 5.166.300 |  |  |
| Plazo Ejecución | 348 días |  |  |
| Fecha Inicio | 14/01/2026 | Fecha Fin | 31/12/2026 |

- Balvina Guerrero Lozano

| Contrato | CD-879-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-128 Prestar servicios profesionales al Grupo de Gestión Documental para articular, formular, implementar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos y actividades relacionadas con la transformación digital de la gestión documental en materia de función archivística en el marco de la Política institucional y Sectorial de Gestión Documental |  |  |
| Valor Contrato | $ 76.296.000 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 6.732.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 340 días |  |  |
| Fecha Inicio | 21/01/2026 | Fecha Fin | 30/12/2026 |

- Manuel Ricardo Rodríguez Cifuentes

| Contrato | CD-441-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-129 Prestar servicios profesionales al Grupo de Gestión Documental para planificar y realizar el seguimiento a la gestión documental institucional mediante auditorias y seguimiento a los planes de mejoramiento en el marco del Subprograma de auditoría en gestión documental; seguimiento al Plan Institucional de Archivos, el Programa de Gestión Documental, el Plan de conservación en articulación con los compromisos de Plan de Acción Institucional - PAI y a los indicadores del proceso definido |  |  |
| Valor Contrato | $ 50.490.000 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 5.610.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 270 días |  |  |
| Fecha Inicio | 15/01/2026 | Fecha Fin | 14/10/2026 |

- Nancy Liseth Muñoz Ortiz

| Contrato | CD-442-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-130 GGD Prestar servicios de apoyo a la gestión requeridos por el Grupo de Gestión Documental, para atender las solicitudes de consulta, préstamo de documentos del archivo central, los procesos técnicos relacionados con la organización de los fondos acumulados y los proyectos especiales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  |  |
| Valor Contrato | $ 47.124.000 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 4.284.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 330 días |  |  |
| Fecha Inicio | 15/01/2026 | Fecha Fin | 14/12/2026 |

- Milton Javier Ospina Varela

| Contrato | CD-880-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-131 Prestar servicios de apoyo a la gestión para la organización, ordenación, clasificación, depuración, selección, foliación, elaboración, identificación, actualización de inventarios documentales, aplicación de procesos de almacenamiento, realmacenamiento y la logística para la custodia de los documentos en el archivo central y de gestión a cargo del Grupo de Gestión Documental del Ministerio. |  |  |
| Valor Contrato | $ 33.042.900 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 2.907.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 341 días |  |  |
| Fecha Inicio | 22/01/2026 | Fecha Fin | 31/12/2026 |

- Karen Daniela Ariza Morales

| Contrato | CD-913-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-132 Prestar servicios profesionales requeridos por el Grupo de Gestión Documental para la aplicación de procesos técnicos, control de calidad y articulación de actividades en los archivos de gestión relacionados con el plan de mejoramiento archivístico suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Archivo General de la Nación. |  |  |
| Valor Contrato | $ 32.340.000 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 4.200.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 231 días |  |  |
| Fecha Inicio | 29/01/2026 | Fecha Fin | 19/09/2026 |

- Arturo Alonso Cordoba Ovalle

| Contrato | CD-443-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-145 Prestar servicios de apoyo a la gestión para la organización, ordenación, clasificación, depuración, selección, foliación, elaboración, identificación, actualización de inventarios documentales, aplicación de procesos de almacenamiento, realmacenamiento y la logística para la custodia de los documentos en el archivo central y de gestión a cargo del Grupo de Gestión Documental del Ministerio. |  |  |
| Valor Contrato | $ 23.256.500 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 2.907.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 240 días |  |  |
| Fecha Inicio | 22/01/2026 | Fecha Fin | 21/09/2026 |

- Jenny Xiomara Fraile Ruiz

| Contrato | CD-444-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-134 Prestar servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Gestión Documental para la aplicación de procesos técnicos archivísticos requeridos para la organización de documentos de los archivos de gestión en el marco de las acciones para la ejecución del plan de mejoramiento archivístico suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Archivo General de la Nación. |  |  |
| Valor Contrato | $ 18.833.000 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 2.500.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 226 días |  |  |
| Fecha Inicio | 23/01/2026 | Fecha Fin | 8/09/2026 |

- Nelson Enrique Casilimas Montaño

| Contrato | CD-823-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-137 Prestar servicios de apoyo a la gestión requeridos por el Grupo de Gestión Documental para la aplicación de procesos técnicos archivísticos y la logística para la custodia de los documentos en el archivo central, así como la implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  |  |
| Valor Contrato | $ 33.042.900 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 2.907.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 341 días |  |  |
| Fecha Inicio | 21/01/2026 | Fecha Fin | 31/12/2026 |

- Reinaldo Ayala Mendoza

| Contrato | CD-896-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-138 Prestar servicios de apoyo a la gestión para la organización, ordenación, clasificación, depuración, selección, foliación, elaboración, identificación, actualización de inventarios documentales, aplicación de procesos de almacenamiento, re-almacenamiento y la logística para la custodia de los documentos en el archivo central y de gestión a cargo del Grupo de Gestión Documental del Ministerio. |  |  |
| Valor Contrato | $ 32.946.000 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 2.907.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 340 días |  |  |
| Fecha Inicio | 23/01/2026 | Fecha Fin | 31/12/2026 |

- Jorge Andrés Moreno Contreras

| Contrato | CD-895-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-139 Prestar servicios de apoyo a la gestión para la organización, ordenación, clasificación, depuración, selección, foliación, elaboración, identificación, actualización de inventarios documentales, aplicación de procesos de almacenamiento, realmacenamiento y la logística para la custodia de los documentos en el archivo central y de gestión a cargo del Grupo de Gestión Documental del Ministerio. |  |  |
| Valor Contrato | $ 32.752.200 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 2.907.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 338 días |  |  |
| Fecha Inicio | 23/01/2026 | Fecha Fin | 31/12/2026 |

- Adrián Alejandro Lozano Vanegas

| Contrato | CD-445-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-140 Prestar los servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Gestión Documental para desarrollar actividades relacionas con la organización de archivos electrónicos, el soporte funcional y la administración del archivo central digital, así como participar en la implementación de herramientas informáticas que apoyen la gestión documental, entre otros requeridos para la estrategia de organización de documentos y archivos electrónicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  |  |
| Valor Contrato | $ 34.782.000 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 3.162.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 330 días |  |  |
| Fecha Inicio | 16/01/2026 | Fecha Fin | 15/12/2026 |

- Oscar Johanny Rodríguez Díaz

| Contrato | CD-914-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-144 GGD Prestar servicios profesionales al Grupo de Gestión Documental para la formulación o actualización de los instrumentos archivísticos, lineamientos u otros documentos técnicos que le sean asignados. |  |  |
| Valor Contrato | $ 33.000.000 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 5.500.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 180 días |  |  |
| Fecha Inicio | 29/01/2026 | Fecha Fin | 28/07/2026 |

- Yosef Fabián Ojeda Lara

| Contrato | CD-897-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-146 Prestar servicios profesionales al Grupo de Gestión Documental para formular, implementar y hacer seguimiento a los planes de trabajo relacionados con el plan de mejoramiento archivístico suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Archivo General de la Nación. |  |  |
| Valor Contrato | $ 51.600.000 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 6.000.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 258 días |  |  |
| Fecha Inicio | 22/01/2026 | Fecha Fin | 9/10/2026 |

- Liliana Alexandra Rodríguez Vera

| Contrato | CD-822-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-226 SG Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Secretaria General y a la Subdirección Administrativa y Financiera, para la implementación de los procesos técnicos, procedimientos y lineamientos de organización de archivos y gestión documental en el marco de la política institucional y el Programa de gestión Documental PGD. |  |  |
| Valor Contrato | $ 45.651.300 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 4.004.500 |  |  |
| Plazo Ejecución | 342 días |  |  |
| Fecha Inicio | 21/01/2026 | Fecha Fin | 31/12/2026 |

- Americo Panesso Rivas

| Contrato | CD-990-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-241 Prestar servicios profesionales al Grupo de Gestión Documental para brindar apoyo jurídico requerido para la formulación o actualización de instrumentos archivísticos, documentos técnicos, asistencia técnica y la implementación de acciones en el marco de las políticas institucional y sectorial de gestión documental. |  |  |
| Valor Contrato | $ 57.200.000 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 5.200.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 330 días |  |  |
| Fecha Inicio | 29/01/2026 | Fecha Fin | 28/12/2026 |

- Santiago Correa Vásquez

| Contrato | CD-911-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-133 Prestar servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Gestión Documental para la aplicación de procesos técnicos archivísticos requeridos para la organización de documentos de los archivos de gestión en el marco de las acciones para la ejecución del plan de mejoramiento archivístico suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Archivo General de la Nación. |  |  |
| Valor Contrato | $ 18.833.333 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 2.500.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 226 días |  |  |
| Fecha Inicio | 28/01/2026 | Fecha Fin | 13/09/2026 |

- Ricardo Alonso Reyes Leyton

| Contrato | CD-912-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-239 Prestar servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Gestión Documental para la aplicación de procesos técnicos archivísticos requeridos para la organización de documentos de los archivos de gestión en el marco de las acciones para la ejecución del plan de mejoramiento archivístico suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Archivo General de la Nación. |  |  |
| Valor Contrato | $ 18.833.333 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 2.500.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 226 días |  |  |
| Fecha Inicio | 28/01/2026 | Fecha Fin | 13/09/2026 |

- Jenny Constanza Pulido Rodríguez

| Contrato | CD-320-2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto | 4-214-DM Prestar servicios de apoyo a la gestión al Despacho de la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la organización del archivo de gestión de la dependencia y la realización de actividades inherentes a la gestión documental de conformidad con los lineamientos y procedimientos del Ministerio. |  |  |
| Valor Contrato | $ 40.312.600 |  |  |
| Valor Honorarios | $ 3.426.000 |  |  |
| Plazo Ejecución | 353 días |  |  |
| Fecha Inicio | 9/01/2026 | Fecha Fin | 31/12/2026 |

Evidencias:

- Seguimiento Contractual GGD-2026

Para el segundo trimestre del año, se radico el proceso de adición contractual de los siguientes apoyos para el grupo de gestión Documental:

- 41062026E3005966 – Manuel Rodríguez Cifuentes

- 41062026E3005970 – William Javier Patarroyo Baquero

- 41062026E3005971 – Johana Paola Rozo

- 41062026E3005968 – Balvina Guerrero Lozano

Sin embargo, se encuentran pendientes la adición al contrato CD-1053-2022 por cinco (5) meses, la cual se radicará la primera semana del mes de mayo.

Adicionalmente, se ha apoyado el proceso post contractual de contratos a cargo del Grupo de Gestión Documental, de acuerdo con las instrucciones del Grupo Contratos, de la siguiente manera:

- Liquidación de contratos

El GGD tiene a su cargo la liquidación de cuatro (4) contratos de los cuales:

| Nro. | Contratista | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1300-2023 | Maquinas Procesos y Logitica MP&L S.A.S | En proceso de radicación |

| Nro. | Contratista | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1304-2023 | Javier Eduardo Martínez Leal | En proceso de radicación |

| Nro. | Contratista | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1250-2023 | CST CONSULTORIA EN SISTEMAS Y TECNOLOGIAS S.A.S | Radicado en grupo Contratos, pendiente de gestión |

| Nro. | Contratista | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1233-2023 | POLYMET SAS | En proceso de radicación |

Con respecto al cierre de expedientes contractuales a cargo del GGD, se presenta el siguiente avance:

| VIGENCIA | TOTAL | CERRADAS | PENDIENTES | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 17 | 0 | 17 | Rad. Nro. 41062025E3008988 |
| 2016 | 13 | 9 | 4 | Rad. 2023 - Rad. 2025 Nro. 41062025E3006028 |
| 2017 | 7 | 7 | 0 | Rad. 2023 - Rad. 2025 Nro. 41062025E3006028 |
| 2018 | 5 | 5 | 0 | Rad. 2023 - Rad. 2025 Nro. 41062025E3006028 |
| 2019 | 19 | 10 | 9 | Rad. 2023 - Rad. 2025 Nro. 41062025E3006028 |
| 2020 | 21 | 3 | 18 | Rad. 2023 - Rad. 2025 Nro. 41062025E3006028 |
| 2021 | 20 | 13 | 7 | Rad. 2023 - Rad. 2025 Nro. 41062025E3006028 |
| 2022 | 18 | 18 | 0 | Rad. 2023 - Rad. 2025 Nro. 41062025E3006028 |
| 2023 | 36 | 0 | 36 | Rad. Nro. 41062025E3006673 |
| 2024 | 21 | 21 | 5 | Rad. Nro. 41062025E3012444 |
| 2025 | 25 | 0 | 25 | Póliza vigente |
| TOTALES | 202 | 81 | 121 |  |

Evidencias:

- Informe final liquidaciones y Cierre Expedientes GGD