ANEXO No. MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto después de Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  | Seguimiento por parte del Supervisor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto? | Febrero 2026 |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Inadecuada prestación del servicio, mala calidad de los servicios. | Tardanza o extemporaneidad en la prestación del servicio, exigibilidad de garantías y rendimientos continuos al contratista | 2 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Contratista | El contratista debe prever este riesgo y cubrirlo, mediante la suscripción de pólizas de garantías (cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios) | 1 | 1 | 1 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Inicio del contrato | Liquidación del contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato | Durante el mes de febrero de 2026 la calidad de los servicios prestados fue de buena calidad. No se materializó el riesgo |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato | 2 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Contratista - Entidad | Menos del 50%, será asumido en un 100% por el contratista; más del 50% se asumirá por parte del contratista y un 50% y por parte de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura en un 50%. Reconociendo a cada parte los mayores costos que se deban pagar o la reducción en el precio que se estipule. | 1 | 1 | 1 | RIESGO BAJO | SI | Contratista - Entidad | Inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato | No se ha presentado variación en la legislación, que afecten la ejecución del contrato. No se materializó el riesgo |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Cumplimiento del contrato | Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista | 2 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Contratista | Solicitar garantía de Cumplimiento | 1 | 1 | 1 | RIESGO MEDIO | SI | Contratista | Inicio del contrato | Liquidación del contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato | Durante el mes de febrero de 2026 se realizaron reuniones de seguimiento a fin exigir al contratista el cumplimiento de las actividades programadas. El contrato se encuentra en ejecución. No se materializó el riesgo |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Calidad del servicio | Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista | 2 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Contratista | Solicitar garantía de Calidad | 1 | 1 | 1 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Inicio del contrato | Liquidación del contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato | Durante el mes de febrero de 2026 la calidad de los servicios prestados ha sido de buena calidad, por lo que no ha habido necesidad de hacer exigibles la garantía de calidad. No se materializó el riesgo |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista | 2 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Contratista | Solicitar garantía de pago de salarios | 1 | 1 | 1 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Inicio del contrato | Liquidación del contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato | Se recibió certificación de fecha 22 de abril de 2026 expedido por el revisor fiscal de Comfaguajira donde acredita estar al día en el pago de la nómina y de las obligaciones al sistema integral de seguridad social, correspondiente al mes de febrero 2026. No se materializó el riesgo |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional l | Responsabilidad frente a tercero | Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista | 2 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Contratista | Solicitar garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales, vigente el plazo del contrato | 1 | 1 | 1 | RIESGO BAJO | NO | Contratista | Inicio del contrato | Liquidación del contrato | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato y posterior | Se anexaron la póliza de Cumplimiento No. 85-44-101143690 con vigencia de 30/01/2026 hasta 31/12/2029; y de responsabilidad civil extracontractual No. 85-40-101066845 con vigencia de 30/01/2026 hasta 31/12/2026. No se materializó el riesgo |
| 7 | Especifico | Externo | Aceptación oferta | Riesgo Operacional | Negación de aprobar el contrato en SECOP II | Afectación de ejecución del contrato, exigibilidad garantía seriedad de la oferta | 2 | 2 | 2 | RIESGO BAJO | Proponente | Solicitar garantía de seriedad de oferta | 1 | 1 | 1 | RIESGO BAJO | SI | Oferente | Inicio del contrato | Inicio del Contrato | Revisión por parte del ordenador del gasto | Durante etapa de adjudicación (aceptación de oferta) | El contrato fue firmado en el Secop II por el Contratista, dando inicio a la ejecución el día 11 de febrero de 2026. No se materializó el riesgo |