ANEXO No. MATRIZ DE RIESGOS

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción 
	Consecuencias de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento /Controles a ser implementados 
	Impacto después de Tratamiento 
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	persona responsable por implementar el tratamiento 
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento 
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento 
	Monitoreo y revisión
	Seguimiento por parte del Supervisor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuánto? 
	Febrero 2026

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Inadecuada prestación del servicio, mala calidad de los servicios.
	Tardanza o extemporaneidad en la prestación del servicio, exigibilidad de garantías y rendimientos continuos al contratista
	2
	  2
	2
	RIESGO BAJO
	Contratista
	El contratista debe prever este riesgo y cubrirlo, mediante la suscripción de pólizas de garantías (cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios)
	1
	1
	1
	RIESGO BAJO
	SI
	Contratista
	Inicio del contrato
	Liquidación del contrato
	Revisión por parte del supervisor
	Durante la ejecución del contrato
	
Durante el mes de febrero de 2026 la calidad de los servicios prestados fue de buena calidad. No se materializó el riesgo

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Regulatorio
	Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta 
	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato
	2
	2
	2
	RIESGO BAJO
	Contratista - Entidad
	Menos del 50%, será asumido en un 100% por el contratista; más del 50% se asumirá por parte del contratista y un 50% y por parte de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura en un 50%. Reconociendo a cada parte los mayores costos que se deban pagar o la reducción en el precio que se estipule.
	1
	1
	1
	RIESGO BAJO
	SI
	Contratista - Entidad
	Inicio del contrato
	Durante la ejecución del contrato
	Revisión por parte del supervisor
	Durante la ejecución del contrato
	



No se ha presentado variación en la legislación, que afecten la ejecución del contrato. No se materializó el riesgo

	3
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Cumplimiento del contrato
	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista
	2
	2
	2
	RIESGO BAJO
	Contratista
	Solicitar garantía de Cumplimiento
	1
	1
	1
	RIESGO MEDIO
	SI
	Contratista
	Inicio del contrato
	Liquidación del contrato
	Revisión por parte del supervisor
	Durante la ejecución del contrato
	

Durante el mes de febrero de 2026 se realizaron reuniones de seguimiento a fin exigir al contratista el cumplimiento de las actividades programadas. El contrato se encuentra en ejecución.  No se materializó el riesgo

	4
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Calidad del servicio
	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista
	2
	2
	2
	RIESGO BAJO
	Contratista
	Solicitar garantía de Calidad
	1
	1
	1
	RIESGO BAJO
	SI
	Contratista
	Inicio del contrato
	Liquidación del contrato
	Revisión por parte del supervisor
	Durante la ejecución del contrato
	
Durante el mes de febrero de 2026 la calidad de los servicios prestados ha sido de buena calidad, por lo que no ha habido necesidad de hacer exigibles la garantía de calidad. No se materializó el riesgo

	5
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista
	2
	2
	2
	RIESGO BAJO
	Contratista
	Solicitar garantía de pago de salarios
	1
	1
	1
	RIESGO BAJO
	SI
	Contratista
	Inicio del contrato
	Liquidación del contrato
	Revisión por parte del supervisor
	Durante la ejecución del contrato
	Se recibió certificación de fecha 22 de abril de 2026 expedido por el revisor fiscal de Comfaguajira donde acredita estar al día en el pago de la nómina y de las obligaciones al sistema integral de seguridad social, correspondiente al mes de febrero 2026. No se materializó el riesgo

	6
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	 Riesgo Operacional l
	Responsabilidad frente a tercero
	Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista
	2
	2
	2
	RIESGO BAJO
	Contratista
	Solicitar garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales, vigente el plazo del contrato
	1
	1
	1
	RIESGO BAJO
	NO
	Contratista
	Inicio del contrato
	Liquidación del contrato
	Revisión por parte del supervisor
	Durante la ejecución del contrato y posterior
	Se anexaron la póliza de Cumplimiento No. 85-44-101143690 con vigencia de 30/01/2026 hasta 31/12/2029; y de responsabilidad civil extracontractual  No. 85-40-101066845 con vigencia de 30/01/2026 hasta 31/12/2026. No se materializó el riesgo

	7
	Especifico
	Externo
	Aceptación oferta
	Riesgo Operacional
	Negación de aprobar el contrato en SECOP II
	Afectación de ejecución del contrato, exigibilidad garantía seriedad de la oferta
	2
	2
	2
	RIESGO BAJO
	Proponente
	Solicitar garantía de seriedad de oferta
	1
	1
	1
	RIESGO BAJO
	SI
	Oferente

	Inicio del contrato
	Inicio del Contrato
	Revisión por parte del ordenador del gasto
	Durante etapa de adjudicación (aceptación de oferta)
	
El contrato fue firmado en el Secop II por el Contratista, dando inicio a la ejecución el día 11 de febrero de 2026. No se materializó el riesgo




