## Cronograma PA 2027
🗓 CRONOGRAMA – PLAN DE ACCIÓN 2027 ¦ SENA – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo ¦ CIERRE: 31/12/2026
Grupo de Gestión de Planeación Operativa (GPO) ¦ Grupo de Gestión Planeación Financiera (GPF) ¦ Aplicativo: TAYANA ¦ Circular 3-2025-000150 del 02/07/2025
📌 Fechas en días hábiles (excluye sáb., dom. y festivos Colombia 2026) ¦ Cronograma proyectado mayo 2026 – 31 diciembre 2026 ¦ ⚠ Apertura indicativa / Publicación PA: máximo 01/01/2027 (Art. 74 Ley 1474/2011)
ACTIVIDAD / FASE | FASE (Circular) | INICIO PROGRAMADO | FIN PROGRAMADO | INICIO AJUSTADO | FIN AJUSTADO | GRUPOS | RESPONSABLE | CORREO | OBSERVACIÓN / NOTA | ESTADO | DÍAS HÁBILES
PLANEACIÓN
1. Definir Aplicativo a utilizar 2027 (Tayana)
Estado actual y construcción propuesta para GPO | Gestión presupuestal | 04/05/2026 | 25/05/2026 |  |  | GPO | Equipo GPO |  | Revisión y configuración del aplicativo Tayana para PA 2027 | Cumplido | 15
2. Metodología General
Modelo y cronograma validación | Planeación | 19/05/2026 | 09/06/2026 |  |  | GPO |  |  | Validación metodología con equipo Tayana | Pendiente | 15
Documentación Plan de Acción | Planeación | 04/05/2026 | 31/12/2026 |  |  | GPO |  |  | Actas y documentación continua en repositorio institucional | Pendiente | 162
Contexto Estratégico - Revisión resultados 2025 | Planeación | 04/05/2026 | 15/05/2026 |  |  |  | Equipo GPO |  | Actas y documentación continua. Cierre 31/12/2026 | Pendiente | 10
Construcción de matrices (DOFA, estratégica, operativa) | Planeación | 19/05/2026 | 02/07/2026 |  |  | GPF |  |  |  | Pendiente | 30
Presentación Estrategia – Comité Directivo | Aprobación Plan de Acción | 03/11/2026 | 05/11/2026 |  |  |  | Dirección Planeación y Direccionamiento Corporativo |  | Principales lineamientos, metas nacionales y presupuesto por proyectos | Pendiente | 3
Reunión semanal Plan de Acción (Lunes 10:00-11:00) | Planeación | 04/05/2026 | 31/12/2026 |  |  | GPF-GPO |  |  | Reunión permanente con la Directora | Pendiente | 162
Seguimiento detallado al cronograma | Planeación | 04/05/2026 | 31/12/2026 |  |  | GPO |  |  | Seguimiento quincenal. Cierre 31/12/2026 | Pendiente | 162
LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES | [8 empty] | Seguimiento quincenal. Cierre 31/12/2026 |  | 162
Aportes para la construcción de lineamientos 2027 (Reunión presentación lineamientos 2025 y aportes 2027) | Lineamientos Institucionales | 01/07/2026 | 07/07/2026 |  |  | Dependencias a nivel nacional | Dependencias a nivel nacional |  | Reunión para presentación de lineamientos institucionales 2026 y aportes para 2027 | Pendiente | 5
Socialización metodología de construcción de lineamientos | Lineamientos Institucionales | 07/07/2026 | 13/07/2026 |  |  | GPF | Equipo GPF - Áreas Dirección General |  | Reuniones con las áreas de Dirección General | Pendiente | 5
Construcción de lineamientos institucionales (Diligenciamiento matriz de lineamientos) | Lineamientos Institucionales | 14/07/2026 | 04/08/2026 |  |  | GPF | Áreas Dirección General |  | Diligenciamiento de matriz de lineamientos ¦ Jul-Ago | Pendiente | 15
Definición de Mesas Técnicas - Áreas DG | Lineamientos Institucionales | 14/07/2026 | 21/07/2026 |  |  | GPF |  |  |  | Pendiente | 5
Validación lineamientos GPF | Lineamientos Institucionales | 04/08/2026 | 19/08/2026 |  |  | GPF |  |  | Validación estructura, contenido e impactos presupuestales ¦ Ago-Sep | Pendiente | 10
Ajuste de lineamientos (Respuesta áreas + participación ciudadana) | Lineamientos Institucionales | 18/08/2026 | 07/09/2026 |  |  | GPF | Áreas Dirección General |  | Respuesta de áreas de validación y participación ciudadana ¦ Ago-Sep | Pendiente | 15
Participación Ciudadana - Aportes nacionales a lineamientos | Lineamientos Institucionales | 01/09/2026 | 28/09/2026 |  |  | Grupos de valor |  |  | Aportes nacionales a lineamientos de plan de acción ¦ Sep-Oct | Pendiente | 20
Primera versión de lineamientos 2027 | Lineamientos Institucionales | 22/09/2026 | 24/09/2026 |  |  | GPF-GPO |  |  | Apoyar en el documento para Consejo Directivo | Pendiente | 3
Validación Coordinadores DPDC | Lineamientos Institucionales | 29/09/2026 | 05/10/2026 |  |  | GPF-GPO |  |  | Enviar vía correo electrónico | Pendiente | 5
Documento ajustado matriz y documento CDN | Lineamientos Institucionales | 13/10/2026 | 19/10/2026 | [6 empty] | Pendiente | 5
Consolidación documento final de lineamientos (Documento consolidado para Consejo Directivo) | Lineamientos Institucionales | 03/11/2026 | 17/11/2026 |  |  | GPF | Dirección Planeación y Direccionamiento Corporativo |  | Documento consolidado para Consejo Directivo ¦ Noviembre | Pendiente | 10
Remisión Documento PDF y PPT para Comité Directivo | Aprobación Plan de Acción | 17/11/2026 | 23/11/2026 | [5 empty] | PPT Grupo GIER | Pendiente | 5
GESTIÓN DE METAS MISIONALES
Validación de metas nacionales 2027 (Revisión metas nacionales con compromisos estratégicos) | Gestión de metas | 01/07/2026 | 29/07/2026 |  |  | Comité Directivo - Dirección Planeación | Comité Directivo Dirección Planeación y Direccionamiento Corp. |  | Revisión metas Plan Nacional Desarrollo, Plan Estratégico ¦ Jul-Ago | Pendiente | 20
Mesa retroalimentación GPF a GGIER Metas 2027 | Gestión de metas | 07/07/2026 | 10/07/2026 |  |  | GPF-GGIER | Equipo GPF-GGIER |  |  | Pendiente | 4
Propuesta de matriz para metas / variables relacionadas con ppto | Gestión de metas | 14/07/2026 | 04/08/2026 |  |  | GPO-GPF | Equipo GPO-GPF |  | Operativa: Pendientes del Cronograma | Pendiente | 15
Correo entrega de matriz de metas a las áreas (apertura Tayana y otros sistemas GGIER) | Gestión de metas | 28/07/2026 | 30/07/2026 |  |  | GPF-GGIER |  |  | Coordinar fechas apertura aplicativo Tayana y sistemas | Pendiente | 3
Presentación de metas de gestión (Actualización metas áreas Plan Estratégico y PA) | Gestión de metas | 04/08/2026 | 02/09/2026 |  |  | Áreas DG | Áreas de la Dirección General |  | Actualización metas en marco del Plan Estratégico y plan de acción ¦ Ago-Sep | Pendiente | 20
Desagregación metas misionales (Remisión desagregación regional y centros de formación) | Gestión de metas | 04/08/2026 | 07/10/2026 |  |  | Direcciones misionales | Direcciones misionales Regionales y Centros de Formación |  | Incluye variables para análisis presupuestal ¦ Ago-Oct | Pendiente | 45
Entrega de metas DET, DPRC y DNSFT | Gestión de metas | 18/08/2026 | 07/09/2026 | [5 empty] | Pendiente SNFT y Formación | Pendiente | 15
Entrega de metas GGIER - Nacionales | Gestión de metas | 01/09/2026 | 14/09/2026 | [6 empty] | Pendiente | 10
Entrega de metas GGIER - Regionales | Gestión de metas | 15/09/2026 | 28/09/2026 | [5 empty] | Ajustes presupuestales, Certificación de Competencias (CampeSENA y Full Popular) | Pendiente | 10
Validación de metas misionales (Validación ejecución, compromisos y proyectos inversión) | Gestión de metas | 06/10/2026 | 27/10/2026 |  |  | Dirección Planeación | Dirección Planeación y Direccionamiento Corporativo |  | Octubre | Pendiente | 15
Validación de metas globales (Revisión metas en marco Plan Estratégico y PA) | Gestión de metas | 20/10/2026 | 03/11/2026 |  |  | Dirección Planeación | Dirección Planeación y Direccionamiento Corporativo |  | Octubre | Pendiente | 10
Plazo máximo consolidación GPO en documento CDN | Gestión de metas | 27/10/2026 | 29/10/2026 | [5 empty] | 2 días después de entrega GGIER | Pendiente | 3
Formulación plan de acción nacional (Desagregación recursos, responsables y justificación de metas) | Gestión de metas | 01/12/2026 | 22/12/2026 |  |  | Dependencias a nivel nacional | Dependencias a nivel nacional |  | Dependencias desagregan en Tayana. Cierre 22/12/2026 | Pendiente | 15
INDICADORES PA | [8 empty] | Dependencias desagregan en Tayana. Cierre 30/12/2026 |  | 10
Correo y mesas de trabajo DG (Diligenciamiento de indicadores 2027 en Tayana) | Gestión de metas | 01/07/2026 | 29/07/2026 |  |  | GPO |  |  | Incluye registro en Tayana | Pendiente | 20
Remisión de matriz de indicadores por parte de áreas DG | Gestión de metas | 28/07/2026 | 11/08/2026 |  |  | GPF | Equipo GPF |  |  | Pendiente | 10
Validación de información de indicadores | Gestión de metas | 18/08/2026 | 24/08/2026 |  |  | GPF-GPO |  |  | Primera revisión, sugerencias a Áreas. Colocados no Plan de Acción | Pendiente | 5
Consolidación de los indicadores | Gestión de metas | 01/09/2026 | 28/09/2026 | [6 empty] | Pendiente | 20
Carga de información en Tayana a Nivel Nacional | Gestión de metas | 29/09/2026 | 05/10/2026 |  |  |  | Todas las áreas a nivel nacional |  | Registro definitivo en aplicativo Tayana | Pendiente | 5
GESTIÓN PRESUPUESTAL
Definición de formularios Tayana 2027 (Julio)
Revisión y actualización/inclusión formularios en Tayana (Áreas DG con apoyo Dirección Planeación) | Gestión presupuestal | 01/07/2026 | 22/07/2026 |  |  | Áreas Dirección General | Áreas Dirección General |  | Actualización o inclusión de formularios para consolidación de necesidades en Tayana | Pendiente | 15
Reunión Área Funcional - Programación presupuestal | Gestión presupuestal | 01/07/2026 | 03/07/2026 |  |  | GPO-GPF |  |  |  | Pendiente | 3
Desarrollo y Validación Formularios | Gestión presupuestal | 01/07/2026 | 14/07/2026 | [6 empty] | Pendiente | 10
Excel de Apoyo y video instructivo para apertura | Gestión presupuestal | 07/07/2026 | 16/07/2026 |  |  | GPO |  |  |  | Pendiente | 8
Validación Excel de Apoyo - Videos | Gestión presupuestal | 21/07/2026 | 27/07/2026 |  |  | GPO |  |  |  | Pendiente | 5
Fase I Formularios – Apertura (Agosto, 1ª quincena)
Fase I: Apertura formularios Plan de Acción | Gestión presupuestal | 04/08/2026 | 19/08/2026 |  |  | GPF-GPO |  |  | Dependencias desagregan necesidades por fases quincenales ¦ Ago | Pendiente | 10
Análisis de Formularios Fase I | Gestión presupuestal | 18/08/2026 | 27/08/2026 |  |  | GPO | Todos |  |  | Pendiente | 8
Bienestar funcionarios | Gestión presupuestal | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | GPO |  |  | EN VALIDACIÓN | Pendiente | 1
Capacitación funcionarios | Gestión presupuestal | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | GPO |  |  | EN VALIDACIÓN | Pendiente | 1
Capacitación trabajadores oficiales | Gestión presupuestal | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | GPO |  |  | EN VALIDACIÓN | Pendiente | 1
Dotaciones administrativos | Gestión presupuestal | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | GPO |  |  | EN VALIDACIÓN | Pendiente | 1
Dotaciones trabajadores oficiales | Gestión presupuestal | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | GPO |  |  | EN VALIDACIÓN | Pendiente | 1
Dotaciones instructores | Gestión presupuestal | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | GPO |  |  | CIERRE | Pendiente | 1
Mantenimiento vehículos | Gestión presupuestal | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | GPO |  |  | EN VALIDACIÓN | Pendiente | 1
Inversiones SIGA | Gestión presupuestal | 04/08/2026 | 04/08/2026 |  |  | GPO |  |  | EN VALIDACIÓN | Pendiente | 1
Remisión de formularios Fase I a las áreas | Gestión presupuestal | 18/08/2026 | 20/08/2026 |  |  | GPO |  |  | Enviados a las áreas | Pendiente | 3
Fase II Formularios – Apertura (Agosto 2ª quincena - Septiembre)
Fase II: Apertura formularios Plan de Acción | Gestión presupuestal | 01/09/2026 | 14/09/2026 |  |  | GPF-GPO |  |  | Dependencias desagregan necesidades por fases quincenales ¦ Sep | Pendiente | 10
Análisis de Formularios Fase II | Gestión presupuestal | 15/09/2026 | 24/09/2026 |  |  | GPO | Todos |  |  | Pendiente | 8
Sedes Adecuadas | Gestión presupuestal | 01/09/2026 | 01/09/2026 |  |  | GPO | DAF - Construcciones |  | Validación por el Área | Pendiente | 1
Sedes Adquiridas | Gestión presupuestal | 01/09/2026 | 01/09/2026 |  |  | GPO | DAF - Construcciones |  | Validación por el Área | Pendiente | 1
Sedes Construidas - Obra Civil | Gestión presupuestal | 01/09/2026 | 01/09/2026 |  |  | GPO | DAF - Construcciones |  | Validación por el Área | Pendiente | 1
Sedes Construidas - Seguimiento | Gestión presupuestal | 01/09/2026 | 01/09/2026 |  |  | GPO | DAF - Construcciones |  | Validación por el Área | Pendiente | 1
Sedes Mantenidas | Gestión presupuestal | 01/09/2026 | 01/09/2026 |  |  | GPO | DAF - Construcciones |  | Validación por el Área | Pendiente | 1
Mantenimiento maquinaria y equipo | Gestión presupuestal | 01/09/2026 | 01/09/2026 |  |  | GPO |  |  | EN VALIDACIÓN | Pendiente | 1
Contratación tiquetes | Gestión presupuestal | 01/09/2026 | 01/09/2026 |  |  | GPO |  |  | EN VALIDACIÓN | Pendiente | 1
Aseo y Cafetería | Gestión presupuestal | 01/09/2026 | 01/09/2026 |  |  | GPO |  |  |  | Pendiente | 1
Sentencias | Gestión presupuestal | 01/09/2026 | 01/09/2026 |  |  | GPO | Jurídica |  | EN VALIDACIÓN | Pendiente | 1
Remisión de formularios Fase II a las áreas | Gestión presupuestal | 15/09/2026 | 17/09/2026 |  |  | GPO |  |  | Enviados a las áreas | Pendiente | 3
Fase III Formularios – Apertura (Octubre)
Fase III: Apertura formularios Plan de Acción | Gestión presupuestal | 06/10/2026 | 20/10/2026 |  |  | GPF-GPO |  |  | Dependencias desagregan necesidades por fases quincenales ¦ Oct | Pendiente | 10
Análisis de Formularios Fase III | Gestión presupuestal | 20/10/2026 | 03/11/2026 |  |  | GPO | Todos |  |  | Pendiente | 10
Producción de centros | Gestión presupuestal | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | GPO | DAF - GPO |  | OK | Pendiente | 1
PNIBA - Servicios personales grupo bienestar | Gestión presupuestal | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | GPO | DAF - GPO |  | OK | Pendiente | 1
Giras técnicas | Gestión presupuestal | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | GPO | DFP - GPO |  | Verificar reporte en Tayana | Pendiente | 1
PNIBA - Apoyo Socioeconómico | Gestión presupuestal | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | GPO | DFP - GPO |  | OK | Pendiente | 1
PNIBA - Actividades de Bienestar | Gestión presupuestal | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | GPO | DFP - GPO |  | OK | Pendiente | 1
Servicios personales indirectos - Centros y Regionales | Gestión presupuestal | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | GPO |  |  | PENDIENTE CON FÁBRICA | Pendiente | 1
Servicios personales indirectos - DG | Gestión presupuestal | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | GPO |  |  | Cierre | Pendiente | 1
Localización de nómina | Gestión presupuestal | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | GPO |  |  | PENDIENTE CON FÁBRICA | Pendiente | 1
Arrendamiento de bienes muebles | Gestión presupuestal | 06/10/2026 | 16/10/2026 |  |  | GPO | DAF - GPO |  | Entregar techos de DAF | Pendiente | 8
Plan Financiero | Gestión presupuestal | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | GPO |  |  | CIERRE | Pendiente | 1
Dotaciones (Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo) | Gestión presupuestal | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | GPO |  |  | PENDIENTE | Pendiente | 1
Software y HW | Gestión presupuestal | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | GPO |  |  | PENDIENTE | Pendiente | 1
Contratación Instructores | Gestión presupuestal | 06/10/2026 | 08/10/2026 |  |  | GPO |  |  |  | Pendiente | 3
Remisión de formularios Fase III a las áreas | Gestión presupuestal | 20/10/2026 | 22/10/2026 |  |  | GPO |  |  |  | Pendiente | 3
Remisión de necesidades y Techos presupuestales (Sep-Oct)
Remisión de necesidades a áreas DG (Dirección Planeación → áreas responsables DG) | Gestión presupuestal | 01/09/2026 | 28/09/2026 |  |  | GPO | Dirección Planeación y Direccionamiento Corporativo |  | Remisión de información a áreas responsables de Dirección General ¦ Sep-Oct | Pendiente | 20
Establecimiento de Techos presupuestales (Remisión techos a áreas DG) | Gestión presupuestal | 15/09/2026 | 05/10/2026 |  |  | GPF | Dirección Planeación y Direccionamiento Corporativo |  | Remisión de techos presupuestales a áreas responsables DG ¦ Sep-Oct | Pendiente | 15
Gestión Presupuestal Arrendamientos (incremento y techos) | Gestión presupuestal | 01/09/2026 | 28/09/2026 |  |  | GPF-DAF | GPF - Lina Yurany Gómez Cruz | lygomezc@sena.edu.co |  | Pendiente | 20
Techos, recomendaciones (mesa técnica - transferencia) | Gestión presupuestal | 01/09/2026 | 07/09/2026 |  |  | GPF | GPF - Lina Yurany Gómez Cruz | lygomezc@sena.edu.co |  | Pendiente | 5
Apertura Presupuestal GPO (Octubre-Noviembre)
Techos definitivos / parámetros para apertura DPDC | Gestión presupuestal | 13/10/2026 | 13/10/2026 |  |  | GPF |  |  |  | Pendiente | 1
Análisis de rubros generales apertura DPDC | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  |  | Pendiente | 8
Elementos de protección de aprendices | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  | Formulario Financiero | Pendiente | 8
Arrendamiento de bienes muebles (apertura ppto) | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  | Formulario Financiero | Pendiente | 8
Otros gastos asociados a nómina (alimentación trabajadores oficiales) | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  | Formulario Financiero | Pendiente | 8
Papelería | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  | Formulario Financiero | Pendiente | 8
Transporte (paquetería - ocasional) | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  | Formulario Financiero | Pendiente | 8
Tasas y derechos (ocasional) | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  | Formulario Financiero | Pendiente | 8
Cuota administración de bienes inmuebles | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  | Formulario Financiero | Pendiente | 8
Viáticos (formación, administrativos) | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  | Formulario Financiero | Pendiente | 8
Materiales de Formación | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  | Formulario Financiero | Pendiente | 8
Mantenimiento de Vehículos | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  |  | Pendiente | 8
Mantenimiento Maquinaria y Equipo | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  |  | Pendiente | 8
Otros Materiales y Suministros (combustibles, llantas, ambientales) | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  | Formulario Financiero | Pendiente | 8
Servicios Públicos | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  | Formulario Financiero | Pendiente | 8
Impuestos | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  | Formulario Financiero | Pendiente | 8
Dotación y Ropa de Trabajo | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  |  | Pendiente | 8
Apoyos de Sostenimiento | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  |  | Pendiente | 8
Contratación Instructores (ppto) | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  |  | Pendiente | 8
Servicios Personales Indirectos | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  | Por definición de roles | Pendiente | 8
Vacunas (entrega DFP) | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 23/10/2026 |  |  | GPO |  |  |  | Pendiente | 8
Análisis servicios personales Regionales y centros de Formación | Gestión presupuestal | 14/10/2026 | 04/11/2026 |  |  | GPO | Todos |  |  | Pendiente | 15
Apertura presupuestal GPO | Gestión presupuestal | 03/11/2026 | 03/11/2026 | [5 empty] | Realizar seguimiento al cronograma | Pendiente | 1
Desagregación de Apertura Presupuestal (Oct-Nov)
Desagregación apertura áreas a la DPDC (Remisión apertura desagregada a nivel nacional) | Gestión presupuestal | 06/10/2026 | 19/11/2026 |  |  | ÁREAS | Áreas responsables DG a nivel presupuestal |  | Remisión de apertura desagregada a nivel nacional ajustada a proyectos de inversión ¦ Oct-Nov | Pendiente | 30
Remisión de matriz de apertura DPDC a las áreas | Gestión presupuestal | 06/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | GPF | GPF |  |  | Pendiente | 1
Remisión apertura presupuestal por parte de DAF | Gestión presupuestal | 27/10/2026 | 03/11/2026 |  |  | DAF | GPF - Lina Yurany Gómez Cruz | lygomezc@sena.edu.co | Realizar seguimiento al cronograma | Pendiente | 5
Proyectos de Inversión y Plan Financiero (Nov-Dic)
Remitir documento para justificación actualización proyectos | Gestión presupuestal | 03/11/2026 | 04/11/2026 |  |  | GPF | GPF |  |  | Pendiente | 2
Actualización proyectos de inversión a ley de presupuesto 2027 (Ajuste de proyectos BPIN) | Gestión presupuestal | 03/11/2026 | 24/11/2026 |  |  | GPF | Áreas responsables DG a nivel presupuestal |  | Ajuste de proyectos de inversión a ley de presupuesto 2027 ¦ Noviembre | Pendiente | 15
Programación plan financiero nacional con proyectos BPIN | Gestión presupuestal | 22/10/2026 | 20/11/2026 |  |  | GPF | GPF |  | Programación plan financiero nacional | Pendiente | 20
Validación de apertura presupuestal (Revisión cumplimiento techos y lineamientos de austeridad) | Gestión presupuestal | 23/11/2026 | 02/12/2026 |  |  | Dirección Planeación | Dirección Planeación y Direccionamiento Corporativo |  | Revisión cumplimiento techos y austeridad | Pendiente | 8
Proyección apertura inicial | Gestión presupuestal | 03/12/2026 | 10/12/2026 |  |  | GPF | GPF |  | Revisión cumplimiento techos y austeridad | Pendiente | 5
Validación de apertura inicial | Gestión presupuestal | 11/12/2026 | 17/12/2026 |  |  | GPF | GPF |  |  | Pendiente | 5
Consolidación y remisión de apertura presupuestal (Ajuste apertura a Decreto de presupuesto 2027) | Gestión presupuestal | 18/12/2026 | 30/12/2026 |  |  | Dirección Planeación | Dirección Planeación y Direccionamiento Corporativo |  | Ajuste apertura a Decreto ppto 2027. Cierre 30/12/2026 | Pendiente | 8
Apertura indicativa | Gestión presupuestal | 31/12/2026 | 31/12/2026 |  |  | GPF | GPF |  | ⚠ FECHA LÍMITE CIERRE: 31/12/2026 ¦ Publicación 01/01/2027 | Pendiente | 1
APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | ⚠ FECHA LÍMITE: 31/12/2026 / Publicación 01/01/2027 |  | 1
Presentación PA a Comité Directivo (Lineamientos, metas nacionales y presupuesto por proyectos) | Aprobación Plan de Acción | 03/11/2026 | 05/11/2026 |  |  | Dirección Planeación | Dirección Planeación y Direccionamiento Corporativo |  | Noviembre | Pendiente | 3
Presentación PA a Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Aprobación Plan de Acción | 10/11/2026 | 12/11/2026 |  |  | Dirección Planeación | Dirección Planeación y Direccionamiento Corporativo |  | Noviembre | Pendiente | 3
Presentación PA a Pre Consejo Directivo | Aprobación Plan de Acción | 17/11/2026 | 19/11/2026 |  |  | Dirección Planeación | Dirección Planeación y Direccionamiento Corporativo |  | Documento y presentación de lineamientos, metas y presupuesto ¦ Noviembre | Pendiente | 3
Presentación PA a Consejo Directivo Nacional | Aprobación Plan de Acción | 01/12/2026 | 03/12/2026 |  |  | Dirección Planeación | Dirección Planeación y Direccionamiento Corporativo |  | Documento y presentación definitiva ¦ Diciembre | Pendiente | 3
Socialización apertura presupuestal y lineamientos 2027 (Video conferencias a nivel nacional) | Comunicación | 09/12/2026 | 15/12/2026 |  |  | Áreas DG | Áreas de la Dirección General |  | Video conferencias de socialización de lineamientos y apertura presupuestal 2027 ¦ Diciembre | Pendiente | 5
Consolidación plan de acción - Justificación presupuestal (Dependencias a nivel nacional) | Gestión de metas – presupuesto | 16/12/2026 | 30/12/2026 |  |  | Dependencias a nivel nacional | Dependencias a nivel nacional |  | Justificación presupuestal por dependencia en Tayana. Cierre 30/12/2026 | Pendiente | 10
1

## Fases Circular 3-2025-000150
FASES Y CRONOGRAMA – Circular 3-2025-000150 ¦ Plan de Acción 2026 (SENA)
Fase | Actividad | Descripción | Responsable | Mes/Período
Gestión presupuestal | Definición de formularios 2026 | Las áreas DG actualizan/incluyen formularios en Tayana con apoyo de Dirección Planeación | Áreas Dirección General | Julio
Gestión presupuestal | Apertura Formularios Plan de Acción | Dependencias desagregan necesidades por fases quincenales | Dependencias a nivel nacional | Agosto-Octubre
Gestión presupuestal | Validación de formularios | Validación de diligenciamiento, parámetros y lineamientos | Regionales y enlaces Planeación DG | Agosto-Octubre
Gestión presupuestal | Remisión de necesidades | Remisión de información a áreas responsables DG | Dirección Planeación y Dir. Corporativo | Septiembre-Octubre
Gestión presupuestal | Establecimiento de Techos presupuestales | Remisión de techos presupuestales a áreas DG | Dirección Planeación y Dir. Corporativo | Septiembre-Octubre
Gestión presupuestal | Desagregación de apertura presupuestal | Remisión apertura desagregada a nivel nacional ajustada a proyectos | Áreas responsables DG | Octubre-Noviembre
Gestión presupuestal | Actualización proyectos de inversión | Ajuste proyectos de inversión a ley de presupuesto 2026 | Áreas responsables DG | Noviembre
Gestión presupuestal | Validación de apertura presupuestal | Revisión cumplimiento techos por proyecto y lineamientos de austeridad | Dirección Planeación y Dir. Corporativo | Noviembre
Gestión presupuestal | Consolidación y remisión de apertura presupuestal | Consolidación y ajuste de apertura a Decreto de presupuesto 2026 | Dirección Planeación y Dir. Corporativo | Diciembre
Lineamientos Institucionales | Aportes para construcción lineamientos 2026 | Reunión presentación lineamientos 2025 y aportes para 2026 | Dependencias a nivel nacional | Julio
Lineamientos Institucionales | Socialización metodología de construcción de lineamientos | Reuniones con áreas de Dirección General | Áreas Dirección General | Julio
Lineamientos Institucionales | Construcción de lineamientos institucionales | Diligenciamiento de matriz de lineamientos | Áreas Dirección General | Julio-Agosto
Lineamientos Institucionales | Validación de lineamientos | Validación estructura, contenido e impactos presupuestales | Dirección Planeación y Dir. Corporativo | Agosto-Septiembre
Lineamientos Institucionales | Participación Ciudadana | Aportes nacionales a lineamientos del plan de acción | Grupos de valor | Septiembre-Octubre
Lineamientos Institucionales | Ajuste de lineamientos | Respuesta áreas de validación y participación ciudadana | Áreas Dirección General | Agosto-Septiembre
Lineamientos Institucionales | Consolidación documento final | Documento consolidado para Consejo Directivo | Dirección Planeación y Dir. Corporativo | Noviembre
Gestión de metas | Validación metas nacionales | Revisión metas nacionales con compromisos estratégicos | Comité Directivo - Dirección Planeación | Julio-Agosto
Gestión de metas | Desagregación metas misionales | Áreas DG remiten desagregación nacional de metas (regional y CF) | Direcciones misionales, Regionales y CF | Agosto-Octubre
Gestión de metas | Validación de metas misionales | Validación ejecución, compromisos y proyectos de inversión | Dirección Planeación y Dir. Corporativo | Octubre
Gestión de metas | Presentación de metas de gestión | Actualización metas Plan Estratégico y plan de acción | Áreas Dirección General | Agosto-Septiembre
Gestión de metas | Validación de metas | Revisión metas globales Plan Estratégico y plan de acción | Dirección Planeación y Dir. Corporativo | Octubre
Gestión de metas | Formulación plan de acción nacional | Cada dependencia desagrega recursos, responsables y justificación | Dependencias a nivel nacional | Diciembre
Aprobación Plan de Acción | Presentación a Comité Directivo | Principales lineamientos, metas nacionales y presupuesto | Dirección Planeación y Dir. Corporativo | Noviembre
Aprobación Plan de Acción | Presentación a Comité Institucional Gestión y Desempeño | Principales lineamientos, metas nacionales y presupuesto | Dirección Planeación y Dir. Corporativo | Noviembre
Aprobación Plan de Acción | Presentación a Pre Consejo Directivo | Documento y presentación lineamientos, metas y presupuesto | Dirección Planeación y Dir. Corporativo | Noviembre
Aprobación Plan de Acción | Presentación a Consejo Directivo | Documento y presentación definitiva | Dirección Planeación y Dir. Corporativo | Diciembre
Comunicación | Socialización apertura presupuestal y lineamientos | Video conferencias de socialización apertura presupuestal 2026 | Áreas Dirección General | Diciembre
Gestión de metas - presupuesto | Consolidación plan de acción | Justificación presupuestal y observación al PA de cada dependencia | Dependencias a nivel nacional | Enero 2027
Publicación | Publicación plan de acción desagregado | Publicación en transparencia del doc. aprobado por Consejo Directivo ⚠ Fecha límite: 31/01/2027 (Art. 74 Ley 1474/2011) | Dirección Planeación y Dir. Corporativo | Enero 2027

## Festivos 2026
FESTIVOS COLOMBIA 2026 – Excluidos del cálculo de días hábiles
Fecha | Día | Festividad
01/01/2026 | Jueves | Año Nuevo
12/01/2026 | Lunes | Reyes Magos (trasl.)
23/03/2026 | Lunes | San José (trasl.)
02/04/2026 | Jueves | Jueves Santo
03/04/2026 | Viernes | Viernes Santo
01/05/2026 | Viernes | Día del Trabajo
18/05/2026 | Lunes | Ascensión del Señor (trasl.)
08/06/2026 | Lunes | Corpus Christi (trasl.)
15/06/2026 | Lunes | Sagrado Corazón (trasl.)
29/06/2026 | Lunes | San Pedro y San Pablo (trasl.)
20/07/2026 | Lunes | Independencia de Colombia
07/08/2026 | Viernes | Batalla de Boyacá
17/08/2026 | Lunes | Asunción de la Virgen (trasl.)
12/10/2026 | Lunes | Día de la Raza (trasl.)
02/11/2026 | Lunes | Todos los Santos (trasl.)
16/11/2026 | Lunes | Independencia de Cartagena (trasl.)
08/12/2026 | Martes | Inmaculada Concepción
25/12/2026 | Viernes | Navidad
NOTA: | 31/12/2026 (jueves) = DÍA HÁBIL – fecha cierre cronograma