FICHA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA 2023 - 2026

| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA - CNA 2023 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de la acción: | 2 |  |  |
| Nombre de la acción: | Producto: Acto administrativo "Por la cual se definen los criterios de calidad para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y marinas, y se dictan otras disposiciones.". |  |  |
| Plazo de Ejecución: | Vigencia 2024-2025 | Entidad Líder | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| Porcentaje de avance: | 95% | Fecha estimada de finalización: | 30 marzo de 2026 |
| Acciones desarrolladas: | Con respecto a las acciones desarrolladas desde el mes de junio de 2025 se mencionan las siguientes: - Mediante Radicado 23022025E6000268 del 8 de julio las áreas técnicas hicieron la solicitud de visto bueno al despacho del viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, allegando los documentos ajustados (proyecto de resolución, memoria justificativa, documento técnico de soporte -DTS, iniciativa normativa y anexo), así como los soportes de la convocatoria de actores que se realizaron para atender las observaciones presentadas por la Oficina Asesora Jurídica. - Mediante Memorando 20002025E6000277 del 11 de julio de 2025, el despacho del viceministro de Políticas y Normalización Ambiental otorga su visto bueno y hace la solicitud de viabilidad jurídica para consulta pública nacional del instrumento normativo “Por la cual se definen los criterios de calidad para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y marinas, y se dictan otras disposiciones.” en atención al memorando remitido por las direcciones técnicas bajo radicado 13002024E6000091. - Mediante Radicado 13002025E6000325 del 12 de agosto la Oficina Asesora Jurídica hace devolución del proyecto de acto administrativo y su memoria justificativa, con una serie de modificaciones y observaciones para el ajuste por parte de las áreas técnicas. - Mediante Radicado 23022025E6000347 del 25 de agosto las áreas técnicas a cargo de instrumento remiten respuesta a observaciones o modificaciones para la solicitud de viabilidad jurídica para consulta pública nacional del instrumento normativo “Por la cual se definen los criterios de calidad para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y marinas, y se dictan otras disposiciones.” en atención al oficio 13002025E6000325 del 12 de agosto de 2025 remitido por la Oficina Asesora Jurídica. - Mediante memorando 13002025E6000384 del 26 de septiembre se obtiene la viabilidad jurídica a efectos de su publicación en la página web del Ministerio, y para la revisión y aprobación final de la publicación por parte del despacho de la ministra la cual fue otorgada el 29 de septiembre de 2025. - El proyecto de resolución estuvo en consulta pública entre el 3 de octubre y 2 de noviembre de 2025, periodo en el cual se recibieron 404 comentarios específicos y 29 comentarios generales por parte de 30 actores. - Mediante memorando 23002025E3022861 del 22 de diciembre de 2025 se solicitó el cambio de la agenda regulatoria del instrumento normativo estableciendo como fecha para la publicación el día 30 de marzo de 2026. - El día 6 de marzo de 2026 se publico en pagina Web la respuesta a comentarios de la consulta pública nacional |  |  |
| Productos alcanzados: | Documentos de la iniciativa normativa ajustados de acuerdo con los comentarios recibidos durante la Consulta Pública Nacional, los cuales se listan a continuación: 1. Proyecto de resolución en formato “F-M-INA-46” y Anexo Uso preservación de flora y fauna. 2. Memoria Justificativa en formato “A-GJR-07”. 3. Documento técnico de soporte. 4. Hoja de Control para Custodia Documental “F-M-INA-82” |  |  |
| Justificación en caso de NO cumplir con la entrega del producto en el plazo fijado en el Plan de Acción del CNA | El componente marino se encuentra aún realizando ajustes al documento técnico de soporte de la iniciativa normativa. Una vez completados los ajustes por parte de la DAMCRA los documentos serán remitidos al despacho de la viceministra de Políticas y Normalización Ambiental según lo establecido en la actividad 7 del procedimiento para la “Elaboración del instrumentos normativos P-M-INA-09” para viabilidad técnica, y continuar con los demás pasos para la expedición del instrumento. |  |  |
| Entidades con las que se articularon acciones: | De acuerdo con lo anteriormente mencionado. |  |  |
| Nombre de quien reporta: | Julian Robles Pérez/ Nelson Mauricio Anillo |  |  |
| Fecha del reporte: | 10-03-2026 |  |  |
| Soportes de cumplimiento (Anexos) | Certificado de publicación en página Web de la consulta pública nacional y la respuesta a comentarios. |  |  |