PROPUESTA DE FICHA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA

| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CNA 2023 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Desarrollar la propuesta de reglamentación del artículo 25 de la Ley 2294 de 2023 |  |  |
| Plazo de Ejecución: | 31 de julio de 2024 | Entidad Líder | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio |
| Porcentaje de avance: | Hito 1: Gestión de la línea base y diagnóstico: 100% Hito 2: Desarrollo de evaluaciones: 100% Hito 3: Desarrollo de estudios (Documento Técnico de Soporte): 100% Hito 4: Desarrollo de la propuesta para el ajuste a la reglamentación: 100% Hito 5: Presentación de la propuesta de decreto ante los actores involucrados: 100% Porcentaje total: 100% | Fecha estimada de finalización: | Diciembre 2024 |
| Acciones desarrolladas: | Hito 1: Cumplido conforme a lo dispuesto en reportes anteriores. Hito 2: Cumplido conforme a lo dispuesto en reportes anteriores. Hito 3: Cumplido conforme a lo dispuesto en reportes anteriores. Hito 4: Cumplido conforme a lo dispuesto en reportes anteriores. Hito 5: La consulta pública del proyecto de decreto reglamentario y sus respectivos anexos, inició el 29 de noviembre de 2024 y cerró el 13 de diciembre de 2024, acción que puede verificarse accediendo a través del enlace: < https://www.minambiente.gov.co/consulta/por-el-cual-se-sustituye-el-capitulo-7-del-titulo-9-de-la-parte-2-del-libro-2-del-decreto-1076-de-2015-decreto-unico-reglamentario-del-sector-ambiente-y-desarrollo-sostenible-en-lo-relacio/> Durante dicho período se recibieron 346 comentarios y/u observaciones de parte de 26 actores frente al proyecto de Decreto. Las enunciadas observaciones y las consideraciones o respuestas frente a la mismas dadas por esta cartera ministerial, de conformidad con el procedimiento de expedición normativa establecido por este Ministerio fueron consolidadas en el Formato F-M-INA-25 (anexo), el cual fue publicado para los fines de consulta y descarga de la ciudadanía en general el día 20/12/2024 y se encuentra disponible dentro del enlace enunciado. Posterior al cierre de la consulta, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, conforme al mandato del artículo 25 de la Ley 2294 de 2023. el 20 de diciembre de 2024 remitió la comunicación 2024EE097805 remitiendo el visto bueno al proyecto de decreto socializado en consulta pública. Una vez verificado el cumplimiento del procedimiento para la emisión de este tipo de reglamentación, de parte del despacho tanto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como del de Presidencia, se firmó y expidió el Decreto 1553 del 23 de diciembre de 2024 (Publicación Diario Oficial Año CLX No. 52.979 Edición de 214 páginas Bogotá, D. C., lunes, 23 de diciembre de 2024 pag. 14) “por el cual se sustituye el Capítulo 7 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2, del Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se dictan otras disposiciones”; dando cumplimiento tanto al PND como al proyecto consignado en el Plan de Acción del CNA. El enunciado Decreto fue publicado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la correspondiente sección de normativa, y puede consultarse accediendo a través del siguiente enlace: < https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/DECRETO-1553-DE-23-DE-DICIEMBRE-DE-2024-1.pdf > |  |  |
| Productos alcanzados: | - Evaluaciones desarrolladas - Aprobación técnica y jurídica desde las dependencias correspondientes de la iniciativa normativa y sus documentos correspondientes, de conformidad con el Procedimiento P-M-INA-09 – “Elaboración de Instrumentos Normativos” dispuesto en el Sistema de Gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. - Memoria justificativa y documento de soporte, aprobados por Oficina Asesora Jurídica, Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental y Despacho de Ministra. - Visto Bueno a la propuesta reglamentaria expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. - Decreto 1553 de 2024 debidamente expedido. |  |  |
| Justificación en caso de NO cumplir con la entrega del producto en el plazo fijado en el Plan de Acción del CNA | Si bien el Plan de Acción del CNA establecía como fecha de cumplimiento el 30 de julio de 2024, conforme al reporte enviado a la DGIRH el pasado 20/11/2024, se informó lo siguiente “Teniendo en cuenta la complejidad de la temática trabajada; la gestión requerida para la obtención de información por parte de las autoridades ambientales y prestadores del servicio público de alcantarillado; el tiempo que demanda el procesamiento y análisis de información; la evaluación de metodologías y selección de variables que sustenten la reorientación de la fórmula de cálculo de la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al Agua, se reportó con la ficha del pasado 31 de julio la necesidad de aumentar el plazo para la entrega de los productos de la propuesta de reglamentación. Adicionalmente deben tenerse en cuenta que espacios de trabajo como las mesas de trabajo tanto con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para la articulación correspondiente y verificación del cumplimiento de la hoja de ruta, así las acciones de consolidación de la iniciativa normativa, presentación de la misma ante los despachos del Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental y dela Oficina Asesora Jurídica, así como la atención de las observaciones emitidas por estas dependencias en marco de su revisión correspondiente implicó el aumento de los tiempos previstos en el cumplimiento de la totalidad de hitos establecidos en el Plan de Acción del CNA". Con base a tal justificación se solicito una ampliación hasta el 31 de diciembre de 2024 para dar cumplimiento al hito 5, dicho plazo permitió cumplir con la entrega del producto faltante. |  |  |
| Propuesta de ajuste de cronograma para los productos no entregados en los plazos fijados en el Plan de Acción del CNA | Conforme a lo señalado en la presente ficha, no se requiere ampliar el horizonte de ejecución de la acción al darse ya cumplimiento a la misma. |  |  |
| Entidades con las que se articularon acciones: | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Autoridades Ambientales y Prestadores del Servicio Público de Alcantarillado. |  |  |
| Nombre de quien reporta: | Eliana Andrea Fonseca Sepúlveda Profesional Especializado – Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |  |  |
| Fecha del reporte: | 24 de junio de 2025 |  |  |