FICHA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA 2023 - 2026

| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA - CNA 2023 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de la acción: | 17 |  |  |
| Nombre de la acción: | Avanzar en la formulación e implementación de acciones de fortalecimiento de capacidades de las Autoridades ambientales mediante la formulación de los Programa Institucional Regional de Monitoreo del Agua -PIRMA, como estrategia para mejorar la gestión sobre el agua |  |  |
| Plazo de Ejecución: | 2 años | Entidad Líder | Ideam |
| Porcentaje de avance: | Hito 1: 1 (100%) Hito 2: avance (100%) Hito 3: Avance 100% | Fecha estimada de finalización: | Dic-2025 |
| Acciones desarrolladas: | Durante 2025, el IDEAM brindó acompañamiento técnico a diferentes Corporaciones Autónomas Regionales en el marco de la implementación del Plan Integral de Monitoreo del Recurso Hídrico (PIRMA). Se realizaron acciones de apoyo para la construcción de hojas de ruta y fortalecimiento de capacidades con CDA y Cormacarena, y se participó en espacios técnicos con CARDER para el seguimiento a la fase de planificación del PIRMA. Asimismo, en el marco del proyecto “El agua nos une” de COSUDE, se finalizó la formulación de los PIRMA de Corpochivor y Corpocaldas, y se adelantaron actividades de fortalecimiento institucional con Corpoamazonia mediante capacitaciones técnicas. Se llevó a cabo la fase de planificación y formulación del PIRMA de la CAS (Hito 1). Formulación del PIRMA de Corpocaldas y se llevó a cabo la formulación del PIRMA de Corpochivor, realizando ajustes al documento (Hito 2). Se llevó a cabo la formulación del PIRMA de Corpoamazonia (Hito 3) |  |  |
| Productos alcanzados: | Programa Institucional Regional de Monitoreo del Agua (PIRMA) de la CAS formulado |  |  |
| Justificación en caso de NO cumplir con la entrega del producto en el plazo fijado en el Plan de Acción del CNA |  |  |  |
| Entidades con las que se articularon acciones: | CAS, CORPOCALDAS, CORPOCHIVOR, CORPOAMAZONIA, IDEAM |  |  |
| Nombre de quien reporta: | Fabio Andrés Bernal Quiroga |  |  |
| Fecha del reporte: | 10/03/2026 |  |  |
| Soportes de cumplimiento (Anexos) | Consejo Nacional del Agua CNA |  |  |

Enlace de descarga de este formato editable:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CSYV9GVmYqNHlRQXx2ClWV7nZ9lZGVCa