FICHA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA 2023 - 2026

| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA - CNA 2023 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de la acción: | 22 |  |  |
| Nombre de la acción: | Formulación e implementación de Un Plan para el sector agropecuario de Preparación, Acción Anticipatoria y Respuesta al Probable Fenómeno de El Niño 2023-2024 |  |  |
| Plazo de Ejecución: | 2024 | Entidad Líder | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |
| Porcentaje de avance: | 100% | Fecha estimada de finalización: | 2024 |
| Acciones desarrolladas: | Hito 1: Formulación del documento del Plan Sectorial (33.3%) Avance reportado 33.3% El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en apoyo técnico con la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura diseñó el “Plan del Sector Agricultura de preparación, Acción Anticipatoria y respuesta al Fenómeno del Niño”, con el propósito de establecer una hoja de ruta que permitiera la implementación de acciones preparatorias, para la atención y recuperación del sector agropecuario para el fenómeno del Niño 2023- 2024, que fortalezca las capacidades de resiliencia en el sector rural colombiano, y estar cada vez mejor preparados para hacer frente a los distintos riesgos climáticos a los que el sector agropecuario se enfrenta. Se destaca el enfoque al concepto de Acciones Anticipatorias: entendido como las acciones que se despliegan antes que el Fenómeno llegue a su punto máximo y que se detonan cuando hay una alerta y se desarrollen de tal manera que mitiguen los daños y pérdidas que puedan enfrentar los productores agropecuarios, así como se muestra en la siguiente gráfica: El Plan busca establecer el marco institucional y de planificación operativa a nivel del SECTOR AGRICULTURA. En términos generales el Plan contempla: análisis de antecedentes, determina probabilidades de impacto, establece líneas de tiempo, roles y responsabilidades, y establece recomendaciones a los actores del sector. Se anexa documento de Plan Sectorial. Hito 2 : Implementación de Acciones de Prevención ( Acciones Anticipatorias) (33.3%) Avance reportado 33.3% - Priorización de municipios (enfoque étnico y mujer rural) MADR avanzó con la identificación de los escenarios probables de afectación a nivel sectorial, donde a partir de los datos abiertos del IDEAM ha identificado para los componentes agrícola, pecuario y pesquero las posibles afectaciones por déficit severo en casos Niño Débil o Niño fuerte y cuenta con una tabla con un total de 72 municipios priorizados, donde se orientarán las acciones a corto y mediano plazo. - Diseño e implementación de una estrategia de comunicaciones Gestiones realizadas a través de la oficina de Comunicaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y relacionadas con la difusión de recomendaciones para los productores para hacer frente al Fenómeno del Niño utilizando diferentes plataformas (Twitter, Instagram, Videos); así como acciones derivadas para promover la comunicación del riesgo a nivel territorial. - Brigadas de crédito y gestión del riesgo agropecuario Frente a los instrumentos financieros que se tienen a disposición para la fase de respuesta y recuperación durante la vigencia 2024 son los siguientes: ✓ Incentivo al Seguro Agropecuario –ISA ✓ Crédito de Fomento Agropecuario ✓ Incentivo a la Capitalización Rural- ICR: ✓ Líneas Especiales de Crédito – LEC ✓ Fondo Agropecuario de Garantías - Implementación de la iniciativa de las Mesas Técnicas Agroclimáticas Con recursos propios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Grupo de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático de la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, se logra el financiamiento de la iniciativa de las Mesas Técnicas Agroclimáticas, con la siguiente información a tener en cuenta: Mapa de cobertura de las MTAs: Explicación conceptual, técnica y metodológica de las Mesas Técnicas Agroclimáticas MTA: Una MTA es un espacio de diálogo inclusivo entre una diversidad de actores locales como productores agropecuarios, servicios de extensión, representantes del sector público, privado y científicos que busca comprender el posible comportamiento del clima en una localidad y generar recomendaciones para disminuir los riesgos asociados a la variabilidad climática esperada (Loboguerrero et al., 2018). Las MTA son participativas y se caracterizan por ser un servicio climático en el cual se busca facilitar la generación, transferencia, traducción y uso de la información agroclimática para informar la toma de decisiones de los actores del sector agropecuario. Como resultado se genera un boletín agroclimático que contiene la predicción climática, su posible impacto en los cultivos para condiciones específicas en tiempo y espacio, asociado a recomendaciones como toma de decisión para cada sistema productivo. Las predicciones climáticas se generan con la información generada por el IDEAM y los grupos de agrometeorología existentes de las instituciones, como el caso de los gremios de la producción, para identificar las mejores prácticas de adaptación a los fenómenos climáticos, que se transfirieron a técnicos y productores locales mediante el boletín agroclimático (Giraldo-Méndez et al., 2020). Las MTA tienen tres componentes principales: la predicción climática, el conocimiento técnico de los sistemas productivos priorizados y el conocimiento local del territorio de los participantes de las MTA. Las MTA cumplen los criterios de un servicio climático ya que se ocupan por facilitar la generación, transferencia, traducción y uso de la información agroclimática de manera oportuna, contextualizada y en el lenguaje apropiada para informar la gestión del riesgo agroclimático en los territorios. Figura de conceptualización de las Mesas Técnicas Agroclimáticas: Fuente: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico Durante la vigencia 2023 se suscribió Convenio el Convenio 441 de 2023 con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO con la finalidad de avanzar en la implementación de una Estrategia de comunicación social del riesgo y de apropiación de las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) con enfoques de género e interculturalidad, así como los respectivos procesos de reactivación y fortalecimiento MTAs regionales, vale la pena mencionar que el proyecto mencionado tiene un plazo de ejecución hasta el 30 de abril del año 2025. Durante la implementación del proyecto en mención, se ha logrado el apoyo técnico, metodológico y logístico para el desarrollo de las sesiones con una frecuencia mensual de las mesas regionales y la nacional bajo modalidades virtuales y presenciales indicadas en el mapa de cobertura bajo el enfoque de las siguientes acciones: - Sesiones de capacitación a productores/as y actores institucionales para usar y apropiar información agroclimática b) Promover prácticas de adaptación al cambio climático de las actividades agropecuarias c) Desarrollar talleres de comunicación para difundir y apropiar la información agroclimática en productores sensibles al género y diversidad cultural d) Elaborar boletines agroclimáticos nacional y regionales. Los siguientes son los logros alcanzados durante la ejecución del proyecto: Vigencia 2024 - Numero de sesiones: 5 sesiones Mesa Técnica Nacional: enero, febrero, marzo, abril, mayo 78 sesiones de Mesas Técnicas Territoriales; entre enero, febrero, marzo abril, mayo. - Numero de Mesas Técnicas Agroclimáticas Territoriales Activas: 21 Caribe Norte (La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico) Bolívar, Córdoba, Sucre, Santander, Norte Santander, San Andrés Isla, Providencia y Santa Catalina Islas, Antioquia, Boyacá, Tolima, Huila, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas y Caquetá. - NUMERO DE BOLETINES TECNICOS AGROCLIMATICOS EXPEDIDOS: 5 Nacionales 68 Territoriales a corte 17 de mayo - TIPO Y NUMERO DE PRODUCTOS DE DIVULGACIÓN CIENTIFICA PARA TOMA DE DESICIONES MULNIVEL 5 Infografías por incendios forestales 5 Infografías por temporada seca 78 PPT con Socialización de Predicciones y Pronósticos y con Recomendaciones Agro-técnicas - TIPO DE INSTITUCIONES REPRESENTADAS. Gobernaciones: Secretarias de Agricultura, Secretarias de Ambiente, Coordinaciones de Gestión del Riesgo AGROSAVIA Territoriales ICA Territoriales ADR Territoriales Alcaldías: UMATAS, Secretarias de Agricultura CIAT-Bioversity SINCHI IDEAM Academia: Universidad del Cauca, Universidad Nacional, Universidad del Valle, Universidad Sur Colombiana, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad del Quindío, Universidad de Caldas, Universidad Católica de Manizales, Universidad del Tolima, Universidad de Antioquia, Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad de Sincelejo, Universidad de Córdoba, Universidad del Magdalena, UniSangil, Universidad Industrial de Santander Gremios: CENIPLAMA-FEDEPALMA, FDEARROZ, FENALCE, ASOHOFRUCOL, ASBAMA, CENICAFE, CENICAÑA, FEDECACAO, FENAVI, PORKOLOMBIA, FEDEGAN. Asociaciones de Productores: campesinos, de mujeres, de jóvenes, Cooperativas de Pescadores del Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Corporaciones Autónomas Regionales: CORPOAMAZONIA, CRC, CVC, CARDER, CRQ, CORPONOR, CORANTIOQUIA, CORPOGAJIRA, CORALINA, CORTOLIMA, CORPOCALDAS, CAM. Implementación de prácticas de conservación de suelos y aguas en zonas afectadas por déficit hídrico asociado al Niño. Es importante destacar las acciones enunciadas en el punto 1 de la presente solicitud acerca del Convenio No. 441 del año 2023, Suscrito entre el MADR y la FAO en el cual se contemplan el alcance de las acciones de las comunidades Wuayuú en el departamento de la Guajira , cuyas acciones lograron ser fortalecidas mediante programa de Cooperación Internacional con la Organización de Naciones Unidas en Roma para el emprendimiento de Acciones Anticipatorias en 35 comunidades, en 8 municipios de La Guajira y el Cesar (Manaure, Riohacha, Maicao, Uribia, Maicao, Albania y San Juan del Cesar; y Pueblo Bello y Valledupar),con el desarrollo de las siguientes acciones: - Rehabilitación temprana de sistemas de riego y abastecimiento de agua a nivel comunitario - Distribución semillas de forrajes (pasto Mombaza y Cuba 22) y especies locales de consumo humano tolerantes a sequía (fríjol Guajirito; maíz, berenjena y ají criollos). - Suministro insumos agrícolas esenciales para la protección y producción de alimentos de consumo humano y animal - Brigadas de salud animal, acompañadas de suministro de pienso e insumos veterinarios y asistencia técnica - Implementación Estrategia de Comunicación del riesgo agroclimático. Hito 3: Identificación de Acciones de Respuesta (33.3%) Avance reportado: 16.5 % El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Resolución No. 0021 del 30 de Enero del 2024 “Por la cual se establece el Puesto de Mando Unificado del Sector Agropecuario -PMU Agropara la prevención, atención y recuperación de la Emergencia Natural causada por el Fenómeno de El Niño y se dictan otras disposiciones”, a través de dicho instrumento se reglamentó el Puesto de Mando Unificado del Sector Agropecuario con el fin de poder llevar a cabo el seguimiento a las afectaciones que se presentan en el sector agropecuario. De esta manera, será implementado el PAER (en directa articulación con la UNGRD), de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1523 del 2012. |  |  |
| Productos alcanzados: | Plan Sectorial de Preparación, Acción Anticipatoria y Respuesta al Probable Fenómeno de El Niño 2023-2024 formulado. Se adjunta. |  |  |
| Justificación en caso de NO cumplir con la entrega del producto en el plazo fijado en el Plan de Acción del CNA | Se cumplió |  |  |
| Entidades con las que se articularon acciones: | ADR, ICA, AUNAP, UPRA, FAO, Gremios de la Producción, Secretarias de Agricultura |  |  |
| Nombre de quien reporta: | Dirección de Innovación , Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria |  |  |
| Fecha del reporte: | 12/03/2026 |  |  |
| Soportes de cumplimiento (Anexos) | Documento del Plan Sectorial para el Fenómeno de El Niño. |  |  |

Enlace de descarga de este formato editable:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CSYV9GVmYqNHlRQXx2ClWV7nZ9lZGVCa