4.3 Acta de reunión liderada por el SENA con fecha 10 de abril de 2026

| ACTA No. 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Balance de proceso de evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: |  | Bogotá D.C., 10 de abril de 2026 |  |  |  |  | HORA INICIO: 14:30 |  | HORA FIN: 17:00 |  |
| LUGAR Y/O ENLACE: |  | https://teams.microsoft.com/meet/28762174165043?p=AnNqLWCoLOCJC47IYF |  |  |  |  | DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Dirección de Empleo y Trabajo – Coordinación Nacional de Emprendimiento |  |  |  |
| - Balance y Distribución de Planes de Negocio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar balance del proceso de evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balance y Distribución de Planes de Negocio: Claudia presentó el balance de los 4,023 planes de negocio formalizados en las diferentes convocatorias, detallando la distribución por regiones y tipos de convocatoria, y explicó que cada evaluador tendrá asignados aproximadamente 70 planes para evaluar en este ciclo, con la participación de 57 evaluadores. Cantidad y Tipos de Planes: Se formalizaron 4.023 planes de negocio en las convocatorias que cerraron el 9 de abril, distribuidos en categorías como multisectorial, emprendimiento femenino, jóvenes emprendedores, economía popular, artesanías, víctimas y vulnerables. Asignación a Evaluadores: Cada uno de los 57 evaluadores recibirá aproximadamente 70 planes para evaluar en este ciclo, con la expectativa de que el 50% esté evaluado y reportado para el 17 de abril. Ciclos y Cronograma: El proceso de evaluación está dividido en dos ciclos, el primero cerró el 9 de abril y el segundo cerrará el 30 de abril, asegurando que no se crucen las actividades principales de ambos ciclos. Mecánica de Devoluciones y Observaciones: Se realizará una revisión técnica inicial de dos planes por evaluador, y las observaciones se comunicarán por correo, esperando que los evaluadores apliquen las recomendaciones a todos sus planes. Cronograma y Fechas Clave del Proceso de Evaluación: Claudia y Diana Carolina Osorio Echeverry detallaron el cronograma de entregas, cortes, publicación de informes y fechas límite, incluyendo la gestión de observaciones y la importancia de cumplir con los plazos establecidos por el SENA Fechas de Entrega y Cortes: Se establecieron cortes de avance los martes y viernes, con la meta de tener el 50% de los planes evaluados para el 17 de abril y el 100% para el 28 de abril. Publicación de Informes: El informe preliminar de evaluación se publicará el 5 de mayo, seguido por un periodo de observaciones de los postulantes los días 6 y 7 de mayo, y la respuesta a estas observaciones debe estar lista entre el 6 y el 11 de mayo. Gestión de Observaciones y Ajustes: Las observaciones de los postulantes serán respondidas por los evaluadores utilizando un formato proforma, y cualquier ajuste en puntaje o concepto debe quedar evidenciado en los informes y en la plataforma del Fondo Emprender. Cierre y Publicación Final: El informe final de observaciones se espera para el 14 de mayo, y se enfatizó la importancia de cumplir con los plazos debido a compromisos institucionales y la programación de comisiones técnicas y consejos directivos. Recomendaciones y Buenas Prácticas para la Evaluación: Claudia, evaluadores experimentados como Manuel y Diego Fernando Acosta Pelaez, y otros participantes compartieron recomendaciones y estrategias para optimizar el proceso de evaluación, incluyendo el uso adecuado de inteligencia artificial, organización de documentos y manejo del tiempo Uso de Inteligencia Artificial: Se recomendó utilizar la licencia institucional de Copilot 365 para redactar conceptos, evitando el uso de versiones gratuitas o externas por motivos de seguridad y confidencialidad; la IA debe ser una herramienta de apoyo, no el evaluador principal. Organización y Métodos de Evaluación: Se sugirió organizar los planes por sector o tipo de convocatoria, alternar entre planes complejos y sencillos, y preparar documentos y formatos antes de iniciar la evaluación para ahorrar tiempo. Toma de Notas y Redacción de Conceptos: Se aconsejó tomar notas por componente o variable, utilizar bullets para instrucciones a la IA, y personalizar los conceptos generados por la inteligencia artificial antes de entregarlos. Manejo del Volumen y Distribución del Trabajo: Se propuso distribuir la carga de trabajo durante el día, por ejemplo, evaluando dos planes en la mañana y dos en la tarde, y aprovechar herramientas como listas de chequeo y filtros en Excel para facilitar la revisión. Gestión de Contingencias y Apoyo a Evaluadores: Ruby, Omar y otros evaluadores plantearon inquietudes sobre la gestión de contingencias para quienes no puedan cumplir con el ritmo esperado, y Claudia aclaró que no se aceptan devoluciones ni redistribución de planes, pero se ofrece apoyo técnico y capacitaciones adicionales para resolver dificultades No Redistribución de Planes: Claudia enfatizó que no está permitido devolver planes ni redistribuir la carga entre evaluadores, ya que el contrato establece un número fijo de planes por persona. Capacitaciones y Soporte Técnico: Se ofreció la posibilidad de programar sesiones adicionales de capacitación y soporte técnico para quienes tengan dificultades con la herramienta o el proceso de carga de información. Sugerencias para Mejorar la Productividad: Se recomendó a los evaluadores establecer su propia dinámica de trabajo y buscar un promedio de cuatro evaluaciones diarias para cumplir con los plazos. Lineamientos y Normatividad para la Evaluación: Claudia y otros participantes respondieron preguntas sobre la aplicación de normatividad en las convocatorias multisectoriales y la importancia de seguir los lineamientos establecidos en la guía y los términos de referencia del Fondo Emprender. Aplicación de Normatividad: Se aclaró que la convocatoria multisectorial permite la participación de todos los sectores, pero para economía campesina y popular existen restricciones específicas según los términos de referencia. Revisión de Condiciones: Se reiteró la importancia de revisar las condiciones de cada plan antes de iniciar la evaluación detallada, siguiendo la guía entregada a los evaluadores. Supervisión Contractual y Uso de Correo Institucional: Diana Carolina Osorio Echeverry informó sobre la importancia de utilizar el correo institucional para todas las comunicaciones oficiales, la próxima capacitación sobre supervisión de contrato y los procedimientos para la presentación de cuentas de cobro. Uso del Correo Institucional: A partir de la activación del correo institucional, todas las comunicaciones y acceso a reuniones deben realizarse por este medio para garantizar el acceso a grabaciones, transcripciones y listas de asistencia. Recomendaciones Finales y Cierre de la Reunión: Claudia y Diana Carolina Osorio Echeverry cerraron la reunión recordando las recomendaciones sobre el uso correcto de la inteligencia artificial, la importancia de personalizar los conceptos, y la necesidad de reportar correctamente la asistencia y el avance en la evaluación. Errores Frecuentes Detectados: Se identificaron errores como el mal uso de la inteligencia artificial, falta de soporte técnico, uso incorrecto de formatos y devoluciones injustificadas de planes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCLUSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD /DECISIÓN |  |  |  | FECHA | RESPONSABLE |  |  |  |  | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
| Capacitación en Supervisión de Contrato: Se anunció una capacitación el miércoles 15 de abril sobre la presentación de cuentas de cobro, cambios en los formatos y procedimientos, y la importancia de asistir para evitar devoluciones y retrasos en los pagos. |  |  |  | 15/04/2026 | SENA-Supervisores |  |  |  |  |  |
| DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA |  | APRUEBA (SI/NO) |  |  | OBSERVACIÓN |  | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |  |  |