4.5 Acta de reunión liderada por el SENA con fecha 24 de abril de 2026

| ACTA No. 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Balance de las convocatorias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: |  | Bogotá D.C., 24 de abril de 2026 |  |  |  |  | HORA INICIO: 4:00 |  | HORA FIN: 5:30 PM |  |
| LUGAR Y/O ENLACE: |  | https://teams.microsoft.com/meet/297612109940663?p=woL4gMfJb1OKWjH6su |  |  |  |  | DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Dirección de Empleo y Trabajo – Coordinación Nacional de Emprendimiento |  |  |  |
| AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: - Realizar balance del proceso de evaluación - Revisar inconvenientes presentados en el uso de diferentes herramientas - Soporte técnico para el fin de semana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN Realizar balance del proceso de evaluación y acordar las entregas para lograr las metas con cada una. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN Plazos y Metas de Evaluación de Planes: Leonardo, Wolfran Adolfo, Claudia y varios evaluadores discutieron la dificultad para cumplir con la meta de evaluación de planes de negocio, solicitando ampliación de plazos y aclarando los cortes de entrega, mientras Claudia confirmó la posibilidad de facturar el próximo mes si no se cumplen los 65 planes al lunes y se amplía el plazo hasta el 29 o 30 de abril. Condiciones Contractuales y Número de Planes: María Camila Miranda Roa (Abogada SENA), Claudia, Diego, Leonardo y otros evaluadores debatieron sobre la claridad de las condiciones contractuales, el número de planes a evaluar y la posibilidad de terminación unilateral del contrato, destacando la falta de estipulación explícita del número de evaluaciones en los contratos y la necesidad de equilibrio en la carga de trabajo. Dificultades Técnicas y Soporte Operativo: Luz Miriam, Erika, Giovanni, Laura y Omar reportaron problemas técnicos relacionados con la recepción de correos, el uso de herramientas como Copilot y la carga de proyectos, mientras Wolfran Adolfo y Claudia se comprometieron a brindar soporte personalizado y revisar las listas de distribución, además de citar al equipo de sistemas para próximas reuniones. Metodología de Evaluación y Volumen Operativo: Claudia, Francisco, Giovanni, Nataly y otros evaluadores discutieron la metodología de evaluación, el volumen de planes asignados y la capacidad diaria esperada, destacando la necesidad de planificar mejor para futuros meses y la importancia de mantener un equilibrio entre la calidad del trabajo y la carga operativa. Procedimientos para Cuentas de Cobro y Documentación: CASTELLANOS, Ruby, Leonardo, Claudia y otros participantes solicitaron y aclararon los procedimientos para la elaboración de cuentas de cobro, la documentación requerida y la importancia de cumplir con cursos y evidencias, mientras Claudia se comprometió a enviar proformas y actas para facilitar el proceso. Devolución y Descuento de Proyectos No Evaluables: Yolanda, Wolfran Adolfo y Omar discutieron el proceso de devolución de proyectos no evaluables por rubros no cofinanciables, aclarando que estos serán descontados del listado de asignaciones y que la meta de evaluaciones no se ve afectada por devoluciones, ya que no hay más planes para reasignar. Asignación de Nuevos Proyectos y Convocatorias Futuras: Yolanda, Wolfran Adolfo y Claudia abordaron la asignación de nuevos proyectos para la siguiente semana y la planificación de futuras convocatorias, indicando que el cierre de la convocatoria actual es el 30 de abril y que la próxima convocatoria campesina se extenderá hasta el 8 o 9 de mayo. Tareas de seguimiento Ampliación de Plazos para Entrega de Evaluaciones: Confirmar y comunicar si se podrá ampliar el plazo de entrega de evaluaciones hasta el 30 de abril para quienes no logren cumplir la meta al 27 de abril. (Wolfran Adolfo, Claudia) Descuento de Proyectos No Evaluables: Descontar del listado los proyectos notificados como no evaluables por rubros no cofinanciables y comunicar a los evaluadores afectados. (Wolfran Adolfo, equipo de calidad) Problemas de Comunicación por Correo Electrónico: Revisar y actualizar las listas de distribución de correos electrónicos para asegurar que todos los evaluadores reciban la información necesaria, especialmente Luz Miriam y Erika. (Wolfran Adolfo, equipo de apoyo, área de sistemas). Soporte Técnico para Carga de Proyectos: Contactar a los evaluadores que presentan dificultades técnicas para cargar información o generar carpetas, y brindarles soporte personalizado durante el fin de semana. (Wolfran Adolfo) Generación y Envío de Planillas de Pago: Gestionar con las supervisoras y Estefanía Pachón la generación y envío de las planillas de pago para la cuenta de cobro, informando a los evaluadores cuando estén disponibles. (Wolfran Adolfo, supervisoras, Estefanía Pachón) Envío de Actas y Proforma para Cuentas de Cobro: Enviar a todos los evaluadores las actas de las reuniones y un proforma de informe para facilitar la elaboración de las cuentas de cobro. (Claudia) Aclaración sobre Número de Planes y Compromisos Contractuales: Solicitar a las supervisoras que aclaren por escrito el número de planes a evaluar y los compromisos contractuales para evitar ambigüedades y confusiones. (Wolfran Adolfo, Claudia, supervisoras) Reprogramación de Reunión con Supervisoras y Equipo Jurídico: Reprogramar una reunión con la presencia de las supervisoras y el equipo jurídico para abordar temas contractuales y de carga laboral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCLUSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se concluye que, cada Evaluador deberá: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD /DECISIÓN |  |  |  | FECHA |  | RESPONSABLE |  |  |  | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
| Ampliación de Plazos para Entrega de Evaluaciones: Confirmar y comunicar si se podrá ampliar el plazo de entrega de evaluaciones hasta el 30 de abril para quienes no logren cumplir la meta al 27 de abril. |  |  |  | 25/04/2025 |  | Equipo SENA realiza consulta |  |  |  |  |
| Descuento de Proyectos No Evaluables: Descontar del listado los proyectos notificados como no evaluables por rubros no cofinanciables y comunicar a los evaluadores afectados. |  |  |  |  |  | Equipo SENA |  |  |  |  |
| Problemas de Comunicación por Correo Electrónico: Revisar y actualizar las listas de distribución de correos electrónicos para asegurar que todos los evaluadores reciban la información necesaria, especialmente Luz Miriam y Erika. |  |  |  |  |  | Equipo SENA |  |  |  |  |
| Soporte Técnico para Carga de Proyectos: Contactar a los evaluadores que presentan dificultades técnicas para cargar información o generar carpetas, y brindarles soporte personalizado durante el fin de semana. |  |  |  |  |  | Equipo SENA |  |  |  |  |
| Aclaración sobre Número de Planes y Compromisos Contractuales: Solicitar a las supervisoras que aclaren por escrito el número de planes a evaluar y los compromisos contractuales para evitar ambigüedades y confusiones. |  |  |  |  |  | Equipo SENA |  |  |  |  |
| Generación y Envío de Planillas de Pago: Gestionar con las supervisoras y Estefanía Pachón la generación y envío de las planillas de pago para la cuenta de cobro, informando a los evaluadores cuando estén disponibles. |  |  |  |  |  | Equipo SENA realiza consulta |  |  |  |  |
| DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA |  | APRUEBA (SI/NO) |  | OBSERVACIÓN |  |  | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |  |  |
| De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |