## Matriz Consolidada
MATRIZ DE PLANES DE ACCIÓN — COMUNIDADES INDÍGENAS BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO
Municipios: Cáceres · Caucasia · El Bagre ¦ Pueblo Senú ¦ Región Bajo Cauca, Antioquia, Colombia
Municipio | Dimensión | Línea de Acción | Actividades Clave | Actores Responsables | Plazo | Indicador de Seguimiento | Recursos / Fuente
CÁCERES | Tierra y Territorio | Recuperación y ampliación del territorio colectivo | Gestión ante entidades para compra y ampliación de tierras; saneamiento del territorio El Bareque; diagnóstico catastral participativo | Cabildo indígena, INCODER/ANT, Alcaldía Cáceres, Ministerio del Interior | Corto / Mediano | Hectáreas compradas o saneadas; resoluciones emitidas | FONPRIET, PGN, cooperación internacional
CÁCERES | Tierra y Territorio | Eliminación de barreras administrativas al acceso territorial | Ventanilla única de documentos; digitalización de archivos; talleres de alfabetización jurídica comunitaria | Cabildo, Notarías, Alcaldía, Gobernación de Antioquia | Corto | % familias con documentos de propiedad en regla; N° trámites resueltos | Presupuesto municipal, cooperación ONG
CÁCERES | Gobernanza y Autonomía | Fortalecimiento de comités comunitarios diferenciados | Conformación y activación de comités de mujeres, jóvenes, sabios, parteras y médicos tradicionales; agenda propia de cada comité | Cabildo, mujeres líderes, consejo de mayores | Corto / Mediano | N° comités operativos; planes de trabajo aprobados | Recursos propios, cooperación, SGP
CÁCERES | Economía Propia | Consolidación del PAEL | Actualización del Plan de Acción de Economía Local; encadenamientos con mercados regionales; sistematización de buenas prácticas | Cabildo, SENA, Secretaría de Agricultura Antioquia | Mediano | Volumen de producción comercializada; N° familias vinculadas al PAEL | Gobernación, MADR, cooperación
CÁCERES | Economía Propia | Proyectos productivos sostenibles comunitarios | Huertas comunitarias, bancos de semillas nativas, cría de especies menores; fondo rotatorio comunitario | Cabildo, comités productivos, SENA, UMATA | Mediano | N° proyectos en operación; ingresos por hogar participante | PGN, gobernación, cofinanciación privada
CÁCERES | Educación Propia | Educación etnoeducativa y pedagogía productiva | Financiación de PEC (Proyecto Educativo Comunitario); contratación de docentes indígenas; integración de saberes ancestrales al currículo | Cabildo, MEN, Secretaría de Educación Antioquia | Mediano / Largo | N° docentes indígenas nombrados; cobertura del PEC | SGP, MEN, fondo especial etnoeducación
CAUCASIA | Economía Propia | Fortalecimiento de artesanías y economía creativa | Capital semilla para artesanos; diseño de marca colectiva; participación en ferias nacionales e internacionales; plataforma de comercio electrónico | Cabildo, artesanos, Artesanías de Colombia, ProColombia | Mediano | Ingresos por ventas artesanales; N° artesanos formalizados | Min. Comercio, cooperación, fondos de emprendimiento
CAUCASIA | Economía Propia | Mercados indígenas y trueque intercomunitario | Calendario anual de mercados; infraestructura de mercado techada; logística de transporte de productos | Cabildo, alcaldía Caucasia, asociaciones productoras | Corto / Mediano | N° mercados realizados/año; familias participantes; volumen de productos | Alcaldía, gobernación, recursos propios
CAUCASIA | Economía Propia | Transformación de alimentos y valor agregado | Adquisición de molinos y equipos; formación en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura); registro INVIMA de productos propios | Cabildo, SENA, INVIMA, Cámara de Comercio | Mediano | N° productos con registro sanitario; toneladas procesadas/año | MADR, gobernación, cooperación FAO
CAUCASIA | Salud y Conocimiento Ancestral | Producción y comercialización de plantas medicinales | Jardines medicinales comunitarios; laboratorio de transformación (pomadas, jabones, champú); sistematización digital de conocimientos de sabios | Cabildo, médicos tradicionales, Minsalud, universidades | Mediano | N° productos medicinales elaborados; saberes sistematizados | Minsalud, universidades, cooperación
CAUCASIA | Turismo Étnico y Cultura | Desarrollo del turismo étnico Senú | Diseño de rutas turísticas; capacitación de guías locales; paquetes de avistamiento de aves y cultura Senú; creación del centro cultural y museo de memoria | Cabildo, Mintransporte, Min. Cultura, ProColombia, universidades | Mediano / Largo | N° turistas/año; ingresos por turismo; guías certificados | Min. Cultura, FNT, cooperación internacional
CAUCASIA | Turismo Étnico y Cultura | Infraestructura vial y movilidad para el turismo | Gestión de pavimentación de vías terciarias; mejoramiento de senderos ecológicos; adquisición de transporte para rutas turísticas | Alcaldía, INVÍAS, gobernación, cabildo | Mediano | Km de vía mejorada; tiempo de desplazamiento reducido | OCAD, SGR, presupuesto gobernación
CAUCASIA | Gobernanza y Economía Solidaria | Creación de cooperativa indígena de productores | Constitución legal de la cooperativa; vinculación de productores; acuerdos de compras locales con alcaldía y entidades | Cabildo, Supersolidaria, SENA, alcaldía | Mediano | N° socios cooperativa; contratos de compras locales suscritos | Min. Trabajo, SENA, recursos propios
EL BAGRE | Medio Ambiente y Territorio | Restauración y recuperación territorial | Diagnóstico ambiental participativo; reforestación con especies nativas; recuperación de fuentes hídricas; cartografía de zonas degradadas | Cabildo, autoridad ambiental étnica, CORANTIOQUIA, ANLA | Corto / Mediano | Hectáreas restauradas; índice de calidad del agua (ICA) | SINA, SGR, cooperación ambiental internacional
EL BAGRE | Medio Ambiente y Territorio | Creación del jardín botánico y laboratorio de plantas medicinales | Selección del predio; diseño participativo del jardín; construcción de laboratorio; vinculación académica para transferencia tecnológica | Cabildo, médicos tradicionales, universidades, Minsalud | Mediano / Largo | Jardín botánico construido; N° especies catalogadas; productos con certificación | Min. Ciencia, universidades, cooperación
EL BAGRE | Medio Ambiente y Territorio | Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y captura de carbono | Inventario de bosques y carbono almacenado; negociación de contratos PSA; mercados voluntarios de carbono con acompañamiento técnico | Cabildo, MADS, CORANTIOQUIA, bolsas de carbono, ONG ambientales | Mediano | Toneladas CO₂ compensadas; ingresos por PSA; hectáreas bajo esquema de conservación | MADS, REDD+, mercados de carbono
EL BAGRE | Medio Ambiente y Territorio | Prohibición y gestión de concesiones mineras en territorios indígenas | Estudio jurídico de concesiones vigentes; interposición de acciones legales; diálogo con ANM para exclusión de áreas; consulta previa obligatoria | Cabildo, Defensoría del Pueblo, Min. Interior, ANM, abogados de DDHH | Corto | Resoluciones de exclusión de concesiones; sentencias judiciales favorables | Defensoría, cooperación DDHH, ONG jurídicas
EL BAGRE | Salud y Contaminación | Atención a contaminación por mercurio y ETV | Jornadas de diagnóstico de salud; atención médica intercultural; mesas de diálogo con mineros artesanales para sustitución de mercurio | Cabildo, Minsalud, alcaldía, IPS indígena, Min. Minas | Corto | N° personas atendidas; reducción de niveles de mercurio en sangre; casos de ETV registrados | PIC, Min. Salud, cooperación OPS/OMS
EL BAGRE | Gobernanza y DDHH | Garantía del derecho a la consulta previa | Protocolo propio de consulta previa; formación de consultores comunitarios; seguimiento a acuerdos pactados con empresas y Estado | Cabildo, Min. Interior, empresas, Defensoría | Corto / Mediano | N° consultas realizadas con protocolo propio; % acuerdos cumplidos | Min. Interior, cooperación internacional
EL BAGRE | Economía Propia | Minería restaurativa y agroecología | Formación en minería sostenible sin mercurio; transición a agroecología; incentivos a emprendimientos verdes; fondo de reconversión productiva | Cabildo, SENA, Min. Minas, MADR, ONG ambientales | Mediano / Largo | N° familias en reconversión; reducción del uso de mercurio; hectáreas en agroecología | MADR, SGR, cooperación, fondo ambiental
EL BAGRE | Educación y Cultura | Educación propia, acceso digno y nombramiento de docentes | Gestión de nombramiento de docentes indígenas; mejoramiento de infraestructura educativa; reducción de deserción escolar con incentivos culturales | Cabildo, MEN, Secretaría Educación Antioquia | Corto / Mediano | N° docentes nombrados; tasa de deserción escolar; cobertura de educación propia | SGP, MEN, gobernación

## Resumen por Municipio
RESUMEN EJECUTIVO DE PLANES DE ACCIÓN — BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO
Municipio | Dimensión | Línea de Acción Prioritaria | Plazo | Actores Clave
CÁCERES | Tierra y Territorio | Recuperación del territorio colectivo y El Bareque | Corto/Mediano | ANT · Min. Interior
CÁCERES | Tierra y Territorio | Eliminar barreras administrativas de acceso | Corto | Cabildo · Alcaldía
CÁCERES | Gobernanza | Comités comunitarios diferenciados activos | Corto/Mediano | Cabildo · Comunidad
CÁCERES | Economía Propia | Consolidación y expansión del PAEL | Mediano | SENA · Gobernación
CÁCERES | Economía Propia | Proyectos productivos sostenibles | Mediano | UMATA · SENA
CÁCERES | Educación | Etnoeducación y pedagogía productiva | Mediano/Largo | MEN · Sec. Educación
CAUCASIA | Economía Creativa | Artesanías con marca colectiva y e-commerce | Mediano | Artesanías de Col.
CAUCASIA | Economía Propia | Mercados indígenas y trueque intercomunitario | Corto/Mediano | Cabildo · Alcaldía
CAUCASIA | Economía Propia | Transformación de alimentos y valor agregado | Mediano | SENA · INVIMA
CAUCASIA | Salud Ancestral | Laboratorio de plantas medicinales + sistematización | Mediano | Minsalud · Universidades
CAUCASIA | Turismo Étnico | Rutas turísticas Senú + museo de memoria | Mediano/Largo | Min. Cultura · ProColombia
CAUCASIA | Infraestructura | Vías terciarias y transporte turístico | Mediano | INVÍAS · Gobernación
CAUCASIA | Economía Solidaria | Cooperativa indígena de productores | Mediano | Supersolidaria · SENA
EL BAGRE | Ambiente | Restauración territorial y fuentes hídricas | Corto/Mediano | CORANTIOQUIA · ANLA
EL BAGRE | Ambiente | Jardín botánico y laboratorio medicinal | Mediano/Largo | Universidades · Minsalud
EL BAGRE | Ambiente / PSA | Pagos por Servicios Ambientales y carbono | Mediano | MADS · REDD+
EL BAGRE | DDHH / Territorio | Bloquear concesiones mineras en territorios | Corto | Defensoría · Min. Interior
EL BAGRE | Salud | Mercurio y enfermedades tropicales — atención urgente | Corto | Minsalud · OPS
EL BAGRE | DDHH | Consulta previa con protocolo propio | Corto/Mediano | Cabildo · Min. Interior
EL BAGRE | Economía / Ambiente | Minería restaurativa y agroecología | Mediano/Largo | SENA · Min. Minas
EL BAGRE | Educación | Docentes indígenas y reducción de deserción | Corto/Mediano | MEN · Sec. Educación

## Cronograma de Plazos
CRONOGRAMA REFERENCIAL DE PLAZOS — PLANES DE ACCIÓN
Municipio | Línea de Acción | Corto (0–1 año) | Mediano (1–3 años) | Largo (3–5 años)
CÁCERES | Recuperación y ampliación del territorio colectivo | ✔ | ✔
CÁCERES | Eliminar barreras administrativas | ✔
CÁCERES | Comités comunitarios diferenciados | ✔ | ✔
CÁCERES | Consolidación del PAEL |  | ✔
CÁCERES | Proyectos productivos sostenibles |  | ✔
CÁCERES | Etnoeducación y pedagogía productiva |  | ✔ | ✔
CAUCASIA | Artesanías con marca colectiva |  | ✔
CAUCASIA | Mercados indígenas y trueque | ✔ | ✔
CAUCASIA | Transformación de alimentos |  | ✔
CAUCASIA | Laboratorio de plantas medicinales |  | ✔
CAUCASIA | Turismo étnico Senú + museo |  | ✔ | ✔
CAUCASIA | Vías terciarias y transporte turístico |  | ✔
CAUCASIA | Cooperativa indígena de productores |  | ✔
EL BAGRE | Restauración territorial e hídrica | ✔ | ✔
EL BAGRE | Jardín botánico y laboratorio |  | ✔ | ✔
EL BAGRE | Pagos por Servicios Ambientales (PSA) |  | ✔
EL BAGRE | Bloquear concesiones mineras | ✔
EL BAGRE | Atención urgente mercurio y ETV | ✔
EL BAGRE | Consulta previa con protocolo propio | ✔ | ✔
EL BAGRE | Minería restaurativa y agroecología |  | ✔ | ✔
EL BAGRE | Docentes indígenas nombrados | ✔ | ✔