## INFORMACION
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO : | “CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN GAVIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA BANCADA EN LA VEREDA LA LLANO, DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA 2026”
CACULO:
Vo.Bo. Secretaria de Planeación | Vo.Bo. Secretario de Planeación e Infraestructura
Vo.Bo. Supervisión | Vo.Bo. Supervisión
Contratista: | N/A
Interventor: | N/A
Fecha:
Ubiucacion: | VEREDA LA LLANO OTANCHE

## PRESUPUESTO OFICIAL (entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructurade transporte
Versión: 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | INCREMENTO X TRANSPORTE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
1.PRELIMINARES
| 1.1 | 3.03.10 | GOBERNACIÓN |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 5.7 | 0% | 91724.919 | 522832.0383
| Subtotal | [8 empty] | 522832
2.AFIRMADO, SUB BASE, Y BASE
| 2.1 | 3.03.12 | GOBERNACIÓN |  | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM.). | M3 | 2.85 | 0% | 199359.2102 | 568173.7491
| Subtotal | [8 empty] | 568174
3. ESTRUCTURA
| 3.1 | 2.02.14 | GOBERNACIÓN |  | MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 12 | M3 | 58 | 12% | 534163.0898 | 30981459.21
| Subtotal | [8 empty] | 30981459
| SUBTOTAL OBRAS | [8 empty] | 32072465
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 32072465
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU E INCREMENTO DE TRANSPORTE |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | A= | 24%
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  |  | I= | 2%
[6 empty] | UTILIDAD |  |  | U= | 4%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA (proponente
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura social
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## 1.1
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
|  | MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES |  | PROYECTO:
|  |  |  | OBJETO: | “CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN GAVIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA BANCADA EN LA VEREDA LA LLANO, DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA 2026”
ENTIDAD: |  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ |  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | INTERVENTOR: | FECHA:
|  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A
CAPITULO: |  | 1.PRELIMINARES | [7 empty] | Hoja Nov. de 1
ITEM DE PAGO: |  | 3.03.10
ITEM | UND | DESCRIPCION |  |  | UBICACIÓN |  |  | VEREDA LA LLANO OTANCHE
1.1 | M3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
|  |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | CANTIDAD | Total
[5 empty] | ANCHO | LARGO | ALTO | No ELEMENTOS
|  |  |  | EXCAVACIÓN MATERIAL CONTAMINADO | 3 | 19 | 0.1 |  |  | 5.7
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL PRESENTE ACTA | [5 empty] | 5.7
[5 empty] | EJECUTADO ACTA 1 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | EJECUTADO ACTA 2 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | EJECUTADO PRESENTE ACTA |  |  |  |  | 5.7
Calculó: |  |  | Vo.Bo. Secretario de Planeación e Infraestructura |  |  |  | Vo.Bo. Supervisión
0
Otanche - Boyacá

## 2.1
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
|  | MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES |  | PROYECTO:
|  |  |  | OBJETO: | “CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN GAVIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA BANCADA EN LA VEREDA LA LLANO, DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA 2026”
ENTIDAD: |  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ |  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | INTERVENTOR: | FECHA:
|  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A
CAPITULO: |  | 2.AFIRMADO, SUB BASE, Y BASE | [7 empty] | Hoja Nov. de 1
ITEM DE PAGO: |  | 3.03.12
ITEM | UND | DESCRIPCION |  |  | UBICACIÓN |  |  | VEREDA LA LLANO OTANCHE
2.1 | M3 | MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM.).
|  |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | CANT | Total
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO | m2
|  |  |  | MEJORAMIENTO PISO | 19 | 3 | 0.05 |  |  | 2.85
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL PRESENTE ACTA | [5 empty] | 2.85
[5 empty] | EJECUTADO ACTA 1 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | EJECUTADO ACTA 2 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | EJECUTADO PRESENTE ACTA |  |  |  |  | 2.85
Calculó: |  |  | Vo.Bo. Secretario de Planeación e Infraestructura |  |  |  | Vo.Bo. Supervisión
0
Otanche - Boyacá

## 3.1
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
|  | MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES |  | PROYECTO:
|  |  |  | OBJETO: | “CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN GAVIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA BANCADA EN LA VEREDA LA LLANO, DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA 2026”
ENTIDAD: |  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE - BOYACÁ |  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | INTERVENTOR: | FECHA:
|  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A
CAPITULO: |  | 3. ESTRUCTURA | [7 empty] | Hoja Nov. de 1
ITEM DE PAGO: |  | 2.02.14
ITEM | UND | DESCRIPCION |  |  | UBICACIÓN |  |  | VEREDA LA LLANO OTANCHE
3.1 | M3 | MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 12
|  |  |  | Localización | Dimensiones |  |  |  | OBSERVACION | Total
[5 empty] | No. Elem. | Largo | ANCHO | ALTO
|  |  |  | GAVIONES TIZON | 19 | 2 | 1 | 1 |  | 38
|  |  |  | GAVIONES ZOGA | 10 | 2 | 1 | 1 |  | 20
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL PRESENTE ACTA | [5 empty] | 58
[5 empty] | EJECUTADO ACTA 1 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | EJECUTADO ACTA 2 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | EJECUTADO PRESENTE ACTA |  |  |  |  | 58
Calculó: |  |  | Vo.Bo. Secretario de Planeación e Infraestructura |  |  |  | Vo.Bo. Supervisión
0
Otanche - Boyacá