## Hoja2
LICITACION PÚBLICA No. SED-LP-DC-121-2018
ADMINISTRAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DISTRITALES, REALIZANDO LA RESPECTIVA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN BAJO SU PROPIO PEI, BRINDANDO LA CORRESPONDIENTE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y ATENDIENDO A LA TOTALIDAD DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN DICHA INSTITUCIÓN, EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA OFICIAL Y CON LA DOTACIÓN QUE LE ENTREGUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, BAJO SU RIESGO Y RESPONSABILIDAD, CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO
No. | RIESGO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ASIGNACIÓN | MITIGACIÓN | AFECTACIÓN EQUILIBRIO ECONÓMICO
1 | Debilidades en la definicion de criterios tecnicos y economicos | General | Interno | Planeacion | Operacional | Falta de planeacion en la definicion de los cirterios tecnicos y economicos | Inadecuada escogencia del proceso de contratacion Recursos insuficientes Presentacion de ofertas artificialmente bajas Dificultades en la prestacion del servicio | improbable | Mayor | 2 | 6 | Secretaría de Educación Distrital de Bogotá | Una vez definidos los componentes de la canasta educativa con base en la experiencia de la SED y las reuniones sostenidas con los actuales concesionario se relizó un estudio de mercado tendiente a determinar el valor de la casta educativa. Con base en dicho estudio se estimaron los valores de los contratos y se solicitaron vigencias futuras excepcionales ante el Concejo Distrital. El proceso de selección esta determinado por ley. | SI
2 | Retraso o Incumplimiento parcial o total del cronograma contractual | General | Interno | Planeacion | Operacional | No cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma disenado por la entidad por falta de planeacion | Retraso en la adjudicacion del contrato Retraso en el inicio de la ejecucion del contrato | Raro | Moderado | 1 | 4 | Secretaría de Educación Distrital de Bogotá | Los cronogramas contractuales se definieron a partir de la aprobación de vigencias futuras por el Concejo Distrital Se incluyeron plazos razonables que permitan celebrar el contrato oportunamente. | NO
3 | Falta de liquidez del contratista para garantizar el cumplimiento del objeto contractual | General | Externo | Ejecucion | Financiero | Que comoresultado de la inadecuada administracion el contratista no cuente con la suficiente liquidez para ejecutar el contrato | Baja calidad en la prestacion del servicio | Raro | Mayor | 1 | 5 | Contratista | Contractualmente se estableció una forma de pago que garantice dotar al contratista de la liquidez necesaria para cumplir. Visitas de seguimiento, supervisión permanente del cumplimiento de las obligaciones contractuales. | NO
4 | Demora en la entrega de las Infraestructuras Educativas | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Retraso en la entrega de la infraestructura Educativa por retraso en la construcción de la misma | Retraso en la ejecucion del objeto contractual Ineficiencia en la pretacion del servicio | Raro | Mayor | 1 | 5 | Secretaría de Educación Distrital de Bogotá | Se diseñaron cronogramas contractuales para que exista tiempo suficiente para que la iniciación de los contratos se realice cuando las infraestructuras sean entregadas. Se realizará un permanente seguimiento a la ejecución de los contratos de obra de las infraestructuras y al cumplimiento de los cronogramas de obra. En caso de que se presentaren retrasos en la entrega de las infraestructuras se utilizaran áreas disponibles de la misma infraestructura, cuando ello sea posible. Igualmente se podrán utilizar áreas disponibles de otras infraestructuras entregadas en administración al mismo operador que hagan parte del mismo grupo de instituciones adjudicas, evento en el cual la SED asumirá el costo del transporte entre el sitio de la institución entregada en administración y aquella en donde se prestará el servicio temporalmente. En caso contrario la SED tomará en arrendamiento sedes temporales o asumirá el transporte de sus estudiantes a infraestructura oficial disponible. Finalmente, si ninguna de las alternativas anteriores pudiese ser implementada, se realizarán los ajustes contractuales a que haya lugar.
5 | Ineficiencia en la atención de reclamaciones de terceros | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | No dar respuesta oportuna dentro de los terminos legales a derechos de peticion, demandas, acciones legales derivadas de la prestacion del servicio en ejecucion del objeto contractual | Reclamaciones dirigidas a la SED y al contratista seleccionado. Sanciones legales | Raro | Moderado | 1 | 4 | Contratista y Secretaria de Educación Distrital | La Secretaria de Educación Distrital cuenta con un sistema organizado y eficiente de respuesta a las diferentes preguntas, quejas y reclamos que desde la supervisión será enfatizado en lo que tiene que ver con los contratos de adminsitración del servicio. Dentro de las obligaciones del contratista se encuentra el deber de responder de manera oportuna a las reclamaciones y peticiones dirigidas al establecimiento educativo en lo que tiene que ver con el alcance del contrato de adminsitración del servicio educativo.
6 | Falta de mantenimento y deterioro de la infraestructura fisica y bienes de dotacion del plantel educativo. | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Deterioro fisico y deficiencia en el mantenimiento de la infraestructura fisica del plantel educativo Deficiencia en el mantenimiento del sistema sanitario Ausencia del Plan de adopción de emergencias | Alto riesgo de accidentalidad Deficiencia en la prestacion del servicio | Improbable | Moderado | 2 | 5 | Contratista en cuanto a los daños y deterioros derivados de la no realización de reparaciones locativas, y de la falta de cutodia y mantenimiento y de la Secretaría de Educación cuando los daños y deterioros deriven de la no realización de mejoras necesarias o de la mala calidad de las obras y materiales | Mediante la supervisión del contrato se realizará el seguimiento a los temas relacionados con la administración de los inmuebles, la conservación del buen estado de las plantas físicas, verificando la realización del mantenimiento permanente, de conformidad con los lineamientos y criterios establecidos en “Manual de mantenimiento de las plantas físicas” expedido por la Secretaria de Educación, así como de las mejoras que deban realizarse en ellos.
7 | Variaciones en los costos necesarios para cumplir las obligaciones asumidas en virtud del contrato | General | Externo | Ejecucion | Economico | Variacion en el valor de los insumos, equipos, materiales, personal docente, mano de obra, etc., o sus cantidades, requeridos para prestar el servicio respecto a los presupuestos o modelos financieros elaborados por el Contratista | Desequilibrio economico del contrato | Raro | Moderado | 1 | 4 | Secretaría de Educación Distrital de Bogotá | En el estudios de costos realizado por la Secretaría de Educación se determinó un aumento anual del valor de la canasta educativa teniendo en cuenta las variaciones | si
8 | Variaciones en las normas que regulan la prestacion servicio educativo | Especifico | Externo | Ejecucion | Regulatorios | Expedicion de nueva normas que impacten en el cumplimiento del objeto contractual | Desequilibrio economico del contrato | Improbable | Moderado | 2 | 5 | Secretaría de Educación Distrital de Bogotá | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones reltivas al contrato de la adminsitración del servicio educativo. El contrato se regirá por las normas que lo regulen al momento de su sucripción | si
9 | Variaciones en la regulacion tributaria | General | Externo | Ejecucion | Regulatorios | Modificacion de la estructura tributaria a nivel distrital o nacional o en la imposición de tasas, impuestos, contribuciones, inversiones obligatorias, créditos obligatorios o figuras similares que se apliquen a cualquier aspecto relativo a los Contratos para la Administración del Servicio Educativo. | Desequilibrio economico del contrato | Improbable | Moderado | 2 | 5 | Contratista. Solo será asumido por el contratante en el evento en que constituya una ruptura del equilibrio económico del contrato en los términos previstos por la ley. | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad | si
10 | Consecuencias desfavorables ocasionadas por actos ilicitos por parte del contratista | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Actos causados por culpa del Contratista, sus empleados, agentes o subcontratistas, o cuando el Contratista, sus agentes o subcontratistas no hubieren adoptado todas las medidas y procedimientos necesarios para prevenir dichos actos | Acciones legales por parte de lo padres de familia Baja reputacion del plantel educativo | Raro | Menor | 1 | 3 | Contratista | En el contrato se establecen las polizas que deben ser suscritas por el contratista entre las cuales se encuentra la poliza de responsabilidad civil | No
11 | Inadecuada prestacion del sevicio educativo | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Ineficiencia en el diseño de programas curriculares y planes de estudio de los grados y niveles determinados en el Proyecto Educativo Institucional PEI | Deficiente cumplimiento del objeto contractual Comunidada estudiantil insatisfecha | Raro | Mayor | 1 | 5 | Contratista | Desde la supervisión se realizará un seguimiento permanente a la ejecución contractual y adecuada prestación del servicio; asi mismo se determinará la necesidad de establecer planes de mejoramiento cuando se evidencie algun tipo de ineficiencia en los planes de estudio, siempre y cuando la misma no implique incumplimiento contractual
12 | Incumplimiento del cronograma de visitas tecnicas | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Que no se lleven a cabo las visitas tecnicas programas a los planteles educativos Imposibilidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista | Debilidades en la Supervision del contrato | Raro | Mayor | 1 | 5 | Secretaría de Educación Distrital de Bogotá | Se determinará en el manual de supervisión el sistema y cronograma de vistas encaminadas a efectuar la auditoría a la matrícula, realizando un examen sistemático y crítico a los alumnos registrados en el colegio, verificando el cumplimiento de la obligación contractual relacionada con la cantidad de cupos contratados y aquellas obligaciones derivadas de esta.