## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-15-32-1238-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-04-24
[19 empty] | Proyectó: | RAUL ANDRES TABORDA GIL
OBJETO: |  |  |  | Prestación de servicios para el manejo y disposición final de residuos vegetales de las zonas verdes públicas del municipio de Envigado | [14 empty] | Revisó | SANTIAGO JARAMILLO VELEZ
[19 empty] | Aprobó | LUIS EDUARDO TABORDA
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Retrasos en la suscripción del contrato | Modificaciones del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 3 | 2 | 5 | 0 | Entidad | Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | 0 | Si | Unidad ejecutora y Compras | En la planeación contractual | Con la suscripción del contrato | Seguimiento a la etapa de planeación y contratación del proceso | Diaria, hasta la suscripción del contrato. | 1 | Riesgo extremo
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | No pago o pago tardío de la seguridad social integral | Demandas a la entidad. No pago de incapacidades o no atención del contratista en caso de un accidente. Retardo en el pago de los honorarios | 2 | 4 | 6 | 0 | Contratista | Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato, quien deberá solicitar oportunamente al contratista la constancia del pago de la seguridad social | 1 | 4 | 5 | 0 | Si | Entidad Contratante | Al momento de la suscripción del contrato y de manera mensual | Con la terminación del contrato | El contratista debe aportar de manera mensual y oportuna la planilla de pago de seguridad social a su supervisor. | Mensual | 2 | Riesgo alto
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato o lo realiza de forma tardía | Incumplimiento del contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se pretenden satisfacer a través de la contratación de prestación de servicios. | 3 | 4 | 7 | 0 | Contratista | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad y las obligaciones del contrato, de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades. Seguimiento continuo por parte del supervisor del contrato al cual le deberá reportar los inconvenientes. | 1 | 3 | 4 | 0 | Si | Entidad Estatal | Inmediatamente cuando se identifique el incumplimiento | Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento | Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor del contrato | Constante | 3 | Riesgo medio
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato por parte del contratista. | Retrasos en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo del municipio de Envigado | 2 | 4 | 6 | 0 | Contratista | Realizar un cronograma de actividades con metas claras que permita cumplir en períodos cortos de tiempo. Documentar los procesos relacionados con las actividades del contratista que permita tener claro el estado de las mismas. | 2 | 3 | 5 | 0 | Si | Entidad Contratante | De manera inmediata una vez reportada la terminación anticipada del contrato | Dentro de la semana siguiente al conocimiento de la situación | Verificación del cumplimiento de actividades, cronograma, seguimiento de metas y comunicación constante con el contratista | Mensual | 4 | Riesgo bajo
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios de normas que afecten el desarrollo del proceso contractual | Incumplimiento por parte de la entidad a la normatividad , lo podría generar hallazgos disciplinarios para la entidad | 2 | 2 | 4 | 0 | Entidad Contratante | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | 2 | 3 | 0 | No | Entidad Contratante | Etapa de planeación | Hasta la terminación del contrato | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Mensual | 5
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | No cumplimiento de condiciones especiales de ejecución de que trata el Decreto 0287 de 2026 | No inicio del contrato | 2 | 4 | 6 | 0 | Contratista | Verificacion de las condiciones teniendo en cuenta ell Decreto 0287 de 2026 y la justificacion que se presente por parte del contratista | 2 | 2 | 3 | 0 | SI | Entidad Contratante | Etapa de Ejecución del contrato | Etapa de Ejecución del contrato | Acompañamiento al supervisor en la Verificacion de las condiciones teniendo en cuenta ell Decreto 0287 de 2026 y la justificacion que se presente por parte del contratista | Por evento | 5
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes o enfermedades del contratista | Retrasos en el cumplimiento de actividades por incapacidades | 3 | 3 | 6 | 0 | Contratista | Verificar el cumplimiento de obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. | 3 | 3 | 6 | 0 | Si | Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | Verificándose por parte de la supervisión el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes o lesiones a los usuarios causadas durante la ejecución de las actividades propias del contrato | Demandas a la entidad. Activación de las polizas de responsabilidad civil. | 3 | 3 | 6 | 0 | Contratista | Verificar el cumplimiento de obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Realización de mantemientos periodicos a las instalaciones. | 3 | 3 | 6 | 0 | no | Contratista | Desde la fecha de inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | Verificándose por parte de la supervisión el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo | Mensual
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación