## 8 meses
COMPONENTE | ACCIÓN | ACTIVIDAD | MES DE EJECUCIÓN | PERFILES DEL TALENTO HUMANO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN
COMPONENTE 1. ALISTAMIENTO Y ARMONIZACIÓN | ACCIÓN 1: Construir un plan de trabajo con cronograma | Realizar dos (2) mesas de trabajo conjuntas para la apropiación de la totalidad del Documento Técnico Operativo y la construcción del plan de trabajo | 1 | Investigador(a) social | 4 | Actas de reunión con listados de asistencia anexos | 8 | 8 |  |  | Invest soc | Invest salub | Prof Estad | Prof salud | Prof soc | Comunicador | Pedagogo | Sabedor | Gestor
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 4 |  | 8 | 8 |  | 1 | 184 | 184 |  | 184 | 184 | NA | NA | 184 | 184
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 4 |  | 8 | 8
|  |  |  | Profesionales sociales | 4 |  | 8 | 8
|  |  |  | Sabedores(as) | 6 |  | 12 | 12 | Logística
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 6 |  | 12 | 12 | Logística
|  | Elaborar un (1) Plan de trabajo que incluya cronograma | 1 | Investigador(a) social | 34 | Plan de trabajo con cronograma aprobado por la SGYEPSP | 34 | 34
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 34 |  | 34 | 34
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 24 |  | 24 | 24
|  |  |  | Profesionales sociales | 24 |  | 24 | 24
|  |  |  | Sabedores(as) | 25 |  | 25 | 25
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 25 |  | 25 | 25
| ACCIÓN 2: Construir un protocolo de investigación con sus instrumentos de recolección de información | Revisar fuentes secundarias para el establecimiento de categorías de análisis, diseño metodológico y diseño de instrumentos de recolección de información. | 1 | Investigador(a) social | 48 | Matriz de registro diligenciada con información secundaria | 48 | 48
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 48 |  | 48 | 48
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 51 |  | 51 | 51
|  |  |  | Profesionales sociales | 51 |  | 51 | 51
|  | Realizar dos (2) mesas de trabajo para la construcción del protocolo de investigación | 1 | Investigador(a) social | 4 | Actas de reunión con listados de asistencia anexos | 8 | 8
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 4 |  | 8 | 8
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 4 |  | 8 | 8
|  |  |  | Profesionales sociales | 4 |  | 8 | 8
|  |  |  | Sabedores(as) | 6 |  | 12 | 12
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 6 |  | 12 | 12 | Territorialización del muestreo y la aplicación
|  | Elaborar un (1) protocolo de investigación | 1 y 2 | Investigador(a) social | 44 | Primera versión del protocolo de investigación que incluya objetivos, introducción, justificación, marco conceptual, marco metodológico con categorías de análisis, enfoque investigativo, técnicas de recolección de información primaria y secundaria, fases según componentes y estructura capitular con resultados esperados (mes 1) Versión final del protocolo de investigación (mes 2) | 44 | 22
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 44 |  | 44 | 22
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 30 |  | 30 | 15
|  |  |  | Profesionales sociales | 30 |  | 30 | 15
|  |  |  | Sabedores(as) | 36 |  | 36 | 18 | Asegurar enfoque diferencial
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 36 |  | 36 | 18
|  | Realizar dos (2) mesas de trabajo para la discusión y definición de las fichas metodológicas de los instrumentos de recolección de información | 1 y 2 | Investigador(a) social | 4 | Actas de reunión con listados de asistencia anexos | 8 | 8
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 4 |  | 8 | 8
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 4 |  | 8 | 8
|  |  |  | Profesionales sociales | 4 |  | 8 | 8
|  |  |  | Sabedores(as) | 6 |  | 12 | 12
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 6 |  | 12 | 12 | Territorialización del muestreo y la aplicación
|  | Elaborar nueve (9) fichas metodológicas para los instrumentos de recolección de información | 1 y 2 | Investigador(a) social | 8 | Primera versión de fichas metodológicas de instrumentos de recolección de información, las cuales deben contemplar objetivo, muestreo, tiempo e instrucciones de aplicación, perfiles encargados, categorías, preguntas o ítems, mecanismo de convocatoria, lugares de aplicación e insumos o materiales requeridos (mes 1) Segunda versión de fichas metodológicas (mes 2) | 56 | 56
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 8 |  | 56 | 56
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 10 |  | 70 | 70
|  |  |  | Profesionales sociales | 10 |  | 70 | 70
|  |  |  | Sabedores(as) | 15 |  | 105 | 105
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 15 |  | 105 | 105
| ACCIÓN 3: Construir un documento de plan de definición, aprovisionamiento y uso de insumos ancestrales y materiales | Realizar una (1) mesa de trabajo conjunta para la formulación del plan de definición, aprovisionamiento y uso de insumos ancestrales | 1 y 2 | Investigador(a) social | 8 | Actas de reunión con listados de asistencia anexos | 8 | 8 |  |  | Invest soc | Invest salub |  | Prof salud | Prof soc |  |  | Sabedor | Gestor
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 8 |  | 8 | 8 |  | 2 | 184 | 184 |  | 184 | 184 |  |  | 184 | 184
|  |  |  | Profesionales salud | 8 |  | 8 | 8
|  |  |  | Profesionales sociales | 8 |  | 8 | 8
|  |  |  | Sabedores(as) | 10 |  | 10 | 10
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 10 |  | 10 | 10
|  | Elaborar un (1) documento de plan de definición, aprovisionamiento y uso de insumos ancestrales | 1 y 2 | Investigador(a) social | 44 | Documento plan de definición, aprovisionamiento y uso de insumos ancestrales y materiales | 44 | 44
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 44 |  | 44 | 44
|  |  |  | Profesionales salud | 41 |  | 41 | 41
|  |  |  | Profesionales sociales | 41 |  | 41 | 41
|  |  |  | Sabedores(as) | 68 |  | 68 | 68
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 68 |  | 68 | 68
| ACCIÓN 4: Realizar un espacio de armonización espiritual y apertura técnica del producto | Realizar tres (3) mesas de trabajo para planificar y alistar el espacio de armonización espiritual y apertura técnica del producto, incluida la realización de la convocatoria a la actividad | 1 y 2 | Investigador(a) social | 31 | Actas de reunión con listados de asistencia anexos (mes 1 y 2) Programación y agenda operativa del espacio de armonización espiritual y apertura técnica (mes 1) Presentación para la socialización del proceso de análisis y su Plan de Trabajo (mes 1) Reporte de convocatoria (mes 1) | 93 | 93 | Protocolo de convocatoria. Busca asegurar legitimidad y participación comunitaria e institucional
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 31 |  | 93 | 93
|  |  |  | Profesionales salud | 30 |  | 90 | 90
|  |  |  | Profesionales sociales | 30 |  | 90 | 90
|  |  |  | Sabedores(as) | 22 |  | 66 | 66 | Convocatoria y logística
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 22 |  | 66 | 66 | Actividad desde inicio de mes. Convocatoria y logística
|  | Desarrollar una (1) jornada de armonización espiritual y apertura técnica del producto y su relatoría | 2 | Investigador(a) social | 17 | Relatoría del espacio y listado de asistencia anexo Registro fotográfico | 17 | 17 | Incluye relatoría y procesamiento registro fotográfico
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 17 |  | 17 | 17
|  |  |  | Profesionales salud | 30 |  | 30 | 30
|  |  |  | Profesionales sociales | 30 |  | 30 | 30
|  |  |  | Sabedores(as) | 22 |  | 22 | 22
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 22 |  | 22 | 22
| ACCIÓN 5: Realizar una prueba piloto de los instrumentos de recolección de información | Realizar dos (2) mesas de trabajo para planificar y alistar la prueba piloto de los instrumentos de recolección de información, incluida la convocatoria | 3 | Investigador(a) social | 8 | Actas de reunión con listados de asistencia anexos | 16 | 16 |  |  | Invest soc | Invest salub |  | Prof salud | Prof soc |  |  | Sabedor | Gestor
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 8 |  | 16 | 16 |  | 3 | 184 | 184 |  | 184 | 184 |  |  | 184 | 184
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 8 |  | 16 | 16
|  |  |  | Profesionales sociales | 8 |  | 16 | 16
|  |  |  | Sabedores(as) | 40 |  | 80 | 80 | Convocatoria y logística para el pilotaje
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 57 |  | 114 | 114 | Convocatoria y logística para el pilotaje
|  | Diseñar una (1) guía de análisis de la aplicación de los instrumentos | 3 | Investigador(a) social | 36 | Guía de análisis para el pilotaje de todos los instrumentos | 36 | 36
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 36 |  | 36 | 36
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 20 |  | 20 | 20
|  |  |  | Profesionales sociales | 20 |  | 20 | 20
|  |  |  | Sabedores(as) | 18 |  | 18 | 18 | Asegurar enfoque diferencial
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 18 |  | 18 | 18 | Asegurar enfoque diferencial e inclusión de preguntas sobre accesibilidad, cercanía y claridad de la convocatoria
|  | Implementar nueve (9) sesiones de aplicación de la prueba piloto de los instrumentos definidos | 3 | Investigador(a) social | 16 | Listados de asistencia de la aplicación de los instrumentos definidos | 16 | 16
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 16 |  | 16 | 16 | Acompaña 2 entrevistas, 1 grupo, 1 encuesta, 1 recorrido para aspectos técnicos, éticos, logísticos y administrativos
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 16 |  | 16 | 16
|  |  |  | Profesionales sociales | 16 |  | 16 | 16
|  |  |  | Sabedores(as) | 16 |  | 16 | 16
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 16 |  | 16 | 16
|  | Desarrollar (1) mesa de trabajo para el análisis de los resultados de la prueba piloto | 3 | Investigador(a) social | 8 | Acta de reunión con listados de asistencia anexos | 8 | 8
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 8 |  | 8 | 8
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 8 |  | 8 | 8
|  |  |  | Profesionales sociales | 8 |  | 8 | 8
|  |  |  | Sabedores(as) | 10 |  | 10 | 10
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 10 |  | 10 | 10 | Analizar accesibilidad, cercanía y claridad de la convocatoria
|  | Elaborar (1) informe de los resultados del pilotaje y actualización de las fichas metodológicas y sus instrumentos | 3 | Investigador(a) social | 60 | Informe de los resultados del pilotaje y actualización de las fichas metodológicas y sus instrumentos | 60 | 60
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 60 |  | 60 | 60
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 30 |  | 30 | 30
|  |  |  | Profesionales sociales | 30 |  | 30 | 30
|  |  |  | Sabedores(as) | 26 |  | 26 | 26
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 26 |  | 26 | 26 | Analizar accesibilidad, cercanía y claridad de la convocatoria
COMPONENTE 2. IMPLEMENTACIÓN DEL ANÁLISIS | ACCIÓN 6: Realizar la recolección y sistematización de información de fuentes secundarias | Realizar una (1) mesa de trabajo conjunta para la revisión, perfeccionamiento, apropiación y alistamiento de la implementación de la estrategia de búsqueda de información cuantitativa y cualitativa de fuentes secundarias prevista en el plan de análisis | 3 | Investigador(a) social | 8 | Acta de reunión con listados de asistencia anexos | 8 | 8
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 8 |  | 8 | 8
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 8 |  | 8 | 8
|  |  |  | Profesionales sociales | 8 |  | 8 | 8
|  |  |  | Sabedores(as) | 10 |  | 10 | 10 | Asegurar inclusión enfoque diferencial en la matriz de sistematización y sus contenidos
|  | Implementar la estrategia de búsqueda de información cuantitativa y cualitativa de fuentes secundarias y sistematizarla según las categorías de análisis definidas, la estructura capitular del documento final y los puntos críticos identificados, en una (1) matriz de sistematización de información | 3 | Investigador(a) social | 40 | Matriz de información cuantitativa y cualitativa de fuentes secundarias diligenciada según las categorías de análisis definidas, la estructura capitular del documento final y los puntos críticos identificados | 40 | 40
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 40 |  | 40 | 40
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 86 |  | 86 | 86
|  |  |  | Profesionales sociales | 86 |  | 86 | 86
|  |  |  | Sabedores(as) | 24 |  | 24 | 24 | Revisión de aplicación enfoque diferencial en la matriz y sus contenidos
| ACCIÓN 7: Realizar la recolección y sistematización de información de fuentes primarias | Desarrollar una (1) mesa de trabajo para la planificación de la difusión y aplicación de la encuesta individual | 4 | Investigador(a) social | 20 | Acta de reunión con listados de asistencia anexos | 20 | 20 |  |  | Invest soc | Invest salub | Prof Estad | Prof salud | Prof soc | Sabedor | Gestor | sistemat | comunicador | pedagogo
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 20 |  | 20 | 20 |  | 4 | 180 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Profesional estadística | [5 empty] | 5 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Profesionales salud | 4 |  | 4 | 4 |  | 6 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Profesionales sociales | 4 |  | 4 | 4 |  | 7 | 184 | 184 |  | 184 | 184 | 184 | 184 | 0
|  |  |  | Sabedores(as) | 4 |  | 4 | 4 | difusión actividad y definición y gestión espacios de aplicación | 8 | 184 | 184 |  | 184 | 184 | 184 | 184 | 0 | 184 | 184
|  |  |  | Gestores(as) territoriales |  |  |  |  | difusión actividad y definición y gestión espacios de aplicación
|  |  |  | Sistematizador(a) | 4 |  | 4 | 4 | Apoyo logístico y operativo de la aplicación
|  | Aplicar cuestionarios de encuesta individual a la muestra definida de la población negra y afrocolombiana residente en la ciudad | 4 y 5 | Investigador(a) social | 12 | Archivo plano con los resultados de la encuesta | 12 | 12 | 400 mixtas
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 12 |  | 12 | 12
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 23 |  | 23 | 23
|  |  |  | Profesionales sociales | 23 |  | 23 | 23
|  |  |  | Sabedores(as) | 18 |  | 18 | 18
Gestores(as) territoriales
|  |  |  | Sistematizador(a) | 18 |  | 18 | 18 | Apoyo logístico y operativo de la aplicación
|  | Desarrollar veinte (20) mesas de trabajo (una por cada localidad) para la planificación, convocatoria y alistamiento logístico y operativo de los encuentros de saberes locales | 4 y 5 | Investigador(a) social | 4 | Actas de reuniones con listados de asistencia anexos | 80 | 40
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 4 |  | 80 | 40
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 4 |  | 80 | 40
|  |  |  | Profesionales sociales | 4 |  | 80 | 40
|  |  |  | Sabedores(as) | 4 |  | 80 | 40 | Convocatoria y logística
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 4 |  | 80 | 40 | Convocatoria y logística
|  |  |  | Sistematizador(a) | 4 |  | 80 | 40
|  | Desarrollar veinte (20) encuentros de saberes locales (uno por cada localidad) según lo estipulado en la ficha metodológica del instrumento | 4 y 5 | Investigador(a) social | 10 | Listados de asistencia de veinte (20) encuentros de saberes locales Registro fotográfico Transcripción de las grabaciones de los veinte (20) encuentros de saberes locales | 200 | 100
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 10 |  | 200 | 100
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 10 |  | 200 | 100
|  |  |  | Profesionales sociales | 10 |  | 200 | 100
|  |  |  | Sabedores(as) | 10 |  | 200 | 100
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 10 |  | 200 | 100
|  |  |  | Sistematizador(a) | 16 |  | 320 | 160 | Apoyo logístico y operativo de la aplicación y digitación de información
|  | Desarrollar una (1) mesa de trabajo para la planificación, convocatoria y alistamiento logístico y operativo de los recorridos territoriales o visitas a lugares críticos | 4 | Profesionales salud | 6 | Acta de la reunión con listado de asistencia anexo | 6 | 6
|  |  |  | Profesionales sociales | 6 |  | 6 | 6
|  |  |  | Sabedores(as) | 8 |  | 8 | 8 | Convocatoria y logística de 4 recorridos
|  |  |  | Gestores(as) territoriales |  |  |  |  | Convocatoria y logística de 4 recorridos
|  |  |  | Sistematizador(a) | 8 |  | 8 | 8
|  | Desarrollar cuatro (4) ejercicios etnográficos de recorridos territoriales o visitas a lugares críticos según lo estipulado en la ficha metodológica del instrumento | 4 y 5 | Investigador(a) social | 4 | Listados de asistencia de cuatro (4) recorridos territoriales o visitas a lugares críticos Registro fotográfico Transcripción de las grabaciones de los cuatro (4) recorridos territoriales o visitas a lugares críticos Transcripción de cuatro (4) diarios de campo de ejercicios etnográficos de recorridos territoriales o visitas a lugares críticos | 16 | 8
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 4 |  | 16 | 8
|  |  |  | Profesionales salud | 10 |  | 40 | 20
|  |  |  | Profesionales sociales | 10 |  | 40 | 20
|  |  |  | Sabedores(as) | 10 |  | 40 | 20
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 10 |  | 40 | 20
|  |  |  | Sistematizador(a) | 8 |  | 32 | 16 | Apoyo logístico y operativo de la aplicación y digitación de información
|  | Desarrollar una (1) mesa de trabajo para la planificación, convocatoria y alistamiento logístico y operativo de las entrevistas | 4 | Investigador(a) social | 4 | Acta de reunión con listados de asistencia anexos | 16 | 8
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 4 |  | 16 | 8
|  |  |  | Profesionales salud | 8 |  | 8 | 8
|  |  |  | Profesionales sociales | 8 |  | 8 | 8
|  |  |  | Sabedores(as) | 8 |  | 8 | 8 | Convocatoria y logística
|  |  |  | Gestores(as) territoriales |  |  |  |  | Convocatoria y logística
|  |  |  | Sistematizador(a) | 8 |  | 8 | 8
|  | Aplicar una (1) guía de entrevista semiestructurada para tres (3) actores institucionales del sector salud del distrito | 4 y 5 | Profesionales salud |  | Transcripción de las grabaciones de las tres (3) entrevistas a actores institucionales del sector salud
Profesionales sociales
|  |  |  | Sistematizador(a) |  |  |  |  | Digitación
|  | Aplicar una (1) guía de entrevista semiestructurada para tres (3) actores institucionales intersectoriales del distrito | 4 y 5 | Profesionales salud | 2 | Transcripción de las grabaciones de las tres (3) entrevistas a actores institucionales intersectoriales | 6 | 3
|  |  |  | Profesionales sociales | 2 |  | 6 | 3
|  |  |  | Sistematizador(a) | 4 |  | 12 | 6 | Digitación
|  | Aplicar una (1) guía de entrevista semiestructurada para tres (3) líderes o lideresas de la comunidad Negra y Afrocolombiana residente en la ciudad | 4 y 5 | Profesionales salud | 2 | Transcripción de las grabaciones de todas las entrevistas realizadas a líderes o lideresas de la comunidad | 6 | 3
|  |  |  | Profesionales sociales | 2 |  | 6 | 3
|  |  |  | Sabedores(as) | 2 |  | 6 | 3
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 2 |  | 6 | 3
|  |  |  | Sistematizador(a) | 4 |  | 12 | 6 | Digitación
|  | Aplicar una (1) guía de entrevista semiestructurada para tres (3) jóvenes de la comunidad Negra y Afrocolombiana residente en la ciudad | 4 y 5 | Profesionales salud | 2 | Transcripción de las grabaciones de todas las entrevistas realizadas a jóvenes de la comunidad | 6 | 3
|  |  |  | Profesionales sociales | 2 |  | 6 | 3
|  |  |  | Sabedores(as) | 2 |  | 6 | 3
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 2 |  | 6 | 3
|  |  |  | Sistematizador(a) | 4 |  | 12 | 6 | Digitación
|  | Aplicar una (1) guía de entrevista semiestructurada para tres (3) mujeres de la comunidad Negra y Afrocolombiana residente en la ciudad | 4 y 5 | Profesionales salud | 2 | Transcripción de las grabaciones de todas las entrevistas realizadas a mujeres de la comunidad | 6 | 3
|  |  |  | Profesionales sociales | 2 |  | 6 | 3
|  |  |  | Sabedores(as) | 2 |  | 6 | 3
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 2 |  | 6 | 3
|  |  |  | Sistematizador(a) | 4 |  | 12 | 6 | Digitación
|  | Registrar la información recopilada en una (1) matriz de sistematización de fuentes primarias siguiendo las categorías de análisis definidas y la estructura capitular del documento final | 4 y 5 | Profesional estadística | 23 | Matriz de sistematización de fuentes primarias siguiendo las categorías de análisis definidas y la estructura capitular del documento final | 23 | 11.5
Profesionales salud
|  |  |  | Profesionales sociales | 23 |  | 23 | 11.5
| ACCIÓN 8: Análisis y discusión de la información recolectada y sistematizada | Desarrollar dos (2) mesas técnicas para el procesamiento de información cuantitativa | 5 | Profesional estadística | 3 | Actas de reunión con listados de asistencia anexos | 6 | 6
Profesionales salud
|  | Desarrollar dos (2) mesas técnicas para la codificación de información cualitativa | 5 | Profesionales sociales | 3 | Actas de reunión con listados de asistencia anexos | 6 | 6
|  |  |  | Sabedores(as) | 2 |  | 4 | 4
|  | Desarrollar tres (3) mesas técnicas para el análisis, triangulación y discusión de la información | 5 | Profesional estadística | 2 | Actas de reuniones con listados de asistencia anexos Tablas, salidas gráficas, esquemas y construcciones teóricas generales resultado del proceso de análisis, triangulación y discusión de la información | 6 | 6
Profesionales salud
|  |  |  | Profesionales sociales | 2 |  | 6 | 6
|  |  |  | Sabedores(as) | 2 |  | 6 | 6
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 2 |  | 6 | 6
| ACCIÓN 9: Redactar los contenidos capitulares y consolidar el documento final de análisis | Realizar dos (2) mesas de trabajo conjuntas para la coordinación de la redacción de los contenidos capitulares | 5 y 6 | Investigador(a) social | 4 | Acta de reunión y listados de asistencia | 8 | 8
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 4 |  | 8 | 8
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 2 |  | 4 | 2
|  |  |  | Profesionales sociales | 2 |  | 4 | 2
|  |  |  | Sabedores(as) | 4 |  | 8 | 4
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 4 |  | 8 | 4
|  | Realizar dos (2) mesas de trabajo conjuntas para la socialización y discusión interna de avances de los capítulos | 6 y 7 | Profesional estadística | 8 | Acta de reunión y listados de asistencia | 16 | 8
Profesionales salud
|  |  |  | Profesionales sociales | 8 |  | 16 | 8
|  |  |  | Sabedores(as) | 10 |  | 20 | 10
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 10 |  | 20 | 10
|  | Redactar el Capítulo I del documento de análisis sobre las violencias étnico-culturales, raciales y de géneros en las comunidades Negras y Afrocolombianas desde la mirada en salud, en clave territorial e intercultural | 5 y 6 | Investigador(a) social | 2 | Primera versión del capítulo I (mes 5) Capítulo I ajustado y en versión final (día 15 del mes 6) | 2 | 1 | Tienen menos horas porque son dos meses
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 2 |  | 2 | 1
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 8 |  | 8 | 4
|  |  |  | Profesionales sociales | 8 |  | 8 | 4
|  |  |  | Sabedores(as) | 12 |  | 12 | 6
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 20 |  | 20 | 10
|  | Redactar el Capítulo II de análisis sobre las violencias étnico-culturales, raciales y de géneros en las comunidades Negras y Afrocolombianas desde la mirada en salud, en clave territorial e intercultural | 6 y 7 | Investigador(a) social | 85 | Primera versión del capítulo II (mes 6) Capítulo II ajustado y en versión final (día 15 del mes 7) | 85 | 85 | Ya avanzado el documento inician revisiones permanentes de datos y análisis
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 85 |  | 85 | 85 | Ya avanzado el documento inician revisiones permanentes de datos y análisis
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 87 |  | 87 | 87
|  |  |  | Profesionales sociales | 87 |  | 87 | 87
|  |  |  | Sabedores(as) | 88 |  | 88 | 88
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 86 |  | 86 | 86
|  | Redactar el Capítulo III del documento de análisis sobre las violencias étnico-culturales, raciales y de géneros en las comunidades Negras y Afrocolombianas desde la mirada en salud, en clave territorial e intercultural | 6 y 7 | Investigador(a) social | 90 | Primera versión del capítulo III (mes 6) Capítulo III ajustado y en versión final (día 15 del mes 7) | 90 | 90 | Ya avanzado el documento inician revisiones permanentes de datos y análisis
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 90 |  | 90 | 90 | Ya avanzado el documento inician revisiones permanentes de datos y análisis
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 83 |  | 83 | 83
|  |  |  | Profesionales sociales | 83 |  | 83 | 83
|  |  |  | Sabedores(as) | 76 |  | 76 | 76
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 74 |  | 74 | 74
|  | Elaborar un Anexo de respuesta intersectorial que contribuya a la eliminación de las violencias objeto de análisis y sus impactos negativos en la salud y el bienestar y la restitución de derechos fundamentales de las comunidades Negras y Afrocolombianas en materia de salud y bienestar | 7 | Investigador(a) social | 45 | Primera versión del Anexo de respuesta intersectorial (día 15 del mes 7) Anexo de respuesta intersectorial ajustado y en versión final (mes 7) | 45 | 45
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 45 |  | 45 | 45
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 75 |  | 75 | 75
|  |  |  | Profesionales sociales | 75 |  | 75 | 75
|  |  |  | Sabedores(as) | 27 |  | 27 | 27
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 27 |  | 27 | 27
|  | Desarrollar una (1) mesa de trabajo para la planificación y alistamiento del encuentro de saberes para la retroalimentación de resultados con la comunidad Negra y Afrocolombiana, incluida su convocatoria | 7 | Investigador(a) social | 8 | Presentación para la socialización de resultados | 8 | 8
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 8 |  | 8 | 8
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 28 |  | 28 | 28 | Apoyo convocatoria
|  |  |  | Profesionales sociales | 28 |  | 28 | 28 | Apoyo convocatoria
|  |  |  | Sabedores(as) | 48 |  | 48 | 48
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 48 |  | 48 | 48
|  | Desarrollar un (1) encuentro de saberes para la retroalimentación de resultados con la comunidad Negra y Afrocolombiana | 7 | Investigador(a) social | 8 | Relatoría del espacio y listado de asistencia anexo Registro fotográfico | 8 | 8
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 8 |  | 8 | 8
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 8 |  | 8 | 8
|  |  |  | Profesionales sociales | 8 |  | 8 | 8
|  |  |  | Sabedores(as) | 34 |  | 34 | 34
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 34 |  | 34 | 34
|  | Consolidar el documento final de análisis sobre las violencias étnico-culturales, raciales y de géneros en las comunidades Negras y Afrocolombianas desde la mirada en salud, en clave territorial e intercultural | 7 | Investigador(a) social | 78 | Documento de análisis sobre las violencias étnico-culturales, raciales y de géneros en las comunidades Negras y Afrocolombianas desde la mirada en salud, en clave territorial e intercultural ajustado y en versión final, incluyendo los acuerdos del espacio de retroalimentación de resultados | 78 | 78
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 78 |  | 78 | 78
Profesional estadística
|  |  |  | Profesionales salud | 20 |  | 20 | 20
|  |  |  | Profesionales sociales | 20 |  | 20 | 20
|  |  |  | Sabedores(as) | 10 |  | 10 | 10
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 10 |  | 10 | 10 |  |  | Invest soc | Invest salub |  | Prof salud | Prof soc |  |  | Sabedor | Gestor | comunicador | Pedagógo
COMPONENTE 3. DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS | ACCIÓN 10: Implementar una estrategia para la difusión y apropiación social de los resultados | Desarrollar dos (2) mesas de trabajo para diseñar una estrategia para la difusión y apropiación de los resultados | 7 y 8 | Investigador(a) social | 10 | Actas de reunión con listados de asistencia anexos | 20 | 10 |  | 9 | 184 | 184 |  | 184 | 184 |  |  | 184 | 184 | 184 | 184
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 10 |  | 20 | 10
|  |  |  | Profesionales salud | 10 |  | 20 | 10
|  |  |  | Profesionales sociales | 10 |  | 20 | 10
|  |  |  | Sabedores(as) | 10 |  | 20 | 10
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 10 |  | 20 | 10
|  |  |  | Profesional comunicación | 10 |  | 20 | 10 | Convocatoria
|  |  |  | Profesional pedagogo | 10 |  | 20 | 10
|  | Diseñar una (1) estrategia de difusión del documento de análisis sobre las violencias étnico-culturales, raciales y de géneros en las comunidades Negras y Afrocolombianas desde la mirada en salud, en clave territorial e intercultural | 7 | Profesional comunicación | 95 | Documento de estrategia para la difusión y apropiación de los resultados | 95 | 95
|  |  |  | Profesional pedagogo | 95 |  | 95 | 95
|  |  |  | Sabedores(as) | 10 |  | 10 | 10
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 10 |  | 10 | 10
|  | Diagramar el documento final de análisis sobre las violencias étnico-culturales, raciales y de géneros en las comunidades Negras y Afrocolombianas desde la mirada en salud, en clave territorial e intercultural, incluido su Anexo de respuesta intersectorial | 7 y 8 | Profesional comunicación | 142 | Documento final de análisis sobre las violencias étnico-culturales, raciales y de géneros en las comunidades Negras y Afrocolombianas desde la mirada en salud, en clave territorial e intercultural diagramado, incluido su Anexo de respuesta intersectorial | 142 | 71
|  |  |  | Profesional pedagogo | 142 |  | 142 | 71
|  | Producir cuatro (4) piezas educativas para redes sociales, una (1) infografía, un (1) resumen ejecutivo diagramado, un (1) videoclip de máximo tres (3) minutos, un (1) policy brief dirigido a la institucionalidad | 8 | Investigador(a) social | 40 | Cuatro (4) piezas educativas para redes sociales, Una (1) infografía Un (1) resumen ejecutivo diagramado Un (1) videoclip de máximo tres (3) minutos Un (1) policy brief dirigido a la institucionalidad | 40 | 40
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 40 |  | 40 | 40
|  |  |  | Profesional comunicación | 40 |  | 40 | 40
|  |  |  | Profesional pedagogo | 40 |  | 40 | 40
|  |  |  | Sabedores(as) | 20 |  | 20 | 20
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 20 |  | 20 | 20
|  | Implementar la estrategia de difusión y apropiación de resultados | 8 | Investigador(a) social | 55 | Informe de divulgación y apropiación social del documento de análisis | 55 | 55
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 55 |  | 55 | 55
|  |  |  | Profesionales salud | 95 |  | 95 | 95
|  |  |  | Profesionales sociales | 95 |  | 95 | 95
|  |  |  | Sabedores(as) | 75 |  | 75 | 75
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 75 |  | 75 | 75
|  |  |  | Profesional comunicación | 39 |  | 39 | 39
|  |  |  | Profesional pedagogo | 39 |  | 39 | 39
| ACCIÓN 11: Realizar un acto público de socialización y carmonización final del proceso de análisis de las violencias étnico-culturales, raciales y de géneros en las comunidades Negras y Afrocolombianas | Desarrollar dos (2) mesas de trabajo para la planificación, convocatoria y alistamiento del acto público de socialización y armonización final del proceso de análisis sobre las violencias étnico-culturales, raciales y de géneros en las comunidades Negras y Afrocolombianas desde la mirada en salud, en clave territorial e intercultural | 7 y 8 | Investigador(a) social | 35 | Actas de reunión con listados de asistencia anexos Programación y agenda operativa del acto público de socialización y armonización final del proceso de análisis Presentación para la socialización del proceso de análisis | 70 | 35 | Protocolo de convocatoria intersectorial para 250 personas
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 35 |  | 70 | 35
|  |  |  | Profesionales salud | 35 |  | 70 | 35
|  |  |  | Profesionales sociales | 35 |  | 70 | 35
|  |  |  | Sabedores(as) | 35 |  | 70 | 35
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 35 |  | 70 | 35
|  |  |  | Profesional comunicación | 8 |  | 16 | 8
|  |  |  | Profesional pedagogo | 8 |  | 16 | 8
|  | Realizar un (1) acto público de socialización y armonización final del proceso de análisis sobre las violencias étnico-culturales, raciales y de géneros en las comunidades Negras y Afrocolombianas desde la mirada en salud, en clave territorial e intercultural | 8 | Investigador(a) social | 44 | Relatoría del espacio y listado de asistencia anexo Registro fotográfico | 44 | 44 | Ajustes al documento y Relatoria, registro fotográfico y audiovisual, agradecimientos y envío de documentos y material educativo
|  |  |  | Investigador(a) salubrista | 44 |  | 44 | 44
|  |  |  | Profesionales salud | 44 |  | 44 | 44
|  |  |  | Profesionales sociales | 44 |  | 44 | 44
|  |  |  | Sabedores(as) | 44 |  | 44 | 44
|  |  |  | Gestores(as) territoriales | 44 |  | 44 | 44
|  |  |  | Profesional comunicación | 16 |  | 16 | 16
|  |  |  | Profesional pedagogo | 16 |  | 16 | 16
COMPONENTE 4. TRANSVERSAL | ACCIÓN 12: Elaborar informes mensuales que evidencien la implementación del plan de trabajo y el plan de insumos ancestrales y materiales a lo largo del proceso de análisis | Elaborar un (1) informe mensual que evidencie la implementación del plan de trabajo y de las acciones y actividades previstas en cada uno de los componentes del presente Documento Técnico Operativo | 1 al 8 | Coordinador(a) | 92 | Informe mensual de implementación del plan de trabajo | 92 | 92
|  |  |  | Líder operativo | 92 |  | 92 | 92
|  | Elaborar un (1) informe mensual que evidencie la implementación del plan de insumos ancestrales y materiales, su aprovisionamiento y uso progresivo en cada uno de los componentes del presente Documento Técnico Operativo | 2 al 8 | Coordinador(a) | 92 | Informe mensual de implementación del plan de insumos ancestrales y materiales | 92 | 92
|  |  |  | Líder operativo | 92 |  | 92 | 92