## PLANEACIÓN 2026
PLAN DE TRABAJO 2026 (1 ENERO-31 DE DICIEMBRE) - EQUIPO DE ANÁLISIS EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS - SGYEPSP
Política /Plan/ Proceso | Proyecto de Plan Territorial de Salud a la que le aporta | Meta del plan territorial a la que le aporta | Producto de política o Acción afirmativa (etnias) o plan transitorio de política a la que le aporta | LINEAS DE TRABAJO | Actividades a desarrollar | Responsable(s) desde la SGyEPSP | Ejecución | Periodicidad | Observaciones
Gestión en Salud Pública |  |  |  | Poblaciones diferenciales étnicas | Producto de política Afro: Violencias Afro - Planeación, Línea técnica, acompañamiento y seguimiento | Santiago Valencia- Irlena Salcedo | Abril Agosto- diciembre 2026 | Mensual | 1 Estudio previo revisado 1 Documento
[5 empty] | Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad (ACCVSyE) de la comunidad Raizal - Distrital: Línea técnica, acompañamiento y seguimiento distrital. | Daniel Mateus-Pilar Espitia | Abril - noviembre 2026 | Mensual | 1 Documento técnico - evidencias de la gestión y seguimiento
[5 empty] | Producto de política Indígena: Caracterización Indígena - Planeación, Línea técnica, acompañamiento y seguimiento técnico | Daniel Mateus- Santiago Valencia | Enero- julio 2026 | Mensual | 1 Documento (20 productos)
[5 empty] | Productos de política Indígena: Jurídico Muisca Bosa - Línea técnica, acompañamiento y seguimiento técnico.(Espiral 4) | Santiago Valencia | Febrero - octubre 2026 | Mensual | 1 Documentos
[5 empty] | Productos de política Indígena: Jurídico Muisca Bosa - Línea técnica, acompañamiento y seguimiento técnico.(Espiral 2) | Santiago Valencia | Abril Diciembre 2026 | Mensual | 1 estudio previo
[5 empty] | Productos de política Indígena: Jurídico Muisca Bosa - Línea técnica, acompañamiento y seguimiento técnico.(Espiral 5 y 6) | Daniel Mateus (espiral 5) - Irlena Salcedo (espiral 6) | Abril Septiembre- diciembre 2026 | Mensual | 1 estudio previo 2 Documentos
[5 empty] | Apoyo técnico para la construcción de documento y salidas de información (morbilidad-mortalidad) pueblos étnicos (Wounaan) | Irlena Salcedo | Febrero-Abril 2026 | Única vez | 1 Documento
[5 empty] | Participación y acompañamiento técnico al equipo étnico en la mesa interdependencias SDS. | Daniel Mateus | Enero- diciembre 2026 | A demanda | Evidencias de la gestión/participación
|  |  |  | Apoyo a la Gestión Territorial de la APS y otros requerimientos técnicos a nivel distrital | Espacio técnico grupo Gestión Territorial APS | Pilar Espitia | Abril - diciembre 2026 | Semanal | Documentos técnicos con aportes- evidencias participación espacios
[5 empty] | Apoyo técnico y metodológico para las prioridades de la Comisión Intersectorial de los DSS.(CHSD) | Santiago Valencia - Irlena Salcedo- Pilar Espitia | Enero-diciembre 2026 | Mensual | Documentos técnicos, presentaciones, evidencias gestión espacios
Gestión en Salud Pública |  |  |  | Análisis de políticas y acciones en el marco de gestión territorial | Formulación de lineamientos | Santiago Valencia - Irlena Salcedo- Pilar Espitia | Según necesidad | Según vigencia | Plan de trabajo
Gestión en Salud Pública |  |  |  |  | Asistencias técnicas y acompañamientos | Santiago Valencia - Irlena Salcedo- Pilar Espitia- Luz Mery Vargas | Enero-diciembre 2026 | Quincenal | Una asistencia mes
[5 empty] | Preparación de talleres-desarrollo de capacidades | Santiago Valencia - Irlena Salcedo- Pilar Espitia- Luz Mery Vargas | Enero-diciembre 2026 | A demanda | Según necesidad
[5 empty] | Revisión y retroalimentación a productos, con remisión de conceptos técnicos. | Santiago Valencia - Irlena Salcedo- Pilar Espitia- Luz Mery Vargas | Enero-diciembre 2026 | Mensual | 36 documentos (3 subred x 3 líneas de trabajo)
Gestión en Salud Pública |  |  |  |  | Socialización y posicionamiento de los resultados de las investigaciones a nivel distrital | Santiago Valencia - Irlena Salcedo- Pilar Espitia- Luz Mery Vargas | Enero-diciembre 2026 | Mensual | Presentaciones
|  |  |  | Análisis sociales de la salud | Formulación de lineamientos | Daniel Mateus | Según necesidad | Según vigencia | Entrega fichas por producto
[5 empty] | Asistencias técnicas y acompañamientos | Daniel Mateus - Irlena Salcedo | Enero-diciembre 2026 | Quincenal | Dos asistencias mes
[5 empty] | Revisión y retroalimentación a productos, con remisión de conceptos técnicos. | Daniel Mateus - Irlena Salcedo | Enero-diciembre 2026 | Bimensual | 8 documentos (2 por subred)
[5 empty] | Socialización y posicionamiento de los resultados de las investigaciones a nivel distrital | Daniel Mateus - Irlena Salcedo | Enero-diciembre 2026 | Mensual | Presentaciones
|  |  |  | ACCVSYE Distrital con alcance a poblaciones diferenciales y la gobernanza y la gobernabilidad | Participación en el desarrollo de metodologías con aporte técnico específico a poblaciones diferenciales | Pilar Espitia | Septiembre-diciembre de 2026 | Una vez vigencia | Según necesidad
[5 empty] | Consolidación de información a nivel distrital y elaboración de documentos | Pilar Espitia | Septiembre-diciembre de 2026 | Una vez vigencia | 1 documento
[5 empty] | Acompañamiento técnico a los equipos o profesionales relacionados con el proceso | Pilar Espitia | Septiembre-diciembre de 2026 | Una vez vigencia | Según necesidad
[5 empty] | Socialización y divulgación de los documentos elaborados | Pilar Espitia | Septiembre-diciembre de 2026 | Una vez vigencia | Presentaciones
|  |  |  | Fortalecimiento de capacidades | Identificación de necesidades alrededor de enfoques y conceptos pertinentes para la salud pública | Equipo Análisis | Enero-diciembre 2026 | A demanda | Evidencias de la gestión/participación
[5 empty] | Implementación de un plan para el fortalecimiento de capacidades en articulación permanente con referentes de políticas. | Equipo Análisis | Febrero-abril 2026 | A demanda | Evidencias de la gestión/aporte documento
|  |  |  | Gestión publicaciones | Gestión para la diagramación y publicación de documentos técnicos. | Equipo Análisis | Enero-diciembre 2026 | A demanda | Repositorio distrital con documentos cargados
[5 empty] | Ajustes documentos: Palenquero, Rrom, S. Oral, ANSS | Equipo Análisis | Enero-diciembre 2026 | A demanda | Repositorio distrital con documentos cargados
Gestión en Salud Pública |  |  |  | Informes, reportes y participación en espacios técnicos institucionales | Informe de RDC-Balance social | Pilar Espitia | Enero 2026 | Anual - única vez | 1 Documento
[5 empty] | Respuestas a proposiciones concejo de Bogotá y de respuestas a otros usuarios | Pilar Espitia | A demanda | A demanda | N/A
[5 empty] | Respuestas a requerimientos Subredes | Irlena Salcedo | A demanda | A demanda | N/A
[5 empty] | Otros requerimientos derivados de los componentes administrativos del proceso de análisis distrital | Irlena Salcedo | A demanda | A demanda | N/A
|  |  |  | Aspectos administrativos PSPIC y SGEYPSP | Participación en comités SGYEPSP | Equipo Análisis | Enero-diciembre 2026 | Mensual | N/A
[5 empty] | Reuniones de equipo- plan de trabajo- seguimiento equipo | Equipo Análisis | Enero-diciembre 2026 | Mensual | Plan de trabajo actualizado con seguimiento
[5 empty] | Validación segplan local | Pilar Espitia | Enero-diciembre 2026 | Mensual* | Validación septiembre
[5 empty] | Reporte segplan distrital y POGD | Pilar Espitia | Enero-diciembre 2026 | Trimestral | Entrega reporte septiembre
[5 empty] | Aplicativo AT distrital | Irlena Salcedo | Enero-diciembre 2026 | Mensual | N/A
[5 empty] | Reporte de indicadores del PSPIC | Irlena Salcedo | Enero-diciembre 2026 | Trimestral | N/A
[5 empty] | Realimentación informe análisis y políticas PSPIC | Irlena Salcedo | Enero-diciembre 2026 | Mensual - trimestral | N/A
[5 empty] | Reporte y realimentación de informes de la supervisión del PSPIC | Irlena Salcedo | Enero-diciembre 2026 | Mensual - trimestral | N/A