## MATRIZ 1
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno-Externo | Planeación | Cumplimiento | Ningún oferente se presente (se declare desierta) | El proceso de selección permanece abierto hasta que un oferente se presente y cumpla las condiciones requeridas | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | El proceso de selección permanece abierto hasta que un oferente se presente y cumpla las condiciones requeridas, se aplaza el término (sujeto a cronograma) | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Entidad | Inmediatamente al hecho | Sujeto a cronograma | Revisión de controles | Sujeto a cronograma
2 | General | Interno-Externo | Planeación | Cumplimiento | Los precios ofertados por los oferentes sean considerablemente mayores | La oferta presentada no será seleccionada para la adjudicación | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | El proceso de selección permanece abierto | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Entidad - Contratista | Inmediatamente al hecho | Sujeto a cronograma | Revisión de controles | Sujeto a cronograma
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## MATRIZ 2
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
5 | General | Interno-Externo | Planeación | Cumplimiento | Los oferentes no cumplan con experiencia u otras condiciones (se declare desierta) | No serán seleccionados | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | No serán seleccionados | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Entidad | Inmediatamente al hecho | Sujeto a cronograma | Revisión de controles | Sujeto a cronograma
6 | General | Interno-Externo | Planeación | Cumplimiento | La ejecución de la obra se tarda más de lo planteado inicialmente en el contrato | Se genera una ampliación de contrato, sin afectar el valor del mismo | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | Se genera una ampliación de contrato, sin afectar el valor del mismo | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Entidad - Contratista | Inmediatamente al hecho | Sujeto a cronograma | Revisión de controles | Sujeto a cronograma
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## MATRIZ 3
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
3 | General | Interno-Externo | Planeación | Financiero | Es necesario una adición a la suma inicial | Se solicita una adición de ser necesario (luego de realizar un análisis de la suma propuesta) | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | Se solicita una adición de ser necesario (luego de realizar un análisis de la suma propuesta) | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Entidad | Inmediatamente al hecho | Sujeto a cronograma | Revisión de controles | Sujeto a cronograma
4 | General | Interno-Externo | Planeación | Cumplimiento | No contar con personal calificado (sin certificaciones o sin experiencia suficiente) | No serán seleccionados | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | No serán seleccionados | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | Entidad - Contratista | Inmediatamente al hecho | Sujeto a cronograma | Revisión de controles | Sujeto a cronograma
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## MATRIZ 4
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Contacto eléctrico directo | Electrocución | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Para evitar la consecuencia: Revisión de procesos, procedimientos LOTO, EPP dieléctrico y señalización. Una vez se produce la consecuencia: Desconexión inmediata de la fuente siguiendo procedimiento de seguridad, no entrar en contacto directo con la persona electrocutada si aún está tocando la fuente, prestar primeros auxilios si es necesario de haber una persona capacitada y contactarse con emergencias. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Inmediatamente al hecho | Inmediatamente después del hecho | Revisión de controles | Revisión diaria de medidas de control
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Arco eléctrico | Quemaduras graves / muerte | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Para evitar la consecuencia: Estudios de arco eléctrico, ropa FR y relés de protección. Una vez se produce la consecuencia: De producirse un arco eléctrico no acercarse y ,mantener distancia de seguridad, cerrar el interruptor de corriente para ayudar a detener la corriente y reducir el riesgo de incendios. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Inmediatamente al hecho | Inmediatamente después del hecho | Revisión de controles | Revisión diaria de medidas de control
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## MATRIZ 5
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falla de transformador | Incendio / explosión | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Para evitar la consecuencia: Mantenimiento predictivo, análisis de aceite y sistema contra incendios. Una vez se produce la consecuencia: Realizar mantenimiento por una persona capacitada, sustituir elementos que presenten fallas y ajustar elementos que lo necesiten. Verificar datos por aplicación (si lo usa) o manual de funciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Inmediatamente al hecho | Inmediatamente después del hecho | Revisión de controles | Cuando se presente la falla
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cortocircuito | Daño a equipos / lesiones | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Para evitar la consecuencia: Coordinación de protecciones e inspecciones periódicas. Una vez se produce la consecuencia: Desconexión inmediata según procedimiento de seguridad, revisar panel eléctrico (en caso de existir uno conectado), y desconectar los dispositivos de protección como fusibles o interruptores automáticos (magnetotérmicos) para permitir que la corriente normal regrese al circuito. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Inmediatamente al hecho | Inmediatamente después del hecho | Revisión de controles | Realizar revisión antes de instalación o conexión de equipos
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## MATRIZ 6
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Caídas al mismo nivel | Lesiones musculares | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Para evitar la consecuencia: Orden y limpieza y botas antideslizantes. Una vez se produce la consecuencia: Auxiliar inmediatamente, prestar primeros auxilios por una persona capacitada, verificar conciencia, verificar existencia de lesiones visibles, no movilizar (a menos que sea necesario o corra otros riesgos) y buscar atención médica. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Inmediatamente al hecho | Inmediatamente después del hecho | Revisión de controles | Diariamente
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Trabajo en altura | Caída con lesiones graves | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Para evitar la consecuencia: Línea de vida, arnés y permisos de trabajo. Una vez se produce la consecuencia: Evaluar la seguridad del área, comprobar el estado del trabajador, verificar si conserva la conciencia, aplicar primeros auxilios y activar protocolo de emergencia. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Inmediatamente al hecho | Inmediatamente después del hecho | Revisión de controles | Cuando se realice la actividad
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## MATRIZ 7
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fuga de aceite dieléctrico | Contaminación ambiental | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Para evitar la consecuencia: Cubetos de contención, realizar revisiones rutinarias y monitoreo de fugas. Una vez se produce la consecuencia: Apagado inmediato del transformador según protocolo (de estar encendido), identificar la fuente de la fuga, tomar medidas de contención (usar materiales absorbentes para evitar la contaminación ambiental y limpiar inmediatamente el aceite derramado), contener lo vertido y realizar reparaciones o sustituciones necesarias (sustituir las juntas desgastadas o reparar las grietas). | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista | Inmediatamente después del hecho | Inmediatamente después del hecho | Revisión de controles | Semanalmente
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Sobretensión atmosférica (rayos) | Daño a equipos | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Para evitar la consecuencia: Contar con pararrayos y sistema de puesta a tierra adecuado. Una vez se produce la consecuencia: Si es posible, desconectar los equipos y mantener una distancia adecuada para protección. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Inmediatamente después del hecho | Inmediatamente después del hecho | Revisión de controles | Cuando ocurra el hecho
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## MATRIZ 8
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falla en sistema de puesta a tierra | Tensiones de paso y contacto | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Para evitar la consecuencia: Mediciones periódicas de resistencia de tierra y verificar un correcto SPT. Una vez se produce la consecuencia: Realizar una inspección rápida de seguridad y desconexión inmediata del sistema para evitar descargas eléctricas (utilizar herramientas adecuadas para desconectar el transformador). | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Inmediatamente después del hecho | Inmediatamente después del hecho | Revisión de controles | Inmediatamente después del hecho
16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Manipulación incorrecta de interruptores | Accidente eléctrico | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Para evitar la consecuencia: Capacitación, procedimientos operativos y permitir el manejo sólo a personal certificado. Una vez se produce la consecuencia: Identificar el problema, realizar pruebas de operación (verificar el funcionamiento correcto del interruptor mediante pruebas mecánicas y eléctricas), reparar el interruptor (si se detecta un fallo mecánico), implementar un plan de mantenimiento y hacer seguimiento para detectar cualquier anomalía que pueda surgir después de la manipulación incorrecta. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista | Inmediatamente después del hecho | Inmediatamente después del hecho | Revisión de controles | Revisión constante del supervisor a cargo
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## MATRIZ 9
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Operación de equipos de alta tensión | Electrocución, quemaduras graves | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Para evitar la consecuencia: Uso de EPP dieléctrico, señalización, procedimientos de bloqueo y etiquetado (LOTO). Una vez se produce la consecuencia: Desconexión inmediata de la fuente siguiendo procedimiento de seguridad (si es posible), cerrar el interruptor de corriente para ayudar a detener la corriente y reducir el riesgo de incendios, mantener distancia de seguridad, no entrar en contacto directo con la persona electrocutada si aún está tocando la fuente, prestar primeros auxilios de ser necesario si hay una persona capacitada y contactarse con emergencias. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Inmediatamente después de instalación y conexión | Una vez finalizada la instalación y conexión (cuando se preoduzca el hecho) | Revisión de controles | Cuando se produzca el hecho
18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mantenimiento de transformadores | Incendio, contaminación ambiental | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Para evitar la consecuencia: Inspecciones periódicas, bandejas de retención y planes de contingencia ambiental. Una vez se produce la consecuencia: Activar alarma, evaluar la situación, mantenerse alejado, si esposible contener el fuego, llamar a los bomberos de inmediato e informar del contenido del equipo (tipo de aceite). | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Mensualmente | Mensualmente | Revisión de controles | Mensualmente
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## MATRIZ 10
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
19 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ruido por operación de equipos | Hipoacusia laboral | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | Para evitar la consecuencia: Protectores auditivos y monitoreo de niveles de ruido. Una vez se produce la consecuencia: Usar protectores auditivos, realizar monitoreo de niveles de ruido, si existe dolor o zumbido asistir a servicios de emergencias. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Contratista | Durante la ejecución | Culminación de actividades | Revisión de controles | Diariamente
20 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo ergonómico en maniobras | Lesiones músculo-esqueléticas | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Para evitar la consecuencia: Pausas activas, rediseño de tareas y capacitación ergonómica. Una vez se produce la consecuencia: Realizar pausas activas, sólo usar los movimientos de movilidad y levantamiento de la capacitación ergonómica, si el dolor o incomodidad persiste asistir a servicios de emergencias para evaluación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista | Durante la ejecución | Culminación de actividades | Revisión de controles | Diariamente
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## MATRIZ 11
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No desconexión de la fuente de alimentación | Electrocuciones, quemaduras y muerte | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | Antes de realizar cualquier trabajo en un sistema eléctrico, es fundamental desconectar todas las fuentes de tensión. Esto implica asegurar que el corte sea efectivo, lo que se logra separando dos puntos de la trayectoria de la corriente para que no pueda circular. Se debe verificar que el corte sea visible o indicado mediante un dispositivo mecánico confiable. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Inmediatamente antes de la actividad | Durante la ejecución | Revisión de controles | Durante la ejecución
22 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No bloqueo y señalización | Electrocuciones, quemaduras y muerte | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | Una vez desconectada la energía, es crucial bloquear mecánicamente los dispositivos utilizados para el corte. Esto previene cualquier posible reconexión accidental. Además, se debe señalizar adecuadamente la zona de trabajo para advertir a otros sobre el trabajo en curso. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Inmediatamente antes de la actividad | Durante la ejecución | Revisión de controles | Durante la ejecución
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## MATRIZ 12
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No verificación de ausencia de tensión | Electrocuciones, quemaduras y muerte | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | Se debe comprobar que no haya tensión en la instalación eléctrica. Esto se realiza utilizando herramientas como medidores de tensión o detectores de voltaje, asegurando que el sistema esté completamente desenergizado. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Inmediatamente antes de la actividad | Durante la ejecución | Revisión de controles | Durante la ejecución
22 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No puesta a tierra y cortocircuito | Electrocuciones, quemaduras y muerte | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | Realizar una puesta a tierra de los conductores activos. Esto implica conectar los conductores entre sí y a tierra, de modo que si la instalación se energiza accidentalmente, la corriente se desvíe a tierra, evitando electrocuciones. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Inmediatamente antes de la actividad | Durante la ejecución | Revisión de controles | Durante la ejecución
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## MATRIZ 13
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No protección y señalización de la zona de trabajo | Electrocuciones, quemaduras y muerte | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | La zona donde se realiza el trabajo debe estar claramente delimitada y señalizada. Esto incluye el uso de cintas, conos o vallas para evitar el acceso no autorizado y garantizar que todos los trabajadores estén al tanto de los riesgos presentes. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Inmediatamente antes de la actividad | Durante la ejecución | Revisión de controles | Durante la ejecución
22 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No uso de los elementos de protección personal EPP | Electrocuciones y quemaduras | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Usar los EPP indicados por la norma. Realizar una inspección antes del ngreso al lugar de la obra. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Inmediatamente antes de la actividad | Durante la ejecución | Revisión de controles | Durante la ejecución
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## MATRIZ 14
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
23 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Material o insumos que presenten daños, fallas, deterioro, quiebres, desgastes, averías o defectos estéticos (mal estado en general) | Problemas estructurales y reducción de vida útil | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Revisión de insumos, en caso de encontrar alguno con daños, reemplazar inmediatamente | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Inmediatamente antes de la actividad | Durante la ejecución | Revisión de controles | Antes de la ejecución
24 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Suministro de insumos, materiales y/o servicios sin garantías o garantías imprecisas, o sin ficha técnica | Devolución, no aceptación, requerimiento de cambio inmediato del insumo, material o servicio, en cumplimiento de las normas que le sean aplicables | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Revisión de insumos, en caso de encontrar alguno con daños, reemplazar inmediatamente | 1 | 5 | 6 | ALTO | Si | Contratista | Inmediatamente antes de la actividad | Durante la ejecución | Revisión de controles | Antes de la ejecución
NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (clausula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como clausula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

## NOMENCLATURAS
| Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
| Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
|  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo