## INSTRUCCIONES
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMATO PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO |  |  | Versión: 06
Código: GEE-F-007
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Con las generalidades se da respuesta a preguntas como:
a) Objetivo del formato: realizar la planeación, reportar las acciones mensuales del proceso de emprendimiento a nivel regional y formalizar el reporte mensual de los indicadores con el conocimiento y aval por parte del Director Regional y el Profesional de Emprendimiento Regional encargado.
b) Está asociado al procedimiento estándar de Asesoría (GEE-P-006), consta de una hoja para la planeación que se diligencia 1 vez al inicio de cada vigencia y columnas que se van diligenciando mes a mes para hacer el seguimiento a las metas
c) Esta hoja debe ser diligenciada por el Profesional de Emprendimiento Regional y avalado por el Director Regional
d) Frecuencia de diligenciamiento: La hoja de planeación se diligencia 1 vez a inicio de la vigencia. Las columnas de seguimiento se diligencian mensualmente; se asegura la firma por parte del Director Regional y se envía en pdf a los profesionales asignados de seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento.
e) ¿Qué trámite surte el formato una vez diligenciado? Una vez diligenciado, el Profesional de Emprendimiento Regional remite al Profesional de seguimiento para su revisión y ajustes cuando se requiera; estos se hará de tal forma que se obtenga una versión final para ser presentada al Director Regional quien dará su aval mediante firma para custodia del Profesional de Emprendimiento Regional. Posteriormente el Profesional de Emprendimiento Regional debe socializar este plan con su equipo y será además insumo para la distribución de las metas, y seguimiento de las mismas.
f) Para el tema de firmas por parte del Director Regional la hoja se debe imprimir. Si el Director Regional cuenta con los medios para hacer la firma electrónica o digital, puede omitir la impresión del documento y hacerse por medios digitales.
g) Este formato será custodiado por el Profesional de Emprendimiento Regional de Emprendimiento
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
HOJA PLAN DE ACCION
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Se registra el nombre del campo o ítem según quede en el formato. | En este campo se registra la instrucción de tal forma que no se limite solamente a la explicación sobre el título del campo a diligenciar. Es importante indicar aspectos relevantes que orienten al usuario para asegurar que la información que se reporte cumpla criterios de: vigencia, suficiencia, coherencia, pertinencia, calidad, alcance, entre otros. | Cuando aplique, se registra aspectos vinculantes que pueden agregar valor en el diligenciamiento del campo o ítem a diligenciar.
REGIONAL | Seleccionar de la Lista según corresponda
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR | Nombre de la o del Profesional de Emprendimiento Regional o quien esté haciendo sus veces
ROL | Elegir de la lista, normalmente debe aparecer el o la profesional de Emprendimiento Regional, salvo que haya algún situación especial en la regional, se colocará otro rol
FECHA DE ACTUALIZACIÓN | Fecha en formato dd/mm/aaaa en que se actualiza el formato
VIGENCIA | Colocar en numero de 4 dígitos la vigencia en la que esta aplicando el formato
No. | Viene definido en esta plantilla, corresponde al número del indicador según la batería de indicadores
NOMBRE DEL INDICADOR | Se diligencia en cada fila el nombre de los indicadores dispuestos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento para cada vigencia, estos pueden aumentar o disminuir en función de las necesidades del proceso, compromisos institucionales u otras situaciones particulares que así lo puedan exigir
PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR | Conjunto de acciones clave necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la meta del indicador. Ej. Realizar Bootcamps con aprendices para promover el fomento de la cultura emprendedora e identificar ideas de negocio con potencial emprendedor Debe iniciar con un verbo en infinitivo.> | Redactar la acción iniciando con verbos en infinitivo denotando acciones concretas y si se puede con entregables concretos
RECURSOS A UTILIZAR | Enuncie los principales recursos (financieros, técnicos, humanos) con los que cuenta para el logro de la meta propuesta
RESPONSABLE | Defina en términos de roles, quién o quienes serán responsables en el accionar regional para el logro de las metas. Se sugiere dejar un solo rol para efectos de mayor efectividad en el seguimiento ej. orientadores | Los roles serán definidos en términos del esquema funcional definido por Coordinación Nacional de Emprendimiento. No pueden sacarse roles que no hay sido definidos para el proceso
META ANUAL | Diligencie en número la meta establecida para el indicador, en esa regional de acuerdo a la información suministrada por la Coordinación Nacional de Emprendimiento
OBSERVACIONES | Registre en este campo cualquier anotación que esté relacionada con el indicador y su cumplimiento en la regional y que considere pertinente al momento de la planeación y que no este en los campos anteriores
SEGUIMIENTO ACUMULADO (MES) | Registre los comentarios para el indicador, al mes de seguimiento, de acuerdo a la información que arroje la herramienta de registro que se esté utilizando
FIRMAS | Registrar las firmas manuscritas tanto de la Directora o del Director Regional y de la o del Profesional de Emprendimiento Regional. Estas podrán ser electrónicas o digitales si cumplen con las disposiciones de Gestión Documental | Las firmas constituyen el aval de la veracidad de la información reportada a la Dirección General y del conocimiento previo por parte de la Directora o Director Regional como responsable de las metas en su dependencia.

## PLAN DE ACCIÓN
Versión: 06
Código: GEE-F-007
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
REGIONAL: | ARAUCA |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIAR: | Yenny Victoria Cisneros Parales |  | ROL: | ORIENTADOR |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2026-01-19
VIGENCIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS | [11 empty] | SEGUIMIENTO ACUMULADO
No. | NOMBRE DEL INDICADOR |  | PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR |  |  | RECURSOS A UTILZAR |  | RESPONSABLE(S) | META | OBSERVACIONES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Número de personas orientadas |  | Realizar jornada induccion a aprendices de los municipios de Arauca, asi mismo orientar a los aprendices de la articulada (colegios de los municipios), formaciones de victimas y CAMPESENA, y jornadas a poblacion general, periodicas atravez del canal presencial y virtual. |  |  | PC,VIDEO BEAM,LISTA DE ASISTENCIA |  | Yenny Victoria Cisneros Parales | 662 | Debido al numero personas de orientados correspondiente en la meta 2026 se procede acudir a la poblacion que lo requiera en pro de dar cumplimiento a la misma, llegado al caso de no cumplir buscare en los demas municipios. |  |  | En el mes se realizaron 2 jornadas de orientacion dirigida a 20 aprendices de conocimientos basicos de patronaje y 45 personas de la poblacion de fortul via virtual | En el mes se realizaron 2 jornadas de orientacion dirigida a 19 aprendices y emprendedores 45 personas de la poblacion General | En el mes se realizaron 2 jornadas de orientacion dirigida a 91 personas de competencias laorales y emprendedores 35 personas de la poblacion General
2 | Número de personas entrenados |  | Identificar los entrenamientos por cada servicio y necesidad de los clientes, se estructura la oferta de entrenamientos de cada uno, teniendo encuenta el material que se encuetra en caja de herramientas.- (Logistica de desarrolllo de la jornada-ejecutar el entranamiento- realizar encuesta de satisfacción de clientes, registrar entrenamientos en SIGE) Realizar alianzas estrategicas con doferentes entidades para fortalecer las habilidades de nuestros emprendedores. |  |  | PC,VIDEO BEAM,LISTA DE ASISTENCIA Y MATERIAL DE APOYO |  | Yenny Victoria Cisneros Parales | 166 | Se requiere fortalecer habilidades de los clientes en áreas especificas que les prepare para el desarrollo de su actividad empresarial en cualquiera de las etapas en que se encuentren y de acuerdo a los temas propuestos por la Dirección General. |  |  |  | En el mes se realizaron 2 jornadas de entrenamiento dirigida a 31 emprendedores interesados en continuar la ruta. | No realizo ningun entrenamiento
3 | Planes de Negocio Formulados OFF |  | Inicialmente se captaran los clientes que participen en las jornadas de orientaacion ya sea presencial o virtual y manifiesten interes en hacer parte de este servicio si aplica, y como plan B se Articulara con la camara de comercio de Arauca con el programa INNPULSA para identificar emprendedores que se encuentre en proceso de formalizacion como persona natural. Articular con los instructores de etapa de seguimiento de los aprendices para que reciban orientacion y sean unos posibles clientes OFF y puedan lograr su certificacion. |  |  | Herramienta en excel de plan de negocio OFF |  | Yenny Victoria Cisneros Parales | 5 | Brindar esta ruta a personas interesadas a realizar la formalizacion ya que le mostrará la viabilidad y el posible crecimiento y posicionamiento de la empresa en un tiempo real, generará una información verificada de la operación. |  |  | Se focalizan 3 emprendedores interesadas en la ruta de OFF | Para el cumplimiento de esta actividad se viene trabajando con 3 emprendedores OFF | Para el cumpliemiento de esta actividad se cumplio con 1 OFF
4 | Planes de Negocio Formulados FE |  | Una vez se tiene establecida la apertuta de Convocatorias Fondo Emprender, desde la orientacion se explica la metodologia de formalización bajo una estructura estandarizada, que permite analizar las diversas variables. Para tal fin se establece que una vez el cliente inicia la ruta emprendedora se le manifiesta la documentacion habilitante se procede a trabajar la formulacion del plan de negocio junto con el orientador,procedemos a realizar ajuste del plan de Negocio y posterior a ello postularlo a la convocatoria. |  |  | PC,INTERNET,ESPACIO O AMBIENTE |  | Yenny Victoria Cisneros Parales | 4 | Este indicador se cumplira una vez se abran las convocatarias a la que pueda aplicar el emprendedor. |  |  | Se focalizan 3 emprendedores interesadas en la ruta de OFF | Para el cumplimiento de esta actividad se viene trabajando con 3 emprendedores OFF | PARa el cumpliemiento de esta actividad se cumplio con 1 OFF Formalizada en camara de comercio
5 | Empresas Creadas OFF |  | Motivar a los emprendedores a que una vez hallan finalizado la herramienta de plan de negocio de OFF, reciban el acompañamiento requerido para la formalizacion mediante el registro en camara de comercio como persona natural con la actividad comercial que desarrolla en dicho emprendimiento, lo cual permitira el cumplimiento de impacto que le permitan crecer, sostenerse y escalar en el tiempo, asi mismo el valor de caracterizacion para los jovenes. |  |  | PC,INTERNET,ESPACIO O AMBIENTE,RECURSOS FINANCIERO |  | Yenny Victoria Cisneros Parales | 4 | Es de gran importancia contribuir con la creación de nuevas empresas en el Departamento para que la formalidad empresarial sea un indicador de impacto positivo y se pueda disminuir la tasa de negocios informales en el Dpto.. |  |  | Se esta trabajando con 3 emprendedores posibles a formalizarse en camara de comercio. | Se esta trabajando con 3 emprendedores posibles a formalizarse en camara de comercio. | Se formalizo ante camara de comercio 1 emprendedora
6 | Iniciativas empresariales financiadas con recursos del Fondo Emprender CREAR Y FORT |  | Brindar acompañamiento y asesoramientos a los emprendedores potenciales que inicien el proceso de formulación, que puedan postular en las convocatorias a nivel nacional y cerrada con planes de negocio de calidad implementando las buenas prácticas de formulación(apoyadas por inteligencia Artificial, lecciones aprendidas por las evaluacion anteriores de planes postulados a convocatorias) definidas por el equipo del SBDC, con grandes oportunidades de obtener buen resultado que asegure la asignación de recursos, para lo cual se debe realizar también un buen proceso en la ruta emprendedora. |  |  | PC,INTERNET,RECURSOS FINANCIERO |  | Yenny Victoria Cisneros Parales | 2 | La creacion de (2) empresas Fe y FORT ESPECIAL; el cumplimiento de este indicador esta sujeto a la viabilidad y asignacion de recursos; de los planes de negocio y plan de inversion postulados a las diferentes convocatoria |  |  | Se focalizaron 1 un emprendimiento para la linea crear y 3 para fortalecimiento especial . | Se tiene focalizado 3 asociaciones, 1 Individual para CREAR, 1 asociacion para Fortalecimiento Especial | Se postularon 2 grupos asociativos para crear y 1 grupo asociativo para fortalecimiento
7 | Empleos potenciales directos Fondo Emprender CREAR Y FORT |  | Dentro del ciclo de asesoría para la creación de Empresas Fondo Emprender, se realiza según el modelo SBDC y pretende que los planes viabilizados y con asignacion de recursos generen los empleos planteados en el plan de negocios y plan de Inversion. Fomentar la creación de empleo formal, a través de la ejecución de planes de negocios, FE Y FORT ESPECIAL, empleos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, aportando al sostenimiento y desarrollo de la sociedad. En otros términos, es la base de la economía productiva, convirtiéndose y tomando mayor relevancia como uno de los Objetivos base del SBDC. |  |  | PC,INTERNET,RECURSOS FINANCIERO |  | Yenny Victoria Cisneros Parales | 6 | La generacion de (6) empleos potenciales directos seran producto de las empresas creadas con recursos Fe y Fort Especial; por lo cual este indicador esta sujeto al numero de proyectos que obtengan asignacion de recursos
8 | Puesta en Marcha OFF |  | Realizar asesorías bajo unos indicadores de impacto que le permitan crecer, sostenerse y escalar en el tiempo,validando el cumpliendo de los requisitos para obtar por Fortalecimiento especial, convocatorias de INNPULSA, o demas instituciones. |  |  | PC,INTERNET,ESPACIO O AMBIENTE,RECURSOS FINANCIERO |  | Yenny Victoria Cisneros Parales | 5 | Este indicador da lugar en el reporte de sistema de informacion (SIGE) una vez se concerte la programacion e inicio de asesoria para el desarrollo de la misma.
9 | Puesta en Marcha FE |  | Realizar asesorías bajo unos indicadores de impacto que le permita al emprendedor cumplir con los indicadores establecidos en el Contrato de Cooperacion con FONDO EMPRENDER buscando condonacion de los recursos. |  |  | PC,INTERNET,ESPACIO O AMBIENTE,RECURSOS FINANCIERO |  | Yenny Victoria Cisneros Parales | 5 | Este indicador se reporta una vez se cumplan los requisitos de firma de contrato de cooperacion y asignen interventoria. |  |  | Se vienen trabando con 3 empresas de puesta en marcha FE. Ubicada en el municipio de Saravena | Se vienen trabando con 3 empresas de puesta en marcha FE. Ubicada en el municipio de Saravena | En el cumplimiento de este indicador se lleva 5 empresa en FORT 2 se trabajaron en este mes.
10 | Empresas con plan de Acción Formulado |  | Se tomaran las empresas que terminaron los servicios de puesta en Marcha OFF y que aun no cumplen con los requisitos para una postulacion a fortalecimiento Especial y que muenstran interes en crecer a nivel empresarial; igualmente las empresas que terminan puesta en marcha FE se trabaja indicadores de mejora en su escalabilidad empresarial o empresas interesadas en iniciar la ruta. |  |  | PC,INTERNET,ESPACIO O AMBIENTE,RECURSOS FINANCIERO |  | Yenny Victoria Cisneros Parales | 9 | Este indicador se reporta una vez se realice la programacion del plan de accion |  |  |  | Para el cumplimiento de esta actividad se realizaron 3 planes de accion. | Para el cumplimiento de esta actividad se realizaron 2 planes de aciion
11 | Empresas en Fortalecimiento |  | Despues de aplicado el diagnostico a las empresas que requieren el servicio se procede a acompañar las acciones que generan crecimiento o avance en sus proyecciones, para ello se busca incentivar al empresario a escalar empresarialmente dando alternativas para presentarse al fortalecimiento espercial para que activen la productividad de su empresa, asi mismo crear estrategia en conjunto con todo el equipo de SBDC para fortalecer la comunidad de empresas beneficiarias de FE. |  |  | PC,INTERNET,ESPACIO O AMBIENTE,RECURSOS FINANCIERO |  | Yenny Victoria Cisneros Parales | 9 | Este indicador se reporta cuando se da la primera asesoria del desarrollo del plan de accion |  |  | Se viene trabajando con 5 empresas en el servicio de fortalecimiento empresarial. | Se realizaron 3 empresas en Fortalecimiento | se realizaron 2 empresa en fortalecimiento
12 | Empleos Fortalecimiento |  | Validar que los empresarios garanticen la formalidad de los empleos, por tal razon se verifica las condoiciones de los empleados, ofreciendo alternativas de contratacion y pago de seguridad social mejorando la calidad de vida de los colaboradores, asi mismo salvaguardando la estabildad de la empresa. |  |  | PC,INTERNET,ESPACIO O AMBIENTE,RECURSOS FINANCIERO |  | Yenny Victoria Cisneros Parales | 4 | Para el reporte de este indicador previamente se valida la planilla en la cual se evidencia 2 aspectos principales uno que corresponda al mes en que lo está marcando y otro que tenga la novedad de ingreso si es auto empleo o por nómina y para el caso de contrato de pprestación de servicio se requiere adjuntar contrato y planilla detallada.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PLAN DE ACCION xxxxxxxx
NUMERO DE INDICADOR | QUE | POR QUE |  | COMO | QUIEN | DONDE | CUANDO |  | CUANTO (MEDICION) | SEGUIMIENTO
[7 empty] | FECHA PROYECTADA | FECHA EJECUCION |  | Cumpl. | Descripción
1 | [10 empty] | 02/02/2015: Se partición en la inducción del primero de marzo al grupo de tecnologias de la Información (1 Evento) 15/032015: Se realizo un taller de sensibilización con los estudiantes nuevos del primer ciclo correspondiente a 4 programas(1 evento) 16/04/2015
1
|  |  | FIRMA DIRECTORA O DIRECTOR REGIONAL |  |  |  |  | FIRMA PROF. DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL
Regional
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLIVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRÉS
AMAZONAS
GUAINÍA
GUAVIARE
VAUPÉS
VICHADA
Note on C7: German Sarmiento Mora: DIGITAR AÑO DE 4 DIGITOS
Note on F7: German Sarmiento Mora: DIGITAR NOMBRE DEL CENTROD E FORMACION
Note on B8: German Sarmiento Mora: Registrar el objetivo estratégico del Direccionamiento Estratégico de la empresa que esta relacionado con el desarrollo del plan de acción
Note on E9: German Sarmiento Mora: Elegir de la lista según apliquen. Para el plan regional deben aparecer todos
Note on J9: German Sarmiento Mora: Diligenciar de acuerdo a la asignada por Regional o por gestor
Note on B35: German Sarmiento Mora Complementar diigitando Regional o nombre del gestor o cargo del colaborador según sea el caso
Note on C36: German Sarmiento Mora: Corresponde a las acciones propuestas que contribuyen a alcanzar el objetivo del plan. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ver ejemplo Se recomienda tener en cuenta el listado de acciones enviado por los Lideres de la Dirección General
Note on D36: German Sarmiento Mora: Justificación a la realización de la acción propuesta
Note on F36: German Sarmiento Mora: Conjunto de acciones detalladas, estrategias, iniciativas y/o medios necesarias para llevar a cabo la acción propuesta en el qué "Qué".
Note on G36: German Sarmiento Mora: Nombre del colaborador responsable de que las acciones del "cómo" se cumplan
Note on H36: German Sarmiento Mora: Lugar o espacio físico donde se llevarán a cabo cada acción del "cómo"
Note on K36: German Sarmiento Mora: Unidad de medida que permite cuantificar el avance de la acción y que contribuye al cumplimiento del indicador asociado
Note on L37: German Sarmiento Mora: Colocar valor porcentual del avance de la meta, este avance debe afectar la el avance de la meta del indicador asociado
Note on M37: German Sarmiento Mora: Explicar la cifra de avance de manera cualitativa indicando la fecha de la misma