## Pendientes-Ing.Jabonero
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | PROFESIONAL TECNICO ATJ | AÑO | MES | FECHA DE COMISION TOPOGRAFIA | OBSERVACIONES
Bolivar | Mompox | José Mantilla - Laura Alonso | 2025 | JULIO | 09/07/2025 al 11/07/25 | NO SE HIZO ENTREGA DE INSUMOS DEL LEVANTAMIENTO REALIZADO. en el informe de comision reportaste que se realiza fotocontrol de mz de los Barrios Boca Grande, Divino niño y barrio la Granja.
Córdoba | Lorica | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | 2025 | SEPTIEMBRE | 23/09/25 al 25/09/25 | La información no cuenta con ningún tipo de identificación predial en la tabla de atributos. Se encontró información en diferentes sectores lo cuales no se especifican. En el informe de comision reportaste: Levantamiento en Barrios: Portal del Norte, Brisas del Sinú, Cristo Rey y Santo Domingo.
Caquetá | Doncello | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | 2025 | OCTUBRE | 21/10/25 al 23/10/25 | La información no cuenta con ningún tipo de identificación predial en la tabla de atributos. Se encontró información en diferentes sectores lo cuales no se especifican.
Meta | Granada - San Martin | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2025 | OCTUBRE | 21/10/25 al 23/10/25 | La información no cuenta con ningún tipo de identificación predial en la tabla de atributos
Cesar | La Paz - San Diego | José Mantilla - Laura Alonso | 2025 | NOVIEMBRE | 05/11/25 al 07/11/25 | El archivo nombrado LA PAZ contiene 2 archivos tipo shape, los cuales a la hora de abrir arrojan un error, por lo tanto no se pudo visualizar la información contenida allí. Municipio San Diego: Centro Poblado Pitilla: La información no cuenta con ningún tipo de identificación predial en la tabla de atributos
Antioquia | Arboletes - Necocli | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | 2025 | NOVIEMBRE | 19/11/25 al 21/11/25 | La información no cuenta con ningún tipo de identificación predial en la tabla de atributos Necocli: Se encontró información en diferentes sectores lo cuales no se especifican.

## LISTAS_ok (hidden)
DEPARTAMENTOS | DUPLA | ESTADO | DIBUJANTE | TOPOGRAFOS | DUPLAS
Antioquia | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | EN TRÁMITE | Juan Jose Guerra | Carlos Jabonero | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado
Atlántico | Diana Méndez - Temenusca del Alba | ENTREGADO | Jersson Gil | Cesar Aponte | Diana Méndez - Temenusca del Alba
Norte de Santander | Diana Méndez - Temenusca del Alba | CANCELADO | Paulina Cardona | Elizabeth Castro | Ingrid Socha - Carolina Morales
Sucre | Diana Méndez - Temenusca del Alba |  | Elizabeth Castro | Jersson Gil | Jhohan Quintero - Carolina Neira
Arauca | Ingrid Socha - Carolina Morales |  | Olivani Durán | Juan Jose Guerra | José Mantilla - Laura Alonso
Casanare | Ingrid Socha - Carolina Morales |  | Carlos Jabonero | Juan Sanjuanelo | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia
Guainia | Ingrid Socha - Carolina Morales |  | Cesar Aponte | Olivani Durán | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga
Meta | Ingrid Socha - Carolina Morales |  | William Frutos | Paulina Cardona | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Vaupés | Ingrid Socha - Carolina Morales |  |  | William Frutos | Rafael Pineda
Caldas | Jhohan Quintero - Carolina Neira |  |  |  | Juan Camilo Bohorquez - Cristian Clavijo
Quindío | Jhohan Quintero - Carolina Neira |  |  |  | Paola Espindola - Luisa Nieto
Risaralda | Jhohan Quintero - Carolina Neira |  |  |  | Jose Mantilla - Temenusca del Alba
Amazonas | José Mantilla - Laura Alonso |  |  |  | Carolina Morales
Bolivar | José Mantilla - Laura Alonso
Cesar | José Mantilla - Laura Alonso
Guaviare | José Mantilla - Laura Alonso
Córdoba | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia
La Guajira | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia
Magdalena | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia
Bogotá D.C. | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga
Boyacá | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga
Cundinamarca | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga
Caquetá | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Huila | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Putumayo | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Santander | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Tolima | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Vichada | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Cauca | Rafael Pineda
Chocó | Rafael Pineda
Nariño | Rafael Pineda
Valle del Cauca | Rafael Pineda

## LISTAS (hidden)
DEPARTAMENTOS | DUPLA | ESTADO | DIBUJANTE | ING. TOPOGRAFICO | DUPLAS
Amazonas | José Mantilla - Laura Alonso | EN TRÁMITE | Juan Jose Guerra | Carlos Jabonero | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado
Antioquia | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | ENTREGADO | Jersson Gil | Cesar Aponte | Diana Méndez - Temenusca del Alba
Arauca | Ingrid Socha - Carolina Morales | CANCELADO | Paulina Cardona | Elizabeth Castro | Ingrid Socha - Carolina Morales
Atlántico | Diana Méndez - Temenusca del Alba |  | Elizabeth Castro | Jersson Gil | Jhohan Quintero - Carolina Neira
Bogotá D.C. | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga |  | Olivani Durán | Juan Jose Guerra | José Mantilla - Laura Alonso
Bolivar | José Mantilla - Laura Alonso |  | Carlos Jabonero | Juan Sanjuanelo | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia
Boyacá | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga |  | Cesar Aponte | Olivani Durán | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga
Caldas | Jhohan Quintero - Carolina Neira |  | William Frutos | Paulina Cardona | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Caquetá | Natalia Valderrama - Catherine Díaz |  |  | William Frutos - Olivani Duran | Rafael Pineda
Casanare | Ingrid Socha - Carolina Morales |  |  | William Frutos | Juan Camilo Bohorquez - Cristian Clavijo
Cauca | Rafael Pineda |  |  |  | Paola Espindola - Luisa Nieto
Cesar | José Mantilla - Laura Alonso |  |  |  | Jose Mantilla - Temenusca del Alba
Chocó | Rafael Pineda |  |  |  | Carolina Morales
Córdoba | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia
Cundinamarca | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga
Guainia | Ingrid Socha - Carolina Morales
Guaviare | José Mantilla - Laura Alonso
Huila | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
La Guajira | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia
Magdalena | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia
Meta | Ingrid Socha - Carolina Morales
Nariño | Rafael Pineda
Norte de Santander | Diana Méndez - Temenusca del Alba
Putumayo | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Quindío | Jhohan Quintero - Carolina Neira
Risaralda | Jhohan Quintero - Carolina Neira
Santander | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Sucre | Diana Méndez - Temenusca del Alba
Tolima | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Valle del Cauca | Rafael Pineda
Vaupés | Ingrid Socha - Carolina Morales
Vichada | Natalia Valderrama - Catherine Díaz

## Solicitudes-Dibujo_2026
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | PROFESIONAL TECNICO ATJ | AÑO | MES | INSUMOS | FECHA DE ASIGNACIÓN A DIBUJO | DIBUJANTE ASIGNADO | CANTIDAD CPP-MZ GENERADOS POR DIBUJO | FECHA DE ENTREGA DE DIBUJO AL TECNICO | OBSERVACIONES DIBUJO | ESTADO
Caqueta | San Vicente del Caguan | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | 2026 | FEBRERO | Suministrados por el Mpio | 2026-02-04 | Elizabeth Castro | 35 | 2026-02-24 | Se solicita generacion de 35 planos manzaneros | ENTREGADO
Meta | Vista Hermosa | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | FEBRERO | Suministrados por el Mpio | 2026-02-04 | Elizabeth Castro | 83 | 2026-02-23 | Se solicito ajustes de CPP, sector Santo Domingo | ENTREGADO
Choco | Bahia Solano | Rafael Pineda | 2026 | FEBRERO | Levantamiento MVCT | 2026-02-10 | Paulina Cardona | 83 | 2026-02-16 | se solicita generar CPP y MZ | ENTREGADO
Tolima | Casabianca | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | 2026 | FEBRERO | Base Gráfica Catastral | 2026-02-11 | Elizabeth Castro | 12 | 2026-02-16 | Se solicito generar CPP | ENTREGADO
Huila | Iquira | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | 2026 | FEBRERO | Base Gráfica Catastral | 2026-02-12 | Elizabeth Castro | 1 | 2026-02-16 | Se solicita generar un CPPC del predio 413570100000000340004000000000 | ENTREGADO
Meta | Uribe | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | FEBRERO | Levantamiento MVCT | 2026-02-12 | Elizabeth Castro | 103 | 2026-03-09 | Se solicito generar CPP | EN TRÁMITE
Cesar | Gonzalez | José Mantilla - Laura Alonso | 2026 | FEBRERO | Levantamiento MVCT | 2026-02-17 | Paulina Cardona | 9 | 2026-02-19 | Se solicita 9 CPP del Centro poblado San Isidro | ENTREGADO
Bolivar | Arjona | José Mantilla - Laura Alonso | 2026 | FEBRERO | Base Gráfica Catastral | 2026-02-17 | Paulina Cardona | 45 | 2026-02-20 | Se solicito generar CPP | ENTREGADO
Huila | Altamira | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | 2026 | FEBRERO | Base Gráfica Catastral | 2026-02-23 | Paulina Cardona | 128 | 2026-03-20 | Correo Entregado | ENTREGADO
Caqueta | El Doncello | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | 2026 | FEBRERO | Levantamiento MVCT | 2026-02-20 | Paulina Cardona | 617 | 2026-03-11 | Inconsistencias Base Catastral | EN TRÁMITE
Meta | Granada | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | MARZO | Levantamiento MVCT | 2026-03-04 | Juan Jose Guerra |  |  | Se solicito generar 70 CPP | EN TRÁMITE
Meta | San Martin | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | MARZO | Base Gráfica Catastral | 2026-03-04 | Juan Jose Guerra |  |  | Se solicito generar 48 CPP | EN TRÁMITE
Meta | Mesetas | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | MARZO | Base Gráfica Catastral | 09-ma | Juan Jose Guerra | 9 | 2026-03-10 |  | ENTREGADO
Bolivar | Santa Catalina | José Mantilla - Laura Alonso | 2026 | MARZO | Base Gráfica Catastral | 2026-03-10 | Elizabeth Castro | 51 |  | Se solicita 51 CPP Santa Catalina base IGAC Apoyo cesar aponte | EN TRÁMITE
Quindio | Cordoba | Juan Camilo Bohorquez - Carolina Neira | 2026 | MARZO | Base Gráfica Catastral | 2026-03-12 | Paulina Cardona | 72 | 2026-03-20 | Se solicita 72 CPP y RTL | EN TRÁMITE
Cordoba | Lorica | Juan Camilo Bohorquez Salcedo | 2026 | MARZO | Levantamiento MVCT | 2026-03-13 | Elizabeth Castro | 410 | 2026-04-06 | 410 predios a dibujar | EN TRÁMITE
Antioquia | Necocli | Daniel Fernando Ramirez | 2026 | MARZO | Levantamiento MVCT | 2026-03-13 | Juan Jose Guerra | 87 | 2026-04-14 | 87 predios a dibujar | EN TRÁMITE
Cesar | Pitilla | Jose Dario Mantilla Mayorga | 2026 | MARZO | Levantamiento MVCT | 2026-03-13 | Paulina Cardona | 125 | 2026-04-11 | 125 predios a dibujar - Corregimiento de Sandiego | EN TRÁMITE
Antioquia | Arboletez | Daniel Fernando Ramirez | 2026 | MARZO | Levantamiento MVCT | 2026-03-13 | Juan Jose Guerra | 89 | 46135 | 89 predios a dibujar | EN TRÁMITE
Cesar | La Paz | Jose Dario Mantilla Mayorga | 2026 | MARZO | Levantamiento MVCT | 2026-03-13 | Juan Jose Guerra | 448 | 2026-04-03 | 448 predios a dibujar | EN TRÁMITE
Antioquia | Puerto Berrio | Daniel Fernando Ramirez | 2026 | MARZO | Base Gráfica Catastral | 2026-03-13 | Juan Jose Guerra | 106 | 2026-04-01 | 106 RTL | ENTREGADO
Meta | Barranca de Upia | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | MARZO | Levantamiento MVCT | 2026-03-31 | Paulina Cardona | 48 | 2026-04-13 | 48 Predios | EN TRÁMITE
Antioquia |  | Daniel Fernando Ramirez | 2026 | ABRIL | Base Gráfica Catastral | 2026-04-06 | Carlos Felipe Carvajal | 7 |  | 7 RTL | EN TRÁMITE
Valle del Cauca | Buenaventura | Rafael Pineda | 2026 | ABRIL | Base Gráfica Catastral | 2026-04-22 | Paulina Cardona | 567 |  | Se generan los CPP por Juan Jose y Paulina | EN TRÁMITE
Meta | Gaumal | ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | ABRIL | Levantamiento MVCT | 2026-04-21 | Paulina Cardona | 112 |  | 112 pREDIOS | EN TRÁMITE