| COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA |  |
| --- | --- |
| FICHA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN – TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL |  |
| DEPARTAMENTO DE MAGDALENA |  |
| FECHA DE CORTE | 07/04/2026 |

En lo corrido del Gobierno se han entregado en el departamento de Magdalena 9.151 títulos de propiedad, 3.563 transferencias, con el cual se ha beneficiado 12.714 hogares y 50.856 personas, con una inversión general de $3.057.244.234 millones de pesos.

| MUNICIPIO | TITULOS | TRANSFERENCIAS | ZONAS ESPACIO PUBLICO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALGARROBO | 6 | 45 |  | 51 |
| ARACATACA | 30 | 2 |  | 32 |
| CERRO DE SAN ANTONIO | 84 |  |  | 84 |
| CIENAGA | 2337 | 194 |  | 2531 |
| EL BANCO | 329 | 6 |  | 335 |
| EL RETEN | 318 |  |  | 318 |
| FUNDACION | 100 | 798 |  | 898 |
| GUAMAL | 383 | 1 |  | 384 |
| NUEVA GRANADA |  | 119 |  | 119 |
| PIVIJAY | 933 | 257 |  | 1190 |
| PLATO | 86 | 4 |  | 90 |
| PUEBLO VIEJO | 825 |  |  | 825 |
| SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | 395 |  |  | 395 |
| SANTA MARTA | 2242 | 1824 |  | 4066 |
| SITIONUEVO | 64 | 305 |  | 369 |
| TENERIFE |  | 8 |  | 8 |
| ZONA BANANERA | 1019 |  |  | 1019 |
| TOTAL | 9.151 | 3.563 |  | 12.714 |

El MVCT viene trabajando en el asesoramiento técnico y jurídico para la titulación y saneamiento de predios fiscales en los siguientes municipios del Departamento:

ARACATACA

Para la vigencia 2026, se ha identificado un potencial de titulación de 35 predios fiscales, 1.097 predios baldíos y 2.102 predios sin información jurídica.

Se han desarrollado mesas de trabajo presenciales y virtuales en las que se ha socializado el programa de titulación. Se viene trabajando para suscribir plan de trabajo suscrito entre la entidad territorial y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT). Se destaca que la entidad cuenta con acuerdo de facultades.

Actualmente, se ha brindado apoyó a la entidad territorial, en el cruce y validación de la información de 2.278 cédulas de los hogares que pueden ser beneficiarios de la cesión a título gratuito.

ARIGUANÍ

Para la vigencia 2026, se ha identificado un potencial de titulación de 81 predios fiscales, 1.966 predios baldíos y 3.786 predios sin información jurídica.

A lo largo del año, se han desarrollado mesas de trabajo presenciales y virtuales en las que se ha socializado el programa de titulación y se ha suscrito el Convenio Interadministrativo de Cooperación No 1268 de 2025, con vigencia hasta el 30 de junio 2027. El municipio se encuentra en la gestión ante el concejo Municipal para la aprobación nuevamente del Acuerdo de Facultades.

Actualmente, se brinda asistencia jurídica y técnica a la entidad territorial, con el fin de determinar que predios fiscales identificados dentro del potencial presentado son titulables. En ese sentido, se adelantó visita topográfica para el levantamiento 250 predios urbanos del sector Villa Palmera.

CERRO DE SAN ANTONIO

Se adelanta acercamiento con el municipio, conforme solicitud realizada mediante correo electrónico de 12 de marzo, por lo cual, se adelanta mesa de trabajo virtual el 1 de abril en el que se explica la normatividad aplicable en la cesión a título gratuito, en dicho sentido, el municipio manifiesta interés de trabajar los procesos de titulación con el Ministerio, precisando que dichas actuaciones nunca han sido abordados en la actual administración, razón por la cual, el 7 de abril remiten documentación a fin de suscribir plan de trabajo.

CIÉNAGA

Para la vigencia 2026, se ha identificado un potencial de titulación de 900 predios fiscales, 799 predios baldíos y 4.822 sin información jurídica.

Durante el transcurso del año, se han desarrollado mesas de trabajo, tanto presenciales como virtuales. Se suscribió plan de trabajo por parte de la entidad territorial, con el fin de formalizar el acompañamiento que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) ha venido brindando al municipio. Se destaca que la entidad cuenta con acuerdo de facultades.

Actualmente, el municipio adelanta el proceso de titulación mediante un Operador contratado para tal fin. De acuerdo a lo señalado en la ultima reunión que se sostuvo con la entidad, esta informo que se viene trabajando en la titulación de 1.500 predios ocupado de manera informal, para lo cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), le ofreció nuevamente el apoyo al municipio de la totalidad de las asistencias con las que se cuenta para adelantar la titulación en el municipio.

EL BANCO

Para la vigencia 2026, se ha identificado un potencial de titulación de 50 predios fiscales, 803 predios baldíos y 3.632 predios sin información jurídica.

Durante el transcurso del año, se han desarrollado mesas de trabajo presenciales y virtuales, en las que se ha socializado el Programa Nacional de Titulación. Se viene trabajando para suscribir plan de trabajo suscrito entre la entidad territorial y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT). Se destaca que la entidad cuenta con acuerdo de facultades.

Actualmente, El Ministerio viene apoyo al municipio en la verificación de 45 predios ubicados en el barrio Simón Bolívar, identificando su titularidad y adelantando el proceso de caracterización.

EL RETÉN

Para la vigencia 2026, se ha identificado un potencial de titulación de 5 predios fiscales, 152 predios baldíos y 1.259 predios sin información jurídica.

La entidad territorial cuenta actualmente con el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 718, vigente desde el 1 de marzo de 2024, así como con un acuerdo de facultades también en vigor.

El Ministerio ha venido apoyando a la entidad territorial en el proceso de transformación de 154 predios baldíos a fiscales de los barrios Las Palmas y 6 de Enero, para lo cual se realizó un proceso inicial de 78 caracterizaciones. Actualmente, se adelantó proceso de caracterización de 1095 predios ubicados en los sectores San Miguel, San Isidro, Jorge Eliecer, Emanuel y el Paraíso. Adicionalmente se realizó visita topográfica en la que se levantaron 300 predios ubicados en los sectores Emanuel y San Isidro.

PLATO

Para la vigencia 2026, se ha identificado un potencial de titulación de 79 predios fiscales, 1.359 predios baldíos y 3.835 predios sin información jurídica.

Durante el año en curso, se han llevado a cabo mesas de trabajo —tanto presenciales como virtuales— en las que se ha socializado el Programa Nacional de Titulación. Actualmente, se encuentra en trámite la suscripción del plan de trabajo por parte de la entidad territorial, con el propósito de formalizar el acompañamiento que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) ha venido brindando al municipio. Cabe destacar que la entidad cuenta con un acuerdo de facultades vigente.

Como parte de este acompañamiento, el MVCT ha proporcionado a la entidad territorial formatos modelo para adelantar los procesos de titulación, dado que los formatos previamente utilizados no se encontraban alineados con la normatividad vigente.

SITIONUEVO

Para la vigencia 2026, se ha identificado un potencial de titulación de 5 predios fiscales, 1.711 predios baldíos y 1.026 predios sin información jurídica.

Durante el transcurso del año, se han desarrollado mesas de trabajo, tanto presenciales como virtuales, en las que se ha socializado el Programa Nacional de Titulación. Se cuenta con plan de trabajo suscrito entre la entidad territorial y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT). Se destaca que la entidad cuenta con acuerdo de facultades.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) realizó el levantamiento topográfico del Corregimiento de Palermo, entregando al municipio las salidas gráficas a nivel de manzana para su revisión. A partir de dichas salidas se identificó un total de 1.237 predios.

Actualmente, en el marco del convenio suscrito entre el MVCT y la Universidad del Magdalena, se adelantó el proceso de caracterización de los 1.237 hogares del corregimiento. Este proceso se encuentra en fase de cierre, a la espera de la entrega de los productos finales que consolidarán los resultados obtenidos.

Se adelantó el 04 de marzo de 2026, en el que el municipio manifiesta preocupación frente al acuerdo de facultades toda vez que se suspendió al alcalde, no obstante, se precisa que las facultades se realizan en cabeza del municipio y no en nombre propio de quien representa al alcalde, razón por la cual, es viable continuar con el proceso de titulación.

SANTA MARTA

El Distrito de Santa Marta, en su Plan de Desarrollo Distrital “Santa Marta 500+”, estableció para el cuatrienio una meta de titulación de 5.000 predios. Desde el GTSP se ha realizado la identificación de un potencial de 1.840 predios fiscales y 10.870 predios sin información jurídica asociada o presuntos baldíos, con base en los registros R1 y R2 vigencia 2024.

Cuenta con el Acuerdo de Facultades No 003 del 29 febrero 2024, el cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Por parte del Distrito, se informa que cuenta con un operador encargado de adelantar las actividades de titulación. Este operador ha registrado hasta la fecha 530 títulos, tiene 250 títulos en proceso de firma por parte del despacho, y trabaja en 600 títulos que se encuentran en etapa de certificación de condiciones de suelo y riesgo. Se proyecta que, con este operador, se logre la entrega de 1.500 títulos durante el presente año.

Adicionalmente, el Distrito ha solicitado al Ministerio su apoyo para avanzar en el proceso de titulación de aproximadamente 500 predios que pertenecieron al extinto Instituto de Crédito Territorial. Esta gestión está sujeta al análisis jurídico y técnico que debe realizar el Ministerio, con el fin de viabilizar la transferencia de dichos predios al Distrito.

GOBERNACIÓN DE MAGDALENA

El Ministerio ha llevado a cabo jornadas de socialización del Programa Nacional de Titulación a la Gobernación Departamental y ha brindado asistencia técnica y jurídica para lograr la cesión a título gratuito de los predios pertenecientes al departamento del Magdalena, localizados en la zona urbana del Distrito de Santa Marta, en los siguientes sectores:

- Santa Ana: El predio de mayor extensión cuenta con folio de matrícula inmobiliaria y actualmente está en proceso de caracterización. Se proyecta la titulación de 276 ocupaciones.

- Portal de las Avenidas: Se espera lograr la titulación de 61 ocupaciones en este sector.

Actualmente, el proceso de titulación en el departamento no ha avanzado, debido a que el Consejo de Estado, mediante fallo del 8 de mayo de 2025, anuló la elección del entonces Gobernador del Magdalena. Como consecuencia, el departamento permanece a la espera de la realización de elecciones atípicas que permitan definir una nueva administración y retomar el proceso. En este momento, la Entidad Territorial no cuenta con una Ordenanza de Facultades, ni con Ordenanza de Exención Departamental del Impuesto de Registro.

NOTA: Durante la vigencia de 2026, se identificaron potenciales de titulación en los municipios de Fundación, Guamal, Remolino, San Sebastián de Buenavista y Zona Bananera.

A lo largo del año, se han desarrollado mesas de trabajo en estos municipios, tanto virtuales como presenciales, con el objetivo de socializar el Programa Nacional de Titulación con los equipos técnicos de cada municipio. Estas jornadas han permitido fortalecer el conocimiento sobre el proceso, resolver inquietudes y establecer compromisos conjuntos.

Adicionalmente, se ha gestionado con las administraciones municipales la suscripción de planes de trabajo, como instrumento clave para continuar con el acompañamiento técnico y operativo por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), y avanzar en la formalización de la propiedad en los territorios.

El MVCT continúa trabajando de manera articulada con la Alcaldía de Santa Marta en lo corrido del año 2025, quien ha manifestado todo su interés mediante su Secretaria de Planeación la cesión a título gratuito de 2.162 predios entre los que se encuentran vivienda e infraestructura y que se encuentran a nombre de antiguo

Instituto Nacional de Vivienda de Interés Urbano -INURBE, hoy en día a cargo de esta cartera ministerial; así como 151 Zonas de Cesión en el Sector el Piñon.