## PAS
PLAN TERRITORIAL DE SALUD - PLAN DE ACCION EN SALUD
[13 empty] | 13. Actividades seguimiento | [14 empty] | 14 . Cronograma |  | 15. Recursos
0.Id Actividad | 1 . Eje estrátegico el PDSP 2022-2031 | 2 . Resultado esperado del PDSP 2022-2031 | 3 . Meta de resultados en salud del PDSP 2022-2031 adaptadas al territorio | 4 . Estrategias del Plan Territorial de Salud | 5 . Programa | 6 . Subprograma | 7 .Proyecto | 8 . Meta de Producto PTS | 9 . Línea Operativa PDSP 2022-2031 | 10 . Actividades | 11. Cantidad | 12 . Unidad de medida | Programado I | Ejecutado I | % Cumplimiento I Trimestre | Programado II | Ejecutado II | % cumplimiento II Trimestre | Programado III | Ejecutado III | % Cumplimiento III Trimestre | Programado IV | Ejecutado IV | % Cumplimiento IV Trimestre | Programado TOTAL | Ejecutado TOTAL | % Cumplimiento Acumulado | Fecha de inicio de la actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha de terminación de la actividad ( dd/mm/aaaa) | Rubro Presupuestal | Fuente de Financiación | Codigo de Fuente | Total de recursos programados ( en pesos) | Apropiación | Compromiso | Obligaciones | Pagado | 16 . Población sujeto | 17 . Concepto de gasto | 18 . Responsables del cumplimiento | 19 . Avance Cualitativo
1 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Garantizar que el cien porciento de la población continue afiliada al SGSSS | Estrategia para la garantía del aseguramiento | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Asegurando familias para el bienestar | Asegurando familias para el bienestar | Implementar una (uno) estrategia permanente durante el cuatrienio, para la garantía del aseguramiento | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar el giro de recursos SSF del Régimen Subsidiado según LMA | 12 | meses | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Servicio de afiliaciones al regimen subsidiado del sistema general de seguridad social/Cofinanciacion Nivel Departamento SSF | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL (1.3.1.1.07) | 1.3.1.1.07 | 3045000679 | 3045000679 | 591439503.58 | 591439503.58 | 591439503.58 | Familias, colectivos y comunidades | RS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - LIQUIDACIÓN CONTRATOS | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
2 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Garantizar que el cien porciento de la población continue afiliada al SGSSS | Estrategia para la garantía del aseguramiento | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Asegurando familias para el bienestar | Asegurando familias para el bienestar | Implementar una (uno) estrategia permanente durante el cuatrienio, para la garantía del aseguramiento | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar el giro de recursos SSF del Régimen Subsidiado según LMA | 12 | meses | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Servicio de afiliaciones al regimen subsidiado del sistema general de seguridad social/SGP Regimen Subsidiado SIN SITUACION DE FONDOS SSF | SGP-SALUD-REGIMEN SUBSIDIADO (1.2.4.2.01) | 1.2.4.2.01 | 6319964221 | 6319964221 | 1423582758 | 1423582758 | 1423582758 | Familias, colectivos y comunidades | RS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - LIQUIDACIÓN CONTRATOS | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
3 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Garantizar que el cien porciento de la población continue afiliada al SGSSS | Estrategia para la garantía del aseguramiento | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Asegurando familias para el bienestar | Asegurando familias para el bienestar | Implementar una (uno) estrategia permanente durante el cuatrienio, para la garantía del aseguramiento | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar el giro de recursos SSF del Régimen Subsidiado según LMA | 12 | meses | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Servicio de afiliaciones al regimen subsidiado del sistema general de seguridad social/Coljuegos SIN SITUAC FONDOS SSF | DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR (1.2.3.2.28) | 1.2.3.2.28 | 404316073 | 404316073 | 174432381.01 | 174432381.01 | 174432381.01 | Familias, colectivos y comunidades | RS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - LIQUIDACIÓN CONTRATOS | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
4 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Garantizar que el cien porciento de la población continue afiliada al SGSSS | Estrategia para la garantía del aseguramiento | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Asegurando familias para el bienestar | Asegurando familias para el bienestar | Implementar una (uno) estrategia permanente durante el cuatrienio, para la garantía del aseguramiento | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar el giro de recursos SSF del Régimen Subsidiado según LMA | 12 | meses | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-30 | Servicio de afiliaciones al regimen subsidiado del sistema general de seguridad social/Recursos ADRES y PGNA SSF | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - OTROS RECURSOS ADMINISTRADOS POR ADRES (1.2.3.3.07) | 1.2.3.3.07 | 4840672960 | 4840672960 | 1521812344.46 | 1521812344.46 | 1521812344.46 | Familias, colectivos y comunidades | RS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - LIQUIDACIÓN CONTRATOS | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
5 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Garantizar que el cien porciento de la población continue afiliada al SGSSS | Estrategia para la garantía del aseguramiento | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Asegurando familias para el bienestar | Asegurando familias para el bienestar | Garantizar la inspección, vigilancia y control de la prestación y desarrollo de servicios de salud y el aseguramiento al cien porciento de las EAPB con presencia en el municipio | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria mediante el seguimiento al desarrollo y prestación de servicios de salud y la promoción de la afiliación al SGSSS | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documento de lineamientos tecnicos | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 57960000 | 57960000 | 57332334 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | OGS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - GASTOS ASOCIADOS A LA CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RIITS. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
6 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Garantizar que el cien porciento de la población continue afiliada al SGSSS | Estrategia para la garantía del aseguramiento | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Asegurando familias para el bienestar | Asegurando familias para el bienestar | Garantizar la inspección, vigilancia y control de la prestación y desarrollo de servicios de salud y el aseguramiento al cien porciento de las EAPB con presencia en el municipio | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria mediante el seguimiento al desarrollo y prestación de servicios de salud y la promoción de la afiliación al SGSSS | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documento de lineamientos tecnicos/Superávit - Rec. COLJUEGOS | DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR (1.2.3.2.28) | 1.2.3.2.28 | 81349755 | 81349755 | 52080000 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | OGS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - GASTOS ASOCIADOS A LA CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RIITS. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
7 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Garantizar que el cien porciento de la población continue afiliada al SGSSS | Estrategia para la garantía del aseguramiento | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Asegurando familias para el bienestar | Asegurando familias para el bienestar | Garantizar la inspección, vigilancia y control de la prestación y desarrollo de servicios de salud y el aseguramiento al cien porciento de las EAPB con presencia en el municipio | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria mediante el seguimiento al desarrollo y prestación de servicios de salud y la promoción de la afiliación al SGSSS | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documento de lineamientos tecnicos | OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL (1.2.3.2.09) | 1.2.3.2.09 | 46031507 | 46031507 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | RS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - INTERVENTORÍA | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
8 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Garantizar que el cien porciento de la población continue afiliada al SGSSS | Estrategia para la garantía del aseguramiento | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Asegurando familias para el bienestar | Asegurando familias para el bienestar | Garantizar la inspección, vigilancia y control de la prestación y desarrollo de servicios de salud y el aseguramiento al cien porciento de las EAPB con presencia en el municipio | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria mediante el seguimiento al desarrollo y prestación de servicios de salud y la promoción de la afiliación al SGSSS | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documento de lineamientos tecnicos | OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (1.3.2.3.11) | 1.3.2.3.11 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | OGS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - GASTOS ASOCIADOS A LA CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RIITS. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
9 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Garantizar que el cien porciento de la población continue afiliada al SGSSS | Estrategia para la garantía del aseguramiento | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Asegurando familias para el bienestar | Asegurando familias para el bienestar | Garantizar la inspección, vigilancia y control de la prestación y desarrollo de servicios de salud y el aseguramiento al cien porciento de las EAPB con presencia en el municipio | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria mediante el seguimiento al desarrollo y prestación de servicios de salud y la promoción de la afiliación al SGSSS | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documento de lineamientos tecnicos | OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (1.3.2.3.11) | 1.3.2.3.11 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | OGS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - GASTOS ASOCIADOS A LA CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RIITS. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
10 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Garantizar que el cien porciento de la población continue afiliada al SGSSS | Estrategia para la garantía del aseguramiento | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Asegurando familias para el bienestar | Asegurando familias para el bienestar | Garantizar la inspección, vigilancia y control de la prestación y desarrollo de servicios de salud y el aseguramiento al cien porciento de las EAPB con presencia en el municipio | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria mediante el seguimiento al desarrollo y prestación de servicios de salud y la promoción de la afiliación al SGSSS | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documento de lineamientos tecnicos | RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION (1.3.3.1.00) | 1.3.3.1.00 | 8884377 | 8884377 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | OGS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - GASTOS ASOCIADOS A LA CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RIITS. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
11 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Garantizar que el cien porciento de la población continue afiliada al SGSSS | Estrategia para la garantía del aseguramiento | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Asegurando familias para el bienestar | Asegurando familias para el bienestar | Garantizar la inspección, vigilancia y control de la prestación y desarrollo de servicios de salud y el aseguramiento al cien porciento de las EAPB con presencia en el municipio | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria mediante el seguimiento al desarrollo y prestación de servicios de salud y la promoción de la afiliación al SGSSS | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documento de lineamientos tecnicos | R.B. DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR (1.3.3.4.22) | 1.3.3.4.22 | 13384517 | 13384517 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | OGS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - GASTOS ASOCIADOS A LA CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RIITS. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
12 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Garantizar que el cien porciento de la población continue afiliada al SGSSS | Estrategia para la garantía del aseguramiento | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Asegurando familias para el bienestar | Asegurando familias para el bienestar | Garantizar la inspección, vigilancia y control de la prestación y desarrollo de servicios de salud y el aseguramiento al cien porciento de las EAPB con presencia en el municipio | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria mediante el seguimiento al desarrollo y prestación de servicios de salud y la promoción de la afiliación al SGSSS | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documento de lineamientos tecnicos | R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (1.3.3.11.11) | 1.3.3.11.11 | 47731106 | 47731106 | 401290 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | OGS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - GASTOS ASOCIADOS A LA CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RIITS. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
13 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Aumentar en un doce porciento en el cuatrienio los tamizajes de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud | Estrategia de fortalecmiento de la rectoria (autoridad sanitaria) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Autoridad sanitaria para el bienestar | Autoridad sanitaria para el bienestar | Realizar al cien porciento de las IPS presentes en el municipio seguimiento a la implementación de las RIAS | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar seguimiento a la implementación de las rutas integrales de atención en salud, mediante las asistencias técnicas y mesas de trabajo con las EPS e IPS | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Servicio de gestion territorial para atencion en salud -pandemias- a poblacion afectada por emergencias o desastres | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 300000000 | 375098080 | 198321794 | 5100000 | 5100000 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
14 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales con mecanismos fortalecidos para el ejercicio de la Rectoría en Salud. | Garantizar el funcionamiento de una ESE municipal para el servicio de la comunidad | Estrategia prestación de servicios de salud con calidad | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | En servicios de salud, las familias primero | En servicios de salud, las familias primero | Implementar al cien porciento la estrategia para la puesta en funcionamiento y fortalecimiento institucional de la ESE municipal | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria mediante el seguimiento a los convenios que dieron origen a la prestación de los srvicios de salud en la infraestrcutura pública de salud de propiedad del municipio de Tocancipá y continuar con la gestión para la creación de la ESE municipal. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados | RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION (1.3.3.1.00) | 1.3.3.1.00 | 842255244 | 842255244 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | OGS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - INVERSIONES DIRECTAS EN LA RED PUBLICA EQUIPOS Y DOTACIÓN SEGÚN PBIPS / PMES | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
15 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales con mecanismos fortalecidos para el ejercicio de la Rectoría en Salud. | Garantizar el funcionamiento de una ESE municipal para el servicio de la comunidad | Estrategia prestación de servicios de salud con calidad | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | En servicios de salud, las familias primero | En servicios de salud, las familias primero | Implementar al cien porciento la estrategia para la puesta en funcionamiento y fortalecimiento institucional de la ESE municipal | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria mediante el seguimiento a los convenios que dieron origen a la prestación de los srvicios de salud en la infraestrcutura pública de salud de propiedad del municipio de Tocancipá y continuar con la gestión para la creación de la ESE municipal. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados | R.B. DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR (1.3.3.4.22) | 1.3.3.4.22 | 59202692 | 59202692 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | OGS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - INVERSIONES DIRECTAS EN LA RED PUBLICA EQUIPOS Y DOTACIÓN SEGÚN PBIPS / PMES | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
16 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales con mecanismos fortalecidos para el ejercicio de la Rectoría en Salud. | Garantizar el funcionamiento de una ESE municipal para el servicio de la comunidad | Estrategia prestación de servicios de salud con calidad | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | En servicios de salud, las familias primero | En servicios de salud, las familias primero | Implementar al cien porciento la estrategia para la puesta en funcionamiento y fortalecimiento institucional de la ESE municipal | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria mediante el seguimiento a los convenios que dieron origen a la prestación de los srvicios de salud en la infraestrcutura pública de salud de propiedad del municipio de Tocancipá y continuar con la gestión para la creación de la ESE municipal. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados | R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS (1.3.3.11.11) | 1.3.3.11.11 | 84096798 | 84096798 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | OGS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - INVERSIONES DIRECTAS EN LA RED PUBLICA INFRAESTRUCTURA SEGÚN PBIPS / PMES | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
17 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación que participan e inciden de manera efectiva en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, planes, programas y estrategias para la garantía del derecho fundamental a la salud. | Fortalecer al cien porciento los mecanismos de participación ciudadana y servicios de atención a la comunidad con el fin de dar respuesta a la demanda en asuntos de salud de la población Tocancipeña | Estrategia de participación social | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | En servicios de salud, las familias primero | En servicios de salud, las familias primero | Implementar una (uno) estrategia permanente en el cuatrienio, para orientar, apoyar y direccionar a los usuarios en el proceso de recepción, redirección, tramite y control de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias (PQRS) en materia de servicios de salud | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Mantener el Servicio de Atención a la Comunidad de la Secretaría de Salud. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documento de lineamientos tecnicos | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 168391996 | 168391996 | 66339000 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | OGS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - GASTOS ASOCIADOS A LA CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RIITS. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
18 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación que participan e inciden de manera efectiva en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, planes, programas y estrategias para la garantía del derecho fundamental a la salud. | Fortalecer al cien porciento los mecanismos de participación ciudadana y servicios de atención a la comunidad con el fin de dar respuesta a la demanda en asuntos de salud de la población Tocancipeña | Estrategia de participación social | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | En servicios de salud, las familias primero | En servicios de salud, las familias primero | Cumplir el cien porciento de las acciones previstas para el cuatrienio de la política pública de participación social en salud | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Promocionar la participacipación de los grupos de interés del sector salud, manteniendo activo los comités comunitarios, veedurías y asociaciones de usuarios de las EPS e IPS. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documento de lineamientos tecnicos | RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION (1.3.3.1.00) | 1.3.3.1.00 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | OGS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - GASTOS ASOCIADOS A LA CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA RIITS. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
19 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación que participan e inciden de manera efectiva en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, planes, programas y estrategias para la garantía del derecho fundamental a la salud. | Fortalecer al cien porciento los mecanismos de participación ciudadana y servicios de atención a la comunidad con el fin de dar respuesta a la demanda en asuntos de salud de la población Tocancipeña | Estrategia de participación social | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | En servicios de salud, las familias primero | En servicios de salud, las familias primero | Cumplir el cien porciento de las acciones previstas para el cuatrienio de la política pública de participación social en salud | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Promocionar la participacipación de los grupos de interés del sector salud, manteniendo activo los comités comunitarios, veedurías y asociaciones de usuarios de las EPS e IPS. | 9 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11.1111 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Documento de lineamientos tecnicos | R.B. DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR (1.3.3.4.22) | 1.3.3.4.22 | 58000000 | 58000000 | 37017710 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | OGS - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - FORTALECIMIENTO MODALIDAD EXTRAMURAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
20 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Implementar en un cien porciento las acciones para la prevención y control de los factores de riesgo que afectan la salud humana | Estrategia de fiscalización sanitaria | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Más Familias con ambientes saludables | Más Familias con ambientes saludables | Garantizar anualmente una cobertura mínima del noventa y cinco porciento de sujetos de interés sanitario vigilados y controlados. | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar las acciones de Inspección Vigilancia y Control a los sujetos susceptibles de vigilancia sanitaria para minimizar riesgos que afecten la salud humana. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11.1111 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 730350033 | 730350033 | 310404170 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIOS | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
21 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Implementar en un cien porciento las acciones para la prevención y control de los factores de riesgo que afectan la salud humana | Estrategia de fiscalización sanitaria | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Más Familias con ambientes saludables | Más Familias con ambientes saludables | Garantizar anualmente una cobertura mínima del noventaicinco porciento de sujetos de interés sanitario vigilados y controlados. | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar las acciones de Inspección Vigilancia y Control a los sujetos susceptibles de vigilancia sanitaria para minimizar riesgos que afecten la salud humana. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.2.4.2.02) | 1.2.4.2.02 | 129072188 | 129072188 | 53130162 | 4066000 | 4066000 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIOS | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
22 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Disminuir la prevalencia de exceso de peso por debajo del Diecisiete punto cinco porciento en menores de dieciocho años | Politica pública municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar el cien porciento del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional PSAN "Un Derecho de Todos" dosiunos - dosdos | ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS INEQUIDADES EN SALUD Y LA INCIDENCIA SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones de la politica publica de seguridad alimentaria y nutricional, priorizando el seguimiento y vigilancia a los EISP de SAN. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 64305000 | 567147119 | 248583334 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L dos ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS - COORDINACIÓN INTERSECTORIAL COMO PROCESO PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS Y ACCIONES CONJUNTAS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO F | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
23 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Disminuir la prevalencia de exceso de peso por debajo del Diecisiete punto cinco porciento en menores de dieciocho años | Politica pública municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar el cien porciento del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional PSAN "Un Derecho de Todos" dosiunos - dosdos | ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS INEQUIDADES EN SALUD Y LA INCIDENCIA SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones de la politica publica de seguridad alimentaria y nutricional, priorizando el seguimiento y vigilancia a los EISP de SAN. | 9 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11.1111 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Documentos de lineamientos tecnicos | RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION (1.3.3.1.00) | 1.3.3.1.00 | 151827476 | 209968944 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L dos ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS - COORDINACIÓN INTERSECTORIAL COMO PROCESO PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS Y ACCIONES CONJUNTAS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO F | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
24 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Disminuir la prevalencia de exceso de peso por debajo del Diecisiete punto cinco porciento en menores de dieciocho años | Politica pública municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Formular la Politica pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional con enfoque en el derecho humano a la alimentación | ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS INEQUIDADES EN SALUD Y LA INCIDENCIA SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Generar el informe de la situación nutricional del municipio, de acuerdo a los indicadores trazadores. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | R.B. SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.3.3.7.02) | 1.3.3.7.02 | 43090779 | 43090779 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L dos ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS - COORDINACIÓN INTERSECTORIAL COMO PROCESO PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS Y ACCIONES CONJUNTAS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO F | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
25 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Formular la política pública de salud mental "Tocancipá vive sana mente", priorizando las problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, violencias, conducta suicida y trastornos mentales de mayor prevalencia | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia para la operativización de la política pública de salud mental "Tocancipá vive sana mente", priorizando las problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, violencias, conducta suicida y trastornos mentales de mayor prevalencia | ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS INEQUIDADES EN SALUD Y LA INCIDENCIA SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones de seguimiento y vigilancia de a los EISP del componente, ocurridos en los diferentes entornos. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 73972945 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L dos ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS - COORDINACIÓN INTERSECTORIAL COMO PROCESO PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS Y ACCIONES CONJUNTAS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO F | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
26 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Formular la política pública de salud mental "Tocancipá vive sana mente", priorizando las problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, violencias, conducta suicida y trastornos mentales de mayor prevalencia | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia para la operativización de la política pública de salud mental "Tocancipá vive sana mente", priorizando las problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, violencias, conducta suicida y trastornos mentales de mayor prevalencia | ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS INEQUIDADES EN SALUD Y LA INCIDENCIA SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar la socialización de activación de rutas de prevención y atención de salud mental, manteniendo activa venticuatro siete la linea de atención telefónica y activos los centros de escucha. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION (1.3.3.1.00) | 1.3.3.1.00 | 585254 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L dos ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS - COORDINACIÓN INTERSECTORIAL COMO PROCESO PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS Y ACCIONES CONJUNTAS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO F | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
27 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Formular la política pública de salud mental "Tocancipá vive sana mente", priorizando las problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, violencias, conducta suicida y trastornos mentales de mayor prevalencia | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia para la operativización de la política pública de salud mental "Tocancipá vive sana mente", priorizando las problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, violencias, conducta suicida y trastornos mentales de mayor prevalencia | ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS INEQUIDADES EN SALUD Y LA INCIDENCIA SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Formular y realizar seguimento y monitoreo a los planes de acción en coordinación intersectorial y manteniendo activos los diferentes comités según normatividad vigente. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.2.4.2.02) | 1.2.4.2.02 | 79239056 | 150406924 | 134266924 | 5100000 | 5100000 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L dos ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS - COORDINACIÓN INTERSECTORIAL COMO PROCESO PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS Y ACCIONES CONJUNTAS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO F | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
28 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Formular la política pública de salud mental "Tocancipá vive sana mente", priorizando las problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, violencias, conducta suicida y trastornos mentales de mayor prevalencia | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia para la operativización de la política pública de salud mental "Tocancipá vive sana mente", priorizando las problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, violencias, conducta suicida y trastornos mentales de mayor prevalencia | ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS INEQUIDADES EN SALUD Y LA INCIDENCIA SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Formular y realizar seguimento y monitoreo a los planes de acción en coordinación intersectorial y manteniendo activos los diferentes comités según normatividad vigente. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL (1.3.1.1.07) | 1.3.1.1.07 | 250000000 | 261544000 | 112400000 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L dos ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS - COORDINACIÓN INTERSECTORIAL COMO PROCESO PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS Y ACCIONES CONJUNTAS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO F | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
29 | Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación | Políticas, planes, programas y estrategias en salud con transversalización de los enfoques de pueblos y comunidades, género y diferencial e integración de los sistemas de conocimiento propio y saberes de los pueblos y comunidades étnicas y campesinas | Garantizar la atención integral en salud al cien porciento de la población identificada con factores de riesgo para grupos en vulnerabilidad por situación, condición, pertenencia étnica, identidad y los sujetos de especial protección. | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Fortalecer un (uno) mecanismo de caracterización para las comunidades étnicas y población con enfoque diferencial, alimentándolo periódicamente | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las actividades de atención en salud a las poblaciones con enfoque diferencial, y socializarlas en los comités que corrrespondan. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.2.4.2.02) | 1.2.4.2.02 | 30600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E dos PUEBLOS Y COMUNIDADES - L tres CUIDADO DE LA SALUD - GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD DE PUEBLOS Y COMUNIDADES ÉTNICAS Y CAMPESINAS, MUJERES, SECTORES LGBTIQ+ Y OTRAS POBLACIONES POR CONDICIÓN Y/O | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
30 | Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación | Políticas, planes, programas y estrategias en salud con transversalización de los enfoques de pueblos y comunidades, género y diferencial e integración de los sistemas de conocimiento propio y saberes de los pueblos y comunidades étnicas y campesinas | Garantizar la atención integral en salud al cien porciento de la población identificada con factores de riesgo para grupos en vulnerabilidad por situación, condición, pertenencia étnica, identidad y los sujetos de especial protección. | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia de articulación sectorial y transectorial para la Atención Primaria en Salud dirigida a poblaciones con vulneración por equidad, condición y/o situación | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar articulación intersectorial con la oferta institucional dirigida a la polbación con enfoque diferencial. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 54776930 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E dos PUEBLOS Y COMUNIDADES - L tres CUIDADO DE LA SALUD - GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD DE PUEBLOS Y COMUNIDADES ÉTNICAS Y CAMPESINAS, MUJERES, SECTORES LGBTIQ+ Y OTRAS POBLACIONES POR CONDICIÓN Y/O | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
31 | Determinantes Sociales de la Salud | Integración del cuidado del ambiente y la salud en el marco de la adaptación al cambio climático. | Implementar en un cien porciento las acciones para la prevención y control de los factores de riesgo que afectan la salud humana | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Más Familias con ambientes saludables | Más Familias con ambientes saludables | Realizar el cien porciento de acciones de inspección, vigilancia y control en el cuatrienio a los sistemas de tratamiento y distribución de agua para uso y consumo humano | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar las acciones de IVC para vigilar los sistemas de tratamiento y distribución de agua para uso y consumo humano | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | R.B. SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.3.3.7.02) | 1.3.3.7.02 | 15500000 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E tres DETERMINANTES - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN SALUD PÚBLICA PARA LA AFECTACIÓN POSITIVA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
32 | Determinantes Sociales de la Salud | Integración del cuidado del ambiente y la salud en el marco de la adaptación al cambio climático. | Implementar en un cien porciento las acciones para la prevención y control de los factores de riesgo que afectan la salud humana | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Más Familias con ambientes saludables | Más Familias con ambientes saludables | Actualizar anualmente tres (tres) mapas de riesgo de las fuentes de abastecimiento de agua para uso y consumo humano como base de la planeación de las acciones de vigilancia y control | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar las acciones inherentes para la actualización de los mapas de riesgo de las fuentes de abastecimiento de agua para uso y consumo humano. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION (1.3.3.1.00) | 1.3.3.1.00 | 30046553 | 30046553 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E tres DETERMINANTES - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN SALUD PÚBLICA PARA LA AFECTACIÓN POSITIVA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
33 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Implementar en un cien porciento las acciones para la prevención y control de los factores de riesgo que afectan la salud humana | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Más Familias con ambientes saludables | Más Familias con ambientes saludables | Implementar una (uno) estrategia anual de articulación con la autoridad ambiental para la vigilancia y control de la calidad del aire | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Apoyar las acciones de articulación intersectorialcon las entidades competentes para la vigilancia y control de la calidad del aire | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | R.B. SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.3.3.7.02) | 1.3.3.7.02 | 35206919 | 35206919 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIOS | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
34 | Determinantes Sociales de la Salud | Integración del cuidado del ambiente y la salud en el marco de la adaptación al cambio climático. | Implementar en un cien porciento las acciones para la prevención y control de los factores de riesgo que afectan la salud humana | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Más Familias con ambientes saludables | Más Familias con ambientes saludables | Ejecutar el cien porciento de las acciones propuestas en la estrategia de gestión integrada ETV-Zoonosis | ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS INEQUIDADES EN SALUD Y LA INCIDENCIA SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar la gestión intersectorial para el desarrollo de la estrategia de gestión integrada ETV-Zoonosis | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | R.F. SGP - SALUD-SALUD PUBLICA (1.3.2.2.06) | 1.3.2.2.06 | 5708729 | 5708729 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E tres DETERMINANTES - L dos ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS - PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA AFECTACIÓN POSITIVA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
35 | Determinantes Sociales de la Salud | Entorno económico favorable para la salud | Aumentar en un doce porciento en el cuatrienio los sujetos de vigilancia en los entornos laborales | Estrategia de entornos laborales saludables y seguros | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia que contribuya al mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo de la población formal e informal del municipio | ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS INEQUIDADES EN SALUD Y LA INCIDENCIA SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones de vigilancia que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo de la población formal e informal del municipio | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 64000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E tres DETERMINANTES - L dos ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS - COORDINACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA AFECTACIÓN POSITIVA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
36 | Atención Primaria en Salud | Nivel primario de atención con equipos de salud territoriales y centros de atención primaria en salud fortalecidos en su infraestructura, insumos, dotación y personal de salud como puerta de entrada y primer contacto con el Sistema de Salud, para dar respuesta a las necesidades en salud de la población de su territorio. | Realizar detección, canalización y seguimiento al cien porciento de la población identificada con factores de riesgo sanitarios | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Ejecutar el cien porciento de las acciones propuestas en el marco del plan de intervenciones colectivas, previstas para el cuatrienio | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar la gestión necesaria para el cumplimiento del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas | 8 | meses | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Documentos de planeacion | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 222978312 | 222978312 | 222978309 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E cuatro ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - L tres CUIDADO DE LA SALUD - CUIDADO DE LA SALUD - FAMILIAS, COLECTIVOS Y COMUNIDADES | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
37 | Atención Primaria en Salud | Nivel primario de atención con equipos de salud territoriales y centros de atención primaria en salud fortalecidos en su infraestructura, insumos, dotación y personal de salud como puerta de entrada y primer contacto con el Sistema de Salud, para dar respuesta a las necesidades en salud de la población de su territorio. | Realizar detección, canalización y seguimiento al cien porciento de la población identificada con factores de riesgo sanitarios | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Conformar dos (dos) equipos básicos de salud o equipo territoriales de salud para la descentralización de la oferta institucional | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Conformar dos equipos básicos de salud en el marco del PSPIC. | 8 | meses | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Documentos de planeacion | SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.2.4.2.02) | 1.2.4.2.02 | 298290483 | 298290483 | 298290483 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E cuatro ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - L tres CUIDADO DE LA SALUD - CUIDADO DE LA SALUD - FAMILIAS, COLECTIVOS Y COMUNIDADES | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
38 | Atención Primaria en Salud | Agentes del sistema de salud que garantizan el acceso de la población con criterios de longitudinalidad, continuidad, puerta de entrada, enfoques familiar y comunitario con acciones, universales, sistemáticas, permanentes y participativas bajo un enfoque familiar y comunitario fundamentado en la Atención Primaria en Salud - APS. | Disminuir la prevalencia de exceso de peso por debajo del Cincuenta y nueve porciento en adultos entre los Dieciocho años y Sesenta y cuatro años | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia de promoción del autocuidado, hábitos y estilos de vida saludables | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones de salud pública que contribuyan a la Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles en la población priorizada. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 104411102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E cuatro ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - L tres CUIDADO DE LA SALUD - CUIDADO DE LA SALUD - FAMILIAS, COLECTIVOS Y COMUNIDADES | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
39 | Atención Primaria en Salud | Agentes del sistema de salud que garantizan el acceso de la población con criterios de longitudinalidad, continuidad, puerta de entrada, enfoques familiar y comunitario con acciones, universales, sistemáticas, permanentes y participativas bajo un enfoque familiar y comunitario fundamentado en la Atención Primaria en Salud - APS. | Disminuir la tasa especifica de fecundidad adolescente de quince a diecinueve años a menos de Treinta y cuatro punto uno nacimientos por cada mil mujeres de este grupo de edad | Estrategia de Derechos sexuales y reproductivos | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategía de derechos sexuales y reproductivos | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar a las actividades inherentes a la Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los adolescentes, y para el cumplimiento de la Ruta Maternoperinatal. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 75565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Población materno perinatal | SPC - E cuatro ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - L tres CUIDADO DE LA SALUD - CUIDADO DE LA SALUD - POBLACIÓN MATERNA-PERINATAL | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
40 | Atención Primaria en Salud | Agentes del sistema de salud que garantizan el acceso de la población con criterios de longitudinalidad, continuidad, puerta de entrada, enfoques familiar y comunitario con acciones, universales, sistemáticas, permanentes y participativas bajo un enfoque familiar y comunitario fundamentado en la Atención Primaria en Salud - APS. | Disminuir la tasa especifica de fecundidad adolescente de quince a diecinueve años a menos de Treinta y cuatro punto uno nacimientos por cada mil mujeres de este grupo de edad | Estrategia de Derechos sexuales y reproductivos | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategía de derechos sexuales y reproductivos | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar a las actividades inherentes a la Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los adolescentes, y para el cumplimiento de la Ruta Maternoperinatal. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION (1.3.3.1.00) | 1.3.3.1.00 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Población materno perinatal | SPC - E cuatro ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - L tres CUIDADO DE LA SALUD - CUIDADO DE LA SALUD - POBLACIÓN MATERNA-PERINATAL | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
41 | Atención Primaria en Salud | Agentes del sistema de salud que garantizan el acceso de la población con criterios de longitudinalidad, continuidad, puerta de entrada, enfoques familiar y comunitario con acciones, universales, sistemáticas, permanentes y participativas bajo un enfoque familiar y comunitario fundamentado en la Atención Primaria en Salud - APS. | Disminuir la tasa especifica de fecundidad adolescente de quince a diecinueve años a menos de Treinta y cuatro punto uno nacimientos por cada mil mujeres de este grupo de edad | Estrategia de Derechos sexuales y reproductivos | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategía de derechos sexuales y reproductivos | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Mantener activo el mecanismo articulador para la gestión del sector salud de los casos de violencia sexual, así como el tamizaje para la identificación de riesgo de las ITS. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.2.4.2.02) | 1.2.4.2.02 | 100197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Población materno perinatal | SPC - E cuatro ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - L tres CUIDADO DE LA SALUD - CUIDADO DE LA SALUD - POBLACIÓN MATERNA-PERINATAL | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
42 | Atención Primaria en Salud | Agentes del sistema de salud que garantizan el acceso de la población con criterios de longitudinalidad, continuidad, puerta de entrada, enfoques familiar y comunitario con acciones, universales, sistemáticas, permanentes y participativas bajo un enfoque familiar y comunitario fundamentado en la Atención Primaria en Salud - APS. | Aumentar a un tres porciento anual la búsqueda activa comunitaria e institucional para la identificación de sintomáticos respiratorios | Estrategia orientada en disminuir las enfermedades transmisibles | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia orientada en disminuir las enfermedades transmisibles | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones de prevención e gestión de enfermedades transmisibles de acuerdo a los protocolos vigentes. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 34016142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E cuatro ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - L tres CUIDADO DE LA SALUD - CUIDADO DE LA SALUD - FAMILIAS, COLECTIVOS Y COMUNIDADES | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
43 | Atención Primaria en Salud | Agentes del sistema de salud que garantizan el acceso de la población con criterios de longitudinalidad, continuidad, puerta de entrada, enfoques familiar y comunitario con acciones, universales, sistemáticas, permanentes y participativas bajo un enfoque familiar y comunitario fundamentado en la Atención Primaria en Salud - APS. | Aumentar a un tres porciento anual la búsqueda activa comunitaria e institucional para la identificación de sintomáticos respiratorios | Estrategia orientada en disminuir las enfermedades transmisibles | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia orientada en disminuir las enfermedades transmisibles | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Articular con el PSPIC y las IPS las acciones de identificación de enfermedades transmisibles | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION (1.3.3.1.00) | 1.3.3.1.00 | 5124214 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E cuatro ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - L tres CUIDADO DE LA SALUD - CUIDADO DE LA SALUD - FAMILIAS, COLECTIVOS Y COMUNIDADES | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
44 | Atención Primaria en Salud | Agentes del sistema de salud que garantizan el acceso de la población con criterios de longitudinalidad, continuidad, puerta de entrada, enfoques familiar y comunitario con acciones, universales, sistemáticas, permanentes y participativas bajo un enfoque familiar y comunitario fundamentado en la Atención Primaria en Salud - APS. | Disminuir un cero coma cinco la tasa de mortalidad en menor de cinco años | Estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones necesarias para prevenir e identificar las enfermedades prevalentes en la infancia. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 32300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Primera infancia | SPC - E cuatro ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - L tres CUIDADO DE LA SALUD - CUIDADO DE LA SALUD - PRIMERA INFANCIA | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
45 | Atención Primaria en Salud | Agentes del sistema de salud que garantizan el acceso de la población con criterios de longitudinalidad, continuidad, puerta de entrada, enfoques familiar y comunitario con acciones, universales, sistemáticas, permanentes y participativas bajo un enfoque familiar y comunitario fundamentado en la Atención Primaria en Salud - APS. | Disminuir un cero coma cinco la tasa de mortalidad en menor de cinco años | Estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones necesarias para prevenir e identificar las enfermedades prevalentes en la infancia. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION (1.3.3.1.00) | 1.3.3.1.00 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Primera infancia | SPC - E cuatro ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - L tres CUIDADO DE LA SALUD - CUIDADO DE LA SALUD - PRIMERA INFANCIA | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
46 | Atención Primaria en Salud | Agentes del sistema de salud que garantizan el acceso de la población con criterios de longitudinalidad, continuidad, puerta de entrada, enfoques familiar y comunitario con acciones, universales, sistemáticas, permanentes y participativas bajo un enfoque familiar y comunitario fundamentado en la Atención Primaria en Salud - APS. | Cumplir con la cobertura útil (mínima del noventa y cinco porciento) del plan ampliado de inmunización para los biologicos trazadores | Estrategia de vacunación | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Verificar en el cien porciento de las EAPB la red de prestación de servicios de salud para el cumplimiento del plan ampliado de inmunización | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones para alcanzar las coberturas utiles de vacunación de acuerdo al PAI. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 11600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E cuatro ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - L tres CUIDADO DE LA SALUD - CUIDADO DE LA SALUD - FAMILIAS, COLECTIVOS Y COMUNIDADES | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
47 | Atención Primaria en Salud | Agentes del sistema de salud que garantizan el acceso de la población con criterios de longitudinalidad, continuidad, puerta de entrada, enfoques familiar y comunitario con acciones, universales, sistemáticas, permanentes y participativas bajo un enfoque familiar y comunitario fundamentado en la Atención Primaria en Salud - APS. | Cumplir con la cobertura útil (mínima del noventa y cinco porciento) del plan ampliado de inmunización para los biologicos trazadores | Estrategia de vacunación | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Verificar en el cien porciento de las EAPB la red de prestación de servicios de salud para el cumplimiento del plan ampliado de inmunización | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones para alcanzar las coberturas utiles de vacunación de acuerdo al PAI. | 12 | meses | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.2.4.2.02) | 1.2.4.2.02 | 4667671 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E cuatro ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - L tres CUIDADO DE LA SALUD - CUIDADO DE LA SALUD - FAMILIAS, COLECTIVOS Y COMUNIDADES | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
48 | Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | Nivel Nacional y entes territoriales preparados y fortalecidos para la gestión del conocimiento, prevención, y atención sectorial e intersectorial de emergencias, desastres y pandemias. | Lograr una cobertura del doce porciento en el cuatrienio para el desarrollo de capacidades en preparación y respuesta ante emergencias en todos los entornos | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia para fortalecer el plan de gestión integral de riesgo de emergencias y desastres (PGIRED) de acuerdo a las competencias de la Secretaria de Salud | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones de desarrollo de capacidades en preparación y respuesta ante emergencias en todos los entornos | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.2.4.2.02) | 1.2.4.2.02 | 20500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E cinco CAMBIO CLIMÁTICO - L tres CUIDADO DE LA SALUD - RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA ANTE LOS EFECTOS EN LA SALUD GENERADOS POR LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA OCURRENCIA DE EMERGENCIAS, DESASTR | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
49 | Conocimiento en salud pública y Soberanía Sanitaria | Decisiones en salud pública basadas en información, investigación y el máximo desarrollo del conocimiento científico lo que incluye reconocer la cosmovisión y los saberes propios los pueblos y comunidades. | Fortalecer la vigilancia epidemiológica para la prevención y control de los factores de riesgo para la salud humana en el cien porciento de las UPGD y UI del municipio | Estrategia para la generación de conocimiento acerca de las condiciones de salud de la población y sus determinantes sociales | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Autoridad sanitaria para el bienestar | Autoridad sanitaria para el bienestar | Garantizar que el cien porciento de las UPGD y UI presentes en el municipio cumplan con la notificación obligatoria de los eventos de interés salud pública con oportunidad y calidad mediante asistencias técnicas periódicas | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar las acciones para el Fortalecimiento de la notificación oportuna y pertinente de los EISP. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Servicio de gestion territorial para atencion en salud -pandemias- a poblacion afectada por emergencias o desastres | SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.2.4.2.02) | 1.2.4.2.02 | 100271282 | 100271282 | 100271282 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E seis CONOCIMIENTO SALUD - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN SALUD PÚBLICA Y LA SOBERANÍA SANITARIA | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
50 | Conocimiento en salud pública y Soberanía Sanitaria | Decisiones en salud pública basadas en información, investigación y el máximo desarrollo del conocimiento científico lo que incluye reconocer la cosmovisión y los saberes propios los pueblos y comunidades. | Fortalecer la vigilancia epidemiológica para la prevención y control de los factores de riesgo para la salud humana en el cien porciento de las UPGD y UI del municipio | Estrategia para la generación de conocimiento acerca de las condiciones de salud de la población y sus determinantes sociales | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Autoridad sanitaria para el bienestar | Autoridad sanitaria para el bienestar | Garantizar que el cien porciento de las UPGD y UI presentes en el municipio cumplan con la notificación obligatoria de los eventos de interés salud pública con oportunidad y calidad mediante asistencias técnicas periódicas | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar seguimiento periódico de indicadores de los EISP que permita la toma de decisiones. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Servicio de gestion territorial para atencion en salud -pandemias- a poblacion afectada por emergencias o desastres | RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION (1.3.3.1.00) | 1.3.3.1.00 | 47015571 | 47015571 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E seis CONOCIMIENTO SALUD - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN SALUD PÚBLICA Y LA SOBERANÍA SANITARIA | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
51 | Conocimiento en salud pública y Soberanía Sanitaria | Capacidades fortalecidas para la gestión del conocimiento en salud pública | Garantizar que el cien porciento de la gestión en salud pública y aseguramiento ingresen al sistemas de información | Estrategia para el fortalecimiento de los sistemas de información | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Autoridad sanitaria para el bienestar | Autoridad sanitaria para el bienestar | Implementar una (uno) estrategia para el fortalecimiento de los sistema de información de la Secretaria de Salud | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar las acciones que permitan fortalecer los sistemas de información de la Secretaría de Salud. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Servicio de gestion territorial para atencion en salud -pandemias- a poblacion afectada por emergencias o desastres | R.F. SGP - SALUD-SALUD PUBLICA (1.3.2.2.06) | 1.3.2.2.06 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E seis CONOCIMIENTO SALUD - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN SALUD PÚBLICA Y LA SOBERANÍA SANITARIA | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
52 | Conocimiento en salud pública y Soberanía Sanitaria | Decisiones en salud pública basadas en información, investigación y el máximo desarrollo del conocimiento científico lo que incluye reconocer la cosmovisión y los saberes propios los pueblos y comunidades. | Aumentar (dos) canales de información usados para la divulgación de información generada por la Secretaria de Salud | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia de Información, educación y comunicación accesible a la comunidad en general | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar las acciones requeridas para implementar el plan de información y comunicación que generen impacto en la pobalción para el cuidado de la salud. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 52200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E seis CONOCIMIENTO SALUD - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CONOCIMIENTO EN SALUD PÚBLICA Y LA SOBERANÍA SANITARIA. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
53 | Conocimiento en salud pública y Soberanía Sanitaria | Decisiones en salud pública basadas en información, investigación y el máximo desarrollo del conocimiento científico lo que incluye reconocer la cosmovisión y los saberes propios los pueblos y comunidades. | Aumentar (dos) canales de información usados para la divulgación de información generada por la Secretaria de Salud | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia de Información, educación y comunicación accesible a la comunidad en general | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar las acciones requeridas para implementar el plan de información y comunicación que generen impacto en la pobalción para el cuidado de la salud. | 9 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11.1111 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Documentos de lineamientos tecnicos | SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.2.4.2.02) | 1.2.4.2.02 | 15300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E seis CONOCIMIENTO SALUD - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CONOCIMIENTO EN SALUD PÚBLICA Y LA SOBERANÍA SANITARIA. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
54 | Conocimiento en salud pública y Soberanía Sanitaria | Soberanía sanitaria fortalecida con la aplicación de Tecnologías Estratégicas en Salud (TES) | Desarrollar cuatro (cuatro) procesos de investigación en el cuatrienio para la gestión del conocimiento en salud en el territorio | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia para la gestión del conocimiento en salud en el territorio | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar la gestión intersectorial e interinstitucional para la generación de investigación que fortalezca el quehacer de la Secretaría de Salud. | 8 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION (1.3.3.1.00) | 1.3.3.1.00 | 28432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E seis CONOCIMIENTO SALUD - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CONOCIMIENTO EN SALUD PÚBLICA Y LA SOBERANÍA SANITARIA. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
55 | Conocimiento en salud pública y Soberanía Sanitaria | Soberanía sanitaria fortalecida con la aplicación de Tecnologías Estratégicas en Salud (TES) | Desarrollar cuatro (cuatro) procesos de investigación en el cuatrienio para la gestión del conocimiento en salud en el territorio | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia para la gestión del conocimiento en salud en el territorio | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar la gestión intersectorial e interinstitucional para la generación de investigación que fortalezca el quehacer de la Secretaría de Salud. | 8 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5 | 2025-03-01 | 2025-10-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL (1.3.1.1.07) | 1.3.1.1.07 | 11544000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E seis CONOCIMIENTO SALUD - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CONOCIMIENTO EN SALUD PÚBLICA Y LA SOBERANÍA SANITARIA. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
56 | Conocimiento en salud pública y Soberanía Sanitaria | Capacidades fortalecidas para la gestión del conocimiento en salud pública | Garantizar que el cien porciento de la gestión en salud pública y aseguramiento ingresen al sistemas de información | Estrategia para el fortalecimiento de los sistemas de información | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Autoridad sanitaria para el bienestar | Autoridad sanitaria para el bienestar | Implementar una (uno) estrategia para el fortalecimiento de los sistema de información de la Secretaria de Salud | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Apoyar la gestión requerida para fortalecer la capacidad técnica y operativa de la dependencia. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Servicio de gestion territorial para atencion en salud -pandemias- a poblacion afectada por emergencias o desastres | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 75098080 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E seis CONOCIMIENTO SALUD - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL CONOCIMIENTO EN SALUD PÚBLICA Y LA SOBERANÍA SANITARIA. | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
57 | Personal de salud | Capacidades consolidadas para la gestión territorial de la salud pública | Fortalecer en un cien porciento la capacidad técnica y operativa de la Secretaría de Salud | Estrategia para el fortalecimiento del talento humano en salud | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Autoridad sanitaria para el bienestar | Autoridad sanitaria para el bienestar | Implementar una (uno) estrategia para el fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas de la Secretaría de Salud | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Generar desarrollo de capacidades del talento humano de la Secretaría de Salud. | 10 | meses | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Servicio de gestion territorial para atencion en salud -pandemias- a poblacion afectada por emergencias o desastres | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1.2.1.0.00) | 1.2.1.0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E siete PERSONAL SALUD - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MARCO DEL TRABAJO DIGNO Y DECENTE | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
42 | Atención Primaria en Salud | Agentes del sistema de salud que garantizan el acceso de la población con criterios de longitudinalidad, continuidad, puerta de entrada, enfoques familiar y comunitario con acciones, universales, sistemáticas, permanentes y participativas bajo un enfoque familiar y comunitario fundamentado en la Atención Primaria en Salud - APS. | Aumentar a un tres porciento anual la búsqueda activa comunitaria e institucional para la identificación de sintomáticos respiratorios | Estrategia orientada en disminuir las enfermedades transmisibles | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Autoridad sanitaria para el bienestar | Autoridad sanitaria para el bienestar | Implementar una (uno) estrategia orientada en disminuir las enfermedades transmisibles | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones de prevención e gestión de enfermedades transmisibles de acuerdo a los protocolos vigentes. | 5 | meses | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 3 | 60 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Servicio de gestion territorial para atencion en salud -pandemias- a poblacion afectada por emergencias o desastres/SGP Salud Publica | SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.2.4.2.02) | 1.2.4.2.02 | 6333629 | 17559620 | 17490684 | 16202080 | 16202080 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E cuatro ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - L tres CUIDADO DE LA SALUD - CUIDADO DE LA SALUD - FAMILIAS, COLECTIVOS Y COMUNIDADES | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
42 | Atención Primaria en Salud | Agentes del sistema de salud que garantizan el acceso de la población con criterios de longitudinalidad, continuidad, puerta de entrada, enfoques familiar y comunitario con acciones, universales, sistemáticas, permanentes y participativas bajo un enfoque familiar y comunitario fundamentado en la Atención Primaria en Salud - APS. | Aumentar a un tres porciento anual la búsqueda activa comunitaria e institucional para la identificación de sintomáticos respiratorios | Estrategia orientada en disminuir las enfermedades transmisibles | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia orientada en disminuir las enfermedades transmisibles | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones de prevención e gestión de enfermedades transmisibles de acuerdo a los protocolos vigentes. | 5 | meses | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 3 | 60 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.2.4.2.02) | 1.2.4.2.02 | 9516396 | 26339430 | 26339430 | 6910214 | 6910214 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E cuatro ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - L tres CUIDADO DE LA SALUD - CUIDADO DE LA SALUD - FAMILIAS, COLECTIVOS Y COMUNIDADES | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
25 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Formular la política pública de salud mental "Tocancipá vive sana mente", priorizando las problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, violencias, conducta suicida y trastornos mentales de mayor prevalencia | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Autoridad sanitaria para el bienestar | Autoridad sanitaria para el bienestar | Implementar una (uno) estrategia para la operativización de la política pública de salud mental "Tocancipá vive sana mente", priorizando las problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, violencias, conducta suicida y trastornos mentales de mayor prevalencia | ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS INEQUIDADES EN SALUD Y LA INCIDENCIA SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones de seguimiento y vigilancia de a los EISP del componente, ocurridos en los diferentes entornos. | 5 | meses | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 3 | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Servicio de gestion territorial para atencion en salud -pandemias- a poblacion afectada por emergencias o desastres/SGP Salud Publica | SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.2.4.2.02) | 1.2.4.2.02 | 6657202 | 0 | 6333621 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L dos ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS - COORDINACIÓN INTERSECTORIAL COMO PROCESO PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS Y ACCIONES CONJUNTAS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO F | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
25 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Formular la política pública de salud mental "Tocancipá vive sana mente", priorizando las problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, violencias, conducta suicida y trastornos mentales de mayor prevalencia | Estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidad Saludable (CERS) | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Implementar una (uno) estrategia para la operativización de la política pública de salud mental "Tocancipá vive sana mente", priorizando las problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas, violencias, conducta suicida y trastornos mentales de mayor prevalencia | ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS INEQUIDADES EN SALUD Y LA INCIDENCIA SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones de seguimiento y vigilancia de a los EISP del componente, ocurridos en los diferentes entornos. | 5 | meses | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 3 | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.2.4.2.02) | 1.2.4.2.02 | 9882411 | 6333621 | 6333621 | 6333621 | 6333621 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L dos ACUERDOS SOCIALES Y COMUNITARIOS - COORDINACIÓN INTERSECTORIAL COMO PROCESO PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS Y ACCIONES CONJUNTAS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO F | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
46 | Atención Primaria en Salud | Agentes del sistema de salud que garantizan el acceso de la población con criterios de longitudinalidad, continuidad, puerta de entrada, enfoques familiar y comunitario con acciones, universales, sistemáticas, permanentes y participativas bajo un enfoque familiar y comunitario fundamentado en la Atención Primaria en Salud - APS. | Cumplir con la cobertura útil (mínima del noventa y cinco porciento) del plan ampliado de inmunización para los biologicos trazadores | Estrategia de vacunación | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Autoridad sanitaria para el bienestar | Autoridad sanitaria para el bienestar | Verificar en el cien porciento de las EAPB la red de prestación de servicios de salud para el cumplimiento del plan ampliado de inmunización | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones para alcanzar las coberturas utiles de vacunación de acuerdo al PAI. | 6 | meses | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 3 | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Servicio de gestion territorial para atencion en salud -pandemias- a poblacion afectada por emergencias o desastres/SGP Salud Publica | SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.2.4.2.02) | 1.2.4.2.02 | 4568789 | 0 | 4568789 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E cuatro ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - L tres CUIDADO DE LA SALUD - CUIDADO DE LA SALUD - FAMILIAS, COLECTIVOS Y COMUNIDADES | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
46 | Atención Primaria en Salud | Agentes del sistema de salud que garantizan el acceso de la población con criterios de longitudinalidad, continuidad, puerta de entrada, enfoques familiar y comunitario con acciones, universales, sistemáticas, permanentes y participativas bajo un enfoque familiar y comunitario fundamentado en la Atención Primaria en Salud - APS. | Cumplir con la cobertura útil (mínima del noventa y cinco porciento) del plan ampliado de inmunización para los biologicos trazadores | Estrategia de vacunación | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Salud Pública en la agenda de todos | Salud Pública en la agenda de todos | Verificar en el cien porciento de las EAPB la red de prestación de servicios de salud para el cumplimiento del plan ampliado de inmunización | CUIDADO DE LA SALUD EN EL TERRITORIO. | Realizar las acciones para alcanzar las coberturas utiles de vacunación de acuerdo al PAI. | 6 | meses | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 3 | 50 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Documentos de lineamientos tecnicos | SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.2.4.2.02) | 1.2.4.2.02 | 6940623 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E cuatro ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - L tres CUIDADO DE LA SALUD - CUIDADO DE LA SALUD - FAMILIAS, COLECTIVOS Y COMUNIDADES | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.
20 | Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | Entidades Territoriales Departamentales, Distritales y Municipales fortalecidas como autoridad sanitaria local para la Gobernanza en Salud Pública. | Implementar en un cien porciento las acciones para la prevención y control de los factores de riesgo que afectan la salud humana | Estrategia de fiscalización sanitaria | SALUD DE CALIDAD PARA TODOS | Más Familias con ambientes saludables | Más Familias con ambientes saludables | Garantizar anualmente una cobertura mínima del noventa y cinco porciento de sujetos de interés sanitario vigilados y controlados. | DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA. | Realizar las acciones de Inspección Vigilancia y Control a los sujetos susceptibles de vigilancia sanitaria para minimizar riesgos que afecten la salud humana. | 5 | meses | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 3 | 75 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | SGP-SALUD-SALUD PUBLICA (1.2.4.2.02) | 1.2.4.2.02 | 16869838 | 16869838 | 16859183 | 2561390 | 2561390 | Familias, colectivos y comunidades | SPC - E uno GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA - L uno DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIOS | Willman Contreras Mateus Secretario de Salud | No se modifica actividad.