## EPOC
PLAN DE CHOQUE EPOC CUNDINAMARCA 2026
| DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |  | Reporto Informe anual 2026 | [8 empty] | SI: x______ NO:_____ Fecha: DIA/MES
|  |  | CONTACTO | [8 empty] | PAULA SANCHEZ HENAO
Componente | Actores | Actividades | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | Responsables (indicar nombre de persona y contacto ) | Evidencias | MES | [11 empty] | Observaciones
[6 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ORGANIZACIÓN DE LA RED | ENTE TERRITORIAL DEPARTAMENTAL | BARRERA: Bajas coberturas en la tamizacion del riesgo para EPOC LIBERADOR: Organzaicion de los equipos Basicos municipales a traves de la georeferenciacion segun la poblacion del municipio | Total de Pobalcion caracterizada con riesgos respiritarios | Paula sanchez Referente CNT | Base APS con pacientes identificados con riesgo respiratorios | [8 empty] | X |  |  | X
| PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS | BARRERA: Bajas coberturas en la tamzacion del riesgo para EPOC LIBERADOR: Identificacion del riesgo a traves de la caacterizacion familiar por parte de los equipos Basicos en el diligenciamiento de la ficha y la canalizacion | % De personas caractarizadas con riesgos respiratorios | Paula sanchez Referente CNT | Base APS con pacientes identificados con riesgo respiratorios | [8 empty] | X |  |  | X
| INSTITUCIONES DE SALUD | BARRERA: Baja identificación y referencia de pacientes con síntomas respiratorios crónicos. LIBERADOR: Implementacion de tamizaje respiratorio en consulta externa a mayores de 40 años | % de usuarios tamizados para EPOC / población atendida | Paula sanchez Referente CNT | Actas de asisitenvias tecnicas | [8 empty] | X |  |  | X
| SALUD TOTAL | BARRERA: EPOC Se cuenta con IPS contratadas para la prestación de servicios para la atención de protegidos (mayor cobertura en Pacho, Fusa, Anolaima , San Juan De Rio Seco y Funza LIBERADOR: Se tiene presencia en 78 municipios de 116, de los cuales 5 cuentan con contrato por Capita y los demas por evento | Total de poblacion con EPOC | Profesional de Red y Contratacion | Una matriz Excel con la información que cita la actividad | [11 empty] | X
· Oportunidad | ENTE TERRITORIAL DEPARTAMENTAL | BARRERA: . Baja efectividad en la canalizacion de la poblacion a los servicios de salud LIBERADOR: Asistencias Tecnicas para socialización y seguiniemto al Modelo de Canalización Efectiva | Poblacion detectada con riesgos respiratorios | Paula sanchez Referente CNT | Algoritmo de canalizacion efectiva 6 Actas de asistencia de fortalecimiento | [8 empty] | X |  |  | X
| PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS | BARRERA: . Baja efectividad en la canalizacion de la poblacion a los servicios de salud: LIBERADOR . Bases de Datos con información de usuarios canalizados con presencia de signos o factores de riesgo | % de pacientes canalizados | Paula sanchez Referente CNT | Base de APS y seguimiento de canalizaciones | [8 empty] | X |  |  | X
| INSTITUCIONES DE SALUD | BARRERA: no formulacion de espirometría como tamizaje diagnostico LIBERADOR: Conocer sobre la ruta de atencion a paciente Respiratorio o con factores de riesgo | Total de IPS capacitadas | Paula sanchez Referente CNT | Actas de asisitenvias tecnicas donde se socialice la ruta | [8 empty] | X |  |  | X
| SALUD TOTAL | BARRERA: EPOC Inoportunidad de las IPS para la prestacion de los servicios LIBERADOR: Realizan mesas de trabajo donde intervenga la IPS, Ente Territorial y las EAPB para aumentar oportunidad. | Total de reuniones | Profesional POA | Acta De reunion | [8 empty] | X |  |  | X
· Fortalecimiento de la red | ENTE TERRITORIAL DEPARTAMENTAL | BARRERA: No hay oferta suficiente de servicios en la red pública para la confirmación diagnóstica de EPOC LIBERADOR: Se cuenta con contratacion de Toma espirometria a nivel municipal en Zipaquira, Funza , Hospital San Rafael De Faca, Hospital Salazar De Villeta | Oportunidad en la disponibilidad y accesibilidad a pruebas de detección temprana y tratamientos adecuados | Paula sanchez Referente CNT | Base de datos con la identificacion de municipios que oferten elservicio | [8 empty] | X |  |  | X
| PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS | BARRERA No articulacion con las ESE para la captacion de paciente cronico crespiratorio LIBERADOR Participaciones e reuniones con la ESE para manejo de la ruta de captacion de paciente con patologia respiratoria desde los equipos de APS | % de pacientes captados | Paula sanchez Referente CNT | Base de APS | [8 empty] | X |  |  | X
| INSTITUCIONES DE SALUD | BARRERA: Falta de coordinación para referencia de pacientes complejos o descompensados. LIBERADOR: Acuerdos formales entre IPS para derivación y manejo integral de EPOC. | Número de pacientes referidos con contrarremisión efectiva. | lider de la Cohorte | Soportes de contrarremisiones | [8 empty] | X |  |  | X
| SALUD TOTAL | BARRERA: No manejo de la ruta Respiratoria LIBERADOR Realizar articulacion con las Ips, de acuerdo a las necesidades identificadas con algun servicio que implique el abordaje de la ruta por lo que se cuenta con una amplia red de prestadores que pueden suplir dichas necesidad y con los cuales se abre direccionamiento de ser necesario, Espirometria en fusa, pacho, ubalte, mosquera, zipa, chia, soacha | Total de usuarios captados | Profesional de Red y Contratacion | Una matriz Excel con usuarios con diagnsoticos de Epoc | [8 empty] | X |  |  | X
· Gestor de caso | ENTE TERRITORIAL | BARRERA: Ausencia de talento Humano para asumir las acciones de Gestión de la Salud Pública LIBERADOR: promover en los PAS municipaes acciones de educacion en EVS e identificacion oportuna de los factores de riesgo desde el entorno hogar, comunitario y educativo del PIC | Total de poblacion captada con riesgos en salud con educacion en EVS | Paula sanchez Referente CNT | Base APS con pacientes identificados con riesgo respiratorios y evidencia de educacion en EVS | [8 empty] | X |  |  | X
| PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS | BARRERA: Falta de seguimiento a las acciones de gestionc con usuarios identifcados con factores de resgo para patologia respiratoria LIBERADOR: Corresponal de Salud realiza gestion de artulacion entre los Equipos territoriales de Salud y las IPS para canalización efectiva | Gestion efectiva del corresponsal | Paula sanchez Referente CNT | canalizaciones efectivas y base de gestion del corresponsal | [8 empty] | X |  |  | X
| INSTITUCIONES DE SALUD | BARRERA: Ausencia de seguimiento periódico a pacientes con EPOC moderado o severo. LIBERADOR: Asignación de un gestor de caso con cronograma de visitas o llamadas. | % de pacientes con plan de seguimiento activo. | lider de la Cohorte | Base de seguimiento | [8 empty] | X |  |  | X
| SALUD TOTAL | BARRERA: Talento Humando insufciente en IPS para seguimiento al 100% gestión de casos. y no realzaicion de auditoria LIBERADOR - Gestores en 6 municipios donde realiza intervencion y canalizacion a los servicios - Plataforma de Autogestion en las IPS - remision de casos con barreras de tancion por medio de notificacion electronica para la gestion Capacidad del TH para realizar correctamente la realización, identificación y gestión de tamizajes junto con sus actividades de extensión para definir inicio o no en ruta - Soacha Zipa, Chia y faca se cuenta con informacion de proceso administrativo con puntaje de tamizacion para ingreso a la ruta(alta o baja probalidad) con agendamiento con medico general para orden de espirometria | Total de poblacion captada de EPOC | Profesional de riesgo en salud PyP | Bases de Tamizajes positivos | [8 empty] | X |  |  | X
· Enfoque territorial | ENTE TERRITORIAL DEPARTAMENTAL | BARRERA: Persistencia de factores de riesgos en la poblacion rural de los municipios por exposicion a biomasas (estufas de leña) LIBERADOR: Fortalecer la busqueda activa de población con riesgo con procesos de caracterizacion ,idenificacion de riesgo, acciones de Promcoión de la Salud y Canalizacion Efectiva | Total de Poblacion caracterizada con riesgos ambientales | Paula sanchez Referente CNT | Base de datos APS | [8 empty] | X |  |  | X
| PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS | BARRERA: No canalizacion asuarios con identificacion de factores de riesgo o sintomas respiratorios LIBERADOR: Diseño e implemenacion de la Ruta de Canalización efectiva a través de los Equipos Territoriales de Salud en el marco de La estrategia de Atención Primaria . | % de municipios con asistencia Tecnica | Paula sanchez Referente CNT | Acta de Asistenciaa Tecnica | [8 empty] | X |  |  | X
| INSTITUCIONES DE SALUD | BARRERA: No manejo de la ruta de enfermedades respiratorias ni aplicacion de tamizaje de Epoc en la consulta de PYD LIBERADOR: Diseño e implemenacion de la Ruta y estandarizacion de Historias Clinicas con el tamizeje de EPOC | % de municipios con asistencia Tecnica | Paula sanchez Referente CNT | Acta de Asistenciaa Tecnica Historias clinicas | [8 empty] | X |  |  | X
| SALUD TOTAL | En la EAPB se cuenta con cohorte de protegidos con Enfermedad Respiratoria (sistemas de informacion como Sofware de Programas Especiales) con alimentacion de varias bases de datos con los resultados de la poblacion Cronica EPOC | Total de poblacion captada de EPOC | Jefe Gestion del riesgo en Salud | base cohorte de Epoc y manuel de manejo M-GRIE-GMP010 MANUAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA EPOC | [8 empty] | X |  |  | X
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | ENTE TERRITORIAL DEPARTAMENTAL | BARRERA: Errores de calidad en el diligenciamiento de la base de datos, con identificacion de riesgos respiratorios sin evidencia de gestion LIBERADOR: Control de calidad del dato en la base APS con identificacion de pacientes con riesgos en salud | % de oportunidad de la bases con calidad del dato | Pic Municipales | Soporte de seguimientos y hallazgos encontrados | [8 empty] | X |  |  | X
| INSTITUCIONES DE SALUD | BARRERA: Uso no estandarizado de guías clínicas para EPOC. LIBERADOR: Aplicación sistemática de la encuesta abreviada de EPOC en la ruta de PYD | % de pacientes con tamizaje postivos | lider de la Cohorte | Informe mensual de intervenciones individuales con la captacion de pacientes | [8 empty] | X |  |  | X
| SALUD TOTAL | BARRERA: No se realiza Auditorias de la ruta de EPOC LIBERADOR Elaboracion dee una lista de chequeo teniendo encuenta la guia de practica clinica de Epoc | Correo | Jefe Gestion del riesgo en Salud | Solicitud al area de calidad para la implementacion de las Auditorias en EPOC | [8 empty] | X |  |  | X
Fortalecimiento de competencias del Talento humano | ENTE TERRITORIAL | BARRERA: Equipos de APS sin formación específica en EPOC y determinantes respiratorios. LIBERADOR: Desarrollar competencias relacionadas con la Detección Temprana de factores de riesgos asociados a las patologias respiratorias | % de municipios con asistencia Tecnica | Paula sanchez Referente CNT | Actas de asistencias tecnicas | [8 empty] | X |  |  | X
| PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS | BARRERA: Equipos de APS sin formación específica en EPOC y determinantes respiratorios. LIBERADOR: Capacitación en enfoque de riesgo, educación en salud respiratoria y estrategias comunitarias. | % de municipios con asistencia Tecnica | Paula sanchez Referente CNT | Actas de asistencias tecnicas | [8 empty] | X |  |  | X
| INSTITUCIONES DE SALUD | BARRERA: Personal médico y asistencial con conocimiento limitado en EPOC. LIBERADOR: Capacitación regular en diagnóstico, clasificación y tratamiento de EPOC. | % de IPS Capacitadas | Paula sanchez Referente CNT | Acta de Fortalecimientos | [8 empty] | X |  |  | X
| SALUD TOTAL | BARRERAS No capacitacion en RIAS respiratorioas, Falta de socializacion y fortalecimiento en EPOC a nivel municipal sobre la ruta LIBERADOR: Solicitud al Ente Territorial una Capacitacion en Fortalecimiento en RIA de Enfermedades Respiratorias Cronicas | Correos | Jefe Gestion del riesgo en Salud | Correos con Envio de informacion o convocatorias del Ente Territorial sobre EPOC | [11 empty] | X
Información, educación e Comunicación | ENTE TERRITORIAL DEPARTAMENTAL | BARRERA: Bajo nivel de conocimiento en los equipos sobre síntomas y prevención del EPOC. LIBERADOR: Diseño de campañas visuales, radiales y comunitarias adaptadas culturalmente. | % de municipios con asistencia Tecnica | Paula sanchez Referente CNT | Actas de asistencias tecnicas infografia de signos y sintomas | [8 empty] | X |  |  | X
| PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS | BARRERA: Bajo nivel de conocimiento en los equipos sobre síntomas y prevención del EPOC. LIBERADOR: Diseño de campañas visuales, radiales y comunitarias adaptadas culturalmente. | % de municipios con asistencia Tecnica | Paula sanchez Referente CNT | Actas de asistencias tecnicas infografia de signos y sintomas | [8 empty] | X |  |  | X
| INSTITUCIONES DE SALUD | BARRERA Baja educacion en la consulta sobre educacion de signos y síntomas rspiratrios o baja adherencia al usuo de inahaladores y tratamiento LIBERADOR: Educacion en la Historia Clinica | % de Pacientes atendidos con educacion | lider de la Cohorte | Historias clinicas con educacion | [8 empty] | X |  |  | X
| SALUD TOTAL | BARRERA: Desconocimiento,no actualizacion de datos, poca efectividad LIBERADOR Se cuenta con un cronograma al incio de año donde por medio de medios de comunicación se hace alusion a temas de Epoc desde las Ruta de Promocion y Mantenimiento de la salud | Cronograma IEC | Profesional de riesgo en salud PyP Y POA | Cronograma IEC | [8 empty] | X |  |  | X
Evaluacion y Monitorreos | SALUD TOTAL | FACILITADOR: Se cuenta con la medicion de los indicadores | Indicadores | lider de la Cohorte | Indicadores | [8 empty] | X |  |  | X