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	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	CALIFICACIÓN
	PRIORIDAD
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	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	CALIFICACIÓN
	PRIORIDAD
	
	
	
	
	CÓMO
	CUÁNDO

	1
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE LOS BIENES A ADQUIRIR NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
	NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL, POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	3
	4
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	ESTRICTO Y PERMANENTE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	SUPERVISOR Y CONTRATISTA
	EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	N/A
	SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE, CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS.
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICOS
	LA FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTOS Y ESPECULACIÓN DE LOS MISMOS ENTRE OTROS.
	AUMENTO EN EL PRECIO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA ASUME EL RIESGO DERIVADO DE LA VARIACIÓN DE PRECIOS, SIN QUE HAYA LUGAR A REAJUSTE DEL VALOR DEL CONTRATO.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	SUPERVISOR Y CONTRATISTA
	DESDE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	CONTROL ENTIDAD
	AL INICIAR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y MENSUALMENTE

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	R. ECONÓMICO
	LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN.
	QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	1
	1
	2
	BAJO
	100% AL CONTRATISTA
	DURANTE LA EVALUACION EL ANALISIS DE PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS UTILIZANDO LA METODOLGIA RECOMENDADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
EN LA EJECUCION DEBIDO PROCESO
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	SI
	GERENTE DEL PROYECTO
	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN
	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
	MENSUAL

	4
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGOS
REGULATORIOS
	EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEA APLICABLES AL CONTRATO.
	NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES – POSIBLE VARIACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO.
	2
	2
	4
	BAJO
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL/CONTRATISTA
	LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA DEBEN MANTENERSE ACTUALIZADAS EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS.
	1
	1
	2
	MENOR
	SI
	CONTRATISTA/HOSPITAL MILITAR CENTRAL
	EJECUCIÓN
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN.
	EN EL OMENTO QUE OCURRA.

	5
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGOS
REGULATORIOS
	RIESGO DE DESABASTECIMIENTO O ENTREGA INCOMPLETA/TARDÍA
	NO SE SUPLE LA NECSIDAD DEL SERVICIO EN EL HOSPITAL
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR ÍNTEGRA Y OPORTUNAMENTE CON TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO
	1
	1
	2
	MENOR
	
NO
	
SUPERVISOR
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	N/A
	COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA QUE SE ENTREGUEN LOS BIENES OPORTUNAMENTE
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	6
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGOS
REGULATORIOS
	PÉRDIDA DE TRAZABILIDAD Y CONTROL DE INVENTARIO
	FALTA DE TRAZABILIDAD SOBRE LA PROCEDENCIA, LOTE Y VENCIMIENTO DE LOS INSUMOS, LO CUAL PODRÍA PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.
	2
	2
	4
	BAJO
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE ESTAR AUDITANDO CONTANTEMENTE LAS EXISTENCIAS EN ALMACEN
	1
	1
	2
	MENOR
	
NO
	
SUPERVISOR
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	N/A
	COORDINACIÓN CON EL ALMACEN PARA QUE SE TENGAN LOS INVENTARIOS ACTUALIZADOS
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	7
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGOS
REGULATORIOS
	INCUMPLIMIENTO EN LA CALIDAD, IDONEIDAD O CONFORMIDAD DE LOS INSUMOS SUMINISTRADOS
	AQUELLOS DEFECTUOSOS, ADULTERADOS, VENCIDOS, SIN REGISTRO SANITARIO O QUE NO CORRESPONDAN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.

	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBERÁ ASUMIR TODOS LOS COSTOS DERIVADOS DE LA REPOSICIÓN, RETIRO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL Y CUALQUIER AFECTACIÓN CLÍNICA, ADMINISTRATIVA O JURÍDICA QUE ELLO GENERE
	1
	1
	2
	MENOR
	
NO
	
SUPERVISOR
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	N/A
	VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	8
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGOS
REGULATORIOS
	RIESGO DERIVADO DE LA PÉRDIDA, DAÑO, ROBO O DETERIORO DE LOS INSUMOS ANTES DE SU ENTREGA EFECTIVA Y ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
	NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL, POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA ASUME EL TRANSPORTE Y CUSTODIA DE LOS INSUMOS, ASÍ COMO LOS COSTOS POR REPOSICIÓN EN CASO DE PÉRDIDA O SINIESTRO.
	1
	1
	2
	MENOR
	
NO
	
CONTRATISTA
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	N/A
	DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESQUEMAS LOGÍSTICOS EFICIENTES Y ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	9
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGOS
REGULATORIOS
	RIESGO NORMATIVO Y REGULATORIO
	NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL, POR LO CUAL AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	1
	1
	2
	BAJO
	HOSPITAL MILITAR CENTRAL/CONTRATISTA
	CONTRATISTA ASUME CUALQUIER CONSECUENCIA DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD SANITARIA, ADUANERA, TRIBUTARIA, LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL, APLICABLE A LA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE LOS INSUMOS OBJETO DEL CONTRATO
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	
CONTRATISTA
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	N/A
	VERIFICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTÉN ACORDE AL OBJETO DEL PROCESO.
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO



