## Plan de Trabajo Anual
#VALUE! |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL SG SST CONSORCIO PAE BIENESTAR ESCOLAR 2025 | [17 empty] | CSST-01 Version .1 10/02/2026
1. OBJETIVO
Garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales 1. Identificar continua y sistemáticamente los peligros, evaluar, valorar los riesgos en SST y determinar los controles operacionales para su eliminación o mitigación.2. Prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los (as) colaboradores (as) proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables.3.Cumplir la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales y de otra índole.4.Definir e implementar planes y estrategias para el mejoramiento continuo de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
2. ALCANCE
El presente plan de trabajo anual SGSST aplica para los trabajadores y contratistas
3. METAS
1.Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia, 2.Disminuir en 50% la ocurrencia de los accidentes de trabajo para el año 2026
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO 2026
ETAPA | Numeral del estándar | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
PLANEAR | 1.1.3. | Asignar y Realizar seguimiento periódico al presupuesto asignado para la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | P* | [12 empty] | 100% | 26.98% | Responsable SST asignado por la empresa | Evidencia de seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto de seguridad y salud (contratistas, compras suministros y mano de obra) | bar: FEB
E* | bar: FEB
| 1.1.4. | Seguimiento a afiliaciones del SGSST | P* | [12 empty] | 28.57% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Planillas de pago mes vencido, relación mensual de personal activo en la empresa | bar: ENE to JUL
E* | bar: ENE to FEB
| 1.1.5. | Conformar el COPASST | P* | [12 empty] | 50% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Actas de conformación del COPASST, escrutinio listado de asistencia. | bar: FEB to MAR
E* | bar: FEB
| 1.1.6. | Conformar el Comité de convivencia | P* | [12 empty] | 50% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Actas de conformación del comité de convivencia , listado de asistencia. | bar: FEB to MAR
E* | bar: FEB
| 1.1.8 | Recopilar las evidencias de las reuniones del COPASST ( las actas se realizan y se firman digitalmente, y suben a la plataforma SIESAN) | P* | [12 empty] | 28.57% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Actas de reunión mensuales, soportes de las gestiones adelantadas por el comité. | bar: ENE to JUL
E* | bar: ENE to FEB
|  | Realizar reunión mensual del COCOLA y recopilar las actas de reuniones tanto ordinarias como extraordinarias se firman digitalmente, y suben a la plataforma SIESAN. | P* | [12 empty] | 33.33% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Actas de reunión trimestral, soportes de las gestiones adelantadas por el comité. | bar: ENE to JUN
E* | bar: ENE to FEB
| 1.2.1. | Documentar un programa de capacitación anual que de cubrimiento a todos los centros y áreas de trabajo según las necesidades identificadas. | P* | [12 empty] | 28.57% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Programa de capacitación para el año vigente, soportes de seguimiento mensual a su ejecución, registros de asistencia y evidencia fotográfica. | bar: ENE to JUL
E* | bar: ENE to FEB
| 1.2.2. | Realizar inducción en SST previo al inicio de labores a trabajadores y contratistas | P* | [12 empty] | 66.67% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Soportes de capacitación, inducción-reinducción SST. | bar: ENE to MAR
E* | bar: ENE to FEB
| 1.2.3. | Verificar que el coordinador del SG-SST. todos los profesionales que contribuyen en la implementación, mejora del sistema y el COPASST cuenten con formación Virtual de 50 Horas en el SG-SST y de 20 horas cuando sea necesario. (Recopilar certificados carpeta digital). | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Certificados del equipo SST y el COPASST del curso virtual de 50 y 20 horas. | bar: ABR
E*
| 2.1.1. | Definir y socializar la Política y los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo a las partes interesadas , Incluido el Copasst | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Política SST fechada y firmada por el representante legal en la cual se exprese el compromiso de la alta dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma vinculación y/o contratación. | bar: ABR
E*
| 2.3.1 | Recolectar soportes de la aplicación de la evaluación de estándares mínimos según Resolución 0312 del 2019 de años anteriores; realizar nuevamente la evaluación en el mes de junio 2026 bajo asesoría de la ARL COLMENA, para mejora del SG-SST. | P* | [12 empty] | 100% |  | Responsable - Consultor ARL COLMENA | Soportes de la aplicación de evaluación de estándares mínimos según Resolución 0312 del 2019. | bar: ENE
E* | bar: ENE
| 2.5.1 | Revisar y aplicar los ajustes requeridos al procedimiento de archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, según necesidades identificadas en el proceso, implementar los cambios. | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable - Consultor ARL COLMENA | Procedimiento para la gestión de la información documentada del SG-SST actualizado y Listado maestros de documentos y registros del SG-SST. | bar: MAR
E*
| 2.6.1 | Diseñar procedimiento para la rendición de cuentas anual de todas las personas o roles que tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable - Consultor ARL COLMENA | Procedimiento, Actas, e informes de rendición de cuentas en SST. | bar: MAR; JUN
E*
| 2.7.1 | Revisar la matriz legal para realizar ajustes en los soportes de evidencia del cumplimiento; actualizarla periódicamente según corresponda y cuando hayan nuevas normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable - Consultor ARL COLMENA | Matriz Legal, seguimiento periódico a su cumplimiento. | bar: MAY
E*
| 2.8.1 | Elaborar la matriz de comunicaciones en SST, procedimiento para las comunicaciones internas y externas y formato de autorreporte de condiciones de salud | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable - Consultor ARL COLMENA | Matriz, procedimiento comunicaciones, formato de a reporte de condiciones de salud, soportes de su socialización. | bar: ABR
E*
| 2.9.1 | Diseñar e implementar el procedimiento para las adquisiciones de productos y servicios de SST, en conjunto con el área de bienes y servicios | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Procedimiento y soportes de su aplicación y cumplimiento | bar: ABR
E*
| 2.10.1 | Diseñar e implementar el procedimiento para la, selección y evaluación de proveedores y contratistas de seguridad y salud en el trabajo en articulación con el área de bienes y servicios | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Procedimiento y soportes del cumplimiento. | bar: MAY
E*
| 2.11.1 | Reestructurar el procedimiento de gestión del cambio, dejar registro y trazabilidad de los cambios realizados en el SG-SST. | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable - Consultor ARL COLMENA | Procedimiento actualizado y registro cronológico de los cambios realizados. | bar: MAY
E*
HACER | 3.1.1 | Actualización del perfil sociodemográfico de los trabajadores | P* | [12 empty] | 42.86% | 40.26% | Responsable SST asignado por la empresa | Base de datos e informe del perfil sociodemográfico de los trabajadores | bar: ENE to JUL
E* | bar: ENE to MAR
| 3.1.3 | Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles del cargo, con una descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Soportes documentales respecto de los perfiles del cargo, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollarán la labor los trabajadores. Entregados al médico o IPS encargado de realizar las Valoraciones médicas Ocupacionales. | bar: MAR
E*
| 3.1.4 | Realizar exámenes médicos de ingreso, periodicos y de retiro | P* | [12 empty] | 100% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Concepto de aptitud | bar: ENE to MAR
E* | bar: ENE to MAR
|  | Documentar Un procedimiento de exámenes médicos y definir dentro de este frecuencia para la realización de los exámenes médicos periódicos. | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsble - Consultor ARL COLMENA | Procedimiento de exámenes médicos ocupacionales donde se defina la frecuencia de realización de las valoraciones médicas ocupacionales períodicas. | bar: ABR
E*
| 4.1.1 | Ajustar procedimiento de IPEVR, Actualizar la matriz como mínimo una vez al año en general y cada vez que ocurran accidentes de trabajo, eventos catastróficos en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, las instalaciones maquinaria o equipos.(Implementar un método de almacenamiento en la nube para que siempre las matrices esten actualizadas a su ultima versión incluyendo las modificaciones aplicadas por la ARL COLMENA). | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsble - Consultor ARL COLMENA | Matrices de peligros actualizada a su ultima versión con ajustes ; y cuando ocurran AT. | bar: MAY
E*
| 4.1.4 | Identificar los riesgos prioritarios para solicitar apoyo en la relización de mediciones ambientales a la ARL COLMENA. | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Informe de medición ambiental; certificados de calibración de equipos. Soportes de sociliazación al COPASST y Vígias cuando aplique. | bar: ABR
E*
| 4.2.1 | Aplicar medidas de intervención propuestas en las matrices de IPVER para los riesgos prioritarios, dejando evidencias de su implementación por escrito (fotografías-informes ETC.) . | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Soportes de aplicación de los controles propuestos en las matrices de IPVER | bar: JUN
|  |  | E* | [17 empty] | 418.3673
| 4.2.4 | Diseñar un cronograma de inspecciones anual que incluya todos los centros de trabajo a fin de que los profesionales se articulen con el COPASST y Vígias SST para que trabajen en PRO de su cumplimiento y las inspecciones que realicen esten debidamente programadas de acuerdo a la necesidad identificada en cada área; Realizar seguimiento períodico a la ejecución de este cronograma. | P* | [12 empty] | 100% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Evidencia documental y fotográfica de inspecciones donde participe el COPASST. Y seguimiento mensual Cronograma de inspecciones. | bar: MAR
E* | bar: MAR
| 4.2.6 | Definir una matriz de elementos de protección personal en donde se contemplen los elemnetos que debe utilizar cada colaborador según el área y las actividades que realizar. En la cual deberán contemplarse la vida útil de cada elemento la periodicidad de sus reposición; recolectar las fichas técnicas de cada elemento directamente con el proveedor (es). | P* | [12 empty] | 100% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Evidencia escrita y fotográfica de la entrega de elementos de protección a cada colaborador según las necesidades de su actividad actualización y seguimiento de la matriz de EPP según requerimientos o cambio en los procesos. | bar: ENE
E* | bar: ENE
| 5.1.1 | Para garantizar la seguridad en todos los centros de trabajo de Medellín, se debe actualizar el plan de emergencias para que cubra todas las áreas y capacitar al personal en procedimientos de emergencia, rutas de evacuación y señalización. Esto incluye la identificación de riesgos, la formación de equipos de respuesta y la comunicación efectiva durante una emergencia. mitigar los efectos adversos que pueda acarrear la materialización de un evento de emergencia. | P* | [12 empty] | 100% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, soportes de su divulgación y adopción, soportes de capacitación al personal en los temas del plan. | bar: ENE
E* | bar: ENE
| 5.1.2 | Verificar la conformación de la brigada, capacitarla y dotarla con los elementos necesarios como botiquín de primeros auxilios, camilla e inmovilizadores en caso de ser requeridos para la atención de una emergencia; actualizar el decreto de su adopción cuando se presenten cambios; garantizar mínimo un brigadista por cada área de trabajo | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Soportes de la conformación, hojas de vida de los brigadistas, soportes de las capacitaciones, Cronograma de capacitación para los brigadistas. | bar: ABR to JUL
E*
VERIFICAR | 6.1.1 | Diseñar e implementar una herramienta de indicadores (estructura proceso y resultado) ficha técnica de cada indicadior; acorde a las actividades realizadas , realizar su seguimeinto mínimo de manera bimensual actualizando la información conforme a las actividades realizadas en cada área de trabajo. | P* | [12 empty] | 16.67% | 5.556% | Responsable SST asignado por la empresa | Soportes de los indicadores, su respectivo diliginciamiento y seguimiento. | bar: FEB to JUL
E* | bar: FEB
| 6.1.2 | Realizar una auditoría anual con alcance sobre todas las áreas, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Informes de auditoría años anteriores y año actual, acta de participación del COPASST en la planificación. Programa de la auditoría, alcance de la auditoría. Pruebas de la realización de actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015. | bar: JUL
E*
| 6.1.3 | Realizar la revisión por la alta dirección anualmnete presentando u informe donde se especifiquen los vances en materia de del SG-SST. | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable SST asignado por la empresa | Informes de revisión por la alta dirección Años anteriores. | bar: JUL
E*
ACTUAR | 7.1.3 | Diseñar e Implementar un procedimiento para la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora donde se definan las variables a tener en cuenta para la aplicación de estas acciones. Continuar con el seguimiento a la ejecución de los planes de acción propuestos en cada investigación. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Responsable SST asignado por la empresa | Procedimiento debidamente socializado. Soportes de su implemntación. Seguimeinto períodico a los planes de acción propuestos en las investigaciones de AT y EL. | bar: JUL
E*
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  | 10 | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 31.1688
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS |  |  |  | ENE: DETALLE |  |  | OBSERVACIONES
HUMANOS |  |  |  | ENE: Coordinador SGSST, Miembros de Copasst, Asesor ARL Colmena
TECNICOS |  |  |  | ENE: Computador, Celulares
FINANCIEROS |  |  |  | ENE: Presupuesto anual asigando para SGSST - Formato Presupuesto
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | GRÁFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 10 | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
|  | RESULTADO |  | 100% | 100% | 21.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 31.17%
|  | META |  | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
ANALISIS DE DATOS
| ELABORADO POR |  |  | ABR: REVISADO POR |  | APROBADO POR
| RESPONSABLE SG-SST |  |  | ABR: LÍDER DEL ADMINISTRATIVO |  | REPRESENTANTE LEGAL
| NOMBRE: Yuliana Ospina Orozco |  |  | ABR: NOMBRE:; JUN: Adriana Castillo Ávila | NOMBRE: Yudis Gonzalez doval
| FIRMA: |  |  | MAR: FIRMA: | FIRMA:_________________________________
Note on A12: ====== ID#AAABjWAPKvg TM2 (2025-05-08 21:45:13) NUMERALES CORRESPONDIENTES AL PHVA PLANEAR: NUMERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1 HACER: NUMERAL3.1.1 Hasta 5.1.2 VERIFICAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4 ACTUAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4
Note on E14: ====== ID#AAABjBm4Jqw enlaceadministrativo.2025 (2025-05-09 02:38:28) no sería desde abril? ------ ID#AAABjO2KPYM Sandra Gòmez (2025-05-09 16:57:08) si para nosotros todo empieza em abril y termina en Diciembre
Note on C17: ====== ID#AAABjBm4Jqg enlaceadministrativo.2025 (2025-05-09 02:31:24) Hola Sandra.. aqui que va? ------ ID#AAABjWFbSz4 Sandra Gòmez (2025-05-09 13:56:32) Corregido
Note on T17: ====== ID#AAABjBm4Jq0 enlaceadministrativo.2025 (2025-05-09 02:39:11) no tenemos personal con riesgo IV y V
Note on C23: ====== ID#AAABjBm4Jqk enlaceadministrativo.2025 (2025-05-09 02:31:44) oficna del SGSST? ------ ID#AAABjWFbSz0 Sandra Gòmez (2025-05-09 13:56:21) Corregido
Note on C29: ====== ID#AAABjWAPKvo tc={26B75217-8D53-4980-A93E-FB5EC69D8C69} (2025-05-08 21:45:13) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Según demanda
Note on C55: ====== ID#AAABjWAPKvk tc={69C17A03-B0DA-468D-816C-02FE184E07EF} (2025-05-08 21:45:13) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Según Demanda
Note on C69: ====== ID#AAABjBm4Jqo enlaceadministrativo.2025 (2025-05-09 02:36:43) está cortada la frase..emergencias para que este de cobertura? ------ ID#AAABjO2KPYE Sandra Gòmez (2025-05-09 16:45:28) Corregido
Note on C71: ====== ID#AAABjBm4Jqs enlaceadministrativo.2025 (2025-05-09 02:37:01) que elementos? ------ ID#AAABjO2KPYI Sandra Gòmez (2025-05-09 16:52:24) Corregido